## project1 (hidden)
Project-1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b
A |  | 2 | 3 | 4
B | A | 5 | 5 | 5
C | A | 3 | 6 | 11
D | A | 1 | 6 | 12
E | B | 6 | 7 | 8
F | C, D | 4 | 6 | 8
G | E | 8 | 11 | 13
H | F | 3 | 3 | 3
I | F | 9 | 11 | 14
J | G | 7 | 8 | 10
K | I | 1 | 2 | 5
L | H, J, K | 10 | 12 | 15

## project2 (hidden)
Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25
B | A | 3 | 4 | 5
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3
D | B | 1 | 2 | 4
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6
F | C | 5 | 7 | 9
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9
I | F, G | 6 | 7 | 8
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8

## Project1_Triang
Project-1 | Triangular Distribution | [7 empty] | Trial | Project Duration | Success Rate
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U(0, 1) | Start | Duration | End |  | 45.6072 | 1
A |  | 2 | 3 | 4 | 0.57408 | 0 | 3.3977 | 3.3977 | 1 | 46.3772 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 0.42541 | 3.3977 | 5 | 8.3977 | 2 | 44.7891 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 0.20993 | 3.3977 | 5.2446 | 8.6423 | 3 | 48.3333 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 0.76752 | 3.3977 | 7.3736 | 10.7713 | 4 | 43.3212 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 0.58278 | 8.3977 | 7.41 | 15.8076 | 5 | 45.8732 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 0.20282 | 10.7713 | 5.2738 | 16.0451 | 6 | 50.2369 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 0.0092451 | 15.8076 | 8.3724 | 24.18 | 7 | 49.6975 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 0.66308 | 16.0451 | 3 | 19.0451 | 8 | 47.6609 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 0.25424 | 16.0451 | 10.5945 | 26.6396 | 9 | 46.5543 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 0.79683 | 24.18 | 9.2962 | 33.4762 | 10 | 45.4317 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 0.57956 | 26.6396 | 2.4773 | 29.1169 | 11 | 47.6515 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 0.57231 | 33.4762 | 12.131 | 45.6072 | 12 | 50.4096 | 0
[9 empty] | 13 | 47.555 | 0
[9 empty] | 14 | 45.6373 | 1
[9 empty] | 15 | 45.7576 | 1
[9 empty] | 16 | 45.0547 | 1
[9 empty] | 17 | 45.5203 | 1
[9 empty] | 18 | 47.7061 | 0
Deadline | Average Project Duration | Success Rate | [6 empty] | 19 | 49.131 | 0
46 | 47.1366 | 0.318 | [6 empty] | 20 | 50.2729 | 0
[9 empty] | 21 | 45.3911 | 1
[9 empty] | 22 | 48.5561 | 0
[9 empty] | 23 | 45.1361 | 1
[9 empty] | 24 | 44.4468 | 1
[9 empty] | 25 | 50.4796 | 0
[9 empty] | 26 | 47.6311 | 0
[9 empty] | 27 | 48.928 | 0
[9 empty] | 28 | 47.2505 | 0
[9 empty] | 29 | 47.5874 | 0
[9 empty] | 30 | 49.1319 | 0
[9 empty] | 31 | 50.1162 | 0
[9 empty] | 32 | 45.1757 | 1
[9 empty] | 33 | 47.039 | 0
[9 empty] | 34 | 43.7916 | 1
[9 empty] | 35 | 43.6854 | 1
[9 empty] | 36 | 50.8156 | 0
[9 empty] | 37 | 45.8033 | 1
[9 empty] | 38 | 47.3114 | 0
[9 empty] | 39 | 49.759 | 0
[9 empty] | 40 | 45.874 | 1
[9 empty] | 41 | 50.5109 | 0
[9 empty] | 42 | 45.9746 | 1
[9 empty] | 43 | 48.4746 | 0
[9 empty] | 44 | 45.5755 | 1
[9 empty] | 45 | 48.7379 | 0
[9 empty] | 46 | 46.4987 | 0
[9 empty] | 47 | 46.1606 | 0
[9 empty] | 48 | 48.2887 | 0
[9 empty] | 49 | 44.0534 | 1
[9 empty] | 50 | 46.0639 | 0
[9 empty] | 51 | 44.2204 | 1
[9 empty] | 52 | 45.2557 | 1
[9 empty] | 53 | 46.26 | 0
[9 empty] | 54 | 48.0659 | 0
[9 empty] | 55 | 47.2865 | 0
[9 empty] | 56 | 47.1263 | 0
[9 empty] | 57 | 46.6974 | 0
[9 empty] | 58 | 49.0632 | 0
[9 empty] | 59 | 46.8961 | 0
[9 empty] | 60 | 43.2691 | 1
[9 empty] | 61 | 46.7937 | 0
[9 empty] | 62 | 49.233 | 0
[9 empty] | 63 | 45.2013 | 1
[9 empty] | 64 | 45.5906 | 1
[9 empty] | 65 | 47.7285 | 0
[9 empty] | 66 | 46.4025 | 0
[9 empty] | 67 | 49.7105 | 0
[9 empty] | 68 | 47.9781 | 0
[9 empty] | 69 | 49.3554 | 0
[9 empty] | 70 | 50.3318 | 0
[9 empty] | 71 | 47.4792 | 0
[9 empty] | 72 | 49.1284 | 0
[9 empty] | 73 | 46.4079 | 0
[9 empty] | 74 | 44.0769 | 1
[9 empty] | 75 | 50.9735 | 0
[9 empty] | 76 | 51.0655 | 0
[9 empty] | 77 | 46.905 | 0
[9 empty] | 78 | 48.5267 | 0
[9 empty] | 79 | 49.7076 | 0
[9 empty] | 80 | 46.8833 | 0
[9 empty] | 81 | 50.7418 | 0
[9 empty] | 82 | 49.8649 | 0
[9 empty] | 83 | 43.83 | 1
[9 empty] | 84 | 49.4308 | 0
[9 empty] | 85 | 45.9899 | 1
[9 empty] | 86 | 46.6981 | 0
[9 empty] | 87 | 47.9575 | 0
[9 empty] | 88 | 46.681 | 0
[9 empty] | 89 | 49.6104 | 0
[9 empty] | 90 | 43.3395 | 1
[9 empty] | 91 | 51.4968 | 0
[9 empty] | 92 | 46.516 | 0
[9 empty] | 93 | 44.1882 | 1
[9 empty] | 94 | 45.966 | 1
[9 empty] | 95 | 48.5816 | 0
[9 empty] | 96 | 44.0199 | 1
[9 empty] | 97 | 47.6286 | 0
[9 empty] | 98 | 46.0668 | 0
[9 empty] | 99 | 47.2082 | 0
[9 empty] | 100 | 44.0239 | 1
[9 empty] | 101 | 49.2812 | 0
[9 empty] | 102 | 44.3197 | 1
[9 empty] | 103 | 45.569 | 1
[9 empty] | 104 | 45.2659 | 1
[9 empty] | 105 | 52.5831 | 0
[9 empty] | 106 | 49.5037 | 0
[9 empty] | 107 | 50.5862 | 0
[9 empty] | 108 | 46.5518 | 0
[9 empty] | 109 | 43.387 | 1
[9 empty] | 110 | 44.2992 | 1
[9 empty] | 111 | 45.6669 | 1
[9 empty] | 112 | 46.1862 | 0
[9 empty] | 113 | 48.6587 | 0
[9 empty] | 114 | 45.9698 | 1
[9 empty] | 115 | 50.3236 | 0
[9 empty] | 116 | 46.6686 | 0
[9 empty] | 117 | 44.6795 | 1
[9 empty] | 118 | 45.5036 | 1
[9 empty] | 119 | 45.4995 | 1
[9 empty] | 120 | 49.1373 | 0
[9 empty] | 121 | 47.5967 | 0
[9 empty] | 122 | 48.8689 | 0
[9 empty] | 123 | 48.0498 | 0
[9 empty] | 124 | 45.9908 | 1
[9 empty] | 125 | 48.4989 | 0
[9 empty] | 126 | 45.5401 | 1
[9 empty] | 127 | 49.7617 | 0
[9 empty] | 128 | 48.0388 | 0
[9 empty] | 129 | 47.8909 | 0
[9 empty] | 130 | 44.5113 | 1
[9 empty] | 131 | 48.7195 | 0
[9 empty] | 132 | 45.8064 | 1
[9 empty] | 133 | 46.8901 | 0
[9 empty] | 134 | 48.1716 | 0
[9 empty] | 135 | 49.9236 | 0
[9 empty] | 136 | 49.9802 | 0
[9 empty] | 137 | 45.9574 | 1
[9 empty] | 138 | 45.3248 | 1
[9 empty] | 139 | 47.7616 | 0
[9 empty] | 140 | 48.7302 | 0
[9 empty] | 141 | 47.2038 | 0
[9 empty] | 142 | 50.6179 | 0
[9 empty] | 143 | 49.3058 | 0
[9 empty] | 144 | 45.6983 | 1
[9 empty] | 145 | 45.0455 | 1
[9 empty] | 146 | 46.0942 | 0
[9 empty] | 147 | 48.2234 | 0
[9 empty] | 148 | 46.6754 | 0
[9 empty] | 149 | 45.3285 | 1
[9 empty] | 150 | 45.0199 | 1
[9 empty] | 151 | 49.4818 | 0
[9 empty] | 152 | 45.6248 | 1
[9 empty] | 153 | 44.7817 | 1
[9 empty] | 154 | 45.0692 | 1
[9 empty] | 155 | 46.7358 | 0
[9 empty] | 156 | 45.6385 | 1
[9 empty] | 157 | 51.8759 | 0
[9 empty] | 158 | 43.5492 | 1
[9 empty] | 159 | 46.6475 | 0
[9 empty] | 160 | 48.762 | 0
[9 empty] | 161 | 47.6044 | 0
[9 empty] | 162 | 46.5688 | 0
[9 empty] | 163 | 46.908 | 0
[9 empty] | 164 | 50.0305 | 0
[9 empty] | 165 | 47.842 | 0
[9 empty] | 166 | 47.287 | 0
[9 empty] | 167 | 45.1975 | 1
[9 empty] | 168 | 47.9634 | 0
[9 empty] | 169 | 46.8866 | 0
[9 empty] | 170 | 49.5134 | 0
[9 empty] | 171 | 47.2648 | 0
[9 empty] | 172 | 46.495 | 0
[9 empty] | 173 | 45.8562 | 1
[9 empty] | 174 | 47.6134 | 0
[9 empty] | 175 | 48.1666 | 0
[9 empty] | 176 | 48.3037 | 0
[9 empty] | 177 | 46.5805 | 0
[9 empty] | 178 | 48.4302 | 0
[9 empty] | 179 | 49.108 | 0
[9 empty] | 180 | 45.6457 | 1
[9 empty] | 181 | 48.8015 | 0
[9 empty] | 182 | 46.668 | 0
[9 empty] | 183 | 50.1803 | 0
[9 empty] | 184 | 46.7785 | 0
[9 empty] | 185 | 44.8002 | 1
[9 empty] | 186 | 46.2186 | 0
[9 empty] | 187 | 49.0826 | 0
[9 empty] | 188 | 48.6532 | 0
[9 empty] | 189 | 44.9794 | 1
[9 empty] | 190 | 44.573 | 1
[9 empty] | 191 | 43.5227 | 1
[9 empty] | 192 | 43.8904 | 1
[9 empty] | 193 | 48.7926 | 0
[9 empty] | 194 | 51.3092 | 0
[9 empty] | 195 | 46.8022 | 0
[9 empty] | 196 | 48.1456 | 0
[9 empty] | 197 | 47.7936 | 0
[9 empty] | 198 | 45.9672 | 1
[9 empty] | 199 | 44.4912 | 1
[9 empty] | 200 | 45.6626 | 1
[9 empty] | 201 | 44.7261 | 1
[9 empty] | 202 | 50.2038 | 0
[9 empty] | 203 | 48.118 | 0
[9 empty] | 204 | 46.4231 | 0
[9 empty] | 205 | 45.5831 | 1
[9 empty] | 206 | 49.1103 | 0
[9 empty] | 207 | 49.1783 | 0
[9 empty] | 208 | 45.9932 | 1
[9 empty] | 209 | 48.9689 | 0
[9 empty] | 210 | 42.5752 | 1
[9 empty] | 211 | 45.3597 | 1
[9 empty] | 212 | 49.8731 | 0
[9 empty] | 213 | 47.671 | 0
[9 empty] | 214 | 46.2116 | 0
[9 empty] | 215 | 43.9427 | 1
[9 empty] | 216 | 44.7642 | 1
[9 empty] | 217 | 44.8548 | 1
[9 empty] | 218 | 43.9844 | 1
[9 empty] | 219 | 45.958 | 1
[9 empty] | 220 | 46.1611 | 0
[9 empty] | 221 | 44.5792 | 1
[9 empty] | 222 | 44.8684 | 1
[9 empty] | 223 | 45.9724 | 1
[9 empty] | 224 | 50.0629 | 0
[9 empty] | 225 | 46.9639 | 0
[9 empty] | 226 | 45.49 | 1
[9 empty] | 227 | 47.0637 | 0
[9 empty] | 228 | 44.8052 | 1
[9 empty] | 229 | 49.9648 | 0
[9 empty] | 230 | 46.2879 | 0
[9 empty] | 231 | 47.7551 | 0
[9 empty] | 232 | 48.8559 | 0
[9 empty] | 233 | 50.3646 | 0
[9 empty] | 234 | 48.9805 | 0
[9 empty] | 235 | 44.5354 | 1
[9 empty] | 236 | 51.651 | 0
[9 empty] | 237 | 47.1774 | 0
[9 empty] | 238 | 49.7882 | 0
[9 empty] | 239 | 44.7478 | 1
[9 empty] | 240 | 45.664 | 1
[9 empty] | 241 | 46.0737 | 0
[9 empty] | 242 | 49.2089 | 0
[9 empty] | 243 | 48.2765 | 0
[9 empty] | 244 | 51.0057 | 0
[9 empty] | 245 | 46.9461 | 0
[9 empty] | 246 | 42.73 | 1
[9 empty] | 247 | 47.5981 | 0
[9 empty] | 248 | 45.0179 | 1
[9 empty] | 249 | 47.9655 | 0
[9 empty] | 250 | 49.1693 | 0
[9 empty] | 251 | 47.0744 | 0
[9 empty] | 252 | 44.5412 | 1
[9 empty] | 253 | 48.4621 | 0
[9 empty] | 254 | 46.587 | 0
[9 empty] | 255 | 51.3769 | 0
[9 empty] | 256 | 46.3981 | 0
[9 empty] | 257 | 42.8022 | 1
[9 empty] | 258 | 47.1523 | 0
[9 empty] | 259 | 44.3861 | 1
[9 empty] | 260 | 48.1918 | 0
[9 empty] | 261 | 46.4204 | 0
[9 empty] | 262 | 48.7423 | 0
[9 empty] | 263 | 46.892 | 0
[9 empty] | 264 | 50.5786 | 0
[9 empty] | 265 | 46.8649 | 0
[9 empty] | 266 | 44.0988 | 1
[9 empty] | 267 | 49.4207 | 0
[9 empty] | 268 | 46.4417 | 0
[9 empty] | 269 | 45.2981 | 1
[9 empty] | 270 | 47.4458 | 0
[9 empty] | 271 | 44.0005 | 1
[9 empty] | 272 | 49.7087 | 0
[9 empty] | 273 | 46.8112 | 0
[9 empty] | 274 | 48.3047 | 0
[9 empty] | 275 | 46.8304 | 0
[9 empty] | 276 | 49.9222 | 0
[9 empty] | 277 | 45.3301 | 1
[9 empty] | 278 | 44.3428 | 1
[9 empty] | 279 | 48.3228 | 0
[9 empty] | 280 | 48.5114 | 0
[9 empty] | 281 | 44.8632 | 1
[9 empty] | 282 | 47.4097 | 0
[9 empty] | 283 | 43.242 | 1
[9 empty] | 284 | 46.993 | 0
[9 empty] | 285 | 44.714 | 1
[9 empty] | 286 | 46.1382 | 0
[9 empty] | 287 | 47.2815 | 0
[9 empty] | 288 | 47.8402 | 0
[9 empty] | 289 | 43.9891 | 1
[9 empty] | 290 | 45.9045 | 1
[9 empty] | 291 | 44.7588 | 1
[9 empty] | 292 | 45.5616 | 1
[9 empty] | 293 | 47.4553 | 0
[9 empty] | 294 | 49.3992 | 0
[9 empty] | 295 | 43.1505 | 1
[9 empty] | 296 | 49.6062 | 0
[9 empty] | 297 | 49.2151 | 0
[9 empty] | 298 | 45.907 | 1
[9 empty] | 299 | 49.3625 | 0
[9 empty] | 300 | 45.2371 | 1
[9 empty] | 301 | 44.9765 | 1
[9 empty] | 302 | 48.4524 | 0
[9 empty] | 303 | 43.4487 | 1
[9 empty] | 304 | 49.6603 | 0
[9 empty] | 305 | 48.1175 | 0
[9 empty] | 306 | 45.5599 | 1
[9 empty] | 307 | 43.9548 | 1
[9 empty] | 308 | 46.4347 | 0
[9 empty] | 309 | 50.0848 | 0
[9 empty] | 310 | 48.6123 | 0
[9 empty] | 311 | 49.633 | 0
[9 empty] | 312 | 49.9239 | 0
[9 empty] | 313 | 50.648 | 0
[9 empty] | 314 | 50.6343 | 0
[9 empty] | 315 | 45.6857 | 1
[9 empty] | 316 | 47.2475 | 0
[9 empty] | 317 | 47.1597 | 0
[9 empty] | 318 | 44.5399 | 1
[9 empty] | 319 | 46.3944 | 0
[9 empty] | 320 | 44.8775 | 1
[9 empty] | 321 | 44.7263 | 1
[9 empty] | 322 | 47.1301 | 0
[9 empty] | 323 | 47.8879 | 0
[9 empty] | 324 | 45.3832 | 1
[9 empty] | 325 | 47.2934 | 0
[9 empty] | 326 | 51.6896 | 0
[9 empty] | 327 | 43.2813 | 1
[9 empty] | 328 | 43.6257 | 1
[9 empty] | 329 | 45.0272 | 1
[9 empty] | 330 | 51.8761 | 0
[9 empty] | 331 | 46.32 | 0
[9 empty] | 332 | 47.2514 | 0
[9 empty] | 333 | 43.6998 | 1
[9 empty] | 334 | 49.781 | 0
[9 empty] | 335 | 45.0097 | 1
[9 empty] | 336 | 48.3316 | 0
[9 empty] | 337 | 46.0955 | 0
[9 empty] | 338 | 48.6581 | 0
[9 empty] | 339 | 46.7518 | 0
[9 empty] | 340 | 43.5333 | 1
[9 empty] | 341 | 46.2694 | 0
[9 empty] | 342 | 43.8534 | 1
[9 empty] | 343 | 44.6698 | 1
[9 empty] | 344 | 48.3976 | 0
[9 empty] | 345 | 46.3336 | 0
[9 empty] | 346 | 50.1887 | 0
[9 empty] | 347 | 46.2995 | 0
[9 empty] | 348 | 45.9418 | 1
[9 empty] | 349 | 47.6637 | 0
[9 empty] | 350 | 51.5051 | 0
[9 empty] | 351 | 49.3778 | 0
[9 empty] | 352 | 48.1003 | 0
[9 empty] | 353 | 49.3356 | 0
[9 empty] | 354 | 46.1645 | 0
[9 empty] | 355 | 49.0819 | 0
[9 empty] | 356 | 44.6911 | 1
[9 empty] | 357 | 47.6928 | 0
[9 empty] | 358 | 46.3941 | 0
[9 empty] | 359 | 45.5028 | 1
[9 empty] | 360 | 46.766 | 0
[9 empty] | 361 | 45.8615 | 1
[9 empty] | 362 | 45.8238 | 1
[9 empty] | 363 | 47.1475 | 0
[9 empty] | 364 | 51.9949 | 0
[9 empty] | 365 | 48.0171 | 0
[9 empty] | 366 | 44.5269 | 1
[9 empty] | 367 | 49.6933 | 0
[9 empty] | 368 | 48.62 | 0
[9 empty] | 369 | 51.2719 | 0
[9 empty] | 370 | 49.3156 | 0
[9 empty] | 371 | 50.4144 | 0
[9 empty] | 372 | 49.0976 | 0
[9 empty] | 373 | 49.0798 | 0
[9 empty] | 374 | 44.7173 | 1
[9 empty] | 375 | 48.7784 | 0
[9 empty] | 376 | 43.7448 | 1
[9 empty] | 377 | 48.7451 | 0
[9 empty] | 378 | 48.0127 | 0
[9 empty] | 379 | 49.0157 | 0
[9 empty] | 380 | 44.7532 | 1
[9 empty] | 381 | 46.4862 | 0
[9 empty] | 382 | 50.589 | 0
[9 empty] | 383 | 50.2866 | 0
[9 empty] | 384 | 49.329 | 0
[9 empty] | 385 | 45.2544 | 1
[9 empty] | 386 | 46.9018 | 0
[9 empty] | 387 | 45.2825 | 1
[9 empty] | 388 | 48.6828 | 0
[9 empty] | 389 | 47.515 | 0
[9 empty] | 390 | 49.2853 | 0
[9 empty] | 391 | 50.1108 | 0
[9 empty] | 392 | 47.5084 | 0
[9 empty] | 393 | 50.4682 | 0
[9 empty] | 394 | 50.1184 | 0
[9 empty] | 395 | 46.4285 | 0
[9 empty] | 396 | 46.447 | 0
[9 empty] | 397 | 47.5381 | 0
[9 empty] | 398 | 48.9438 | 0
[9 empty] | 399 | 47.1594 | 0
[9 empty] | 400 | 48.3936 | 0
[9 empty] | 401 | 46.9646 | 0
[9 empty] | 402 | 44.6606 | 1
[9 empty] | 403 | 48.8044 | 0
[9 empty] | 404 | 45.3712 | 1
[9 empty] | 405 | 45.2515 | 1
[9 empty] | 406 | 46.8463 | 0
[9 empty] | 407 | 46.6741 | 0
[9 empty] | 408 | 48.3391 | 0
[9 empty] | 409 | 44.8385 | 1
[9 empty] | 410 | 48.4347 | 0
[9 empty] | 411 | 50.1724 | 0
[9 empty] | 412 | 46.0903 | 0
[9 empty] | 413 | 49.989 | 0
[9 empty] | 414 | 46.5068 | 0
[9 empty] | 415 | 48.7712 | 0
[9 empty] | 416 | 46.549 | 0
[9 empty] | 417 | 45.0712 | 1
[9 empty] | 418 | 46.079 | 0
[9 empty] | 419 | 47.9753 | 0
[9 empty] | 420 | 45.0741 | 1
[9 empty] | 421 | 48.7411 | 0
[9 empty] | 422 | 45.5994 | 1
[9 empty] | 423 | 46.1294 | 0
[9 empty] | 424 | 44.9249 | 1
[9 empty] | 425 | 44.4634 | 1
[9 empty] | 426 | 47.992 | 0
[9 empty] | 427 | 50.1583 | 0
[9 empty] | 428 | 48.7118 | 0
[9 empty] | 429 | 46.4509 | 0
[9 empty] | 430 | 48.5937 | 0
[9 empty] | 431 | 48.5168 | 0
[9 empty] | 432 | 45.8276 | 1
[9 empty] | 433 | 45.142 | 1
[9 empty] | 434 | 48.8783 | 0
[9 empty] | 435 | 45.6436 | 1
[9 empty] | 436 | 49.9726 | 0
[9 empty] | 437 | 46.3888 | 0
[9 empty] | 438 | 46.8009 | 0
[9 empty] | 439 | 49.6804 | 0
[9 empty] | 440 | 45.4176 | 1
[9 empty] | 441 | 45.8463 | 1
[9 empty] | 442 | 46.6857 | 0
[9 empty] | 443 | 48.1332 | 0
[9 empty] | 444 | 48.4101 | 0
[9 empty] | 445 | 46.8972 | 0
[9 empty] | 446 | 49.9435 | 0
[9 empty] | 447 | 44.5528 | 1
[9 empty] | 448 | 46.7679 | 0
[9 empty] | 449 | 47.5684 | 0
[9 empty] | 450 | 49.7208 | 0
[9 empty] | 451 | 50.3097 | 0
[9 empty] | 452 | 47.879 | 0
[9 empty] | 453 | 48.9867 | 0
[9 empty] | 454 | 51.1653 | 0
[9 empty] | 455 | 50.1154 | 0
[9 empty] | 456 | 44.4025 | 1
[9 empty] | 457 | 48.1072 | 0
[9 empty] | 458 | 48.3772 | 0
[9 empty] | 459 | 44.739 | 1
[9 empty] | 460 | 45.7287 | 1
[9 empty] | 461 | 49.6249 | 0
[9 empty] | 462 | 47.269 | 0
[9 empty] | 463 | 45.5582 | 1
[9 empty] | 464 | 49.3272 | 0
[9 empty] | 465 | 45.3345 | 1
[9 empty] | 466 | 49.4134 | 0
[9 empty] | 467 | 50.2372 | 0
[9 empty] | 468 | 45.1452 | 1
[9 empty] | 469 | 49.9375 | 0
[9 empty] | 470 | 49.4769 | 0
[9 empty] | 471 | 46.1133 | 0
[9 empty] | 472 | 45.6598 | 1
[9 empty] | 473 | 45.7084 | 1
[9 empty] | 474 | 47.6131 | 0
[9 empty] | 475 | 49.1222 | 0
[9 empty] | 476 | 45.7312 | 1
[9 empty] | 477 | 45.3328 | 1
[9 empty] | 478 | 47.185 | 0
[9 empty] | 479 | 47.304 | 0
[9 empty] | 480 | 45.6164 | 1
[9 empty] | 481 | 51.4224 | 0
[9 empty] | 482 | 49.4148 | 0
[9 empty] | 483 | 45.9071 | 1
[9 empty] | 484 | 47.3593 | 0
[9 empty] | 485 | 44.4317 | 1
[9 empty] | 486 | 44.6455 | 1
[9 empty] | 487 | 48.0319 | 0
[9 empty] | 488 | 45.1949 | 1
[9 empty] | 489 | 46.2183 | 0
[9 empty] | 490 | 46.0753 | 0
[9 empty] | 491 | 44.8102 | 1
[9 empty] | 492 | 47.3966 | 0
[9 empty] | 493 | 46.6147 | 0
[9 empty] | 494 | 48.8087 | 0
[9 empty] | 495 | 46.3196 | 0
[9 empty] | 496 | 47.1434 | 0
[9 empty] | 497 | 45.7349 | 1
[9 empty] | 498 | 45.0467 | 1
[9 empty] | 499 | 49.7733 | 0
[9 empty] | 500 | 47.9885 | 0
[9 empty] | 501 | 42.2882 | 1
[9 empty] | 502 | 45.5911 | 1
[9 empty] | 503 | 48.2949 | 0
[9 empty] | 504 | 43.9114 | 1
[9 empty] | 505 | 47.493 | 0
[9 empty] | 506 | 46.7215 | 0
[9 empty] | 507 | 49.0065 | 0
[9 empty] | 508 | 43.5595 | 1
[9 empty] | 509 | 47.3716 | 0
[9 empty] | 510 | 45.9841 | 1
[9 empty] | 511 | 43.244 | 1
[9 empty] | 512 | 45.9598 | 1
[9 empty] | 513 | 46.3342 | 0
[9 empty] | 514 | 46.0787 | 0
[9 empty] | 515 | 46.9839 | 0
[9 empty] | 516 | 49.8938 | 0
[9 empty] | 517 | 48.0485 | 0
[9 empty] | 518 | 45.9882 | 1
[9 empty] | 519 | 48.0939 | 0
[9 empty] | 520 | 50.5259 | 0
[9 empty] | 521 | 47.7702 | 0
[9 empty] | 522 | 47.949 | 0
[9 empty] | 523 | 44.5053 | 1
[9 empty] | 524 | 49.4401 | 0
[9 empty] | 525 | 47.3844 | 0
[9 empty] | 526 | 48.011 | 0
[9 empty] | 527 | 48.6061 | 0
[9 empty] | 528 | 47.2886 | 0
[9 empty] | 529 | 45.4847 | 1
[9 empty] | 530 | 46.0277 | 0
[9 empty] | 531 | 45.2323 | 1
[9 empty] | 532 | 43.667 | 1
[9 empty] | 533 | 48.0748 | 0
[9 empty] | 534 | 47.7151 | 0
[9 empty] | 535 | 48.4174 | 0
[9 empty] | 536 | 52.6788 | 0
[9 empty] | 537 | 42.8205 | 1
[9 empty] | 538 | 46.6842 | 0
[9 empty] | 539 | 46.166 | 0
[9 empty] | 540 | 49.1976 | 0
[9 empty] | 541 | 47.2243 | 0
[9 empty] | 542 | 49.2579 | 0
[9 empty] | 543 | 45.5107 | 1
[9 empty] | 544 | 49.9398 | 0
[9 empty] | 545 | 47.512 | 0
[9 empty] | 546 | 46.5075 | 0
[9 empty] | 547 | 48.7197 | 0
[9 empty] | 548 | 51.4964 | 0
[9 empty] | 549 | 50.1169 | 0
[9 empty] | 550 | 47.7964 | 0
[9 empty] | 551 | 52.3309 | 0
[9 empty] | 552 | 47.759 | 0
[9 empty] | 553 | 44.975 | 1
[9 empty] | 554 | 48.9337 | 0
[9 empty] | 555 | 45.0099 | 1
[9 empty] | 556 | 50.6733 | 0
[9 empty] | 557 | 50.8764 | 0
[9 empty] | 558 | 50.3762 | 0
[9 empty] | 559 | 48.2193 | 0
[9 empty] | 560 | 47.4525 | 0
[9 empty] | 561 | 45.3524 | 1
[9 empty] | 562 | 45.3141 | 1
[9 empty] | 563 | 48.6599 | 0
[9 empty] | 564 | 47.3132 | 0
[9 empty] | 565 | 48.7882 | 0
[9 empty] | 566 | 50.4394 | 0
[9 empty] | 567 | 47.3923 | 0
[9 empty] | 568 | 50.7732 | 0
[9 empty] | 569 | 46.791 | 0
[9 empty] | 570 | 46.4239 | 0
[9 empty] | 571 | 47.1472 | 0
[9 empty] | 572 | 46.3335 | 0
[9 empty] | 573 | 45.287 | 1
[9 empty] | 574 | 48.8204 | 0
[9 empty] | 575 | 50.6315 | 0
[9 empty] | 576 | 46.8803 | 0
[9 empty] | 577 | 50.6335 | 0
[9 empty] | 578 | 43.346 | 1
[9 empty] | 579 | 44.5815 | 1
[9 empty] | 580 | 49.4324 | 0
[9 empty] | 581 | 47.5621 | 0
[9 empty] | 582 | 45.5886 | 1
[9 empty] | 583 | 50.085 | 0
[9 empty] | 584 | 45.2427 | 1
[9 empty] | 585 | 44.5258 | 1
[9 empty] | 586 | 49.2761 | 0
[9 empty] | 587 | 49.1216 | 0
[9 empty] | 588 | 46.5353 | 0
[9 empty] | 589 | 47.8459 | 0
[9 empty] | 590 | 48.9582 | 0
[9 empty] | 591 | 45.4112 | 1
[9 empty] | 592 | 47.0213 | 0
[9 empty] | 593 | 44.2495 | 1
[9 empty] | 594 | 49.0123 | 0
[9 empty] | 595 | 44.7492 | 1
[9 empty] | 596 | 46.5983 | 0
[9 empty] | 597 | 45.6667 | 1
[9 empty] | 598 | 50.4299 | 0
[9 empty] | 599 | 46.2514 | 0
[9 empty] | 600 | 47.8668 | 0
[9 empty] | 601 | 47.3618 | 0
[9 empty] | 602 | 52.3065 | 0
[9 empty] | 603 | 50.0752 | 0
[9 empty] | 604 | 48.346 | 0
[9 empty] | 605 | 46.205 | 0
[9 empty] | 606 | 46.1033 | 0
[9 empty] | 607 | 45.9501 | 1
[9 empty] | 608 | 41.8802 | 1
[9 empty] | 609 | 48.602 | 0
[9 empty] | 610 | 44.8506 | 1
[9 empty] | 611 | 50.0568 | 0
[9 empty] | 612 | 45.8603 | 1
[9 empty] | 613 | 46.827 | 0
[9 empty] | 614 | 47.759 | 0
[9 empty] | 615 | 47.6785 | 0
[9 empty] | 616 | 47.7428 | 0
[9 empty] | 617 | 43.6031 | 1
[9 empty] | 618 | 45.4214 | 1
[9 empty] | 619 | 47.3635 | 0
[9 empty] | 620 | 44.2357 | 1
[9 empty] | 621 | 46.1527 | 0
[9 empty] | 622 | 48.3347 | 0
[9 empty] | 623 | 46.4145 | 0
[9 empty] | 624 | 47.5059 | 0
[9 empty] | 625 | 44.4335 | 1
[9 empty] | 626 | 51.1068 | 0
[9 empty] | 627 | 49.3169 | 0
[9 empty] | 628 | 46.5904 | 0
[9 empty] | 629 | 43.4367 | 1
[9 empty] | 630 | 49.4755 | 0
[9 empty] | 631 | 49.6976 | 0
[9 empty] | 632 | 46.8806 | 0
[9 empty] | 633 | 50.5643 | 0
[9 empty] | 634 | 46.524 | 0
[9 empty] | 635 | 47.4228 | 0
[9 empty] | 636 | 45.2136 | 1
[9 empty] | 637 | 47.5979 | 0
[9 empty] | 638 | 48.3446 | 0
[9 empty] | 639 | 47.7219 | 0
[9 empty] | 640 | 45.9806 | 1
[9 empty] | 641 | 43.2737 | 1
[9 empty] | 642 | 48.083 | 0
[9 empty] | 643 | 43.4734 | 1
[9 empty] | 644 | 46.2929 | 0
[9 empty] | 645 | 45.6549 | 1
[9 empty] | 646 | 46.8519 | 0
[9 empty] | 647 | 47.7041 | 0
[9 empty] | 648 | 49.3039 | 0
[9 empty] | 649 | 47.1568 | 0
[9 empty] | 650 | 45.6816 | 1
[9 empty] | 651 | 48.0433 | 0
[9 empty] | 652 | 49.4948 | 0
[9 empty] | 653 | 48.7812 | 0
[9 empty] | 654 | 45.1529 | 1
[9 empty] | 655 | 48.9762 | 0
[9 empty] | 656 | 47.1085 | 0
[9 empty] | 657 | 47.8638 | 0
[9 empty] | 658 | 49.4559 | 0
[9 empty] | 659 | 45.3993 | 1
[9 empty] | 660 | 49.6945 | 0
[9 empty] | 661 | 47.8007 | 0
[9 empty] | 662 | 49.9017 | 0
[9 empty] | 663 | 49.4357 | 0
[9 empty] | 664 | 44.7909 | 1
[9 empty] | 665 | 47.4515 | 0
[9 empty] | 666 | 48.1418 | 0
[9 empty] | 667 | 44.9515 | 1
[9 empty] | 668 | 46.5156 | 0
[9 empty] | 669 | 50.0803 | 0
[9 empty] | 670 | 47.3872 | 0
[9 empty] | 671 | 48.2501 | 0
[9 empty] | 672 | 47.418 | 0
[9 empty] | 673 | 43.3947 | 1
[9 empty] | 674 | 48.9217 | 0
[9 empty] | 675 | 45.9176 | 1
[9 empty] | 676 | 45.1916 | 1
[9 empty] | 677 | 47.4915 | 0
[9 empty] | 678 | 45.0342 | 1
[9 empty] | 679 | 45.6197 | 1
[9 empty] | 680 | 47.096 | 0
[9 empty] | 681 | 48.7212 | 0
[9 empty] | 682 | 47.8911 | 0
[9 empty] | 683 | 44.2746 | 1
[9 empty] | 684 | 45.9052 | 1
[9 empty] | 685 | 50.9326 | 0
[9 empty] | 686 | 45.0692 | 1
[9 empty] | 687 | 51.5936 | 0
[9 empty] | 688 | 48.0283 | 0
[9 empty] | 689 | 46.4463 | 0
[9 empty] | 690 | 48.7277 | 0
[9 empty] | 691 | 45.5652 | 1
[9 empty] | 692 | 44.637 | 1
[9 empty] | 693 | 46.7392 | 0
[9 empty] | 694 | 46.061 | 0
[9 empty] | 695 | 43.7154 | 1
[9 empty] | 696 | 44.831 | 1
[9 empty] | 697 | 45.9349 | 1
[9 empty] | 698 | 47.9957 | 0
[9 empty] | 699 | 46.7319 | 0
[9 empty] | 700 | 45.5026 | 1
[9 empty] | 701 | 44.2137 | 1
[9 empty] | 702 | 47.5572 | 0
[9 empty] | 703 | 44.2807 | 1
[9 empty] | 704 | 48.765 | 0
[9 empty] | 705 | 44.2007 | 1
[9 empty] | 706 | 45.0496 | 1
[9 empty] | 707 | 47.3281 | 0
[9 empty] | 708 | 49.6194 | 0
[9 empty] | 709 | 46.0107 | 0
[9 empty] | 710 | 49.2919 | 0
[9 empty] | 711 | 50.8592 | 0
[9 empty] | 712 | 46.8818 | 0
[9 empty] | 713 | 46.0671 | 0
[9 empty] | 714 | 44.9953 | 1
[9 empty] | 715 | 46.7522 | 0
[9 empty] | 716 | 46.9428 | 0
[9 empty] | 717 | 43.1688 | 1
[9 empty] | 718 | 48.2954 | 0
[9 empty] | 719 | 48.1478 | 0
[9 empty] | 720 | 49.4829 | 0
[9 empty] | 721 | 45.6862 | 1
[9 empty] | 722 | 43.8421 | 1
[9 empty] | 723 | 47.859 | 0
[9 empty] | 724 | 44.0545 | 1
[9 empty] | 725 | 49.6026 | 0
[9 empty] | 726 | 43.6 | 1
[9 empty] | 727 | 46.0982 | 0
[9 empty] | 728 | 44.1513 | 1
[9 empty] | 729 | 50.1783 | 0
[9 empty] | 730 | 47.5617 | 0
[9 empty] | 731 | 47.3663 | 0
[9 empty] | 732 | 43.9737 | 1
[9 empty] | 733 | 47.0281 | 0
[9 empty] | 734 | 43.6099 | 1
[9 empty] | 735 | 44.1373 | 1
[9 empty] | 736 | 47.6102 | 0
[9 empty] | 737 | 44.0831 | 1
[9 empty] | 738 | 48.5609 | 0
[9 empty] | 739 | 45.3324 | 1
[9 empty] | 740 | 45.1699 | 1
[9 empty] | 741 | 49.7596 | 0
[9 empty] | 742 | 45.8899 | 1
[9 empty] | 743 | 46.2366 | 0
[9 empty] | 744 | 44.9479 | 1
[9 empty] | 745 | 48.0196 | 0
[9 empty] | 746 | 50.6773 | 0
[9 empty] | 747 | 50.687 | 0
[9 empty] | 748 | 43.5923 | 1
[9 empty] | 749 | 49.7743 | 0
[9 empty] | 750 | 52.8177 | 0
[9 empty] | 751 | 48.4304 | 0
[9 empty] | 752 | 50.0233 | 0
[9 empty] | 753 | 46.9775 | 0
[9 empty] | 754 | 47.3008 | 0
[9 empty] | 755 | 48.3619 | 0
[9 empty] | 756 | 47.9688 | 0
[9 empty] | 757 | 44.5747 | 1
[9 empty] | 758 | 45.4136 | 1
[9 empty] | 759 | 49.0351 | 0
[9 empty] | 760 | 44.9845 | 1
[9 empty] | 761 | 48.5048 | 0
[9 empty] | 762 | 45.0853 | 1
[9 empty] | 763 | 47.3311 | 0
[9 empty] | 764 | 46.323 | 0
[9 empty] | 765 | 46.6293 | 0
[9 empty] | 766 | 47.7215 | 0
[9 empty] | 767 | 46.2884 | 0
[9 empty] | 768 | 50.3359 | 0
[9 empty] | 769 | 43.075 | 1
[9 empty] | 770 | 44.4823 | 1
[9 empty] | 771 | 46.7264 | 0
[9 empty] | 772 | 47.2636 | 0
[9 empty] | 773 | 44.2028 | 1
[9 empty] | 774 | 44.8071 | 1
[9 empty] | 775 | 43.4034 | 1
[9 empty] | 776 | 51.3728 | 0
[9 empty] | 777 | 48.3484 | 0
[9 empty] | 778 | 47.9919 | 0
[9 empty] | 779 | 46.5496 | 0
[9 empty] | 780 | 43.2273 | 1
[9 empty] | 781 | 46.8763 | 0
[9 empty] | 782 | 44.8804 | 1
[9 empty] | 783 | 48.8787 | 0
[9 empty] | 784 | 43.732 | 1
[9 empty] | 785 | 46.4386 | 0
[9 empty] | 786 | 45.1278 | 1
[9 empty] | 787 | 50.7046 | 0
[9 empty] | 788 | 45.8909 | 1
[9 empty] | 789 | 44.297 | 1
[9 empty] | 790 | 46.4223 | 0
[9 empty] | 791 | 48.3921 | 0
[9 empty] | 792 | 46.823 | 0
[9 empty] | 793 | 48.9747 | 0
[9 empty] | 794 | 47.0413 | 0
[9 empty] | 795 | 48.2857 | 0
[9 empty] | 796 | 47.2771 | 0
[9 empty] | 797 | 47.5868 | 0
[9 empty] | 798 | 50.8377 | 0
[9 empty] | 799 | 47.1717 | 0
[9 empty] | 800 | 43.9859 | 1
[9 empty] | 801 | 47.5797 | 0
[9 empty] | 802 | 47.7142 | 0
[9 empty] | 803 | 45.5343 | 1
[9 empty] | 804 | 47.5301 | 0
[9 empty] | 805 | 44.6006 | 1
[9 empty] | 806 | 49.8999 | 0
[9 empty] | 807 | 50.3104 | 0
[9 empty] | 808 | 44.9746 | 1
[9 empty] | 809 | 45.4534 | 1
[9 empty] | 810 | 45.5066 | 1
[9 empty] | 811 | 43.8619 | 1
[9 empty] | 812 | 46.353 | 0
[9 empty] | 813 | 46.7986 | 0
[9 empty] | 814 | 47.1865 | 0
[9 empty] | 815 | 49.0168 | 0
[9 empty] | 816 | 46.6702 | 0
[9 empty] | 817 | 46.6466 | 0
[9 empty] | 818 | 47.6035 | 0
[9 empty] | 819 | 44.8322 | 1
[9 empty] | 820 | 43.6096 | 1
[9 empty] | 821 | 47.4249 | 0
[9 empty] | 822 | 44.6682 | 1
[9 empty] | 823 | 51.2495 | 0
[9 empty] | 824 | 45.7828 | 1
[9 empty] | 825 | 46.8841 | 0
[9 empty] | 826 | 48.0948 | 0
[9 empty] | 827 | 46.2871 | 0
[9 empty] | 828 | 48.4214 | 0
[9 empty] | 829 | 45.1251 | 1
[9 empty] | 830 | 46.8535 | 0
[9 empty] | 831 | 47.0615 | 0
[9 empty] | 832 | 47.1185 | 0
[9 empty] | 833 | 48.0977 | 0
[9 empty] | 834 | 45.7765 | 1
[9 empty] | 835 | 44.7235 | 1
[9 empty] | 836 | 47.7897 | 0
[9 empty] | 837 | 46.8448 | 0
[9 empty] | 838 | 48.7281 | 0
[9 empty] | 839 | 47.2718 | 0
[9 empty] | 840 | 46.5949 | 0
[9 empty] | 841 | 45.9046 | 1
[9 empty] | 842 | 48.3871 | 0
[9 empty] | 843 | 49.1578 | 0
[9 empty] | 844 | 49.6403 | 0
[9 empty] | 845 | 48.3368 | 0
[9 empty] | 846 | 49.4113 | 0
[9 empty] | 847 | 41.773 | 1
[9 empty] | 848 | 45.8021 | 1
[9 empty] | 849 | 44.9194 | 1
[9 empty] | 850 | 44.2127 | 1
[9 empty] | 851 | 44.7962 | 1
[9 empty] | 852 | 46.8477 | 0
[9 empty] | 853 | 46.6196 | 0
[9 empty] | 854 | 48.0424 | 0
[9 empty] | 855 | 46.2192 | 0
[9 empty] | 856 | 45.8806 | 1
[9 empty] | 857 | 45.9508 | 1
[9 empty] | 858 | 45.4539 | 1
[9 empty] | 859 | 48.6049 | 0
[9 empty] | 860 | 49.4579 | 0
[9 empty] | 861 | 51.1463 | 0
[9 empty] | 862 | 45.8611 | 1
[9 empty] | 863 | 50.7113 | 0
[9 empty] | 864 | 47.0212 | 0
[9 empty] | 865 | 42.9548 | 1
[9 empty] | 866 | 52.9162 | 0
[9 empty] | 867 | 46.4106 | 0
[9 empty] | 868 | 48.4441 | 0
[9 empty] | 869 | 47.5884 | 0
[9 empty] | 870 | 46.6233 | 0
[9 empty] | 871 | 50.3932 | 0
[9 empty] | 872 | 46.6253 | 0
[9 empty] | 873 | 46.9255 | 0
[9 empty] | 874 | 46.5263 | 0
[9 empty] | 875 | 44.6099 | 1
[9 empty] | 876 | 46.0835 | 0
[9 empty] | 877 | 46.2961 | 0
[9 empty] | 878 | 47.6342 | 0
[9 empty] | 879 | 48.8267 | 0
[9 empty] | 880 | 48.3856 | 0
[9 empty] | 881 | 46.793 | 0
[9 empty] | 882 | 48.371 | 0
[9 empty] | 883 | 45.274 | 1
[9 empty] | 884 | 46.1703 | 0
[9 empty] | 885 | 46.8759 | 0
[9 empty] | 886 | 46.7282 | 0
[9 empty] | 887 | 44.7548 | 1
[9 empty] | 888 | 47.791 | 0
[9 empty] | 889 | 46.7545 | 0
[9 empty] | 890 | 48.7316 | 0
[9 empty] | 891 | 45.2438 | 1
[9 empty] | 892 | 46.1813 | 0
[9 empty] | 893 | 48.6524 | 0
[9 empty] | 894 | 49.2853 | 0
[9 empty] | 895 | 46.0516 | 0
[9 empty] | 896 | 46.511 | 0
[9 empty] | 897 | 47.8839 | 0
[9 empty] | 898 | 46.0948 | 0
[9 empty] | 899 | 44.9337 | 1
[9 empty] | 900 | 48.7829 | 0
[9 empty] | 901 | 44.9153 | 1
[9 empty] | 902 | 45.7071 | 1
[9 empty] | 903 | 47.3771 | 0
[9 empty] | 904 | 46.9588 | 0
[9 empty] | 905 | 48.0968 | 0
[9 empty] | 906 | 45.5051 | 1
[9 empty] | 907 | 48.0831 | 0
[9 empty] | 908 | 45.8627 | 1
[9 empty] | 909 | 44.6413 | 1
[9 empty] | 910 | 46.6378 | 0
[9 empty] | 911 | 48.88 | 0
[9 empty] | 912 | 45.8924 | 1
[9 empty] | 913 | 47.8985 | 0
[9 empty] | 914 | 44.1639 | 1
[9 empty] | 915 | 48.4508 | 0
[9 empty] | 916 | 46.7937 | 0
[9 empty] | 917 | 44.8857 | 1
[9 empty] | 918 | 48.3021 | 0
[9 empty] | 919 | 45.8843 | 1
[9 empty] | 920 | 50.6118 | 0
[9 empty] | 921 | 48.9414 | 0
[9 empty] | 922 | 49.9541 | 0
[9 empty] | 923 | 48.6737 | 0
[9 empty] | 924 | 45.4886 | 1
[9 empty] | 925 | 49.0291 | 0
[9 empty] | 926 | 47.8126 | 0
[9 empty] | 927 | 49.6398 | 0
[9 empty] | 928 | 45.4691 | 1
[9 empty] | 929 | 49.4885 | 0
[9 empty] | 930 | 46.8347 | 0
[9 empty] | 931 | 49.0031 | 0
[9 empty] | 932 | 50.9151 | 0
[9 empty] | 933 | 49.47 | 0
[9 empty] | 934 | 50.3639 | 0
[9 empty] | 935 | 45.9697 | 1
[9 empty] | 936 | 48.5925 | 0
[9 empty] | 937 | 45.9666 | 1
[9 empty] | 938 | 47.2432 | 0
[9 empty] | 939 | 43.6499 | 1
[9 empty] | 940 | 45.9305 | 1
[9 empty] | 941 | 46.5984 | 0
[9 empty] | 942 | 46.3908 | 0
[9 empty] | 943 | 47.7198 | 0
[9 empty] | 944 | 47.0879 | 0
[9 empty] | 945 | 46.1388 | 0
[9 empty] | 946 | 46.6924 | 0
[9 empty] | 947 | 47.9394 | 0
[9 empty] | 948 | 43.6636 | 1
[9 empty] | 949 | 47.5288 | 0
[9 empty] | 950 | 48.5637 | 0
[9 empty] | 951 | 46.0996 | 0
[9 empty] | 952 | 46.3838 | 0
[9 empty] | 953 | 46.5989 | 0
[9 empty] | 954 | 47.7067 | 0
[9 empty] | 955 | 48.6478 | 0
[9 empty] | 956 | 47.3938 | 0
[9 empty] | 957 | 45.9575 | 1
[9 empty] | 958 | 47.599 | 0
[9 empty] | 959 | 47.3983 | 0
[9 empty] | 960 | 46.7997 | 0
[9 empty] | 961 | 48.0085 | 0
[9 empty] | 962 | 45.91 | 1
[9 empty] | 963 | 47.9611 | 0
[9 empty] | 964 | 48.4924 | 0
[9 empty] | 965 | 47.9851 | 0
[9 empty] | 966 | 46.8734 | 0
[9 empty] | 967 | 49.3278 | 0
[9 empty] | 968 | 48.8813 | 0
[9 empty] | 969 | 46.7454 | 0
[9 empty] | 970 | 47.3123 | 0
[9 empty] | 971 | 44.372 | 1
[9 empty] | 972 | 45.8848 | 1
[9 empty] | 973 | 46.2302 | 0
[9 empty] | 974 | 46.1575 | 0
[9 empty] | 975 | 49.078 | 0
[9 empty] | 976 | 46.1176 | 0
[9 empty] | 977 | 46.7179 | 0
[9 empty] | 978 | 46.4275 | 0
[9 empty] | 979 | 47.8584 | 0
[9 empty] | 980 | 46.562 | 0
[9 empty] | 981 | 48.7832 | 0
[9 empty] | 982 | 46.4447 | 0
[9 empty] | 983 | 45.6986 | 1
[9 empty] | 984 | 50.2752 | 0
[9 empty] | 985 | 44.5303 | 1
[9 empty] | 986 | 50.163 | 0
[9 empty] | 987 | 42.7985 | 1
[9 empty] | 988 | 48.3139 | 0
[9 empty] | 989 | 50.8912 | 0
[9 empty] | 990 | 47.2716 | 0
[9 empty] | 991 | 46.9115 | 0
[9 empty] | 992 | 47.9932 | 0
[9 empty] | 993 | 45.638 | 1
[9 empty] | 994 | 47.7129 | 0
[9 empty] | 995 | 48.7231 | 0
[9 empty] | 996 | 47.8516 | 0
[9 empty] | 997 | 46.4409 | 0
[9 empty] | 998 | 46.3232 | 0
[9 empty] | 999 | 45.6378 | 1
[9 empty] | 1000 | 47.0021 | 0

## Project1_RT
Project-1 | Right Triangular Distribution | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success Rate
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Start | Duration | End |  | 50.9201 | 0
A |  | 2 | 3 | 4 | 0.32449 | 0.041495 | 0 | 2.649 | 2.649 | 1 | 52.0289 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 0.43375 | 0.30265 | 2.649 | 5 | 7.649 | 2 | 51.6123 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 0.37552 | 0.81047 | 2.649 | 9.4838 | 12.1327 | 3 | 51.5336 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 0.48154 | 0.33962 | 2.649 | 6.2969 | 8.9459 | 4 | 53.4447 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 0.61421 | 0.78834 | 7.649 | 7.5767 | 15.2257 | 5 | 49.3124 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 0.82678 | 0.92419 | 12.1327 | 7.6968 | 19.8295 | 6 | 51.8603 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 0.13238 | 0.89229 | 15.2257 | 12.4615 | 27.6871 | 7 | 48.1202 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 0.54445 | 0.05061 | 19.8295 | 3 | 22.8295 | 8 | 54.5657 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 0.18429 | 0.43422 | 19.8295 | 11.1711 | 31.0006 | 9 | 48.2394 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 0.71263 | 0.73341 | 27.6871 | 9.2002 | 36.8874 | 10 | 49.4487 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 0.51721 | 0.16109 | 31.0006 | 3.0688 | 34.0695 | 11 | 51.9478 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 0.51901 | 0.80656 | 36.8874 | 14.0328 | 50.9201 | 12 | 51.2591 | 0
[10 empty] | 13 | 51.0824 | 0
[10 empty] | 14 | 50.2997 | 0
[10 empty] | 15 | 50.0099 | 0
[10 empty] | 16 | 47.7707 | 0
[10 empty] | 17 | 54.3676 | 0
[10 empty] | 18 | 53.0126 | 0
Deadline | Average Project Duration | Success Rate | [7 empty] | 19 | 48.9924 | 0
46 | 50.3167 | 0.017 | [7 empty] | 20 | 52.0937 | 0
[10 empty] | 21 | 54.518 | 0
[10 empty] | 22 | 50.7008 | 0
[10 empty] | 23 | 52.7355 | 0
[10 empty] | 24 | 45.8229 | 1
[10 empty] | 25 | 50.0991 | 0
[10 empty] | 26 | 51.163 | 0
[10 empty] | 27 | 50.6134 | 0
[10 empty] | 28 | 49.387 | 0
[10 empty] | 29 | 50.1252 | 0
[10 empty] | 30 | 53.2095 | 0
[10 empty] | 31 | 49.6854 | 0
[10 empty] | 32 | 47.5754 | 0
[10 empty] | 33 | 51.6151 | 0
[10 empty] | 34 | 51.6545 | 0
[10 empty] | 35 | 47.0713 | 0
[10 empty] | 36 | 48.8471 | 0
[10 empty] | 37 | 51.0841 | 0
[10 empty] | 38 | 51.6622 | 0
[10 empty] | 39 | 46.7032 | 0
[10 empty] | 40 | 52.8736 | 0
[10 empty] | 41 | 50.1508 | 0
[10 empty] | 42 | 49.4408 | 0
[10 empty] | 43 | 48.2962 | 0
[10 empty] | 44 | 53.4901 | 0
[10 empty] | 45 | 46.873 | 0
[10 empty] | 46 | 53.1022 | 0
[10 empty] | 47 | 47.8872 | 0
[10 empty] | 48 | 49.3016 | 0
[10 empty] | 49 | 46.3841 | 0
[10 empty] | 50 | 49.8439 | 0
[10 empty] | 51 | 49.1964 | 0
[10 empty] | 52 | 51.8909 | 0
[10 empty] | 53 | 46.4428 | 0
[10 empty] | 54 | 52.4065 | 0
[10 empty] | 55 | 50.3446 | 0
[10 empty] | 56 | 52.1839 | 0
[10 empty] | 57 | 53.1789 | 0
[10 empty] | 58 | 48.0021 | 0
[10 empty] | 59 | 50.6051 | 0
[10 empty] | 60 | 50.1658 | 0
[10 empty] | 61 | 48.2175 | 0
[10 empty] | 62 | 52.658 | 0
[10 empty] | 63 | 52.6424 | 0
[10 empty] | 64 | 52.6018 | 0
[10 empty] | 65 | 50.6265 | 0
[10 empty] | 66 | 46.686 | 0
[10 empty] | 67 | 50.3663 | 0
[10 empty] | 68 | 51.4539 | 0
[10 empty] | 69 | 50.7738 | 0
[10 empty] | 70 | 49.521 | 0
[10 empty] | 71 | 52.5821 | 0
[10 empty] | 72 | 49.6002 | 0
[10 empty] | 73 | 49.4333 | 0
[10 empty] | 74 | 48.7194 | 0
[10 empty] | 75 | 50.9364 | 0
[10 empty] | 76 | 49.8916 | 0
[10 empty] | 77 | 53.5391 | 0
[10 empty] | 78 | 48.9958 | 0
[10 empty] | 79 | 52.7339 | 0
[10 empty] | 80 | 49.7387 | 0
[10 empty] | 81 | 53.0477 | 0
[10 empty] | 82 | 48.2321 | 0
[10 empty] | 83 | 48.5556 | 0
[10 empty] | 84 | 46.8054 | 0
[10 empty] | 85 | 50.5792 | 0
[10 empty] | 86 | 47.7532 | 0
[10 empty] | 87 | 49.3371 | 0
[10 empty] | 88 | 49.5393 | 0
[10 empty] | 89 | 49.016 | 0
[10 empty] | 90 | 51.8055 | 0
[10 empty] | 91 | 48.602 | 0
[10 empty] | 92 | 52.012 | 0
[10 empty] | 93 | 52.1846 | 0
[10 empty] | 94 | 49.6193 | 0
[10 empty] | 95 | 46.9551 | 0
[10 empty] | 96 | 47.5229 | 0
[10 empty] | 97 | 48.366 | 0
[10 empty] | 98 | 50.7344 | 0
[10 empty] | 99 | 50.4381 | 0
[10 empty] | 100 | 47.8195 | 0
[10 empty] | 101 | 48.6399 | 0
[10 empty] | 102 | 49.4978 | 0
[10 empty] | 103 | 49.2655 | 0
[10 empty] | 104 | 48.8626 | 0
[10 empty] | 105 | 50.0923 | 0
[10 empty] | 106 | 49.139 | 0
[10 empty] | 107 | 50.3745 | 0
[10 empty] | 108 | 48.9967 | 0
[10 empty] | 109 | 50.2511 | 0
[10 empty] | 110 | 49.7956 | 0
[10 empty] | 111 | 51.777 | 0
[10 empty] | 112 | 45.8581 | 1
[10 empty] | 113 | 49.5951 | 0
[10 empty] | 114 | 50.0219 | 0
[10 empty] | 115 | 50.9474 | 0
[10 empty] | 116 | 46.9509 | 0
[10 empty] | 117 | 51.9278 | 0
[10 empty] | 118 | 48.8363 | 0
[10 empty] | 119 | 52.3896 | 0
[10 empty] | 120 | 47.4395 | 0
[10 empty] | 121 | 49.7289 | 0
[10 empty] | 122 | 49.9348 | 0
[10 empty] | 123 | 51.2939 | 0
[10 empty] | 124 | 50.6935 | 0
[10 empty] | 125 | 51.6883 | 0
[10 empty] | 126 | 50.6861 | 0
[10 empty] | 127 | 50.7865 | 0
[10 empty] | 128 | 48.322 | 0
[10 empty] | 129 | 50.2429 | 0
[10 empty] | 130 | 48.8971 | 0
[10 empty] | 131 | 48.9507 | 0
[10 empty] | 132 | 52.6085 | 0
[10 empty] | 133 | 49.1751 | 0
[10 empty] | 134 | 51.2076 | 0
[10 empty] | 135 | 49.722 | 0
[10 empty] | 136 | 51.4704 | 0
[10 empty] | 137 | 49.1718 | 0
[10 empty] | 138 | 47.2841 | 0
[10 empty] | 139 | 52.5969 | 0
[10 empty] | 140 | 47.5282 | 0
[10 empty] | 141 | 49.9052 | 0
[10 empty] | 142 | 49.7178 | 0
[10 empty] | 143 | 49.5109 | 0
[10 empty] | 144 | 51.6362 | 0
[10 empty] | 145 | 50.383 | 0
[10 empty] | 146 | 46.5921 | 0
[10 empty] | 147 | 49.6788 | 0
[10 empty] | 148 | 55.166 | 0
[10 empty] | 149 | 50.3288 | 0
[10 empty] | 150 | 51.3811 | 0
[10 empty] | 151 | 47.3565 | 0
[10 empty] | 152 | 48.7224 | 0
[10 empty] | 153 | 51.8473 | 0
[10 empty] | 154 | 50.6069 | 0
[10 empty] | 155 | 51.5733 | 0
[10 empty] | 156 | 49.3569 | 0
[10 empty] | 157 | 50.3564 | 0
[10 empty] | 158 | 51.768 | 0
[10 empty] | 159 | 49.3959 | 0
[10 empty] | 160 | 49.7337 | 0
[10 empty] | 161 | 52.0523 | 0
[10 empty] | 162 | 55.4082 | 0
[10 empty] | 163 | 52.0416 | 0
[10 empty] | 164 | 50.7865 | 0
[10 empty] | 165 | 52.9497 | 0
[10 empty] | 166 | 48.9926 | 0
[10 empty] | 167 | 49.3518 | 0
[10 empty] | 168 | 53.1722 | 0
[10 empty] | 169 | 50.9282 | 0
[10 empty] | 170 | 52.1469 | 0
[10 empty] | 171 | 52.628 | 0
[10 empty] | 172 | 48.5158 | 0
[10 empty] | 173 | 50.1843 | 0
[10 empty] | 174 | 48.2079 | 0
[10 empty] | 175 | 51.1189 | 0
[10 empty] | 176 | 52.0549 | 0
[10 empty] | 177 | 49.5644 | 0
[10 empty] | 178 | 47.381 | 0
[10 empty] | 179 | 48.7313 | 0
[10 empty] | 180 | 51.7999 | 0
[10 empty] | 181 | 48.7599 | 0
[10 empty] | 182 | 52.8545 | 0
[10 empty] | 183 | 48.9807 | 0
[10 empty] | 184 | 50.3349 | 0
[10 empty] | 185 | 51.7919 | 0
[10 empty] | 186 | 46.5628 | 0
[10 empty] | 187 | 48.0402 | 0
[10 empty] | 188 | 49.1082 | 0
[10 empty] | 189 | 50.7757 | 0
[10 empty] | 190 | 49.0186 | 0
[10 empty] | 191 | 50.0099 | 0
[10 empty] | 192 | 49.8429 | 0
[10 empty] | 193 | 46.9985 | 0
[10 empty] | 194 | 52.662 | 0
[10 empty] | 195 | 51.5375 | 0
[10 empty] | 196 | 52.3496 | 0
[10 empty] | 197 | 49.9718 | 0
[10 empty] | 198 | 48.8243 | 0
[10 empty] | 199 | 51.4228 | 0
[10 empty] | 200 | 48.2869 | 0
[10 empty] | 201 | 50.2931 | 0
[10 empty] | 202 | 46.0995 | 0
[10 empty] | 203 | 51.1073 | 0
[10 empty] | 204 | 52.6718 | 0
[10 empty] | 205 | 51.6281 | 0
[10 empty] | 206 | 49.6022 | 0
[10 empty] | 207 | 51.2345 | 0
[10 empty] | 208 | 53.282 | 0
[10 empty] | 209 | 51.0026 | 0
[10 empty] | 210 | 53.51 | 0
[10 empty] | 211 | 50.0032 | 0
[10 empty] | 212 | 49.1094 | 0
[10 empty] | 213 | 50.2541 | 0
[10 empty] | 214 | 50.8354 | 0
[10 empty] | 215 | 53.3192 | 0
[10 empty] | 216 | 53.6011 | 0
[10 empty] | 217 | 47.9211 | 0
[10 empty] | 218 | 52.3126 | 0
[10 empty] | 219 | 49.5468 | 0
[10 empty] | 220 | 47.2628 | 0
[10 empty] | 221 | 52.4276 | 0
[10 empty] | 222 | 52.6976 | 0
[10 empty] | 223 | 50.2602 | 0
[10 empty] | 224 | 50.6721 | 0
[10 empty] | 225 | 53.5611 | 0
[10 empty] | 226 | 50.4488 | 0
[10 empty] | 227 | 51.9507 | 0
[10 empty] | 228 | 51.4082 | 0
[10 empty] | 229 | 51.3921 | 0
[10 empty] | 230 | 49.5748 | 0
[10 empty] | 231 | 51.3824 | 0
[10 empty] | 232 | 49.5785 | 0
[10 empty] | 233 | 46.639 | 0
[10 empty] | 234 | 52.5788 | 0
[10 empty] | 235 | 48.125 | 0
[10 empty] | 236 | 51.1134 | 0
[10 empty] | 237 | 52.2125 | 0
[10 empty] | 238 | 48.62 | 0
[10 empty] | 239 | 50.9304 | 0
[10 empty] | 240 | 47.5109 | 0
[10 empty] | 241 | 51.5324 | 0
[10 empty] | 242 | 51.0395 | 0
[10 empty] | 243 | 53.1392 | 0
[10 empty] | 244 | 50.9681 | 0
[10 empty] | 245 | 50.9338 | 0
[10 empty] | 246 | 45.3848 | 1
[10 empty] | 247 | 52.2411 | 0
[10 empty] | 248 | 52.487 | 0
[10 empty] | 249 | 52.4349 | 0
[10 empty] | 250 | 52.6985 | 0
[10 empty] | 251 | 53.452 | 0
[10 empty] | 252 | 50.6564 | 0
[10 empty] | 253 | 50.2071 | 0
[10 empty] | 254 | 50.3612 | 0
[10 empty] | 255 | 51.6105 | 0
[10 empty] | 256 | 50.9789 | 0
[10 empty] | 257 | 51.1788 | 0
[10 empty] | 258 | 50.9225 | 0
[10 empty] | 259 | 50.5055 | 0
[10 empty] | 260 | 48.8544 | 0
[10 empty] | 261 | 49.5571 | 0
[10 empty] | 262 | 52.2679 | 0
[10 empty] | 263 | 51.1322 | 0
[10 empty] | 264 | 50.5967 | 0
[10 empty] | 265 | 49.335 | 0
[10 empty] | 266 | 48.2181 | 0
[10 empty] | 267 | 46.2624 | 0
[10 empty] | 268 | 50.686 | 0
[10 empty] | 269 | 47.1031 | 0
[10 empty] | 270 | 50.2801 | 0
[10 empty] | 271 | 48.8769 | 0
[10 empty] | 272 | 49.5389 | 0
[10 empty] | 273 | 53.7653 | 0
[10 empty] | 274 | 49.5629 | 0
[10 empty] | 275 | 53.4104 | 0
[10 empty] | 276 | 44.5955 | 1
[10 empty] | 277 | 49.549 | 0
[10 empty] | 278 | 51.8387 | 0
[10 empty] | 279 | 51.3018 | 0
[10 empty] | 280 | 48.3805 | 0
[10 empty] | 281 | 54.0604 | 0
[10 empty] | 282 | 48.6799 | 0
[10 empty] | 283 | 52.2223 | 0
[10 empty] | 284 | 52.1856 | 0
[10 empty] | 285 | 50.1242 | 0
[10 empty] | 286 | 50.7489 | 0
[10 empty] | 287 | 49.8095 | 0
[10 empty] | 288 | 50.4626 | 0
[10 empty] | 289 | 49.7861 | 0
[10 empty] | 290 | 50.577 | 0
[10 empty] | 291 | 47.9401 | 0
[10 empty] | 292 | 48.8288 | 0
[10 empty] | 293 | 51.3239 | 0
[10 empty] | 294 | 47.73 | 0
[10 empty] | 295 | 49.8909 | 0
[10 empty] | 296 | 52.2683 | 0
[10 empty] | 297 | 50.9518 | 0
[10 empty] | 298 | 52.2754 | 0
[10 empty] | 299 | 53.7783 | 0
[10 empty] | 300 | 51.1777 | 0
[10 empty] | 301 | 49.5989 | 0
[10 empty] | 302 | 50.5376 | 0
[10 empty] | 303 | 50.8563 | 0
[10 empty] | 304 | 49.1993 | 0
[10 empty] | 305 | 45.7575 | 1
[10 empty] | 306 | 52.7602 | 0
[10 empty] | 307 | 47.2299 | 0
[10 empty] | 308 | 51.0212 | 0
[10 empty] | 309 | 49.6903 | 0
[10 empty] | 310 | 49.667 | 0
[10 empty] | 311 | 52.6857 | 0
[10 empty] | 312 | 46.1676 | 0
[10 empty] | 313 | 52.2226 | 0
[10 empty] | 314 | 50.5164 | 0
[10 empty] | 315 | 48.8822 | 0
[10 empty] | 316 | 50.4578 | 0
[10 empty] | 317 | 48.8987 | 0
[10 empty] | 318 | 54.1435 | 0
[10 empty] | 319 | 50.5583 | 0
[10 empty] | 320 | 51.8857 | 0
[10 empty] | 321 | 47.7789 | 0
[10 empty] | 322 | 51.8264 | 0
[10 empty] | 323 | 49.0277 | 0
[10 empty] | 324 | 51.8662 | 0
[10 empty] | 325 | 49.2154 | 0
[10 empty] | 326 | 53.9237 | 0
[10 empty] | 327 | 49.6653 | 0
[10 empty] | 328 | 49.4045 | 0
[10 empty] | 329 | 50.3517 | 0
[10 empty] | 330 | 51.1079 | 0
[10 empty] | 331 | 47.805 | 0
[10 empty] | 332 | 48.5235 | 0
[10 empty] | 333 | 51.3013 | 0
[10 empty] | 334 | 49.6523 | 0
[10 empty] | 335 | 52.4012 | 0
[10 empty] | 336 | 48.6815 | 0
[10 empty] | 337 | 53.287 | 0
[10 empty] | 338 | 51.8207 | 0
[10 empty] | 339 | 50.351 | 0
[10 empty] | 340 | 48.8525 | 0
[10 empty] | 341 | 51.1896 | 0
[10 empty] | 342 | 53.405 | 0
[10 empty] | 343 | 50.6115 | 0
[10 empty] | 344 | 49.7485 | 0
[10 empty] | 345 | 49.9994 | 0
[10 empty] | 346 | 50.3328 | 0
[10 empty] | 347 | 52.1005 | 0
[10 empty] | 348 | 51.8613 | 0
[10 empty] | 349 | 51.0013 | 0
[10 empty] | 350 | 47.0891 | 0
[10 empty] | 351 | 49.9739 | 0
[10 empty] | 352 | 53.9423 | 0
[10 empty] | 353 | 46.9742 | 0
[10 empty] | 354 | 51.5916 | 0
[10 empty] | 355 | 48.0741 | 0
[10 empty] | 356 | 50.9148 | 0
[10 empty] | 357 | 50.8215 | 0
[10 empty] | 358 | 47.8983 | 0
[10 empty] | 359 | 49.6154 | 0
[10 empty] | 360 | 51.6331 | 0
[10 empty] | 361 | 52.5844 | 0
[10 empty] | 362 | 51.2258 | 0
[10 empty] | 363 | 54.491 | 0
[10 empty] | 364 | 50.1284 | 0
[10 empty] | 365 | 49.1555 | 0
[10 empty] | 366 | 50.6447 | 0
[10 empty] | 367 | 50.9314 | 0
[10 empty] | 368 | 47.5076 | 0
[10 empty] | 369 | 50.8567 | 0
[10 empty] | 370 | 49.1049 | 0
[10 empty] | 371 | 48.6898 | 0
[10 empty] | 372 | 45.9401 | 1
[10 empty] | 373 | 48.7798 | 0
[10 empty] | 374 | 52.9495 | 0
[10 empty] | 375 | 51.7111 | 0
[10 empty] | 376 | 50.023 | 0
[10 empty] | 377 | 48.5025 | 0
[10 empty] | 378 | 46.0067 | 0
[10 empty] | 379 | 53.7919 | 0
[10 empty] | 380 | 46.2452 | 0
[10 empty] | 381 | 49.6355 | 0
[10 empty] | 382 | 50.3897 | 0
[10 empty] | 383 | 48.9624 | 0
[10 empty] | 384 | 48.6849 | 0
[10 empty] | 385 | 50.9214 | 0
[10 empty] | 386 | 48.9407 | 0
[10 empty] | 387 | 51.8422 | 0
[10 empty] | 388 | 48.8047 | 0
[10 empty] | 389 | 47.9018 | 0
[10 empty] | 390 | 46.4825 | 0
[10 empty] | 391 | 49.501 | 0
[10 empty] | 392 | 50.8062 | 0
[10 empty] | 393 | 51.5189 | 0
[10 empty] | 394 | 49.2423 | 0
[10 empty] | 395 | 51.5706 | 0
[10 empty] | 396 | 51.5374 | 0
[10 empty] | 397 | 49.6394 | 0
[10 empty] | 398 | 52.4622 | 0
[10 empty] | 399 | 48.6477 | 0
[10 empty] | 400 | 45.3737 | 1
[10 empty] | 401 | 48.9706 | 0
[10 empty] | 402 | 53.6071 | 0
[10 empty] | 403 | 48.2858 | 0
[10 empty] | 404 | 52.2204 | 0
[10 empty] | 405 | 52.0252 | 0
[10 empty] | 406 | 51.3776 | 0
[10 empty] | 407 | 52.0533 | 0
[10 empty] | 408 | 52.2709 | 0
[10 empty] | 409 | 49.8981 | 0
[10 empty] | 410 | 50.2835 | 0
[10 empty] | 411 | 52.7758 | 0
[10 empty] | 412 | 51.0306 | 0
[10 empty] | 413 | 48.6361 | 0
[10 empty] | 414 | 51.9663 | 0
[10 empty] | 415 | 49.133 | 0
[10 empty] | 416 | 52.5722 | 0
[10 empty] | 417 | 49.8437 | 0
[10 empty] | 418 | 49.0228 | 0
[10 empty] | 419 | 51.3209 | 0
[10 empty] | 420 | 52.4213 | 0
[10 empty] | 421 | 49.0331 | 0
[10 empty] | 422 | 48.98 | 0
[10 empty] | 423 | 50.2609 | 0
[10 empty] | 424 | 50.6948 | 0
[10 empty] | 425 | 48.2901 | 0
[10 empty] | 426 | 53.4201 | 0
[10 empty] | 427 | 48.9035 | 0
[10 empty] | 428 | 51.9438 | 0
[10 empty] | 429 | 49.8608 | 0
[10 empty] | 430 | 51.555 | 0
[10 empty] | 431 | 50.9971 | 0
[10 empty] | 432 | 50.5601 | 0
[10 empty] | 433 | 49.784 | 0
[10 empty] | 434 | 54.3852 | 0
[10 empty] | 435 | 49.8326 | 0
[10 empty] | 436 | 48.3688 | 0
[10 empty] | 437 | 51.7016 | 0
[10 empty] | 438 | 49.2854 | 0
[10 empty] | 439 | 50.2508 | 0
[10 empty] | 440 | 51.9924 | 0
[10 empty] | 441 | 48.4346 | 0
[10 empty] | 442 | 48.9547 | 0
[10 empty] | 443 | 51.4145 | 0
[10 empty] | 444 | 49.0173 | 0
[10 empty] | 445 | 50.9453 | 0
[10 empty] | 446 | 46.891 | 0
[10 empty] | 447 | 51.3455 | 0
[10 empty] | 448 | 50.7232 | 0
[10 empty] | 449 | 49.2482 | 0
[10 empty] | 450 | 51.9105 | 0
[10 empty] | 451 | 50.2683 | 0
[10 empty] | 452 | 49.826 | 0
[10 empty] | 453 | 49.2658 | 0
[10 empty] | 454 | 51.022 | 0
[10 empty] | 455 | 50.2736 | 0
[10 empty] | 456 | 49.8172 | 0
[10 empty] | 457 | 48.4385 | 0
[10 empty] | 458 | 49.0517 | 0
[10 empty] | 459 | 45.7143 | 1
[10 empty] | 460 | 48.9275 | 0
[10 empty] | 461 | 53.7818 | 0
[10 empty] | 462 | 52.1396 | 0
[10 empty] | 463 | 54.0767 | 0
[10 empty] | 464 | 48.4102 | 0
[10 empty] | 465 | 49.0646 | 0
[10 empty] | 466 | 49.6038 | 0
[10 empty] | 467 | 52.2409 | 0
[10 empty] | 468 | 51.9391 | 0
[10 empty] | 469 | 47.6478 | 0
[10 empty] | 470 | 53.1563 | 0
[10 empty] | 471 | 53.1764 | 0
[10 empty] | 472 | 49.6966 | 0
[10 empty] | 473 | 51.6172 | 0
[10 empty] | 474 | 50.9907 | 0
[10 empty] | 475 | 49.5955 | 0
[10 empty] | 476 | 51.6355 | 0
[10 empty] | 477 | 48.9318 | 0
[10 empty] | 478 | 48.5299 | 0
[10 empty] | 479 | 50.5942 | 0
[10 empty] | 480 | 52.2307 | 0
[10 empty] | 481 | 51.4235 | 0
[10 empty] | 482 | 50.7882 | 0
[10 empty] | 483 | 49.8346 | 0
[10 empty] | 484 | 50.6903 | 0
[10 empty] | 485 | 52.4094 | 0
[10 empty] | 486 | 48.839 | 0
[10 empty] | 487 | 54.8472 | 0
[10 empty] | 488 | 49.3342 | 0
[10 empty] | 489 | 54.5523 | 0
[10 empty] | 490 | 53.3385 | 0
[10 empty] | 491 | 50.6552 | 0
[10 empty] | 492 | 52.4917 | 0
[10 empty] | 493 | 49.2643 | 0
[10 empty] | 494 | 45.8423 | 1
[10 empty] | 495 | 48.6299 | 0
[10 empty] | 496 | 51.6103 | 0
[10 empty] | 497 | 51.9831 | 0
[10 empty] | 498 | 51.629 | 0
[10 empty] | 499 | 49.9003 | 0
[10 empty] | 500 | 49.2774 | 0
[10 empty] | 501 | 53.232 | 0
[10 empty] | 502 | 49.4356 | 0
[10 empty] | 503 | 50.9946 | 0
[10 empty] | 504 | 48.2637 | 0
[10 empty] | 505 | 49.1973 | 0
[10 empty] | 506 | 48.0085 | 0
[10 empty] | 507 | 50.3488 | 0
[10 empty] | 508 | 51.3518 | 0
[10 empty] | 509 | 50.4111 | 0
[10 empty] | 510 | 52.3359 | 0
[10 empty] | 511 | 52.967 | 0
[10 empty] | 512 | 48.1541 | 0
[10 empty] | 513 | 53.5482 | 0
[10 empty] | 514 | 47.9 | 0
[10 empty] | 515 | 51.9928 | 0
[10 empty] | 516 | 50.4963 | 0
[10 empty] | 517 | 52.7121 | 0
[10 empty] | 518 | 51.1841 | 0
[10 empty] | 519 | 49.8636 | 0
[10 empty] | 520 | 51.4134 | 0
[10 empty] | 521 | 50.0688 | 0
[10 empty] | 522 | 54.8535 | 0
[10 empty] | 523 | 48.7614 | 0
[10 empty] | 524 | 49.6429 | 0
[10 empty] | 525 | 52.5295 | 0
[10 empty] | 526 | 50.6338 | 0
[10 empty] | 527 | 52.5572 | 0
[10 empty] | 528 | 49.7827 | 0
[10 empty] | 529 | 51.8839 | 0
[10 empty] | 530 | 51.3402 | 0
[10 empty] | 531 | 46.5834 | 0
[10 empty] | 532 | 48.977 | 0
[10 empty] | 533 | 51.2551 | 0
[10 empty] | 534 | 47.7853 | 0
[10 empty] | 535 | 46.4312 | 0
[10 empty] | 536 | 52.1263 | 0
[10 empty] | 537 | 53.3358 | 0
[10 empty] | 538 | 48.1756 | 0
[10 empty] | 539 | 51.0318 | 0
[10 empty] | 540 | 48.7329 | 0
[10 empty] | 541 | 49.161 | 0
[10 empty] | 542 | 53.2413 | 0
[10 empty] | 543 | 52.5162 | 0
[10 empty] | 544 | 50.4371 | 0
[10 empty] | 545 | 48.411 | 0
[10 empty] | 546 | 50.5663 | 0
[10 empty] | 547 | 45.5035 | 1
[10 empty] | 548 | 51.1075 | 0
[10 empty] | 549 | 51.1986 | 0
[10 empty] | 550 | 49.4898 | 0
[10 empty] | 551 | 49.8259 | 0
[10 empty] | 552 | 52.2302 | 0
[10 empty] | 553 | 48.3831 | 0
[10 empty] | 554 | 48.6314 | 0
[10 empty] | 555 | 49.6015 | 0
[10 empty] | 556 | 48.311 | 0
[10 empty] | 557 | 50.2598 | 0
[10 empty] | 558 | 50.9415 | 0
[10 empty] | 559 | 50.9058 | 0
[10 empty] | 560 | 47.1573 | 0
[10 empty] | 561 | 51.3326 | 0
[10 empty] | 562 | 51.5305 | 0
[10 empty] | 563 | 45.604 | 1
[10 empty] | 564 | 53.1784 | 0
[10 empty] | 565 | 50.439 | 0
[10 empty] | 566 | 51.2958 | 0
[10 empty] | 567 | 51.869 | 0
[10 empty] | 568 | 51.6638 | 0
[10 empty] | 569 | 48.7815 | 0
[10 empty] | 570 | 52.7018 | 0
[10 empty] | 571 | 50.4519 | 0
[10 empty] | 572 | 51.8772 | 0
[10 empty] | 573 | 49.7295 | 0
[10 empty] | 574 | 47.8728 | 0
[10 empty] | 575 | 51.8134 | 0
[10 empty] | 576 | 50.6127 | 0
[10 empty] | 577 | 48.403 | 0
[10 empty] | 578 | 51.4276 | 0
[10 empty] | 579 | 51.5182 | 0
[10 empty] | 580 | 50.0776 | 0
[10 empty] | 581 | 46.948 | 0
[10 empty] | 582 | 47.784 | 0
[10 empty] | 583 | 48.4389 | 0
[10 empty] | 584 | 51.1252 | 0
[10 empty] | 585 | 52.291 | 0
[10 empty] | 586 | 48.0947 | 0
[10 empty] | 587 | 49.7636 | 0
[10 empty] | 588 | 51.2405 | 0
[10 empty] | 589 | 50.4831 | 0
[10 empty] | 590 | 51.8849 | 0
[10 empty] | 591 | 51.7957 | 0
[10 empty] | 592 | 49.6028 | 0
[10 empty] | 593 | 50.9099 | 0
[10 empty] | 594 | 50.7167 | 0
[10 empty] | 595 | 49.8321 | 0
[10 empty] | 596 | 50.256 | 0
[10 empty] | 597 | 50.4276 | 0
[10 empty] | 598 | 50.5483 | 0
[10 empty] | 599 | 49.6257 | 0
[10 empty] | 600 | 46.426 | 0
[10 empty] | 601 | 51.1337 | 0
[10 empty] | 602 | 52.4397 | 0
[10 empty] | 603 | 46.7909 | 0
[10 empty] | 604 | 48.722 | 0
[10 empty] | 605 | 53.5078 | 0
[10 empty] | 606 | 49.1028 | 0
[10 empty] | 607 | 50.1415 | 0
[10 empty] | 608 | 49.9086 | 0
[10 empty] | 609 | 50.2566 | 0
[10 empty] | 610 | 51.074 | 0
[10 empty] | 611 | 50.8734 | 0
[10 empty] | 612 | 47.0314 | 0
[10 empty] | 613 | 46.9543 | 0
[10 empty] | 614 | 54.7459 | 0
[10 empty] | 615 | 49.1232 | 0
[10 empty] | 616 | 49.7728 | 0
[10 empty] | 617 | 52.6944 | 0
[10 empty] | 618 | 52.7576 | 0
[10 empty] | 619 | 44.0265 | 1
[10 empty] | 620 | 51.4158 | 0
[10 empty] | 621 | 49.8207 | 0
[10 empty] | 622 | 47.5461 | 0
[10 empty] | 623 | 48.8867 | 0
[10 empty] | 624 | 50.016 | 0
[10 empty] | 625 | 51.0447 | 0
[10 empty] | 626 | 50.168 | 0
[10 empty] | 627 | 51.7305 | 0
[10 empty] | 628 | 49.7512 | 0
[10 empty] | 629 | 50.5724 | 0
[10 empty] | 630 | 53.5905 | 0
[10 empty] | 631 | 47.6561 | 0
[10 empty] | 632 | 47.5226 | 0
[10 empty] | 633 | 50.1661 | 0
[10 empty] | 634 | 48.7083 | 0
[10 empty] | 635 | 46.7495 | 0
[10 empty] | 636 | 52.9926 | 0
[10 empty] | 637 | 49.8591 | 0
[10 empty] | 638 | 47.8738 | 0
[10 empty] | 639 | 51.7783 | 0
[10 empty] | 640 | 50.4853 | 0
[10 empty] | 641 | 51.4984 | 0
[10 empty] | 642 | 48.4109 | 0
[10 empty] | 643 | 50.6067 | 0
[10 empty] | 644 | 49.0529 | 0
[10 empty] | 645 | 47.8759 | 0
[10 empty] | 646 | 48.6992 | 0
[10 empty] | 647 | 50.6769 | 0
[10 empty] | 648 | 52.9555 | 0
[10 empty] | 649 | 52.6098 | 0
[10 empty] | 650 | 47.9844 | 0
[10 empty] | 651 | 52.2091 | 0
[10 empty] | 652 | 52.6392 | 0
[10 empty] | 653 | 53.3545 | 0
[10 empty] | 654 | 51.4883 | 0
[10 empty] | 655 | 51.2071 | 0
[10 empty] | 656 | 51.8367 | 0
[10 empty] | 657 | 48.8669 | 0
[10 empty] | 658 | 52.1222 | 0
[10 empty] | 659 | 51.1721 | 0
[10 empty] | 660 | 51.5803 | 0
[10 empty] | 661 | 48.2067 | 0
[10 empty] | 662 | 51.0178 | 0
[10 empty] | 663 | 47.9966 | 0
[10 empty] | 664 | 50.0119 | 0
[10 empty] | 665 | 50.5352 | 0
[10 empty] | 666 | 50.7188 | 0
[10 empty] | 667 | 51.2775 | 0
[10 empty] | 668 | 51.0119 | 0
[10 empty] | 669 | 51.0997 | 0
[10 empty] | 670 | 51.9803 | 0
[10 empty] | 671 | 49.5053 | 0
[10 empty] | 672 | 52.1288 | 0
[10 empty] | 673 | 51.6564 | 0
[10 empty] | 674 | 49.8015 | 0
[10 empty] | 675 | 51.7792 | 0
[10 empty] | 676 | 50.9957 | 0
[10 empty] | 677 | 51.3064 | 0
[10 empty] | 678 | 50.3683 | 0
[10 empty] | 679 | 53.3153 | 0
[10 empty] | 680 | 48.7914 | 0
[10 empty] | 681 | 51.8826 | 0
[10 empty] | 682 | 50.0701 | 0
[10 empty] | 683 | 49.3938 | 0
[10 empty] | 684 | 46.395 | 0
[10 empty] | 685 | 48.7264 | 0
[10 empty] | 686 | 52.2958 | 0
[10 empty] | 687 | 51.9369 | 0
[10 empty] | 688 | 51.1611 | 0
[10 empty] | 689 | 48.0456 | 0
[10 empty] | 690 | 50.6249 | 0
[10 empty] | 691 | 48.7052 | 0
[10 empty] | 692 | 51.083 | 0
[10 empty] | 693 | 52.6953 | 0
[10 empty] | 694 | 50.5741 | 0
[10 empty] | 695 | 50.9435 | 0
[10 empty] | 696 | 47.9048 | 0
[10 empty] | 697 | 50.2936 | 0
[10 empty] | 698 | 54.0912 | 0
[10 empty] | 699 | 51.8358 | 0
[10 empty] | 700 | 46.6546 | 0
[10 empty] | 701 | 48.4828 | 0
[10 empty] | 702 | 49.8508 | 0
[10 empty] | 703 | 51.4879 | 0
[10 empty] | 704 | 50.1296 | 0
[10 empty] | 705 | 48.1857 | 0
[10 empty] | 706 | 47.9068 | 0
[10 empty] | 707 | 47.7826 | 0
[10 empty] | 708 | 47.9432 | 0
[10 empty] | 709 | 50.0848 | 0
[10 empty] | 710 | 51.4488 | 0
[10 empty] | 711 | 48.6081 | 0
[10 empty] | 712 | 51.0354 | 0
[10 empty] | 713 | 49.7614 | 0
[10 empty] | 714 | 48.5636 | 0
[10 empty] | 715 | 49.9808 | 0
[10 empty] | 716 | 48.7014 | 0
[10 empty] | 717 | 49.6729 | 0
[10 empty] | 718 | 50.6515 | 0
[10 empty] | 719 | 50.1456 | 0
[10 empty] | 720 | 47.0682 | 0
[10 empty] | 721 | 52.3842 | 0
[10 empty] | 722 | 50.6647 | 0
[10 empty] | 723 | 51.3965 | 0
[10 empty] | 724 | 48.0663 | 0
[10 empty] | 725 | 52.4128 | 0
[10 empty] | 726 | 47.5407 | 0
[10 empty] | 727 | 51.1563 | 0
[10 empty] | 728 | 50.5308 | 0
[10 empty] | 729 | 50.3499 | 0
[10 empty] | 730 | 48.195 | 0
[10 empty] | 731 | 49.9125 | 0
[10 empty] | 732 | 51.1038 | 0
[10 empty] | 733 | 49.8295 | 0
[10 empty] | 734 | 49.4228 | 0
[10 empty] | 735 | 50.2409 | 0
[10 empty] | 736 | 47.7502 | 0
[10 empty] | 737 | 47.1464 | 0
[10 empty] | 738 | 53.9952 | 0
[10 empty] | 739 | 52.6337 | 0
[10 empty] | 740 | 48.5764 | 0
[10 empty] | 741 | 49.5067 | 0
[10 empty] | 742 | 53.0878 | 0
[10 empty] | 743 | 47.4904 | 0
[10 empty] | 744 | 52.3438 | 0
[10 empty] | 745 | 49.9834 | 0
[10 empty] | 746 | 51.1255 | 0
[10 empty] | 747 | 49.744 | 0
[10 empty] | 748 | 48.8719 | 0
[10 empty] | 749 | 49.4934 | 0
[10 empty] | 750 | 53.1831 | 0
[10 empty] | 751 | 47.3969 | 0
[10 empty] | 752 | 47.9093 | 0
[10 empty] | 753 | 49.4834 | 0
[10 empty] | 754 | 47.6129 | 0
[10 empty] | 755 | 48.024 | 0
[10 empty] | 756 | 52.5534 | 0
[10 empty] | 757 | 50.5934 | 0
[10 empty] | 758 | 52.489 | 0
[10 empty] | 759 | 51.5263 | 0
[10 empty] | 760 | 53.0182 | 0
[10 empty] | 761 | 47.0274 | 0
[10 empty] | 762 | 48.4518 | 0
[10 empty] | 763 | 53.0537 | 0
[10 empty] | 764 | 49.3534 | 0
[10 empty] | 765 | 50.6493 | 0
[10 empty] | 766 | 47.4828 | 0
[10 empty] | 767 | 50.5058 | 0
[10 empty] | 768 | 48.2311 | 0
[10 empty] | 769 | 50.1659 | 0
[10 empty] | 770 | 49.8958 | 0
[10 empty] | 771 | 50.0076 | 0
[10 empty] | 772 | 50.6882 | 0
[10 empty] | 773 | 48.3816 | 0
[10 empty] | 774 | 53.8475 | 0
[10 empty] | 775 | 49.8716 | 0
[10 empty] | 776 | 49.3815 | 0
[10 empty] | 777 | 51.3279 | 0
[10 empty] | 778 | 49.5328 | 0
[10 empty] | 779 | 51.6788 | 0
[10 empty] | 780 | 49.0342 | 0
[10 empty] | 781 | 49.312 | 0
[10 empty] | 782 | 51.3302 | 0
[10 empty] | 783 | 52.8372 | 0
[10 empty] | 784 | 49.9795 | 0
[10 empty] | 785 | 50.753 | 0
[10 empty] | 786 | 53.7997 | 0
[10 empty] | 787 | 52.3873 | 0
[10 empty] | 788 | 53.9093 | 0
[10 empty] | 789 | 51.3529 | 0
[10 empty] | 790 | 49.9839 | 0
[10 empty] | 791 | 51.4747 | 0
[10 empty] | 792 | 52.6027 | 0
[10 empty] | 793 | 51.7292 | 0
[10 empty] | 794 | 50.4659 | 0
[10 empty] | 795 | 48.8614 | 0
[10 empty] | 796 | 50.8285 | 0
[10 empty] | 797 | 49.3067 | 0
[10 empty] | 798 | 50.8498 | 0
[10 empty] | 799 | 52.4442 | 0
[10 empty] | 800 | 44.2583 | 1
[10 empty] | 801 | 51.2362 | 0
[10 empty] | 802 | 52.2716 | 0
[10 empty] | 803 | 47.8688 | 0
[10 empty] | 804 | 49.7312 | 0
[10 empty] | 805 | 51.9374 | 0
[10 empty] | 806 | 51.3429 | 0
[10 empty] | 807 | 50.0951 | 0
[10 empty] | 808 | 49.8305 | 0
[10 empty] | 809 | 49.7091 | 0
[10 empty] | 810 | 56.1026 | 0
[10 empty] | 811 | 53.3129 | 0
[10 empty] | 812 | 50.2381 | 0
[10 empty] | 813 | 50.6592 | 0
[10 empty] | 814 | 48.7634 | 0
[10 empty] | 815 | 46.6802 | 0
[10 empty] | 816 | 48.0087 | 0
[10 empty] | 817 | 47.9033 | 0
[10 empty] | 818 | 50.6511 | 0
[10 empty] | 819 | 50.2631 | 0
[10 empty] | 820 | 54.5212 | 0
[10 empty] | 821 | 48.8113 | 0
[10 empty] | 822 | 49.7482 | 0
[10 empty] | 823 | 53.2838 | 0
[10 empty] | 824 | 51.9782 | 0
[10 empty] | 825 | 49.6771 | 0
[10 empty] | 826 | 50.6417 | 0
[10 empty] | 827 | 53.2384 | 0
[10 empty] | 828 | 50.8601 | 0
[10 empty] | 829 | 48.8677 | 0
[10 empty] | 830 | 54.6743 | 0
[10 empty] | 831 | 51.628 | 0
[10 empty] | 832 | 51.1398 | 0
[10 empty] | 833 | 49.5836 | 0
[10 empty] | 834 | 50.6488 | 0
[10 empty] | 835 | 50.3133 | 0
[10 empty] | 836 | 47.1382 | 0
[10 empty] | 837 | 51.2882 | 0
[10 empty] | 838 | 48.8101 | 0
[10 empty] | 839 | 52.5867 | 0
[10 empty] | 840 | 50.2154 | 0
[10 empty] | 841 | 51.4644 | 0
[10 empty] | 842 | 48.6721 | 0
[10 empty] | 843 | 49.9135 | 0
[10 empty] | 844 | 46.9739 | 0
[10 empty] | 845 | 49.9017 | 0
[10 empty] | 846 | 48.4572 | 0
[10 empty] | 847 | 50.8132 | 0
[10 empty] | 848 | 52.8752 | 0
[10 empty] | 849 | 51.1121 | 0
[10 empty] | 850 | 49.3505 | 0
[10 empty] | 851 | 48.8417 | 0
[10 empty] | 852 | 48.0809 | 0
[10 empty] | 853 | 52.2331 | 0
[10 empty] | 854 | 46.9543 | 0
[10 empty] | 855 | 50.0059 | 0
[10 empty] | 856 | 51.4437 | 0
[10 empty] | 857 | 50.6674 | 0
[10 empty] | 858 | 44.5183 | 1
[10 empty] | 859 | 46.8493 | 0
[10 empty] | 860 | 53.6252 | 0
[10 empty] | 861 | 53.8856 | 0
[10 empty] | 862 | 53.4975 | 0
[10 empty] | 863 | 51.663 | 0
[10 empty] | 864 | 47.7962 | 0
[10 empty] | 865 | 51.0515 | 0
[10 empty] | 866 | 49.0282 | 0
[10 empty] | 867 | 51.1491 | 0
[10 empty] | 868 | 50.0137 | 0
[10 empty] | 869 | 53.0466 | 0
[10 empty] | 870 | 50.5622 | 0
[10 empty] | 871 | 51.5325 | 0
[10 empty] | 872 | 51.4594 | 0
[10 empty] | 873 | 52.0389 | 0
[10 empty] | 874 | 49.6623 | 0
[10 empty] | 875 | 50.624 | 0
[10 empty] | 876 | 47.0971 | 0
[10 empty] | 877 | 47.7329 | 0
[10 empty] | 878 | 46.0971 | 0
[10 empty] | 879 | 47.6001 | 0
[10 empty] | 880 | 50.1931 | 0
[10 empty] | 881 | 48.7488 | 0
[10 empty] | 882 | 48.1775 | 0
[10 empty] | 883 | 45.7912 | 1
[10 empty] | 884 | 48.8578 | 0
[10 empty] | 885 | 49.2265 | 0
[10 empty] | 886 | 45.8725 | 1
[10 empty] | 887 | 53.9298 | 0
[10 empty] | 888 | 46.7408 | 0
[10 empty] | 889 | 47.5166 | 0
[10 empty] | 890 | 49.7416 | 0
[10 empty] | 891 | 50.9381 | 0
[10 empty] | 892 | 48.7298 | 0
[10 empty] | 893 | 49.9464 | 0
[10 empty] | 894 | 50.8704 | 0
[10 empty] | 895 | 47.6528 | 0
[10 empty] | 896 | 50.7409 | 0
[10 empty] | 897 | 52.394 | 0
[10 empty] | 898 | 54.0607 | 0
[10 empty] | 899 | 48.9486 | 0
[10 empty] | 900 | 53.4849 | 0
[10 empty] | 901 | 50.8999 | 0
[10 empty] | 902 | 47.2034 | 0
[10 empty] | 903 | 54.2922 | 0
[10 empty] | 904 | 50.8496 | 0
[10 empty] | 905 | 50.3627 | 0
[10 empty] | 906 | 50.3675 | 0
[10 empty] | 907 | 52.4007 | 0
[10 empty] | 908 | 48.766 | 0
[10 empty] | 909 | 51.6592 | 0
[10 empty] | 910 | 49.6965 | 0
[10 empty] | 911 | 49.6124 | 0
[10 empty] | 912 | 52.1727 | 0
[10 empty] | 913 | 51.2423 | 0
[10 empty] | 914 | 51.3947 | 0
[10 empty] | 915 | 52.1686 | 0
[10 empty] | 916 | 50.4831 | 0
[10 empty] | 917 | 51.75 | 0
[10 empty] | 918 | 51.5189 | 0
[10 empty] | 919 | 50.7614 | 0
[10 empty] | 920 | 52.1224 | 0
[10 empty] | 921 | 53.0206 | 0
[10 empty] | 922 | 51.4212 | 0
[10 empty] | 923 | 48.4111 | 0
[10 empty] | 924 | 54.0939 | 0
[10 empty] | 925 | 52.1558 | 0
[10 empty] | 926 | 50.519 | 0
[10 empty] | 927 | 45.6463 | 1
[10 empty] | 928 | 46.6112 | 0
[10 empty] | 929 | 48.2432 | 0
[10 empty] | 930 | 52.9165 | 0
[10 empty] | 931 | 52.4272 | 0
[10 empty] | 932 | 51.5568 | 0
[10 empty] | 933 | 51.1214 | 0
[10 empty] | 934 | 52.0408 | 0
[10 empty] | 935 | 49.4756 | 0
[10 empty] | 936 | 49.2111 | 0
[10 empty] | 937 | 51.8836 | 0
[10 empty] | 938 | 50.7985 | 0
[10 empty] | 939 | 50.5761 | 0
[10 empty] | 940 | 49.3231 | 0
[10 empty] | 941 | 52.9997 | 0
[10 empty] | 942 | 48.1212 | 0
[10 empty] | 943 | 50.4939 | 0
[10 empty] | 944 | 49.1893 | 0
[10 empty] | 945 | 48.4114 | 0
[10 empty] | 946 | 52.1024 | 0
[10 empty] | 947 | 48.449 | 0
[10 empty] | 948 | 51.4627 | 0
[10 empty] | 949 | 50.7018 | 0
[10 empty] | 950 | 47.3963 | 0
[10 empty] | 951 | 49.79 | 0
[10 empty] | 952 | 54.6594 | 0
[10 empty] | 953 | 49.7457 | 0
[10 empty] | 954 | 50.4783 | 0
[10 empty] | 955 | 50.749 | 0
[10 empty] | 956 | 50.0864 | 0
[10 empty] | 957 | 50.3507 | 0
[10 empty] | 958 | 49.4835 | 0
[10 empty] | 959 | 46.4329 | 0
[10 empty] | 960 | 48.9873 | 0
[10 empty] | 961 | 51.363 | 0
[10 empty] | 962 | 52.6438 | 0
[10 empty] | 963 | 48.323 | 0
[10 empty] | 964 | 51.983 | 0
[10 empty] | 965 | 51.7313 | 0
[10 empty] | 966 | 55.2298 | 0
[10 empty] | 967 | 52.7172 | 0
[10 empty] | 968 | 49.1652 | 0
[10 empty] | 969 | 52.2309 | 0
[10 empty] | 970 | 50.0597 | 0
[10 empty] | 971 | 52.0361 | 0
[10 empty] | 972 | 48.7806 | 0
[10 empty] | 973 | 50.9841 | 0
[10 empty] | 974 | 52.8325 | 0
[10 empty] | 975 | 52.1463 | 0
[10 empty] | 976 | 54.0675 | 0
[10 empty] | 977 | 48.9996 | 0
[10 empty] | 978 | 47.3541 | 0
[10 empty] | 979 | 51.2504 | 0
[10 empty] | 980 | 49.1721 | 0
[10 empty] | 981 | 52.0917 | 0
[10 empty] | 982 | 50.9471 | 0
[10 empty] | 983 | 50.9357 | 0
[10 empty] | 984 | 54.0613 | 0
[10 empty] | 985 | 47.1091 | 0
[10 empty] | 986 | 46.96 | 0
[10 empty] | 987 | 47.7597 | 0
[10 empty] | 988 | 50.1313 | 0
[10 empty] | 989 | 48.1288 | 0
[10 empty] | 990 | 47.3254 | 0
[10 empty] | 991 | 50.5373 | 0
[10 empty] | 992 | 49.7397 | 0
[10 empty] | 993 | 51.2831 | 0
[10 empty] | 994 | 50.2856 | 0
[10 empty] | 995 | 50.8591 | 0
[10 empty] | 996 | 47.389 | 0
[10 empty] | 997 | 51.5662 | 0
[10 empty] | 998 | 51.1517 | 0
[10 empty] | 999 | 48.6063 | 0
[10 empty] | 1000 | 51.1685 | 0

## Project1_LT
Project-1 | Left Triangular Distribution | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success Rate
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Start | Duration | End |  | 42.597 | 1
A |  | 2 | 3 | 4 | 0.17287 | 0.30748 | 0 | 3.385 | 3.385 | 1 | 45.2277 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 0.083542 | 0.22516 | 3.385 | 5 | 8.385 | 2 | 40.1052 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 0.83753 | 0.46032 | 3.385 | 4.2998 | 7.6848 | 3 | 41.6342 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 0.39919 | 0.72002 | 3.385 | 4.0798 | 7.4648 | 4 | 41.1573 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 0.82248 | 0.12214 | 8.385 | 6.355 | 14.7401 | 5 | 48.4337 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 0.55637 | 0.051867 | 7.6848 | 5.7745 | 13.4593 | 6 | 41.4525 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 0.95111 | 0.75451 | 14.7401 | 8.2444 | 22.9845 | 7 | 47.0927 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 0.043616 | 0.31167 | 13.4593 | 3 | 16.4593 | 8 | 41.9296 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 0.32737 | 0.68597 | 13.4593 | 10.5701 | 24.0295 | 9 | 43.4675 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 0.63144 | 0.58542 | 22.9845 | 8.1057 | 31.0902 | 10 | 43.1896 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 0.44623 | 0.29057 | 24.0295 | 3.2151 | 27.2446 | 11 | 43.104 | 1
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 0.4246 | 0.69864 | 31.0902 | 11.5068 | 42.597 | 12 | 44.5157 | 1
[10 empty] | 13 | 41.6383 | 1
[10 empty] | 14 | 42.6839 | 1
[10 empty] | 15 | 43.9798 | 1
[10 empty] | 16 | 44.3258 | 1
[10 empty] | 17 | 43.6639 | 1
[10 empty] | 18 | 42.2484 | 1
Deadline | Average Project Duration | Success Rate | [7 empty] | 19 | 43.436 | 1
46 | 43.7324 | 0.871 | [7 empty] | 20 | 42.6841 | 1
[10 empty] | 21 | 45.1907 | 1
[10 empty] | 22 | 43.329 | 1
[10 empty] | 23 | 40.1422 | 1
[10 empty] | 24 | 46.6312 | 0
[10 empty] | 25 | 42.257 | 1
[10 empty] | 26 | 46.1308 | 0
[10 empty] | 27 | 43.2469 | 1
[10 empty] | 28 | 43.6892 | 1
[10 empty] | 29 | 43.1112 | 1
[10 empty] | 30 | 44.6136 | 1
[10 empty] | 31 | 44.2953 | 1
[10 empty] | 32 | 46.4879 | 0
[10 empty] | 33 | 40.7499 | 1
[10 empty] | 34 | 43.8912 | 1
[10 empty] | 35 | 44.9336 | 1
[10 empty] | 36 | 44.7838 | 1
[10 empty] | 37 | 44.9614 | 1
[10 empty] | 38 | 45.2399 | 1
[10 empty] | 39 | 42.0099 | 1
[10 empty] | 40 | 42.0441 | 1
[10 empty] | 41 | 40.6693 | 1
[10 empty] | 42 | 43.7001 | 1
[10 empty] | 43 | 42.0464 | 1
[10 empty] | 44 | 43.747 | 1
[10 empty] | 45 | 43.7489 | 1
[10 empty] | 46 | 41.9678 | 1
[10 empty] | 47 | 46.0466 | 0
[10 empty] | 48 | 44.7272 | 1
[10 empty] | 49 | 47.0205 | 0
[10 empty] | 50 | 47.6849 | 0
[10 empty] | 51 | 46.9398 | 0
[10 empty] | 52 | 44.5786 | 1
[10 empty] | 53 | 43.805 | 1
[10 empty] | 54 | 45.5388 | 1
[10 empty] | 55 | 47.8627 | 0
[10 empty] | 56 | 41.7596 | 1
[10 empty] | 57 | 41.7646 | 1
[10 empty] | 58 | 45.473 | 1
[10 empty] | 59 | 43.6722 | 1
[10 empty] | 60 | 44.6765 | 1
[10 empty] | 61 | 45.3546 | 1
[10 empty] | 62 | 45.4678 | 1
[10 empty] | 63 | 46.0575 | 0
[10 empty] | 64 | 47.1217 | 0
[10 empty] | 65 | 44.8134 | 1
[10 empty] | 66 | 43.7993 | 1
[10 empty] | 67 | 42.5027 | 1
[10 empty] | 68 | 45.7261 | 1
[10 empty] | 69 | 44.7454 | 1
[10 empty] | 70 | 43.2146 | 1
[10 empty] | 71 | 48.9435 | 0
[10 empty] | 72 | 45.5077 | 1
[10 empty] | 73 | 41.8476 | 1
[10 empty] | 74 | 43.1258 | 1
[10 empty] | 75 | 45.9368 | 1
[10 empty] | 76 | 43.8017 | 1
[10 empty] | 77 | 45.8877 | 1
[10 empty] | 78 | 41.9934 | 1
[10 empty] | 79 | 47.5121 | 0
[10 empty] | 80 | 44.6242 | 1
[10 empty] | 81 | 42.5262 | 1
[10 empty] | 82 | 42.7135 | 1
[10 empty] | 83 | 43.4678 | 1
[10 empty] | 84 | 42.5384 | 1
[10 empty] | 85 | 45.2962 | 1
[10 empty] | 86 | 48.7666 | 0
[10 empty] | 87 | 45.4778 | 1
[10 empty] | 88 | 44.7875 | 1
[10 empty] | 89 | 44.9887 | 1
[10 empty] | 90 | 41.0163 | 1
[10 empty] | 91 | 40.0644 | 1
[10 empty] | 92 | 42.9719 | 1
[10 empty] | 93 | 42.9965 | 1
[10 empty] | 94 | 44.353 | 1
[10 empty] | 95 | 46.53 | 0
[10 empty] | 96 | 43.8999 | 1
[10 empty] | 97 | 42.7977 | 1
[10 empty] | 98 | 43.6339 | 1
[10 empty] | 99 | 43.482 | 1
[10 empty] | 100 | 42.8844 | 1
[10 empty] | 101 | 45.6259 | 1
[10 empty] | 102 | 44.7422 | 1
[10 empty] | 103 | 45.1065 | 1
[10 empty] | 104 | 41.281 | 1
[10 empty] | 105 | 43.4714 | 1
[10 empty] | 106 | 41.1002 | 1
[10 empty] | 107 | 45.7511 | 1
[10 empty] | 108 | 44.558 | 1
[10 empty] | 109 | 43.1372 | 1
[10 empty] | 110 | 39.959 | 1
[10 empty] | 111 | 46.8345 | 0
[10 empty] | 112 | 45.2852 | 1
[10 empty] | 113 | 44.6829 | 1
[10 empty] | 114 | 41.9973 | 1
[10 empty] | 115 | 44.3133 | 1
[10 empty] | 116 | 45.3101 | 1
[10 empty] | 117 | 44.0153 | 1
[10 empty] | 118 | 46.6786 | 0
[10 empty] | 119 | 45.174 | 1
[10 empty] | 120 | 40.974 | 1
[10 empty] | 121 | 43.2627 | 1
[10 empty] | 122 | 42.8531 | 1
[10 empty] | 123 | 42.4319 | 1
[10 empty] | 124 | 47.267 | 0
[10 empty] | 125 | 43.5804 | 1
[10 empty] | 126 | 41.5613 | 1
[10 empty] | 127 | 43.48 | 1
[10 empty] | 128 | 44.6998 | 1
[10 empty] | 129 | 47.0106 | 0
[10 empty] | 130 | 44.5498 | 1
[10 empty] | 131 | 43.505 | 1
[10 empty] | 132 | 43.3617 | 1
[10 empty] | 133 | 41.87 | 1
[10 empty] | 134 | 48.9749 | 0
[10 empty] | 135 | 44.0584 | 1
[10 empty] | 136 | 46.6591 | 0
[10 empty] | 137 | 43.941 | 1
[10 empty] | 138 | 43.7589 | 1
[10 empty] | 139 | 44.1004 | 1
[10 empty] | 140 | 43.6145 | 1
[10 empty] | 141 | 41.7105 | 1
[10 empty] | 142 | 42.0114 | 1
[10 empty] | 143 | 43.0635 | 1
[10 empty] | 144 | 43.4165 | 1
[10 empty] | 145 | 43.3806 | 1
[10 empty] | 146 | 45.6572 | 1
[10 empty] | 147 | 43.0645 | 1
[10 empty] | 148 | 42.5051 | 1
[10 empty] | 149 | 46.4152 | 0
[10 empty] | 150 | 43.9577 | 1
[10 empty] | 151 | 43.2631 | 1
[10 empty] | 152 | 45.0609 | 1
[10 empty] | 153 | 43.0015 | 1
[10 empty] | 154 | 46.6489 | 0
[10 empty] | 155 | 41.8193 | 1
[10 empty] | 156 | 45.7862 | 1
[10 empty] | 157 | 46.2942 | 0
[10 empty] | 158 | 44.3273 | 1
[10 empty] | 159 | 41.6305 | 1
[10 empty] | 160 | 42.7992 | 1
[10 empty] | 161 | 40.5809 | 1
[10 empty] | 162 | 44.3465 | 1
[10 empty] | 163 | 45.4686 | 1
[10 empty] | 164 | 43.4092 | 1
[10 empty] | 165 | 45.8241 | 1
[10 empty] | 166 | 43.1871 | 1
[10 empty] | 167 | 45.3972 | 1
[10 empty] | 168 | 44.4499 | 1
[10 empty] | 169 | 42.6495 | 1
[10 empty] | 170 | 41.4127 | 1
[10 empty] | 171 | 45.1503 | 1
[10 empty] | 172 | 39.0407 | 1
[10 empty] | 173 | 46.9183 | 0
[10 empty] | 174 | 43.766 | 1
[10 empty] | 175 | 43.8111 | 1
[10 empty] | 176 | 45.8209 | 1
[10 empty] | 177 | 41.878 | 1
[10 empty] | 178 | 41.4972 | 1
[10 empty] | 179 | 45.4401 | 1
[10 empty] | 180 | 41.0428 | 1
[10 empty] | 181 | 46.3288 | 0
[10 empty] | 182 | 44.1067 | 1
[10 empty] | 183 | 44.9234 | 1
[10 empty] | 184 | 44.102 | 1
[10 empty] | 185 | 41.9924 | 1
[10 empty] | 186 | 42.6177 | 1
[10 empty] | 187 | 45.862 | 1
[10 empty] | 188 | 45.0358 | 1
[10 empty] | 189 | 43.8783 | 1
[10 empty] | 190 | 44.4734 | 1
[10 empty] | 191 | 43.7161 | 1
[10 empty] | 192 | 45.0081 | 1
[10 empty] | 193 | 42.6869 | 1
[10 empty] | 194 | 42.9068 | 1
[10 empty] | 195 | 44.3869 | 1
[10 empty] | 196 | 43.6135 | 1
[10 empty] | 197 | 44.2457 | 1
[10 empty] | 198 | 42.0766 | 1
[10 empty] | 199 | 44.0965 | 1
[10 empty] | 200 | 43.9013 | 1
[10 empty] | 201 | 42.5848 | 1
[10 empty] | 202 | 40.3081 | 1
[10 empty] | 203 | 41.7328 | 1
[10 empty] | 204 | 44.3707 | 1
[10 empty] | 205 | 43.9651 | 1
[10 empty] | 206 | 43.5034 | 1
[10 empty] | 207 | 48.5221 | 0
[10 empty] | 208 | 43.4711 | 1
[10 empty] | 209 | 45.4461 | 1
[10 empty] | 210 | 45.1734 | 1
[10 empty] | 211 | 45.6861 | 1
[10 empty] | 212 | 42.574 | 1
[10 empty] | 213 | 43.0545 | 1
[10 empty] | 214 | 45.9472 | 1
[10 empty] | 215 | 44.2725 | 1
[10 empty] | 216 | 47.0704 | 0
[10 empty] | 217 | 47.891 | 0
[10 empty] | 218 | 43.9881 | 1
[10 empty] | 219 | 42.9447 | 1
[10 empty] | 220 | 45.3146 | 1
[10 empty] | 221 | 45.7244 | 1
[10 empty] | 222 | 44.5738 | 1
[10 empty] | 223 | 42.4657 | 1
[10 empty] | 224 | 41.8886 | 1
[10 empty] | 225 | 42.7185 | 1
[10 empty] | 226 | 46.0831 | 0
[10 empty] | 227 | 44.6654 | 1
[10 empty] | 228 | 41.7654 | 1
[10 empty] | 229 | 43.2309 | 1
[10 empty] | 230 | 45.3854 | 1
[10 empty] | 231 | 45.8713 | 1
[10 empty] | 232 | 40.1505 | 1
[10 empty] | 233 | 40.8911 | 1
[10 empty] | 234 | 43.8046 | 1
[10 empty] | 235 | 45.8181 | 1
[10 empty] | 236 | 43.428 | 1
[10 empty] | 237 | 40.9001 | 1
[10 empty] | 238 | 43.9654 | 1
[10 empty] | 239 | 45.0906 | 1
[10 empty] | 240 | 44.1203 | 1
[10 empty] | 241 | 43.3085 | 1
[10 empty] | 242 | 40.8676 | 1
[10 empty] | 243 | 44.0843 | 1
[10 empty] | 244 | 41.9819 | 1
[10 empty] | 245 | 46.9326 | 0
[10 empty] | 246 | 44.3714 | 1
[10 empty] | 247 | 44.2669 | 1
[10 empty] | 248 | 46.1289 | 0
[10 empty] | 249 | 41.4978 | 1
[10 empty] | 250 | 43.3067 | 1
[10 empty] | 251 | 42.1106 | 1
[10 empty] | 252 | 43.1408 | 1
[10 empty] | 253 | 43.1508 | 1
[10 empty] | 254 | 47.6257 | 0
[10 empty] | 255 | 43.4783 | 1
[10 empty] | 256 | 42.7905 | 1
[10 empty] | 257 | 43.8495 | 1
[10 empty] | 258 | 46.3295 | 0
[10 empty] | 259 | 41.6517 | 1
[10 empty] | 260 | 40.7303 | 1
[10 empty] | 261 | 44.7266 | 1
[10 empty] | 262 | 47.3906 | 0
[10 empty] | 263 | 43.771 | 1
[10 empty] | 264 | 44.8669 | 1
[10 empty] | 265 | 40.8937 | 1
[10 empty] | 266 | 44.9996 | 1
[10 empty] | 267 | 42.603 | 1
[10 empty] | 268 | 43.9658 | 1
[10 empty] | 269 | 44.815 | 1
[10 empty] | 270 | 44.943 | 1
[10 empty] | 271 | 47.639 | 0
[10 empty] | 272 | 45.2663 | 1
[10 empty] | 273 | 44.366 | 1
[10 empty] | 274 | 42.3254 | 1
[10 empty] | 275 | 43.2772 | 1
[10 empty] | 276 | 39.9546 | 1
[10 empty] | 277 | 44.0542 | 1
[10 empty] | 278 | 44.4555 | 1
[10 empty] | 279 | 41.9331 | 1
[10 empty] | 280 | 47.8624 | 0
[10 empty] | 281 | 45.0689 | 1
[10 empty] | 282 | 42.4158 | 1
[10 empty] | 283 | 44.107 | 1
[10 empty] | 284 | 42.4348 | 1
[10 empty] | 285 | 45.0297 | 1
[10 empty] | 286 | 45.4178 | 1
[10 empty] | 287 | 48.3598 | 0
[10 empty] | 288 | 43.875 | 1
[10 empty] | 289 | 43.092 | 1
[10 empty] | 290 | 40.8237 | 1
[10 empty] | 291 | 43.3323 | 1
[10 empty] | 292 | 41.8549 | 1
[10 empty] | 293 | 41.7363 | 1
[10 empty] | 294 | 44.0353 | 1
[10 empty] | 295 | 42.925 | 1
[10 empty] | 296 | 43.7107 | 1
[10 empty] | 297 | 45.5941 | 1
[10 empty] | 298 | 46.071 | 0
[10 empty] | 299 | 47.7043 | 0
[10 empty] | 300 | 46.0915 | 0
[10 empty] | 301 | 41.5218 | 1
[10 empty] | 302 | 44.7516 | 1
[10 empty] | 303 | 41.7119 | 1
[10 empty] | 304 | 44.6157 | 1
[10 empty] | 305 | 44.7118 | 1
[10 empty] | 306 | 42.254 | 1
[10 empty] | 307 | 47.1648 | 0
[10 empty] | 308 | 42.9321 | 1
[10 empty] | 309 | 41.1231 | 1
[10 empty] | 310 | 41.0701 | 1
[10 empty] | 311 | 43.9863 | 1
[10 empty] | 312 | 46.2961 | 0
[10 empty] | 313 | 40.0992 | 1
[10 empty] | 314 | 43.1925 | 1
[10 empty] | 315 | 46.2129 | 0
[10 empty] | 316 | 40.8475 | 1
[10 empty] | 317 | 44.6517 | 1
[10 empty] | 318 | 43.8621 | 1
[10 empty] | 319 | 41.2315 | 1
[10 empty] | 320 | 48.4371 | 0
[10 empty] | 321 | 41.0957 | 1
[10 empty] | 322 | 43.6152 | 1
[10 empty] | 323 | 44.416 | 1
[10 empty] | 324 | 45.0067 | 1
[10 empty] | 325 | 42.6844 | 1
[10 empty] | 326 | 41.9583 | 1
[10 empty] | 327 | 43.2771 | 1
[10 empty] | 328 | 46.7675 | 0
[10 empty] | 329 | 43.1599 | 1
[10 empty] | 330 | 41.9209 | 1
[10 empty] | 331 | 45.0546 | 1
[10 empty] | 332 | 42.2731 | 1
[10 empty] | 333 | 45.244 | 1
[10 empty] | 334 | 40.7614 | 1
[10 empty] | 335 | 41.3406 | 1
[10 empty] | 336 | 46.1123 | 0
[10 empty] | 337 | 43.2828 | 1
[10 empty] | 338 | 43.3451 | 1
[10 empty] | 339 | 41.9663 | 1
[10 empty] | 340 | 42.8814 | 1
[10 empty] | 341 | 45.2293 | 1
[10 empty] | 342 | 41.3875 | 1
[10 empty] | 343 | 43.9997 | 1
[10 empty] | 344 | 43.6824 | 1
[10 empty] | 345 | 45.7638 | 1
[10 empty] | 346 | 45.2111 | 1
[10 empty] | 347 | 43.9686 | 1
[10 empty] | 348 | 42.0097 | 1
[10 empty] | 349 | 43.7948 | 1
[10 empty] | 350 | 42.5663 | 1
[10 empty] | 351 | 41.8533 | 1
[10 empty] | 352 | 40.2078 | 1
[10 empty] | 353 | 43.9804 | 1
[10 empty] | 354 | 43.0755 | 1
[10 empty] | 355 | 43.0802 | 1
[10 empty] | 356 | 41.4685 | 1
[10 empty] | 357 | 44.7198 | 1
[10 empty] | 358 | 43.4254 | 1
[10 empty] | 359 | 41.7831 | 1
[10 empty] | 360 | 44.6496 | 1
[10 empty] | 361 | 39.6938 | 1
[10 empty] | 362 | 42.1934 | 1
[10 empty] | 363 | 46.5234 | 0
[10 empty] | 364 | 46.7777 | 0
[10 empty] | 365 | 49.1143 | 0
[10 empty] | 366 | 48.2664 | 0
[10 empty] | 367 | 45.0254 | 1
[10 empty] | 368 | 44.5155 | 1
[10 empty] | 369 | 42.0341 | 1
[10 empty] | 370 | 43.7693 | 1
[10 empty] | 371 | 45.7133 | 1
[10 empty] | 372 | 46.7506 | 0
[10 empty] | 373 | 42.4833 | 1
[10 empty] | 374 | 42.924 | 1
[10 empty] | 375 | 45.0675 | 1
[10 empty] | 376 | 44.798 | 1
[10 empty] | 377 | 42.051 | 1
[10 empty] | 378 | 45.4425 | 1
[10 empty] | 379 | 45.7427 | 1
[10 empty] | 380 | 43.4436 | 1
[10 empty] | 381 | 42.9361 | 1
[10 empty] | 382 | 42.6175 | 1
[10 empty] | 383 | 43.5369 | 1
[10 empty] | 384 | 41.5639 | 1
[10 empty] | 385 | 45.4787 | 1
[10 empty] | 386 | 45.2356 | 1
[10 empty] | 387 | 41.788 | 1
[10 empty] | 388 | 40.534 | 1
[10 empty] | 389 | 41.5748 | 1
[10 empty] | 390 | 41.7088 | 1
[10 empty] | 391 | 41.3231 | 1
[10 empty] | 392 | 44.5638 | 1
[10 empty] | 393 | 43.9138 | 1
[10 empty] | 394 | 43.8276 | 1
[10 empty] | 395 | 44.2657 | 1
[10 empty] | 396 | 43.7891 | 1
[10 empty] | 397 | 44.6214 | 1
[10 empty] | 398 | 44.5854 | 1
[10 empty] | 399 | 43.2261 | 1
[10 empty] | 400 | 43.4414 | 1
[10 empty] | 401 | 43.4321 | 1
[10 empty] | 402 | 43.4194 | 1
[10 empty] | 403 | 47.3091 | 0
[10 empty] | 404 | 45.814 | 1
[10 empty] | 405 | 42.9707 | 1
[10 empty] | 406 | 43.5089 | 1
[10 empty] | 407 | 43.2795 | 1
[10 empty] | 408 | 43.442 | 1
[10 empty] | 409 | 42.3052 | 1
[10 empty] | 410 | 41.0306 | 1
[10 empty] | 411 | 45.0909 | 1
[10 empty] | 412 | 43.5364 | 1
[10 empty] | 413 | 42.8296 | 1
[10 empty] | 414 | 43.243 | 1
[10 empty] | 415 | 41.5035 | 1
[10 empty] | 416 | 44.2986 | 1
[10 empty] | 417 | 42.4591 | 1
[10 empty] | 418 | 45.5297 | 1
[10 empty] | 419 | 44.9635 | 1
[10 empty] | 420 | 43.5752 | 1
[10 empty] | 421 | 41.8876 | 1
[10 empty] | 422 | 41.1599 | 1
[10 empty] | 423 | 42.559 | 1
[10 empty] | 424 | 46.9817 | 0
[10 empty] | 425 | 46.3544 | 0
[10 empty] | 426 | 41.9335 | 1
[10 empty] | 427 | 42.1936 | 1
[10 empty] | 428 | 40.7715 | 1
[10 empty] | 429 | 44.4811 | 1
[10 empty] | 430 | 42.5446 | 1
[10 empty] | 431 | 42.8144 | 1
[10 empty] | 432 | 41.4975 | 1
[10 empty] | 433 | 42.3524 | 1
[10 empty] | 434 | 43.9073 | 1
[10 empty] | 435 | 42.0536 | 1
[10 empty] | 436 | 44.1121 | 1
[10 empty] | 437 | 44.222 | 1
[10 empty] | 438 | 46.106 | 0
[10 empty] | 439 | 45.4679 | 1
[10 empty] | 440 | 41.594 | 1
[10 empty] | 441 | 44.2857 | 1
[10 empty] | 442 | 42.0153 | 1
[10 empty] | 443 | 39.982 | 1
[10 empty] | 444 | 42.0601 | 1
[10 empty] | 445 | 45.2431 | 1
[10 empty] | 446 | 41.0724 | 1
[10 empty] | 447 | 47.5483 | 0
[10 empty] | 448 | 42.6475 | 1
[10 empty] | 449 | 42.4012 | 1
[10 empty] | 450 | 44.1849 | 1
[10 empty] | 451 | 41.25 | 1
[10 empty] | 452 | 43.2919 | 1
[10 empty] | 453 | 43.1504 | 1
[10 empty] | 454 | 46.3268 | 0
[10 empty] | 455 | 46.3057 | 0
[10 empty] | 456 | 44.9189 | 1
[10 empty] | 457 | 40.1757 | 1
[10 empty] | 458 | 47.1464 | 0
[10 empty] | 459 | 42.4904 | 1
[10 empty] | 460 | 41.9849 | 1
[10 empty] | 461 | 41.2995 | 1
[10 empty] | 462 | 47.8406 | 0
[10 empty] | 463 | 44.5701 | 1
[10 empty] | 464 | 44.6547 | 1
[10 empty] | 465 | 42.3652 | 1
[10 empty] | 466 | 46.8989 | 0
[10 empty] | 467 | 44.5903 | 1
[10 empty] | 468 | 43.2544 | 1
[10 empty] | 469 | 43.1156 | 1
[10 empty] | 470 | 45.0939 | 1
[10 empty] | 471 | 40.4081 | 1
[10 empty] | 472 | 46.3092 | 0
[10 empty] | 473 | 47.5761 | 0
[10 empty] | 474 | 42.2998 | 1
[10 empty] | 475 | 43.8334 | 1
[10 empty] | 476 | 43.5522 | 1
[10 empty] | 477 | 45.2151 | 1
[10 empty] | 478 | 43.4191 | 1
[10 empty] | 479 | 42.479 | 1
[10 empty] | 480 | 41.7795 | 1
[10 empty] | 481 | 40.3645 | 1
[10 empty] | 482 | 44.019 | 1
[10 empty] | 483 | 44.6405 | 1
[10 empty] | 484 | 44.792 | 1
[10 empty] | 485 | 47.1914 | 0
[10 empty] | 486 | 45.1275 | 1
[10 empty] | 487 | 42.9096 | 1
[10 empty] | 488 | 43.3837 | 1
[10 empty] | 489 | 42.7236 | 1
[10 empty] | 490 | 40.2797 | 1
[10 empty] | 491 | 45.608 | 1
[10 empty] | 492 | 43.2938 | 1
[10 empty] | 493 | 42.3369 | 1
[10 empty] | 494 | 44.0781 | 1
[10 empty] | 495 | 41.3803 | 1
[10 empty] | 496 | 43.5638 | 1
[10 empty] | 497 | 43.0462 | 1
[10 empty] | 498 | 45.6026 | 1
[10 empty] | 499 | 39.2025 | 1
[10 empty] | 500 | 44.2899 | 1
[10 empty] | 501 | 43.5831 | 1
[10 empty] | 502 | 42.7204 | 1
[10 empty] | 503 | 43.3679 | 1
[10 empty] | 504 | 45.5243 | 1
[10 empty] | 505 | 41.2754 | 1
[10 empty] | 506 | 47.7371 | 0
[10 empty] | 507 | 44.589 | 1
[10 empty] | 508 | 43.2 | 1
[10 empty] | 509 | 41.3391 | 1
[10 empty] | 510 | 42.4403 | 1
[10 empty] | 511 | 44.783 | 1
[10 empty] | 512 | 39.7449 | 1
[10 empty] | 513 | 48.5039 | 0
[10 empty] | 514 | 43.7064 | 1
[10 empty] | 515 | 44.8084 | 1
[10 empty] | 516 | 40.8971 | 1
[10 empty] | 517 | 43.7764 | 1
[10 empty] | 518 | 43.6109 | 1
[10 empty] | 519 | 42.6224 | 1
[10 empty] | 520 | 42.5377 | 1
[10 empty] | 521 | 41.3467 | 1
[10 empty] | 522 | 43.5679 | 1
[10 empty] | 523 | 42.8877 | 1
[10 empty] | 524 | 43.1618 | 1
[10 empty] | 525 | 45.557 | 1
[10 empty] | 526 | 47.1117 | 0
[10 empty] | 527 | 46.0659 | 0
[10 empty] | 528 | 44.6348 | 1
[10 empty] | 529 | 41.1323 | 1
[10 empty] | 530 | 42.6029 | 1
[10 empty] | 531 | 43.2844 | 1
[10 empty] | 532 | 43.4766 | 1
[10 empty] | 533 | 42.1547 | 1
[10 empty] | 534 | 42.1328 | 1
[10 empty] | 535 | 39.7629 | 1
[10 empty] | 536 | 46.9296 | 0
[10 empty] | 537 | 44.6886 | 1
[10 empty] | 538 | 48.2387 | 0
[10 empty] | 539 | 43.5765 | 1
[10 empty] | 540 | 43.823 | 1
[10 empty] | 541 | 45.9286 | 1
[10 empty] | 542 | 43.5195 | 1
[10 empty] | 543 | 44.8757 | 1
[10 empty] | 544 | 41.0143 | 1
[10 empty] | 545 | 45.5 | 1
[10 empty] | 546 | 45.7023 | 1
[10 empty] | 547 | 41.3152 | 1
[10 empty] | 548 | 41.5763 | 1
[10 empty] | 549 | 46.8156 | 0
[10 empty] | 550 | 40.5648 | 1
[10 empty] | 551 | 45.446 | 1
[10 empty] | 552 | 41.0327 | 1
[10 empty] | 553 | 43.8516 | 1
[10 empty] | 554 | 49.1973 | 0
[10 empty] | 555 | 44.4621 | 1
[10 empty] | 556 | 44.627 | 1
[10 empty] | 557 | 44.6801 | 1
[10 empty] | 558 | 47.762 | 0
[10 empty] | 559 | 45.0056 | 1
[10 empty] | 560 | 45.2226 | 1
[10 empty] | 561 | 43.0311 | 1
[10 empty] | 562 | 42.1385 | 1
[10 empty] | 563 | 45.3035 | 1
[10 empty] | 564 | 43.4205 | 1
[10 empty] | 565 | 43.3401 | 1
[10 empty] | 566 | 44.1427 | 1
[10 empty] | 567 | 44.8439 | 1
[10 empty] | 568 | 43.3099 | 1
[10 empty] | 569 | 43.0627 | 1
[10 empty] | 570 | 42.6789 | 1
[10 empty] | 571 | 41.6895 | 1
[10 empty] | 572 | 39.9375 | 1
[10 empty] | 573 | 43.0753 | 1
[10 empty] | 574 | 46.2723 | 0
[10 empty] | 575 | 41.0957 | 1
[10 empty] | 576 | 48.8117 | 0
[10 empty] | 577 | 46.0992 | 0
[10 empty] | 578 | 46.4933 | 0
[10 empty] | 579 | 45.1598 | 1
[10 empty] | 580 | 43.5411 | 1
[10 empty] | 581 | 43.7303 | 1
[10 empty] | 582 | 44.7612 | 1
[10 empty] | 583 | 42.0481 | 1
[10 empty] | 584 | 44.2422 | 1
[10 empty] | 585 | 44.8675 | 1
[10 empty] | 586 | 43.3411 | 1
[10 empty] | 587 | 41.8108 | 1
[10 empty] | 588 | 44.5264 | 1
[10 empty] | 589 | 45.4652 | 1
[10 empty] | 590 | 42.3921 | 1
[10 empty] | 591 | 41.5962 | 1
[10 empty] | 592 | 45.2259 | 1
[10 empty] | 593 | 40.9019 | 1
[10 empty] | 594 | 43.5526 | 1
[10 empty] | 595 | 44.135 | 1
[10 empty] | 596 | 43.5561 | 1
[10 empty] | 597 | 40.3572 | 1
[10 empty] | 598 | 46.8597 | 0
[10 empty] | 599 | 43.015 | 1
[10 empty] | 600 | 42.631 | 1
[10 empty] | 601 | 41.5075 | 1
[10 empty] | 602 | 44.1061 | 1
[10 empty] | 603 | 45.333 | 1
[10 empty] | 604 | 43.5408 | 1
[10 empty] | 605 | 43.2266 | 1
[10 empty] | 606 | 42.1449 | 1
[10 empty] | 607 | 42.551 | 1
[10 empty] | 608 | 44.1761 | 1
[10 empty] | 609 | 40.8827 | 1
[10 empty] | 610 | 42.0381 | 1
[10 empty] | 611 | 45.8621 | 1
[10 empty] | 612 | 42.6342 | 1
[10 empty] | 613 | 43.3932 | 1
[10 empty] | 614 | 41.21 | 1
[10 empty] | 615 | 43.6924 | 1
[10 empty] | 616 | 40.7635 | 1
[10 empty] | 617 | 43.2525 | 1
[10 empty] | 618 | 42.4106 | 1
[10 empty] | 619 | 41.8489 | 1
[10 empty] | 620 | 44.8789 | 1
[10 empty] | 621 | 42.2396 | 1
[10 empty] | 622 | 46.4433 | 0
[10 empty] | 623 | 41.5336 | 1
[10 empty] | 624 | 42.951 | 1
[10 empty] | 625 | 41.6408 | 1
[10 empty] | 626 | 42.1845 | 1
[10 empty] | 627 | 42.4551 | 1
[10 empty] | 628 | 41.645 | 1
[10 empty] | 629 | 42.0735 | 1
[10 empty] | 630 | 43.415 | 1
[10 empty] | 631 | 41.5815 | 1
[10 empty] | 632 | 42.718 | 1
[10 empty] | 633 | 43.7448 | 1
[10 empty] | 634 | 46.4989 | 0
[10 empty] | 635 | 41.7233 | 1
[10 empty] | 636 | 46.3644 | 0
[10 empty] | 637 | 44.2249 | 1
[10 empty] | 638 | 41.8749 | 1
[10 empty] | 639 | 43.5339 | 1
[10 empty] | 640 | 43.3113 | 1
[10 empty] | 641 | 43.1442 | 1
[10 empty] | 642 | 43.0612 | 1
[10 empty] | 643 | 46.5921 | 0
[10 empty] | 644 | 44.1742 | 1
[10 empty] | 645 | 47.0581 | 0
[10 empty] | 646 | 43.7769 | 1
[10 empty] | 647 | 41.844 | 1
[10 empty] | 648 | 42.3156 | 1
[10 empty] | 649 | 45.3353 | 1
[10 empty] | 650 | 43.1059 | 1
[10 empty] | 651 | 43.8232 | 1
[10 empty] | 652 | 44.068 | 1
[10 empty] | 653 | 44.3803 | 1
[10 empty] | 654 | 46.0978 | 0
[10 empty] | 655 | 42.1271 | 1
[10 empty] | 656 | 42.6873 | 1
[10 empty] | 657 | 47.4587 | 0
[10 empty] | 658 | 41.2484 | 1
[10 empty] | 659 | 42.8651 | 1
[10 empty] | 660 | 46.0253 | 0
[10 empty] | 661 | 43.9212 | 1
[10 empty] | 662 | 45.3238 | 1
[10 empty] | 663 | 45.5846 | 1
[10 empty] | 664 | 44.7273 | 1
[10 empty] | 665 | 43.045 | 1
[10 empty] | 666 | 42.3657 | 1
[10 empty] | 667 | 42.2659 | 1
[10 empty] | 668 | 44.1176 | 1
[10 empty] | 669 | 43.887 | 1
[10 empty] | 670 | 40.8156 | 1
[10 empty] | 671 | 44.7285 | 1
[10 empty] | 672 | 42.6552 | 1
[10 empty] | 673 | 46.7386 | 0
[10 empty] | 674 | 40.3694 | 1
[10 empty] | 675 | 40.145 | 1
[10 empty] | 676 | 41.487 | 1
[10 empty] | 677 | 42.7434 | 1
[10 empty] | 678 | 41.197 | 1
[10 empty] | 679 | 40.9547 | 1
[10 empty] | 680 | 46.4378 | 0
[10 empty] | 681 | 45.183 | 1
[10 empty] | 682 | 42.5144 | 1
[10 empty] | 683 | 44.5013 | 1
[10 empty] | 684 | 45.4074 | 1
[10 empty] | 685 | 44.2194 | 1
[10 empty] | 686 | 45.0298 | 1
[10 empty] | 687 | 42.9941 | 1
[10 empty] | 688 | 43.9805 | 1
[10 empty] | 689 | 45.2303 | 1
[10 empty] | 690 | 43.8396 | 1
[10 empty] | 691 | 41.7154 | 1
[10 empty] | 692 | 45.0115 | 1
[10 empty] | 693 | 44.6279 | 1
[10 empty] | 694 | 42.34 | 1
[10 empty] | 695 | 44.0225 | 1
[10 empty] | 696 | 41.0238 | 1
[10 empty] | 697 | 43.1256 | 1
[10 empty] | 698 | 43.8972 | 1
[10 empty] | 699 | 42.4465 | 1
[10 empty] | 700 | 44.2524 | 1
[10 empty] | 701 | 44.206 | 1
[10 empty] | 702 | 43.3433 | 1
[10 empty] | 703 | 46.0052 | 0
[10 empty] | 704 | 46.9036 | 0
[10 empty] | 705 | 41.1104 | 1
[10 empty] | 706 | 49.0881 | 0
[10 empty] | 707 | 44.4557 | 1
[10 empty] | 708 | 44.0149 | 1
[10 empty] | 709 | 44.2878 | 1
[10 empty] | 710 | 45.7417 | 1
[10 empty] | 711 | 44.6604 | 1
[10 empty] | 712 | 43.868 | 1
[10 empty] | 713 | 48.2393 | 0
[10 empty] | 714 | 42.2839 | 1
[10 empty] | 715 | 45.8652 | 1
[10 empty] | 716 | 39.6344 | 1
[10 empty] | 717 | 45.4596 | 1
[10 empty] | 718 | 44.2374 | 1
[10 empty] | 719 | 46.2931 | 0
[10 empty] | 720 | 42.1668 | 1
[10 empty] | 721 | 43.7362 | 1
[10 empty] | 722 | 43.3834 | 1
[10 empty] | 723 | 43.7343 | 1
[10 empty] | 724 | 43.1142 | 1
[10 empty] | 725 | 41.5936 | 1
[10 empty] | 726 | 44.3195 | 1
[10 empty] | 727 | 46.047 | 0
[10 empty] | 728 | 40.3516 | 1
[10 empty] | 729 | 43.7931 | 1
[10 empty] | 730 | 42.8377 | 1
[10 empty] | 731 | 40.6242 | 1
[10 empty] | 732 | 43.0019 | 1
[10 empty] | 733 | 44.279 | 1
[10 empty] | 734 | 44.2289 | 1
[10 empty] | 735 | 43.3679 | 1
[10 empty] | 736 | 40.5407 | 1
[10 empty] | 737 | 42.2279 | 1
[10 empty] | 738 | 44.0912 | 1
[10 empty] | 739 | 44.5022 | 1
[10 empty] | 740 | 41.3308 | 1
[10 empty] | 741 | 45.8167 | 1
[10 empty] | 742 | 45.5543 | 1
[10 empty] | 743 | 44.121 | 1
[10 empty] | 744 | 43.3764 | 1
[10 empty] | 745 | 45.5134 | 1
[10 empty] | 746 | 44.2242 | 1
[10 empty] | 747 | 41.9151 | 1
[10 empty] | 748 | 46.8673 | 0
[10 empty] | 749 | 41.4195 | 1
[10 empty] | 750 | 42.4757 | 1
[10 empty] | 751 | 44.4585 | 1
[10 empty] | 752 | 42.1663 | 1
[10 empty] | 753 | 42.1658 | 1
[10 empty] | 754 | 41.1177 | 1
[10 empty] | 755 | 43.3212 | 1
[10 empty] | 756 | 44.2707 | 1
[10 empty] | 757 | 41.8972 | 1
[10 empty] | 758 | 41.0332 | 1
[10 empty] | 759 | 43.6605 | 1
[10 empty] | 760 | 41.3376 | 1
[10 empty] | 761 | 42.1611 | 1
[10 empty] | 762 | 46.8072 | 0
[10 empty] | 763 | 43.0474 | 1
[10 empty] | 764 | 45.7788 | 1
[10 empty] | 765 | 39.859 | 1
[10 empty] | 766 | 41.6747 | 1
[10 empty] | 767 | 42.5055 | 1
[10 empty] | 768 | 44.2093 | 1
[10 empty] | 769 | 41.3969 | 1
[10 empty] | 770 | 42.4853 | 1
[10 empty] | 771 | 44.1839 | 1
[10 empty] | 772 | 42.8298 | 1
[10 empty] | 773 | 42.5375 | 1
[10 empty] | 774 | 46.3119 | 0
[10 empty] | 775 | 48.7383 | 0
[10 empty] | 776 | 45.2211 | 1
[10 empty] | 777 | 46.5507 | 0
[10 empty] | 778 | 44.0297 | 1
[10 empty] | 779 | 44.0682 | 1
[10 empty] | 780 | 48.5291 | 0
[10 empty] | 781 | 44.3166 | 1
[10 empty] | 782 | 45.5015 | 1
[10 empty] | 783 | 43.2158 | 1
[10 empty] | 784 | 41.9734 | 1
[10 empty] | 785 | 44.334 | 1
[10 empty] | 786 | 43.353 | 1
[10 empty] | 787 | 42.4037 | 1
[10 empty] | 788 | 45.1705 | 1
[10 empty] | 789 | 43.4563 | 1
[10 empty] | 790 | 44.1029 | 1
[10 empty] | 791 | 41.22 | 1
[10 empty] | 792 | 44.9645 | 1
[10 empty] | 793 | 44.2934 | 1
[10 empty] | 794 | 41.8352 | 1
[10 empty] | 795 | 41.9306 | 1
[10 empty] | 796 | 42.671 | 1
[10 empty] | 797 | 43.4043 | 1
[10 empty] | 798 | 41.3545 | 1
[10 empty] | 799 | 42.2941 | 1
[10 empty] | 800 | 40.8425 | 1
[10 empty] | 801 | 42.8964 | 1
[10 empty] | 802 | 46.036 | 0
[10 empty] | 803 | 41.2712 | 1
[10 empty] | 804 | 44.1807 | 1
[10 empty] | 805 | 45.1901 | 1
[10 empty] | 806 | 44.2388 | 1
[10 empty] | 807 | 44.6776 | 1
[10 empty] | 808 | 41.4145 | 1
[10 empty] | 809 | 45.0482 | 1
[10 empty] | 810 | 41.7363 | 1
[10 empty] | 811 | 42.6422 | 1
[10 empty] | 812 | 42.5745 | 1
[10 empty] | 813 | 44.4218 | 1
[10 empty] | 814 | 43.7108 | 1
[10 empty] | 815 | 43.6233 | 1
[10 empty] | 816 | 43.8254 | 1
[10 empty] | 817 | 43.7765 | 1
[10 empty] | 818 | 41.0439 | 1
[10 empty] | 819 | 47.2073 | 0
[10 empty] | 820 | 40.8136 | 1
[10 empty] | 821 | 47.1428 | 0
[10 empty] | 822 | 45.5593 | 1
[10 empty] | 823 | 42.4622 | 1
[10 empty] | 824 | 43.9131 | 1
[10 empty] | 825 | 42.0253 | 1
[10 empty] | 826 | 44.1153 | 1
[10 empty] | 827 | 45.0068 | 1
[10 empty] | 828 | 40.5907 | 1
[10 empty] | 829 | 42.7832 | 1
[10 empty] | 830 | 45.2666 | 1
[10 empty] | 831 | 39.3645 | 1
[10 empty] | 832 | 44.6174 | 1
[10 empty] | 833 | 44.4789 | 1
[10 empty] | 834 | 45.5223 | 1
[10 empty] | 835 | 42.568 | 1
[10 empty] | 836 | 42.2966 | 1
[10 empty] | 837 | 45.7724 | 1
[10 empty] | 838 | 42.8127 | 1
[10 empty] | 839 | 41.3475 | 1
[10 empty] | 840 | 44.3126 | 1
[10 empty] | 841 | 43.6523 | 1
[10 empty] | 842 | 42.6426 | 1
[10 empty] | 843 | 39.0345 | 1
[10 empty] | 844 | 45.4124 | 1
[10 empty] | 845 | 40.7203 | 1
[10 empty] | 846 | 50.1759 | 0
[10 empty] | 847 | 46.3512 | 0
[10 empty] | 848 | 43.7749 | 1
[10 empty] | 849 | 44.4581 | 1
[10 empty] | 850 | 43.9374 | 1
[10 empty] | 851 | 41.8707 | 1
[10 empty] | 852 | 47.6416 | 0
[10 empty] | 853 | 46.6959 | 0
[10 empty] | 854 | 41.3677 | 1
[10 empty] | 855 | 42.223 | 1
[10 empty] | 856 | 44.455 | 1
[10 empty] | 857 | 43.4585 | 1
[10 empty] | 858 | 42.2535 | 1
[10 empty] | 859 | 44.5315 | 1
[10 empty] | 860 | 43.5627 | 1
[10 empty] | 861 | 45.6971 | 1
[10 empty] | 862 | 44.5187 | 1
[10 empty] | 863 | 45.2233 | 1
[10 empty] | 864 | 41.7244 | 1
[10 empty] | 865 | 44.3123 | 1
[10 empty] | 866 | 44.287 | 1
[10 empty] | 867 | 41.3977 | 1
[10 empty] | 868 | 45.4539 | 1
[10 empty] | 869 | 44.7056 | 1
[10 empty] | 870 | 46.7829 | 0
[10 empty] | 871 | 40.0471 | 1
[10 empty] | 872 | 43.6993 | 1
[10 empty] | 873 | 45.8605 | 1
[10 empty] | 874 | 46.662 | 0
[10 empty] | 875 | 47.7046 | 0
[10 empty] | 876 | 46.9951 | 0
[10 empty] | 877 | 42.524 | 1
[10 empty] | 878 | 47.6841 | 0
[10 empty] | 879 | 42.0676 | 1
[10 empty] | 880 | 43.3044 | 1
[10 empty] | 881 | 42.7046 | 1
[10 empty] | 882 | 40.7013 | 1
[10 empty] | 883 | 44.2095 | 1
[10 empty] | 884 | 44.4705 | 1
[10 empty] | 885 | 41.39 | 1
[10 empty] | 886 | 45.5146 | 1
[10 empty] | 887 | 46.7225 | 0
[10 empty] | 888 | 42.3786 | 1
[10 empty] | 889 | 42.1732 | 1
[10 empty] | 890 | 45.4352 | 1
[10 empty] | 891 | 41.5709 | 1
[10 empty] | 892 | 43.901 | 1
[10 empty] | 893 | 49.7977 | 0
[10 empty] | 894 | 44.7505 | 1
[10 empty] | 895 | 40.9522 | 1
[10 empty] | 896 | 42.5851 | 1
[10 empty] | 897 | 42.0662 | 1
[10 empty] | 898 | 41.2251 | 1
[10 empty] | 899 | 45.6002 | 1
[10 empty] | 900 | 42.8574 | 1
[10 empty] | 901 | 40.556 | 1
[10 empty] | 902 | 41.8063 | 1
[10 empty] | 903 | 42.1406 | 1
[10 empty] | 904 | 42.6738 | 1
[10 empty] | 905 | 45.122 | 1
[10 empty] | 906 | 46.881 | 0
[10 empty] | 907 | 41.7764 | 1
[10 empty] | 908 | 42.8716 | 1
[10 empty] | 909 | 42.4336 | 1
[10 empty] | 910 | 43.3602 | 1
[10 empty] | 911 | 42.372 | 1
[10 empty] | 912 | 45.1093 | 1
[10 empty] | 913 | 43.5419 | 1
[10 empty] | 914 | 42.5299 | 1
[10 empty] | 915 | 42.3324 | 1
[10 empty] | 916 | 44.3979 | 1
[10 empty] | 917 | 45.0804 | 1
[10 empty] | 918 | 43.4251 | 1
[10 empty] | 919 | 42.3017 | 1
[10 empty] | 920 | 43.277 | 1
[10 empty] | 921 | 42.4504 | 1
[10 empty] | 922 | 43.8299 | 1
[10 empty] | 923 | 46.3624 | 0
[10 empty] | 924 | 42.9512 | 1
[10 empty] | 925 | 42.7369 | 1
[10 empty] | 926 | 43.7943 | 1
[10 empty] | 927 | 45.6883 | 1
[10 empty] | 928 | 44.0867 | 1
[10 empty] | 929 | 42.8342 | 1
[10 empty] | 930 | 41.4327 | 1
[10 empty] | 931 | 43.8631 | 1
[10 empty] | 932 | 43.3628 | 1
[10 empty] | 933 | 39.6622 | 1
[10 empty] | 934 | 41.7742 | 1
[10 empty] | 935 | 43.7471 | 1
[10 empty] | 936 | 44.6016 | 1
[10 empty] | 937 | 45.8278 | 1
[10 empty] | 938 | 42.579 | 1
[10 empty] | 939 | 40.7239 | 1
[10 empty] | 940 | 43.1031 | 1
[10 empty] | 941 | 42.026 | 1
[10 empty] | 942 | 43.9141 | 1
[10 empty] | 943 | 46.1771 | 0
[10 empty] | 944 | 42.6561 | 1
[10 empty] | 945 | 47.3884 | 0
[10 empty] | 946 | 43.9657 | 1
[10 empty] | 947 | 46.0279 | 0
[10 empty] | 948 | 43.3295 | 1
[10 empty] | 949 | 49.4999 | 0
[10 empty] | 950 | 46.8311 | 0
[10 empty] | 951 | 42.5405 | 1
[10 empty] | 952 | 49.0204 | 0
[10 empty] | 953 | 42.7918 | 1
[10 empty] | 954 | 46.2776 | 0
[10 empty] | 955 | 43.3539 | 1
[10 empty] | 956 | 45.7416 | 1
[10 empty] | 957 | 44.1969 | 1
[10 empty] | 958 | 40.5793 | 1
[10 empty] | 959 | 44.0005 | 1
[10 empty] | 960 | 41.413 | 1
[10 empty] | 961 | 44.5981 | 1
[10 empty] | 962 | 39.9896 | 1
[10 empty] | 963 | 46.0868 | 0
[10 empty] | 964 | 40.6865 | 1
[10 empty] | 965 | 42.7841 | 1
[10 empty] | 966 | 42.4225 | 1
[10 empty] | 967 | 43.2229 | 1
[10 empty] | 968 | 43.1807 | 1
[10 empty] | 969 | 40.7647 | 1
[10 empty] | 970 | 44.8193 | 1
[10 empty] | 971 | 42.6371 | 1
[10 empty] | 972 | 43.8861 | 1
[10 empty] | 973 | 42.6621 | 1
[10 empty] | 974 | 40.596 | 1
[10 empty] | 975 | 43.7228 | 1
[10 empty] | 976 | 43.0894 | 1
[10 empty] | 977 | 46.9392 | 0
[10 empty] | 978 | 42.513 | 1
[10 empty] | 979 | 42.6827 | 1
[10 empty] | 980 | 41.2497 | 1
[10 empty] | 981 | 44.3861 | 1
[10 empty] | 982 | 41.9985 | 1
[10 empty] | 983 | 43.7816 | 1
[10 empty] | 984 | 41.4737 | 1
[10 empty] | 985 | 48.2099 | 0
[10 empty] | 986 | 45.2377 | 1
[10 empty] | 987 | 44.3549 | 1
[10 empty] | 988 | 44.3466 | 1
[10 empty] | 989 | 41.6548 | 1
[10 empty] | 990 | 47.5552 | 0
[10 empty] | 991 | 42.2017 | 1
[10 empty] | 992 | 44.3316 | 1
[10 empty] | 993 | 43.7134 | 1
[10 empty] | 994 | 41.49 | 1
[10 empty] | 995 | 45.1907 | 1
[10 empty] | 996 | 41.5535 | 1
[10 empty] | 997 | 42.7376 | 1
[10 empty] | 998 | 42.9138 | 1
[10 empty] | 999 | 42.1836 | 1
[10 empty] | 1000 | 42.4543 | 1

## Project2_Triang
Project-2 | Triangular Distribution | [7 empty] | Trial | Project Duration | Success Rate
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U(0, 1) | Start | Duration | End |  | 24.1062 | 0
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0.9794 | 0 | 4.1988 | 4.1988 | 1 | 26.2444 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 0.097058 | 4.1988 | 3.4406 | 7.6393 | 2 | 23.0345 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.86372 | 4.1988 | 2.3 | 6.4988 | 3 | 21.5565 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 0.65883 | 7.6393 | 2.8182 | 10.4575 | 4 | 27.7386 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 0.67882 | 7.6393 | 7.1713 | 14.8106 | 5 | 25.211 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 0.5968 | 6.4988 | 7.3872 | 13.886 | 6 | 26.2669 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.62835 | 6.4988 | 2.9091 | 9.4078 | 7 | 26.6682 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 0.2381 | 14.8106 | 4.6857 | 19.4963 | 8 | 26.7414 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 0.47432 | 13.886 | 6.974 | 20.8599 | 9 | 25.6069 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.56249 | 20.8599 | 0.4 | 21.2599 | 10 | 24.1313 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 0.4342 | 20.8599 | 0.84803 | 21.708 | 11 | 24.7912 | 0
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 0.12183 | 21.708 | 2.3982 | 24.1062 | 12 | 25.2661 | 0
[9 empty] | 13 | 24.395 | 0
[9 empty] | 14 | 24.151 | 0
[9 empty] | 15 | 24.5898 | 0
[9 empty] | 16 | 28.0718 | 0
[9 empty] | 17 | 25.7115 | 0
[9 empty] | 18 | 24.1608 | 0
Deadline | Average Project Duration | Success Rate | [6 empty] | 19 | 25.6679 | 0
24 | 24.9941 | 0.296 | [6 empty] | 20 | 24.716 | 0
[9 empty] | 21 | 23.6535 | 1
[9 empty] | 22 | 29.0772 | 0
[9 empty] | 23 | 27.7349 | 0
[9 empty] | 24 | 25.7992 | 0
[9 empty] | 25 | 25.7515 | 0
[9 empty] | 26 | 26.7641 | 0
[9 empty] | 27 | 27.5755 | 0
[9 empty] | 28 | 30.0866 | 0
[9 empty] | 29 | 25.1952 | 0
[9 empty] | 30 | 26.4175 | 0
[9 empty] | 31 | 25.6189 | 0
[9 empty] | 32 | 23.4315 | 1
[9 empty] | 33 | 25.3716 | 0
[9 empty] | 34 | 25.9211 | 0
[9 empty] | 35 | 28.1028 | 0
[9 empty] | 36 | 23.9686 | 1
[9 empty] | 37 | 24.9126 | 0
[9 empty] | 38 | 25.1648 | 0
[9 empty] | 39 | 25.3597 | 0
[9 empty] | 40 | 26.8528 | 0
[9 empty] | 41 | 26.7895 | 0
[9 empty] | 42 | 25.3242 | 0
[9 empty] | 43 | 26.6816 | 0
[9 empty] | 44 | 25.7061 | 0
[9 empty] | 45 | 23.0565 | 1
[9 empty] | 46 | 24.2489 | 0
[9 empty] | 47 | 25.1323 | 0
[9 empty] | 48 | 24.5269 | 0
[9 empty] | 49 | 23.6428 | 1
[9 empty] | 50 | 24.629 | 0
[9 empty] | 51 | 24.1301 | 0
[9 empty] | 52 | 27.6189 | 0
[9 empty] | 53 | 27.9685 | 0
[9 empty] | 54 | 21.4351 | 1
[9 empty] | 55 | 27.8924 | 0
[9 empty] | 56 | 25.724 | 0
[9 empty] | 57 | 23.5599 | 1
[9 empty] | 58 | 24.9143 | 0
[9 empty] | 59 | 26.8157 | 0
[9 empty] | 60 | 25.4637 | 0
[9 empty] | 61 | 23.1111 | 1
[9 empty] | 62 | 25.2017 | 0
[9 empty] | 63 | 25.4803 | 0
[9 empty] | 64 | 26.9847 | 0
[9 empty] | 65 | 25.6876 | 0
[9 empty] | 66 | 26.2321 | 0
[9 empty] | 67 | 24.4813 | 0
[9 empty] | 68 | 22.5382 | 1
[9 empty] | 69 | 24.088 | 0
[9 empty] | 70 | 25.8158 | 0
[9 empty] | 71 | 26.0598 | 0
[9 empty] | 72 | 26.2762 | 0
[9 empty] | 73 | 26.4561 | 0
[9 empty] | 74 | 25.9752 | 0
[9 empty] | 75 | 24.9503 | 0
[9 empty] | 76 | 27.4397 | 0
[9 empty] | 77 | 25.2227 | 0
[9 empty] | 78 | 23.2161 | 1
[9 empty] | 79 | 24.9195 | 0
[9 empty] | 80 | 26.0375 | 0
[9 empty] | 81 | 27.6239 | 0
[9 empty] | 82 | 22.1292 | 1
[9 empty] | 83 | 24.5907 | 0
[9 empty] | 84 | 26.8544 | 0
[9 empty] | 85 | 23.7377 | 1
[9 empty] | 86 | 27.7639 | 0
[9 empty] | 87 | 26.514 | 0
[9 empty] | 88 | 22.9688 | 1
[9 empty] | 89 | 22.5185 | 1
[9 empty] | 90 | 26.5116 | 0
[9 empty] | 91 | 28.4479 | 0
[9 empty] | 92 | 22.9008 | 1
[9 empty] | 93 | 23.9906 | 1
[9 empty] | 94 | 25.6632 | 0
[9 empty] | 95 | 26.5422 | 0
[9 empty] | 96 | 23.3894 | 1
[9 empty] | 97 | 25.1793 | 0
[9 empty] | 98 | 24.6991 | 0
[9 empty] | 99 | 24.745 | 0
[9 empty] | 100 | 25.7951 | 0
[9 empty] | 101 | 24.5421 | 0
[9 empty] | 102 | 26.851 | 0
[9 empty] | 103 | 25.147 | 0
[9 empty] | 104 | 27.2827 | 0
[9 empty] | 105 | 27.126 | 0
[9 empty] | 106 | 26.2158 | 0
[9 empty] | 107 | 25.1345 | 0
[9 empty] | 108 | 23.8234 | 1
[9 empty] | 109 | 24.25 | 0
[9 empty] | 110 | 28.7507 | 0
[9 empty] | 111 | 27.0234 | 0
[9 empty] | 112 | 25.0899 | 0
[9 empty] | 113 | 25.2219 | 0
[9 empty] | 114 | 24.3641 | 0
[9 empty] | 115 | 24.633 | 0
[9 empty] | 116 | 25.7657 | 0
[9 empty] | 117 | 24.5365 | 0
[9 empty] | 118 | 29.8894 | 0
[9 empty] | 119 | 24.163 | 0
[9 empty] | 120 | 25.7072 | 0
[9 empty] | 121 | 27.3859 | 0
[9 empty] | 122 | 20.4602 | 1
[9 empty] | 123 | 28.9389 | 0
[9 empty] | 124 | 28.2169 | 0
[9 empty] | 125 | 23.425 | 1
[9 empty] | 126 | 24.389 | 0
[9 empty] | 127 | 24.4962 | 0
[9 empty] | 128 | 27.9533 | 0
[9 empty] | 129 | 23.6449 | 1
[9 empty] | 130 | 25.8863 | 0
[9 empty] | 131 | 26.6268 | 0
[9 empty] | 132 | 21.9136 | 1
[9 empty] | 133 | 25.7892 | 0
[9 empty] | 134 | 23.7882 | 1
[9 empty] | 135 | 22.8615 | 1
[9 empty] | 136 | 23.6513 | 1
[9 empty] | 137 | 23.0557 | 1
[9 empty] | 138 | 22.1077 | 1
[9 empty] | 139 | 24.8985 | 0
[9 empty] | 140 | 25.1365 | 0
[9 empty] | 141 | 24.9116 | 0
[9 empty] | 142 | 23.0952 | 1
[9 empty] | 143 | 23.2241 | 1
[9 empty] | 144 | 25.9362 | 0
[9 empty] | 145 | 25.3624 | 0
[9 empty] | 146 | 24.3204 | 0
[9 empty] | 147 | 27.9278 | 0
[9 empty] | 148 | 28.1498 | 0
[9 empty] | 149 | 25.006 | 0
[9 empty] | 150 | 26.8163 | 0
[9 empty] | 151 | 25.5742 | 0
[9 empty] | 152 | 22.17 | 1
[9 empty] | 153 | 27.9511 | 0
[9 empty] | 154 | 25.9541 | 0
[9 empty] | 155 | 24.3192 | 0
[9 empty] | 156 | 26.6371 | 0
[9 empty] | 157 | 24.6958 | 0
[9 empty] | 158 | 24.8729 | 0
[9 empty] | 159 | 23.0773 | 1
[9 empty] | 160 | 26.9399 | 0
[9 empty] | 161 | 26.0809 | 0
[9 empty] | 162 | 26.9156 | 0
[9 empty] | 163 | 23.4162 | 1
[9 empty] | 164 | 22.3386 | 1
[9 empty] | 165 | 24.9583 | 0
[9 empty] | 166 | 22.7588 | 1
[9 empty] | 167 | 23.1278 | 1
[9 empty] | 168 | 25.961 | 0
[9 empty] | 169 | 22.2207 | 1
[9 empty] | 170 | 22.8529 | 1
[9 empty] | 171 | 24.4972 | 0
[9 empty] | 172 | 25.0233 | 0
[9 empty] | 173 | 26.2519 | 0
[9 empty] | 174 | 26.8933 | 0
[9 empty] | 175 | 22.721 | 1
[9 empty] | 176 | 26.6341 | 0
[9 empty] | 177 | 26.367 | 0
[9 empty] | 178 | 24.464 | 0
[9 empty] | 179 | 24.7744 | 0
[9 empty] | 180 | 23.9701 | 1
[9 empty] | 181 | 25.4104 | 0
[9 empty] | 182 | 25.41 | 0
[9 empty] | 183 | 26.8802 | 0
[9 empty] | 184 | 21.7234 | 1
[9 empty] | 185 | 23.9567 | 1
[9 empty] | 186 | 28.2238 | 0
[9 empty] | 187 | 25.2239 | 0
[9 empty] | 188 | 23.4985 | 1
[9 empty] | 189 | 22.7272 | 1
[9 empty] | 190 | 24.4587 | 0
[9 empty] | 191 | 24.3576 | 0
[9 empty] | 192 | 24.4268 | 0
[9 empty] | 193 | 27.2347 | 0
[9 empty] | 194 | 23.2578 | 1
[9 empty] | 195 | 23.6839 | 1
[9 empty] | 196 | 31.0909 | 0
[9 empty] | 197 | 26.4072 | 0
[9 empty] | 198 | 25.1916 | 0
[9 empty] | 199 | 25.9016 | 0
[9 empty] | 200 | 24.7496 | 0
[9 empty] | 201 | 25.0085 | 0
[9 empty] | 202 | 25.2621 | 0
[9 empty] | 203 | 28.5172 | 0
[9 empty] | 204 | 29.1151 | 0
[9 empty] | 205 | 20.7018 | 1
[9 empty] | 206 | 24.3689 | 0
[9 empty] | 207 | 23.2227 | 1
[9 empty] | 208 | 25.8786 | 0
[9 empty] | 209 | 24.6223 | 0
[9 empty] | 210 | 25.7499 | 0
[9 empty] | 211 | 24.2882 | 0
[9 empty] | 212 | 24.6732 | 0
[9 empty] | 213 | 22.4528 | 1
[9 empty] | 214 | 24.217 | 0
[9 empty] | 215 | 25.6424 | 0
[9 empty] | 216 | 27.0875 | 0
[9 empty] | 217 | 26.1288 | 0
[9 empty] | 218 | 28.9545 | 0
[9 empty] | 219 | 27.5878 | 0
[9 empty] | 220 | 25.8836 | 0
[9 empty] | 221 | 24.6067 | 0
[9 empty] | 222 | 24.2351 | 0
[9 empty] | 223 | 24.6513 | 0
[9 empty] | 224 | 23.7057 | 1
[9 empty] | 225 | 24.4223 | 0
[9 empty] | 226 | 23.5725 | 1
[9 empty] | 227 | 27.7128 | 0
[9 empty] | 228 | 26.6486 | 0
[9 empty] | 229 | 24.8661 | 0
[9 empty] | 230 | 25.1327 | 0
[9 empty] | 231 | 22.6821 | 1
[9 empty] | 232 | 26.5503 | 0
[9 empty] | 233 | 26.3461 | 0
[9 empty] | 234 | 25.1954 | 0
[9 empty] | 235 | 27.3944 | 0
[9 empty] | 236 | 25.8695 | 0
[9 empty] | 237 | 23.7801 | 1
[9 empty] | 238 | 26.0429 | 0
[9 empty] | 239 | 22.7578 | 1
[9 empty] | 240 | 25.7748 | 0
[9 empty] | 241 | 25.0187 | 0
[9 empty] | 242 | 24.0879 | 0
[9 empty] | 243 | 26.9025 | 0
[9 empty] | 244 | 26.328 | 0
[9 empty] | 245 | 22.169 | 1
[9 empty] | 246 | 24.9546 | 0
[9 empty] | 247 | 23.5202 | 1
[9 empty] | 248 | 25.0429 | 0
[9 empty] | 249 | 26.1784 | 0
[9 empty] | 250 | 22.8506 | 1
[9 empty] | 251 | 22.0742 | 1
[9 empty] | 252 | 23.7325 | 1
[9 empty] | 253 | 27.8623 | 0
[9 empty] | 254 | 24.5833 | 0
[9 empty] | 255 | 27.6346 | 0
[9 empty] | 256 | 25.0026 | 0
[9 empty] | 257 | 25.5317 | 0
[9 empty] | 258 | 25.9664 | 0
[9 empty] | 259 | 26.1628 | 0
[9 empty] | 260 | 26.798 | 0
[9 empty] | 261 | 23.7232 | 1
[9 empty] | 262 | 27.384 | 0
[9 empty] | 263 | 24.309 | 0
[9 empty] | 264 | 24.5754 | 0
[9 empty] | 265 | 25.0546 | 0
[9 empty] | 266 | 21.4359 | 1
[9 empty] | 267 | 24.9682 | 0
[9 empty] | 268 | 25.286 | 0
[9 empty] | 269 | 23.0945 | 1
[9 empty] | 270 | 25.6368 | 0
[9 empty] | 271 | 30.4622 | 0
[9 empty] | 272 | 24.1164 | 0
[9 empty] | 273 | 24.8583 | 0
[9 empty] | 274 | 23.8163 | 1
[9 empty] | 275 | 24.6316 | 0
[9 empty] | 276 | 22.94 | 1
[9 empty] | 277 | 24.7516 | 0
[9 empty] | 278 | 24.0311 | 0
[9 empty] | 279 | 24.459 | 0
[9 empty] | 280 | 24.1443 | 0
[9 empty] | 281 | 27.7554 | 0
[9 empty] | 282 | 23.356 | 1
[9 empty] | 283 | 22.1612 | 1
[9 empty] | 284 | 25.8442 | 0
[9 empty] | 285 | 24.5843 | 0
[9 empty] | 286 | 25.2289 | 0
[9 empty] | 287 | 26.9472 | 0
[9 empty] | 288 | 21.9755 | 1
[9 empty] | 289 | 26.9609 | 0
[9 empty] | 290 | 23.5725 | 1
[9 empty] | 291 | 26.7454 | 0
[9 empty] | 292 | 26.3018 | 0
[9 empty] | 293 | 23.9276 | 1
[9 empty] | 294 | 23.3278 | 1
[9 empty] | 295 | 23.9607 | 1
[9 empty] | 296 | 26.2041 | 0
[9 empty] | 297 | 25.4573 | 0
[9 empty] | 298 | 24.5929 | 0
[9 empty] | 299 | 25.3008 | 0
[9 empty] | 300 | 23.1198 | 1
[9 empty] | 301 | 24.0805 | 0
[9 empty] | 302 | 23.8686 | 1
[9 empty] | 303 | 26.8998 | 0
[9 empty] | 304 | 25.0433 | 0
[9 empty] | 305 | 26.7724 | 0
[9 empty] | 306 | 26.1005 | 0
[9 empty] | 307 | 23.8441 | 1
[9 empty] | 308 | 27.5202 | 0
[9 empty] | 309 | 23.4701 | 1
[9 empty] | 310 | 28.6702 | 0
[9 empty] | 311 | 26.0621 | 0
[9 empty] | 312 | 23.3846 | 1
[9 empty] | 313 | 20.0363 | 1
[9 empty] | 314 | 24.5153 | 0
[9 empty] | 315 | 25.72 | 0
[9 empty] | 316 | 22.6677 | 1
[9 empty] | 317 | 24.707 | 0
[9 empty] | 318 | 24.572 | 0
[9 empty] | 319 | 26.5774 | 0
[9 empty] | 320 | 23.95 | 1
[9 empty] | 321 | 22.9462 | 1
[9 empty] | 322 | 23.9243 | 1
[9 empty] | 323 | 29.165 | 0
[9 empty] | 324 | 26.5141 | 0
[9 empty] | 325 | 25.2766 | 0
[9 empty] | 326 | 28.4276 | 0
[9 empty] | 327 | 24.3042 | 0
[9 empty] | 328 | 28.3457 | 0
[9 empty] | 329 | 26.2247 | 0
[9 empty] | 330 | 22.5223 | 1
[9 empty] | 331 | 25.3949 | 0
[9 empty] | 332 | 25.0153 | 0
[9 empty] | 333 | 25.9627 | 0
[9 empty] | 334 | 25.2146 | 0
[9 empty] | 335 | 25.6991 | 0
[9 empty] | 336 | 26.3661 | 0
[9 empty] | 337 | 23.8142 | 1
[9 empty] | 338 | 27.3659 | 0
[9 empty] | 339 | 23.6155 | 1
[9 empty] | 340 | 26.3656 | 0
[9 empty] | 341 | 25.0399 | 0
[9 empty] | 342 | 22.9316 | 1
[9 empty] | 343 | 27.4157 | 0
[9 empty] | 344 | 23.8011 | 1
[9 empty] | 345 | 24.7321 | 0
[9 empty] | 346 | 25.7849 | 0
[9 empty] | 347 | 19.7897 | 1
[9 empty] | 348 | 25.9041 | 0
[9 empty] | 349 | 25.7917 | 0
[9 empty] | 350 | 26.2369 | 0
[9 empty] | 351 | 23.1496 | 1
[9 empty] | 352 | 25.6961 | 0
[9 empty] | 353 | 25.4792 | 0
[9 empty] | 354 | 24.8911 | 0
[9 empty] | 355 | 24.8594 | 0
[9 empty] | 356 | 23.7885 | 1
[9 empty] | 357 | 23.2701 | 1
[9 empty] | 358 | 25.9588 | 0
[9 empty] | 359 | 23.1024 | 1
[9 empty] | 360 | 27.042 | 0
[9 empty] | 361 | 26.2619 | 0
[9 empty] | 362 | 27.2637 | 0
[9 empty] | 363 | 28.0475 | 0
[9 empty] | 364 | 26.4338 | 0
[9 empty] | 365 | 25.8653 | 0
[9 empty] | 366 | 28.0479 | 0
[9 empty] | 367 | 27.0532 | 0
[9 empty] | 368 | 26.8179 | 0
[9 empty] | 369 | 22.4317 | 1
[9 empty] | 370 | 23.7372 | 1
[9 empty] | 371 | 28.5085 | 0
[9 empty] | 372 | 26.6209 | 0
[9 empty] | 373 | 24.6135 | 0
[9 empty] | 374 | 26.1209 | 0
[9 empty] | 375 | 24.7492 | 0
[9 empty] | 376 | 22.1454 | 1
[9 empty] | 377 | 24.5198 | 0
[9 empty] | 378 | 21.5866 | 1
[9 empty] | 379 | 27.5784 | 0
[9 empty] | 380 | 23.8086 | 1
[9 empty] | 381 | 26.2686 | 0
[9 empty] | 382 | 24.183 | 0
[9 empty] | 383 | 21.6597 | 1
[9 empty] | 384 | 24.0798 | 0
[9 empty] | 385 | 26.9749 | 0
[9 empty] | 386 | 23.4787 | 1
[9 empty] | 387 | 28.4023 | 0
[9 empty] | 388 | 22.8378 | 1
[9 empty] | 389 | 25.8998 | 0
[9 empty] | 390 | 23.9905 | 1
[9 empty] | 391 | 23.483 | 1
[9 empty] | 392 | 23.2606 | 1
[9 empty] | 393 | 27.1187 | 0
[9 empty] | 394 | 23.3093 | 1
[9 empty] | 395 | 23.4657 | 1
[9 empty] | 396 | 22.6942 | 1
[9 empty] | 397 | 22.5952 | 1
[9 empty] | 398 | 28.1753 | 0
[9 empty] | 399 | 27.6863 | 0
[9 empty] | 400 | 22.9478 | 1
[9 empty] | 401 | 24.0253 | 0
[9 empty] | 402 | 25.6176 | 0
[9 empty] | 403 | 24.9084 | 0
[9 empty] | 404 | 23.401 | 1
[9 empty] | 405 | 24.1425 | 0
[9 empty] | 406 | 24.4219 | 0
[9 empty] | 407 | 21.2245 | 1
[9 empty] | 408 | 26.6394 | 0
[9 empty] | 409 | 24.7299 | 0
[9 empty] | 410 | 24.8071 | 0
[9 empty] | 411 | 23.9336 | 1
[9 empty] | 412 | 24.347 | 0
[9 empty] | 413 | 22.0879 | 1
[9 empty] | 414 | 27.1217 | 0
[9 empty] | 415 | 24.9829 | 0
[9 empty] | 416 | 26.4185 | 0
[9 empty] | 417 | 24.473 | 0
[9 empty] | 418 | 22.9408 | 1
[9 empty] | 419 | 26.1581 | 0
[9 empty] | 420 | 26.8861 | 0
[9 empty] | 421 | 25.1469 | 0
[9 empty] | 422 | 27.188 | 0
[9 empty] | 423 | 25.7372 | 0
[9 empty] | 424 | 25.6222 | 0
[9 empty] | 425 | 26.1505 | 0
[9 empty] | 426 | 22.4688 | 1
[9 empty] | 427 | 23.4117 | 1
[9 empty] | 428 | 28.7151 | 0
[9 empty] | 429 | 23.4077 | 1
[9 empty] | 430 | 25.2127 | 0
[9 empty] | 431 | 25.0644 | 0
[9 empty] | 432 | 27.665 | 0
[9 empty] | 433 | 23.7191 | 1
[9 empty] | 434 | 24.8232 | 0
[9 empty] | 435 | 24.0166 | 0
[9 empty] | 436 | 25.6454 | 0
[9 empty] | 437 | 24.3395 | 0
[9 empty] | 438 | 25.4475 | 0
[9 empty] | 439 | 25.0542 | 0
[9 empty] | 440 | 23.4503 | 1
[9 empty] | 441 | 26.8347 | 0
[9 empty] | 442 | 26.9749 | 0
[9 empty] | 443 | 28.5284 | 0
[9 empty] | 444 | 26.6291 | 0
[9 empty] | 445 | 25.0929 | 0
[9 empty] | 446 | 23.3465 | 1
[9 empty] | 447 | 25.934 | 0
[9 empty] | 448 | 23.9712 | 1
[9 empty] | 449 | 22.0787 | 1
[9 empty] | 450 | 24.0052 | 0
[9 empty] | 451 | 24.7003 | 0
[9 empty] | 452 | 25.7916 | 0
[9 empty] | 453 | 23.6033 | 1
[9 empty] | 454 | 27.0456 | 0
[9 empty] | 455 | 25.7183 | 0
[9 empty] | 456 | 24.726 | 0
[9 empty] | 457 | 27.4483 | 0
[9 empty] | 458 | 24.8453 | 0
[9 empty] | 459 | 26.5564 | 0
[9 empty] | 460 | 23.0088 | 1
[9 empty] | 461 | 23.5223 | 1
[9 empty] | 462 | 25.0064 | 0
[9 empty] | 463 | 22.4527 | 1
[9 empty] | 464 | 25.8588 | 0
[9 empty] | 465 | 25.532 | 0
[9 empty] | 466 | 26.1662 | 0
[9 empty] | 467 | 25.2898 | 0
[9 empty] | 468 | 24.9504 | 0
[9 empty] | 469 | 25.7249 | 0
[9 empty] | 470 | 25.1009 | 0
[9 empty] | 471 | 27.7571 | 0
[9 empty] | 472 | 24.2205 | 0
[9 empty] | 473 | 23.9825 | 1
[9 empty] | 474 | 24.8087 | 0
[9 empty] | 475 | 25.5367 | 0
[9 empty] | 476 | 26.1561 | 0
[9 empty] | 477 | 25.8572 | 0
[9 empty] | 478 | 24.0357 | 0
[9 empty] | 479 | 24.871 | 0
[9 empty] | 480 | 22.7908 | 1
[9 empty] | 481 | 27.4503 | 0
[9 empty] | 482 | 21.8271 | 1
[9 empty] | 483 | 21.4031 | 1
[9 empty] | 484 | 25.1307 | 0
[9 empty] | 485 | 26.1734 | 0
[9 empty] | 486 | 23.935 | 1
[9 empty] | 487 | 25.9027 | 0
[9 empty] | 488 | 23.1567 | 1
[9 empty] | 489 | 26.88 | 0
[9 empty] | 490 | 25.457 | 0
[9 empty] | 491 | 24.7949 | 0
[9 empty] | 492 | 26.9802 | 0
[9 empty] | 493 | 25.3894 | 0
[9 empty] | 494 | 23.9956 | 1
[9 empty] | 495 | 25.6761 | 0
[9 empty] | 496 | 24.122 | 0
[9 empty] | 497 | 24.7564 | 0
[9 empty] | 498 | 23.0213 | 1
[9 empty] | 499 | 26.7516 | 0
[9 empty] | 500 | 23.6265 | 1
[9 empty] | 501 | 21.376 | 1
[9 empty] | 502 | 28.0699 | 0
[9 empty] | 503 | 24.3991 | 0
[9 empty] | 504 | 25.0166 | 0
[9 empty] | 505 | 24.6196 | 0
[9 empty] | 506 | 26.9322 | 0
[9 empty] | 507 | 23.9007 | 1
[9 empty] | 508 | 24.9827 | 0
[9 empty] | 509 | 25.9707 | 0
[9 empty] | 510 | 23.0534 | 1
[9 empty] | 511 | 21.2062 | 1
[9 empty] | 512 | 25.3208 | 0
[9 empty] | 513 | 22.9754 | 1
[9 empty] | 514 | 28.5719 | 0
[9 empty] | 515 | 23.712 | 1
[9 empty] | 516 | 24.9444 | 0
[9 empty] | 517 | 22.0609 | 1
[9 empty] | 518 | 22.0218 | 1
[9 empty] | 519 | 23.0998 | 1
[9 empty] | 520 | 24.3156 | 0
[9 empty] | 521 | 26.1584 | 0
[9 empty] | 522 | 22.8606 | 1
[9 empty] | 523 | 21.2866 | 1
[9 empty] | 524 | 22.6941 | 1
[9 empty] | 525 | 26.3967 | 0
[9 empty] | 526 | 27.7115 | 0
[9 empty] | 527 | 22.5639 | 1
[9 empty] | 528 | 26.2384 | 0
[9 empty] | 529 | 27.9675 | 0
[9 empty] | 530 | 21.9889 | 1
[9 empty] | 531 | 27.1991 | 0
[9 empty] | 532 | 23.3777 | 1
[9 empty] | 533 | 25.5804 | 0
[9 empty] | 534 | 23.8333 | 1
[9 empty] | 535 | 22.3026 | 1
[9 empty] | 536 | 28.45 | 0
[9 empty] | 537 | 21.4687 | 1
[9 empty] | 538 | 22.9993 | 1
[9 empty] | 539 | 23.114 | 1
[9 empty] | 540 | 27.8883 | 0
[9 empty] | 541 | 24.8943 | 0
[9 empty] | 542 | 24.711 | 0
[9 empty] | 543 | 26.8782 | 0
[9 empty] | 544 | 24.3656 | 0
[9 empty] | 545 | 25.8755 | 0
[9 empty] | 546 | 25.686 | 0
[9 empty] | 547 | 25.3185 | 0
[9 empty] | 548 | 23.5882 | 1
[9 empty] | 549 | 25.2039 | 0
[9 empty] | 550 | 24.9757 | 0
[9 empty] | 551 | 25.4933 | 0
[9 empty] | 552 | 26.4107 | 0
[9 empty] | 553 | 25.9551 | 0
[9 empty] | 554 | 26.1252 | 0
[9 empty] | 555 | 27.1626 | 0
[9 empty] | 556 | 24.8939 | 0
[9 empty] | 557 | 24.3618 | 0
[9 empty] | 558 | 23.1953 | 1
[9 empty] | 559 | 25.479 | 0
[9 empty] | 560 | 24.4483 | 0
[9 empty] | 561 | 25.6024 | 0
[9 empty] | 562 | 23.4137 | 1
[9 empty] | 563 | 22.0544 | 1
[9 empty] | 564 | 28.1321 | 0
[9 empty] | 565 | 25.2031 | 0
[9 empty] | 566 | 25.9246 | 0
[9 empty] | 567 | 22.7715 | 1
[9 empty] | 568 | 23.7762 | 1
[9 empty] | 569 | 21.0137 | 1
[9 empty] | 570 | 23.8779 | 1
[9 empty] | 571 | 24.6906 | 0
[9 empty] | 572 | 24.2946 | 0
[9 empty] | 573 | 28.0464 | 0
[9 empty] | 574 | 25.7712 | 0
[9 empty] | 575 | 24.6135 | 0
[9 empty] | 576 | 21.6926 | 1
[9 empty] | 577 | 26.1009 | 0
[9 empty] | 578 | 24.3876 | 0
[9 empty] | 579 | 25.5561 | 0
[9 empty] | 580 | 22.8353 | 1
[9 empty] | 581 | 25.9978 | 0
[9 empty] | 582 | 26.3763 | 0
[9 empty] | 583 | 28.0591 | 0
[9 empty] | 584 | 25.9097 | 0
[9 empty] | 585 | 25.9745 | 0
[9 empty] | 586 | 22.2452 | 1
[9 empty] | 587 | 24.0483 | 0
[9 empty] | 588 | 25.2523 | 0
[9 empty] | 589 | 26.6583 | 0
[9 empty] | 590 | 23.4669 | 1
[9 empty] | 591 | 24.2737 | 0
[9 empty] | 592 | 27.1851 | 0
[9 empty] | 593 | 24.6026 | 0
[9 empty] | 594 | 23.3834 | 1
[9 empty] | 595 | 24.5345 | 0
[9 empty] | 596 | 22.4539 | 1
[9 empty] | 597 | 23.4429 | 1
[9 empty] | 598 | 27.7013 | 0
[9 empty] | 599 | 27.5625 | 0
[9 empty] | 600 | 26.9676 | 0
[9 empty] | 601 | 24.8239 | 0
[9 empty] | 602 | 23.3279 | 1
[9 empty] | 603 | 27.2727 | 0
[9 empty] | 604 | 24.0121 | 0
[9 empty] | 605 | 24.7463 | 0
[9 empty] | 606 | 25.5157 | 0
[9 empty] | 607 | 25.622 | 0
[9 empty] | 608 | 25.4139 | 0
[9 empty] | 609 | 26.6643 | 0
[9 empty] | 610 | 25.81 | 0
[9 empty] | 611 | 23.082 | 1
[9 empty] | 612 | 22.7642 | 1
[9 empty] | 613 | 24.3226 | 0
[9 empty] | 614 | 26.3631 | 0
[9 empty] | 615 | 21.7198 | 1
[9 empty] | 616 | 23.942 | 1
[9 empty] | 617 | 25.7292 | 0
[9 empty] | 618 | 24.6703 | 0
[9 empty] | 619 | 26.7401 | 0
[9 empty] | 620 | 23.4206 | 1
[9 empty] | 621 | 25.5022 | 0
[9 empty] | 622 | 21.9928 | 1
[9 empty] | 623 | 22.8859 | 1
[9 empty] | 624 | 25.1318 | 0
[9 empty] | 625 | 24.2478 | 0
[9 empty] | 626 | 21.7837 | 1
[9 empty] | 627 | 25.7684 | 0
[9 empty] | 628 | 26.1978 | 0
[9 empty] | 629 | 22.703 | 1
[9 empty] | 630 | 24.2626 | 0
[9 empty] | 631 | 24.5323 | 0
[9 empty] | 632 | 22.9072 | 1
[9 empty] | 633 | 25.3052 | 0
[9 empty] | 634 | 26.4829 | 0
[9 empty] | 635 | 29.1315 | 0
[9 empty] | 636 | 23.8305 | 1
[9 empty] | 637 | 25.1982 | 0
[9 empty] | 638 | 24.2554 | 0
[9 empty] | 639 | 23.8871 | 1
[9 empty] | 640 | 25.914 | 0
[9 empty] | 641 | 25.2299 | 0
[9 empty] | 642 | 24.0827 | 0
[9 empty] | 643 | 21.7968 | 1
[9 empty] | 644 | 25.1928 | 0
[9 empty] | 645 | 23.6853 | 1
[9 empty] | 646 | 22.5995 | 1
[9 empty] | 647 | 26.2942 | 0
[9 empty] | 648 | 24.5111 | 0
[9 empty] | 649 | 27.1725 | 0
[9 empty] | 650 | 26.421 | 0
[9 empty] | 651 | 24.4939 | 0
[9 empty] | 652 | 24.2284 | 0
[9 empty] | 653 | 21.9016 | 1
[9 empty] | 654 | 28.8131 | 0
[9 empty] | 655 | 23.8885 | 1
[9 empty] | 656 | 22.6213 | 1
[9 empty] | 657 | 26.8527 | 0
[9 empty] | 658 | 26.1364 | 0
[9 empty] | 659 | 24.6349 | 0
[9 empty] | 660 | 21.9143 | 1
[9 empty] | 661 | 23.9868 | 1
[9 empty] | 662 | 28.0088 | 0
[9 empty] | 663 | 24.3564 | 0
[9 empty] | 664 | 21.4089 | 1
[9 empty] | 665 | 25.5483 | 0
[9 empty] | 666 | 23.8665 | 1
[9 empty] | 667 | 24.1616 | 0
[9 empty] | 668 | 27.5348 | 0
[9 empty] | 669 | 30.4524 | 0
[9 empty] | 670 | 24.9635 | 0
[9 empty] | 671 | 20.9468 | 1
[9 empty] | 672 | 23.5923 | 1
[9 empty] | 673 | 24.6122 | 0
[9 empty] | 674 | 25.8389 | 0
[9 empty] | 675 | 24.3279 | 0
[9 empty] | 676 | 25.5449 | 0
[9 empty] | 677 | 25.0329 | 0
[9 empty] | 678 | 22.332 | 1
[9 empty] | 679 | 24.8784 | 0
[9 empty] | 680 | 24.3812 | 0
[9 empty] | 681 | 25.3007 | 0
[9 empty] | 682 | 27.0208 | 0
[9 empty] | 683 | 23.8393 | 1
[9 empty] | 684 | 22.5361 | 1
[9 empty] | 685 | 23.2528 | 1
[9 empty] | 686 | 27.4141 | 0
[9 empty] | 687 | 23.3096 | 1
[9 empty] | 688 | 24.3435 | 0
[9 empty] | 689 | 25.7696 | 0
[9 empty] | 690 | 25.7711 | 0
[9 empty] | 691 | 25.1211 | 0
[9 empty] | 692 | 27.3353 | 0
[9 empty] | 693 | 22.0244 | 1
[9 empty] | 694 | 23.8856 | 1
[9 empty] | 695 | 22.6426 | 1
[9 empty] | 696 | 23.3086 | 1
[9 empty] | 697 | 24.7179 | 0
[9 empty] | 698 | 29.0838 | 0
[9 empty] | 699 | 23.4282 | 1
[9 empty] | 700 | 24.4849 | 0
[9 empty] | 701 | 25.1445 | 0
[9 empty] | 702 | 25.8714 | 0
[9 empty] | 703 | 25.1573 | 0
[9 empty] | 704 | 25.9945 | 0
[9 empty] | 705 | 22.5871 | 1
[9 empty] | 706 | 24.6102 | 0
[9 empty] | 707 | 21.615 | 1
[9 empty] | 708 | 23.1403 | 1
[9 empty] | 709 | 26.1189 | 0
[9 empty] | 710 | 28.5309 | 0
[9 empty] | 711 | 20.965 | 1
[9 empty] | 712 | 26.5499 | 0
[9 empty] | 713 | 24.0142 | 0
[9 empty] | 714 | 24.1109 | 0
[9 empty] | 715 | 22.7221 | 1
[9 empty] | 716 | 23.5187 | 1
[9 empty] | 717 | 28.0973 | 0
[9 empty] | 718 | 24.5363 | 0
[9 empty] | 719 | 25.5105 | 0
[9 empty] | 720 | 21.4597 | 1
[9 empty] | 721 | 28.9676 | 0
[9 empty] | 722 | 25.8795 | 0
[9 empty] | 723 | 22.7682 | 1
[9 empty] | 724 | 23.4553 | 1
[9 empty] | 725 | 22.6374 | 1
[9 empty] | 726 | 24.4647 | 0
[9 empty] | 727 | 27.7202 | 0
[9 empty] | 728 | 26.557 | 0
[9 empty] | 729 | 28.3059 | 0
[9 empty] | 730 | 26.2061 | 0
[9 empty] | 731 | 23.1552 | 1
[9 empty] | 732 | 26.0523 | 0
[9 empty] | 733 | 25.3927 | 0
[9 empty] | 734 | 25.0879 | 0
[9 empty] | 735 | 23.4678 | 1
[9 empty] | 736 | 27.3233 | 0
[9 empty] | 737 | 23.3284 | 1
[9 empty] | 738 | 24.7659 | 0
[9 empty] | 739 | 25.6584 | 0
[9 empty] | 740 | 23.5763 | 1
[9 empty] | 741 | 25.7033 | 0
[9 empty] | 742 | 25.3664 | 0
[9 empty] | 743 | 26.782 | 0
[9 empty] | 744 | 25.6184 | 0
[9 empty] | 745 | 24.3491 | 0
[9 empty] | 746 | 25.3282 | 0
[9 empty] | 747 | 23.9683 | 1
[9 empty] | 748 | 22.5068 | 1
[9 empty] | 749 | 25.9551 | 0
[9 empty] | 750 | 23.5544 | 1
[9 empty] | 751 | 24.6792 | 0
[9 empty] | 752 | 25.4453 | 0
[9 empty] | 753 | 28.0423 | 0
[9 empty] | 754 | 26.4595 | 0
[9 empty] | 755 | 26.0027 | 0
[9 empty] | 756 | 25.0555 | 0
[9 empty] | 757 | 26.1198 | 0
[9 empty] | 758 | 25.157 | 0
[9 empty] | 759 | 25.4959 | 0
[9 empty] | 760 | 24.0659 | 0
[9 empty] | 761 | 25.4311 | 0
[9 empty] | 762 | 25.4354 | 0
[9 empty] | 763 | 24.4559 | 0
[9 empty] | 764 | 22.7275 | 1
[9 empty] | 765 | 25.1169 | 0
[9 empty] | 766 | 22.4968 | 1
[9 empty] | 767 | 22.7355 | 1
[9 empty] | 768 | 22.9481 | 1
[9 empty] | 769 | 26.4569 | 0
[9 empty] | 770 | 25.8634 | 0
[9 empty] | 771 | 23.4621 | 1
[9 empty] | 772 | 23.5552 | 1
[9 empty] | 773 | 22.3748 | 1
[9 empty] | 774 | 22.9846 | 1
[9 empty] | 775 | 25.8505 | 0
[9 empty] | 776 | 22.1018 | 1
[9 empty] | 777 | 24.1926 | 0
[9 empty] | 778 | 25.2053 | 0
[9 empty] | 779 | 24.3019 | 0
[9 empty] | 780 | 27.9009 | 0
[9 empty] | 781 | 23.2294 | 1
[9 empty] | 782 | 26.9926 | 0
[9 empty] | 783 | 22.8332 | 1
[9 empty] | 784 | 27.1171 | 0
[9 empty] | 785 | 24.1591 | 0
[9 empty] | 786 | 24.301 | 0
[9 empty] | 787 | 22.5565 | 1
[9 empty] | 788 | 22.8221 | 1
[9 empty] | 789 | 24.5343 | 0
[9 empty] | 790 | 22.2748 | 1
[9 empty] | 791 | 28.4299 | 0
[9 empty] | 792 | 25.3109 | 0
[9 empty] | 793 | 24.94 | 0
[9 empty] | 794 | 24.2739 | 0
[9 empty] | 795 | 25.7365 | 0
[9 empty] | 796 | 26.4006 | 0
[9 empty] | 797 | 24.3483 | 0
[9 empty] | 798 | 24.6717 | 0
[9 empty] | 799 | 20.3117 | 1
[9 empty] | 800 | 25.9803 | 0
[9 empty] | 801 | 23.1985 | 1
[9 empty] | 802 | 23.2089 | 1
[9 empty] | 803 | 29.1854 | 0
[9 empty] | 804 | 26.0372 | 0
[9 empty] | 805 | 23.6387 | 1
[9 empty] | 806 | 23.769 | 1
[9 empty] | 807 | 27.5322 | 0
[9 empty] | 808 | 28.3473 | 0
[9 empty] | 809 | 23.8694 | 1
[9 empty] | 810 | 25.9825 | 0
[9 empty] | 811 | 25.7699 | 0
[9 empty] | 812 | 24.1285 | 0
[9 empty] | 813 | 21.112 | 1
[9 empty] | 814 | 26.6306 | 0
[9 empty] | 815 | 20.5855 | 1
[9 empty] | 816 | 25.8171 | 0
[9 empty] | 817 | 24.6355 | 0
[9 empty] | 818 | 25.5204 | 0
[9 empty] | 819 | 26.2379 | 0
[9 empty] | 820 | 26.6678 | 0
[9 empty] | 821 | 23.8796 | 1
[9 empty] | 822 | 23.5964 | 1
[9 empty] | 823 | 22.5492 | 1
[9 empty] | 824 | 23.7307 | 1
[9 empty] | 825 | 24.7929 | 0
[9 empty] | 826 | 27.3083 | 0
[9 empty] | 827 | 28.4408 | 0
[9 empty] | 828 | 22.9942 | 1
[9 empty] | 829 | 23.6823 | 1
[9 empty] | 830 | 26.7301 | 0
[9 empty] | 831 | 27.5981 | 0
[9 empty] | 832 | 26.8451 | 0
[9 empty] | 833 | 25.0835 | 0
[9 empty] | 834 | 25.8334 | 0
[9 empty] | 835 | 22.7357 | 1
[9 empty] | 836 | 27.5514 | 0
[9 empty] | 837 | 23.9251 | 1
[9 empty] | 838 | 27.0765 | 0
[9 empty] | 839 | 26.432 | 0
[9 empty] | 840 | 25.7396 | 0
[9 empty] | 841 | 24.8617 | 0
[9 empty] | 842 | 24.1112 | 0
[9 empty] | 843 | 24.6818 | 0
[9 empty] | 844 | 23.81 | 1
[9 empty] | 845 | 23.4408 | 1
[9 empty] | 846 | 25.7139 | 0
[9 empty] | 847 | 24.6801 | 0
[9 empty] | 848 | 25.1519 | 0
[9 empty] | 849 | 22.1481 | 1
[9 empty] | 850 | 23.8626 | 1
[9 empty] | 851 | 23.0113 | 1
[9 empty] | 852 | 26.0177 | 0
[9 empty] | 853 | 28.0308 | 0
[9 empty] | 854 | 26.6664 | 0
[9 empty] | 855 | 25.7247 | 0
[9 empty] | 856 | 25.7767 | 0
[9 empty] | 857 | 23.3481 | 1
[9 empty] | 858 | 26.4783 | 0
[9 empty] | 859 | 25.6954 | 0
[9 empty] | 860 | 27.591 | 0
[9 empty] | 861 | 25.9488 | 0
[9 empty] | 862 | 23.9537 | 1
[9 empty] | 863 | 21.9201 | 1
[9 empty] | 864 | 24.3026 | 0
[9 empty] | 865 | 25.9044 | 0
[9 empty] | 866 | 27.1848 | 0
[9 empty] | 867 | 23.8393 | 1
[9 empty] | 868 | 24.8483 | 0
[9 empty] | 869 | 22.7209 | 1
[9 empty] | 870 | 26.9488 | 0
[9 empty] | 871 | 28.2909 | 0
[9 empty] | 872 | 19.9541 | 1
[9 empty] | 873 | 23.9081 | 1
[9 empty] | 874 | 24.2688 | 0
[9 empty] | 875 | 26.0734 | 0
[9 empty] | 876 | 25.1705 | 0
[9 empty] | 877 | 23.6598 | 1
[9 empty] | 878 | 21.0256 | 1
[9 empty] | 879 | 23.8115 | 1
[9 empty] | 880 | 28.6955 | 0
[9 empty] | 881 | 24.9861 | 0
[9 empty] | 882 | 25.1198 | 0
[9 empty] | 883 | 23.0512 | 1
[9 empty] | 884 | 26.4462 | 0
[9 empty] | 885 | 21.5853 | 1
[9 empty] | 886 | 25.6547 | 0
[9 empty] | 887 | 27.032 | 0
[9 empty] | 888 | 25.122 | 0
[9 empty] | 889 | 21.0556 | 1
[9 empty] | 890 | 24.6135 | 0
[9 empty] | 891 | 25.9729 | 0
[9 empty] | 892 | 26.99 | 0
[9 empty] | 893 | 24.8528 | 0
[9 empty] | 894 | 23.9534 | 1
[9 empty] | 895 | 25.5225 | 0
[9 empty] | 896 | 24.3122 | 0
[9 empty] | 897 | 26.6474 | 0
[9 empty] | 898 | 24.1519 | 0
[9 empty] | 899 | 26.2367 | 0
[9 empty] | 900 | 24.4671 | 0
[9 empty] | 901 | 24.1056 | 0
[9 empty] | 902 | 24.5477 | 0
[9 empty] | 903 | 26.0052 | 0
[9 empty] | 904 | 26.9184 | 0
[9 empty] | 905 | 29.7118 | 0
[9 empty] | 906 | 26.4399 | 0
[9 empty] | 907 | 24.9647 | 0
[9 empty] | 908 | 25.6278 | 0
[9 empty] | 909 | 25.137 | 0
[9 empty] | 910 | 24.1667 | 0
[9 empty] | 911 | 25.0051 | 0
[9 empty] | 912 | 24.9063 | 0
[9 empty] | 913 | 26.5265 | 0
[9 empty] | 914 | 24.5016 | 0
[9 empty] | 915 | 24.8171 | 0
[9 empty] | 916 | 27.0116 | 0
[9 empty] | 917 | 25.8606 | 0
[9 empty] | 918 | 26.2199 | 0
[9 empty] | 919 | 24.8541 | 0
[9 empty] | 920 | 25.0018 | 0
[9 empty] | 921 | 27.8425 | 0
[9 empty] | 922 | 25.1162 | 0
[9 empty] | 923 | 27.9504 | 0
[9 empty] | 924 | 24.017 | 0
[9 empty] | 925 | 25.8886 | 0
[9 empty] | 926 | 28.0742 | 0
[9 empty] | 927 | 25.1119 | 0
[9 empty] | 928 | 25.5225 | 0
[9 empty] | 929 | 27.0801 | 0
[9 empty] | 930 | 25.1889 | 0
[9 empty] | 931 | 25.7254 | 0
[9 empty] | 932 | 24.3584 | 0
[9 empty] | 933 | 25.4236 | 0
[9 empty] | 934 | 21.7559 | 1
[9 empty] | 935 | 27.3849 | 0
[9 empty] | 936 | 22.0524 | 1
[9 empty] | 937 | 27.7033 | 0
[9 empty] | 938 | 25.4216 | 0
[9 empty] | 939 | 22.7955 | 1
[9 empty] | 940 | 22.8026 | 1
[9 empty] | 941 | 22.8198 | 1
[9 empty] | 942 | 24.9795 | 0
[9 empty] | 943 | 27.1398 | 0
[9 empty] | 944 | 22.7991 | 1
[9 empty] | 945 | 24.9858 | 0
[9 empty] | 946 | 27.1554 | 0
[9 empty] | 947 | 20.9004 | 1
[9 empty] | 948 | 22.0586 | 1
[9 empty] | 949 | 24.6253 | 0
[9 empty] | 950 | 26.5722 | 0
[9 empty] | 951 | 23.8766 | 1
[9 empty] | 952 | 27.138 | 0
[9 empty] | 953 | 23.1217 | 1
[9 empty] | 954 | 24.6181 | 0
[9 empty] | 955 | 24.4973 | 0
[9 empty] | 956 | 24.5351 | 0
[9 empty] | 957 | 21.3401 | 1
[9 empty] | 958 | 26.488 | 0
[9 empty] | 959 | 25.8994 | 0
[9 empty] | 960 | 25.5899 | 0
[9 empty] | 961 | 24.2664 | 0
[9 empty] | 962 | 25.6034 | 0
[9 empty] | 963 | 25.2381 | 0
[9 empty] | 964 | 26.1029 | 0
[9 empty] | 965 | 24.6029 | 0
[9 empty] | 966 | 26.5447 | 0
[9 empty] | 967 | 23.6858 | 1
[9 empty] | 968 | 24.4496 | 0
[9 empty] | 969 | 25.0784 | 0
[9 empty] | 970 | 23.5399 | 1
[9 empty] | 971 | 22.0469 | 1
[9 empty] | 972 | 26.0677 | 0
[9 empty] | 973 | 23.2593 | 1
[9 empty] | 974 | 28.4659 | 0
[9 empty] | 975 | 23.9478 | 1
[9 empty] | 976 | 22.4511 | 1
[9 empty] | 977 | 23.0416 | 1
[9 empty] | 978 | 21.6006 | 1
[9 empty] | 979 | 23.9425 | 1
[9 empty] | 980 | 24.5563 | 0
[9 empty] | 981 | 26.7184 | 0
[9 empty] | 982 | 26.7379 | 0
[9 empty] | 983 | 23.8194 | 1
[9 empty] | 984 | 26.7519 | 0
[9 empty] | 985 | 22.7863 | 1
[9 empty] | 986 | 26.7346 | 0
[9 empty] | 987 | 25.0222 | 0
[9 empty] | 988 | 25.2818 | 0
[9 empty] | 989 | 24.9712 | 0
[9 empty] | 990 | 24.2652 | 0
[9 empty] | 991 | 23.6328 | 1
[9 empty] | 992 | 24.9525 | 0
[9 empty] | 993 | 23.6397 | 1
[9 empty] | 994 | 25.3746 | 0
[9 empty] | 995 | 25.1122 | 0
[9 empty] | 996 | 26.6762 | 0
[9 empty] | 997 | 25.7798 | 0
[9 empty] | 998 | 26.1435 | 0
[9 empty] | 999 | 23.5065 | 1
[9 empty] | 1000 | 21.8164 | 1

## Project2_RT
Project-2 | Right Triangular Distribution | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success Rate
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Start | Duration | End |  | 25.955 | 0
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0.17916 | 0.011632 | 0 | 1.9927 | 1.9927 | 1 | 24.5926 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 0.27871 | 0.40236 | 1.9927 | 3.8047 | 5.7974 | 2 | 27.9332 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.28792 | 0.020932 | 1.9927 | 2.3 | 4.2927 | 3 | 28.094 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 0.34533 | 0.24572 | 5.7974 | 2.036 | 7.8334 | 4 | 28.7577 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 0.4305 | 0.69164 | 5.7974 | 6.9216 | 12.719 | 5 | 29.103 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 0.47901 | 0.08233 | 4.2927 | 6.916 | 11.2087 | 6 | 29.2009 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.37992 | 0.02763 | 4.2927 | 2.1118 | 6.4045 | 7 | 30.2081 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 0.28628 | 0.37717 | 12.719 | 4.9104 | 17.6294 | 8 | 25.8811 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 0.9706 | 0.56263 | 11.2087 | 7.9412 | 19.1499 | 9 | 28.4781 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.42515 | 0.19038 | 19.1499 | 0.4 | 19.5499 | 10 | 30.5791 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 0.1103 | 0.27356 | 19.1499 | 1.0207 | 20.1706 | 11 | 24.4168 | 0
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 0.54732 | 0.99653 | 20.1706 | 5.7844 | 25.955 | 12 | 28.1951 | 0
[10 empty] | 13 | 27.7031 | 0
[10 empty] | 14 | 27.7172 | 0
[10 empty] | 15 | 27.6407 | 0
[10 empty] | 16 | 28.3272 | 0
[10 empty] | 17 | 26.4727 | 0
[10 empty] | 18 | 31.1268 | 0
Deadline | Average Project Duration | Success Rate | [7 empty] | 19 | 24.7607 | 0
24 | 27.3508 | 0.027 | [7 empty] | 20 | 25.6128 | 0
[10 empty] | 21 | 26.4144 | 0
[10 empty] | 22 | 26.6398 | 0
[10 empty] | 23 | 26.004 | 0
[10 empty] | 24 | 24.134 | 0
[10 empty] | 25 | 29.7355 | 0
[10 empty] | 26 | 28.3544 | 0
[10 empty] | 27 | 26.0215 | 0
[10 empty] | 28 | 27.3331 | 0
[10 empty] | 29 | 25.5292 | 0
[10 empty] | 30 | 25.3837 | 0
[10 empty] | 31 | 28.2041 | 0
[10 empty] | 32 | 26.3769 | 0
[10 empty] | 33 | 25.6549 | 0
[10 empty] | 34 | 26.694 | 0
[10 empty] | 35 | 28.9028 | 0
[10 empty] | 36 | 27.9763 | 0
[10 empty] | 37 | 27.5188 | 0
[10 empty] | 38 | 26.3721 | 0
[10 empty] | 39 | 28.7868 | 0
[10 empty] | 40 | 28.1001 | 0
[10 empty] | 41 | 26.6584 | 0
[10 empty] | 42 | 25.2942 | 0
[10 empty] | 43 | 28.4173 | 0
[10 empty] | 44 | 26.8464 | 0
[10 empty] | 45 | 28.7349 | 0
[10 empty] | 46 | 27.3369 | 0
[10 empty] | 47 | 25.5775 | 0
[10 empty] | 48 | 26.5781 | 0
[10 empty] | 49 | 30.7768 | 0
[10 empty] | 50 | 24.7629 | 0
[10 empty] | 51 | 27.7351 | 0
[10 empty] | 52 | 29.3034 | 0
[10 empty] | 53 | 25.2472 | 0
[10 empty] | 54 | 27.6798 | 0
[10 empty] | 55 | 26.3851 | 0
[10 empty] | 56 | 28.0559 | 0
[10 empty] | 57 | 26.8269 | 0
[10 empty] | 58 | 23.1318 | 1
[10 empty] | 59 | 25.9123 | 0
[10 empty] | 60 | 30.4101 | 0
[10 empty] | 61 | 27.9157 | 0
[10 empty] | 62 | 26.3217 | 0
[10 empty] | 63 | 29.5088 | 0
[10 empty] | 64 | 25.5676 | 0
[10 empty] | 65 | 29.1992 | 0
[10 empty] | 66 | 28.2627 | 0
[10 empty] | 67 | 25.5523 | 0
[10 empty] | 68 | 25.4712 | 0
[10 empty] | 69 | 29.9871 | 0
[10 empty] | 70 | 27.2377 | 0
[10 empty] | 71 | 28.2434 | 0
[10 empty] | 72 | 27.7935 | 0
[10 empty] | 73 | 28.1704 | 0
[10 empty] | 74 | 26.2663 | 0
[10 empty] | 75 | 27.2174 | 0
[10 empty] | 76 | 24.8395 | 0
[10 empty] | 77 | 25.4266 | 0
[10 empty] | 78 | 28.0824 | 0
[10 empty] | 79 | 29.3802 | 0
[10 empty] | 80 | 25.7992 | 0
[10 empty] | 81 | 25.9536 | 0
[10 empty] | 82 | 27.4332 | 0
[10 empty] | 83 | 27.4034 | 0
[10 empty] | 84 | 28.5156 | 0
[10 empty] | 85 | 27.3166 | 0
[10 empty] | 86 | 27.8757 | 0
[10 empty] | 87 | 26.1269 | 0
[10 empty] | 88 | 25.4705 | 0
[10 empty] | 89 | 27.0024 | 0
[10 empty] | 90 | 29.1274 | 0
[10 empty] | 91 | 26.687 | 0
[10 empty] | 92 | 24.3197 | 0
[10 empty] | 93 | 25.3867 | 0
[10 empty] | 94 | 27.3659 | 0
[10 empty] | 95 | 25.4794 | 0
[10 empty] | 96 | 29.315 | 0
[10 empty] | 97 | 25.9605 | 0
[10 empty] | 98 | 27.6216 | 0
[10 empty] | 99 | 26.9279 | 0
[10 empty] | 100 | 28.3987 | 0
[10 empty] | 101 | 26.0505 | 0
[10 empty] | 102 | 28.2628 | 0
[10 empty] | 103 | 30.2182 | 0
[10 empty] | 104 | 29.7894 | 0
[10 empty] | 105 | 27.5111 | 0
[10 empty] | 106 | 27.8772 | 0
[10 empty] | 107 | 29.5651 | 0
[10 empty] | 108 | 27.9072 | 0
[10 empty] | 109 | 27.2193 | 0
[10 empty] | 110 | 28.7113 | 0
[10 empty] | 111 | 28.1934 | 0
[10 empty] | 112 | 26.6585 | 0
[10 empty] | 113 | 28.8289 | 0
[10 empty] | 114 | 25.3791 | 0
[10 empty] | 115 | 25.2486 | 0
[10 empty] | 116 | 23.8491 | 1
[10 empty] | 117 | 28.1338 | 0
[10 empty] | 118 | 29.9478 | 0
[10 empty] | 119 | 25.8944 | 0
[10 empty] | 120 | 28.7919 | 0
[10 empty] | 121 | 28.9338 | 0
[10 empty] | 122 | 30.9415 | 0
[10 empty] | 123 | 24.8 | 0
[10 empty] | 124 | 27.5416 | 0
[10 empty] | 125 | 25.2785 | 0
[10 empty] | 126 | 24.8828 | 0
[10 empty] | 127 | 27.1324 | 0
[10 empty] | 128 | 29.123 | 0
[10 empty] | 129 | 28.646 | 0
[10 empty] | 130 | 28.5545 | 0
[10 empty] | 131 | 29.1901 | 0
[10 empty] | 132 | 27.0343 | 0
[10 empty] | 133 | 24.5035 | 0
[10 empty] | 134 | 25.6033 | 0
[10 empty] | 135 | 28.7574 | 0
[10 empty] | 136 | 28.3891 | 0
[10 empty] | 137 | 25.7838 | 0
[10 empty] | 138 | 27.8977 | 0
[10 empty] | 139 | 28.7445 | 0
[10 empty] | 140 | 29.1955 | 0
[10 empty] | 141 | 26.6994 | 0
[10 empty] | 142 | 28.4117 | 0
[10 empty] | 143 | 29.6675 | 0
[10 empty] | 144 | 25.5946 | 0
[10 empty] | 145 | 27.2397 | 0
[10 empty] | 146 | 28.7867 | 0
[10 empty] | 147 | 26.0107 | 0
[10 empty] | 148 | 28.4138 | 0
[10 empty] | 149 | 29.2043 | 0
[10 empty] | 150 | 28.9525 | 0
[10 empty] | 151 | 28.2802 | 0
[10 empty] | 152 | 24.7662 | 0
[10 empty] | 153 | 27.819 | 0
[10 empty] | 154 | 24.3671 | 0
[10 empty] | 155 | 29.9307 | 0
[10 empty] | 156 | 29.8025 | 0
[10 empty] | 157 | 29.8249 | 0
[10 empty] | 158 | 23.6729 | 1
[10 empty] | 159 | 25.9907 | 0
[10 empty] | 160 | 27.5238 | 0
[10 empty] | 161 | 28.7638 | 0
[10 empty] | 162 | 30.2871 | 0
[10 empty] | 163 | 28.5244 | 0
[10 empty] | 164 | 29.9367 | 0
[10 empty] | 165 | 25.5928 | 0
[10 empty] | 166 | 26.4692 | 0
[10 empty] | 167 | 25.5554 | 0
[10 empty] | 168 | 29.4387 | 0
[10 empty] | 169 | 26.9817 | 0
[10 empty] | 170 | 29.5452 | 0
[10 empty] | 171 | 28.2457 | 0
[10 empty] | 172 | 27.6364 | 0
[10 empty] | 173 | 27.2622 | 0
[10 empty] | 174 | 26.7203 | 0
[10 empty] | 175 | 26.7105 | 0
[10 empty] | 176 | 26.5484 | 0
[10 empty] | 177 | 28.8046 | 0
[10 empty] | 178 | 27.0351 | 0
[10 empty] | 179 | 29.62 | 0
[10 empty] | 180 | 27.2491 | 0
[10 empty] | 181 | 25.5177 | 0
[10 empty] | 182 | 29.1598 | 0
[10 empty] | 183 | 29.3222 | 0
[10 empty] | 184 | 25.8996 | 0
[10 empty] | 185 | 26.2931 | 0
[10 empty] | 186 | 28.3119 | 0
[10 empty] | 187 | 28.3813 | 0
[10 empty] | 188 | 27.7261 | 0
[10 empty] | 189 | 28.1153 | 0
[10 empty] | 190 | 29.3684 | 0
[10 empty] | 191 | 26.1665 | 0
[10 empty] | 192 | 27.3243 | 0
[10 empty] | 193 | 28.458 | 0
[10 empty] | 194 | 27.0614 | 0
[10 empty] | 195 | 21.6759 | 1
[10 empty] | 196 | 27.6786 | 0
[10 empty] | 197 | 30.6775 | 0
[10 empty] | 198 | 28.3686 | 0
[10 empty] | 199 | 27.5104 | 0
[10 empty] | 200 | 27.0289 | 0
[10 empty] | 201 | 25.2536 | 0
[10 empty] | 202 | 29.0202 | 0
[10 empty] | 203 | 29.6007 | 0
[10 empty] | 204 | 23.4138 | 1
[10 empty] | 205 | 27.8155 | 0
[10 empty] | 206 | 25.2415 | 0
[10 empty] | 207 | 25.8632 | 0
[10 empty] | 208 | 24.6848 | 0
[10 empty] | 209 | 26.1411 | 0
[10 empty] | 210 | 29.2166 | 0
[10 empty] | 211 | 27.2693 | 0
[10 empty] | 212 | 25.402 | 0
[10 empty] | 213 | 27.3735 | 0
[10 empty] | 214 | 30.6965 | 0
[10 empty] | 215 | 24.9908 | 0
[10 empty] | 216 | 30.3754 | 0
[10 empty] | 217 | 26.2349 | 0
[10 empty] | 218 | 28.1488 | 0
[10 empty] | 219 | 26.0086 | 0
[10 empty] | 220 | 28.5384 | 0
[10 empty] | 221 | 27.1865 | 0
[10 empty] | 222 | 24.8332 | 0
[10 empty] | 223 | 27.7325 | 0
[10 empty] | 224 | 25.9564 | 0
[10 empty] | 225 | 28.433 | 0
[10 empty] | 226 | 26.9687 | 0
[10 empty] | 227 | 26.9683 | 0
[10 empty] | 228 | 28.4193 | 0
[10 empty] | 229 | 27.0961 | 0
[10 empty] | 230 | 26.6368 | 0
[10 empty] | 231 | 26.8123 | 0
[10 empty] | 232 | 27.7973 | 0
[10 empty] | 233 | 27.339 | 0
[10 empty] | 234 | 26.6802 | 0
[10 empty] | 235 | 27.7954 | 0
[10 empty] | 236 | 27.8006 | 0
[10 empty] | 237 | 25.8707 | 0
[10 empty] | 238 | 28.9084 | 0
[10 empty] | 239 | 29.4185 | 0
[10 empty] | 240 | 24.7058 | 0
[10 empty] | 241 | 22.7112 | 1
[10 empty] | 242 | 29.8317 | 0
[10 empty] | 243 | 26.7076 | 0
[10 empty] | 244 | 26.6924 | 0
[10 empty] | 245 | 30.4356 | 0
[10 empty] | 246 | 27.7711 | 0
[10 empty] | 247 | 30.5724 | 0
[10 empty] | 248 | 30.4313 | 0
[10 empty] | 249 | 27.2309 | 0
[10 empty] | 250 | 25.9077 | 0
[10 empty] | 251 | 26.3944 | 0
[10 empty] | 252 | 26.6431 | 0
[10 empty] | 253 | 26.7226 | 0
[10 empty] | 254 | 25.326 | 0
[10 empty] | 255 | 25.9028 | 0
[10 empty] | 256 | 27.6214 | 0
[10 empty] | 257 | 24.9059 | 0
[10 empty] | 258 | 25.0039 | 0
[10 empty] | 259 | 26.8808 | 0
[10 empty] | 260 | 27.5581 | 0
[10 empty] | 261 | 26.5631 | 0
[10 empty] | 262 | 26.9018 | 0
[10 empty] | 263 | 27.1852 | 0
[10 empty] | 264 | 26.0808 | 0
[10 empty] | 265 | 26.4842 | 0
[10 empty] | 266 | 27.1599 | 0
[10 empty] | 267 | 25.4792 | 0
[10 empty] | 268 | 29.3872 | 0
[10 empty] | 269 | 26.3557 | 0
[10 empty] | 270 | 28.8848 | 0
[10 empty] | 271 | 29.39 | 0
[10 empty] | 272 | 26.5971 | 0
[10 empty] | 273 | 28.1561 | 0
[10 empty] | 274 | 26.6836 | 0
[10 empty] | 275 | 28.2984 | 0
[10 empty] | 276 | 28.9011 | 0
[10 empty] | 277 | 27.3535 | 0
[10 empty] | 278 | 27.4162 | 0
[10 empty] | 279 | 27.7237 | 0
[10 empty] | 280 | 27.967 | 0
[10 empty] | 281 | 28.2168 | 0
[10 empty] | 282 | 28.5638 | 0
[10 empty] | 283 | 28.3457 | 0
[10 empty] | 284 | 27.141 | 0
[10 empty] | 285 | 26.2799 | 0
[10 empty] | 286 | 26.5879 | 0
[10 empty] | 287 | 27.4318 | 0
[10 empty] | 288 | 27.2048 | 0
[10 empty] | 289 | 29.484 | 0
[10 empty] | 290 | 26.9922 | 0
[10 empty] | 291 | 27.8248 | 0
[10 empty] | 292 | 28.0689 | 0
[10 empty] | 293 | 28.1503 | 0
[10 empty] | 294 | 30.0085 | 0
[10 empty] | 295 | 25.8108 | 0
[10 empty] | 296 | 27.6944 | 0
[10 empty] | 297 | 24.2479 | 0
[10 empty] | 298 | 25.6579 | 0
[10 empty] | 299 | 28.1257 | 0
[10 empty] | 300 | 28.9619 | 0
[10 empty] | 301 | 28.184 | 0
[10 empty] | 302 | 26.1475 | 0
[10 empty] | 303 | 24.6351 | 0
[10 empty] | 304 | 30.1996 | 0
[10 empty] | 305 | 26.1799 | 0
[10 empty] | 306 | 28.4827 | 0
[10 empty] | 307 | 29.2009 | 0
[10 empty] | 308 | 27.0744 | 0
[10 empty] | 309 | 30.1542 | 0
[10 empty] | 310 | 29.5772 | 0
[10 empty] | 311 | 28.4809 | 0
[10 empty] | 312 | 28.1616 | 0
[10 empty] | 313 | 27.1045 | 0
[10 empty] | 314 | 24.5962 | 0
[10 empty] | 315 | 26.0038 | 0
[10 empty] | 316 | 26.2536 | 0
[10 empty] | 317 | 25.752 | 0
[10 empty] | 318 | 28.9588 | 0
[10 empty] | 319 | 27.2592 | 0
[10 empty] | 320 | 25.9658 | 0
[10 empty] | 321 | 23.3695 | 1
[10 empty] | 322 | 27.5267 | 0
[10 empty] | 323 | 26.9294 | 0
[10 empty] | 324 | 26.6357 | 0
[10 empty] | 325 | 27.7208 | 0
[10 empty] | 326 | 24.7808 | 0
[10 empty] | 327 | 25.4906 | 0
[10 empty] | 328 | 25.6286 | 0
[10 empty] | 329 | 27.983 | 0
[10 empty] | 330 | 25.8393 | 0
[10 empty] | 331 | 24.9182 | 0
[10 empty] | 332 | 30.7578 | 0
[10 empty] | 333 | 29.3022 | 0
[10 empty] | 334 | 25.9759 | 0
[10 empty] | 335 | 31.1582 | 0
[10 empty] | 336 | 26.6738 | 0
[10 empty] | 337 | 26.7087 | 0
[10 empty] | 338 | 26.9252 | 0
[10 empty] | 339 | 25.6523 | 0
[10 empty] | 340 | 23.3816 | 1
[10 empty] | 341 | 29.2439 | 0
[10 empty] | 342 | 29.1013 | 0
[10 empty] | 343 | 28.5815 | 0
[10 empty] | 344 | 28.8454 | 0
[10 empty] | 345 | 27.752 | 0
[10 empty] | 346 | 28.4401 | 0
[10 empty] | 347 | 28.3511 | 0
[10 empty] | 348 | 25.2214 | 0
[10 empty] | 349 | 26.3102 | 0
[10 empty] | 350 | 27.7778 | 0
[10 empty] | 351 | 26.6294 | 0
[10 empty] | 352 | 27.3378 | 0
[10 empty] | 353 | 28.7615 | 0
[10 empty] | 354 | 29.1022 | 0
[10 empty] | 355 | 29.309 | 0
[10 empty] | 356 | 29.7006 | 0
[10 empty] | 357 | 28.0628 | 0
[10 empty] | 358 | 26.0994 | 0
[10 empty] | 359 | 26.4918 | 0
[10 empty] | 360 | 28.4177 | 0
[10 empty] | 361 | 24.1966 | 0
[10 empty] | 362 | 27.5377 | 0
[10 empty] | 363 | 27.8461 | 0
[10 empty] | 364 | 25.9921 | 0
[10 empty] | 365 | 26.2067 | 0
[10 empty] | 366 | 29.1332 | 0
[10 empty] | 367 | 28.1817 | 0
[10 empty] | 368 | 28.4821 | 0
[10 empty] | 369 | 28.2372 | 0
[10 empty] | 370 | 25.539 | 0
[10 empty] | 371 | 27.9539 | 0
[10 empty] | 372 | 27.4627 | 0
[10 empty] | 373 | 26.9521 | 0
[10 empty] | 374 | 26.4887 | 0
[10 empty] | 375 | 29.645 | 0
[10 empty] | 376 | 27.3615 | 0
[10 empty] | 377 | 26.8833 | 0
[10 empty] | 378 | 29.2862 | 0
[10 empty] | 379 | 28.3522 | 0
[10 empty] | 380 | 31.8607 | 0
[10 empty] | 381 | 25.6312 | 0
[10 empty] | 382 | 28.4355 | 0
[10 empty] | 383 | 27.9665 | 0
[10 empty] | 384 | 28.951 | 0
[10 empty] | 385 | 27.7567 | 0
[10 empty] | 386 | 26.6829 | 0
[10 empty] | 387 | 25.9002 | 0
[10 empty] | 388 | 30.9445 | 0
[10 empty] | 389 | 28.3808 | 0
[10 empty] | 390 | 28.7762 | 0
[10 empty] | 391 | 29.7072 | 0
[10 empty] | 392 | 28.44 | 0
[10 empty] | 393 | 26.5962 | 0
[10 empty] | 394 | 23.8697 | 1
[10 empty] | 395 | 28.6584 | 0
[10 empty] | 396 | 27.9853 | 0
[10 empty] | 397 | 26.4955 | 0
[10 empty] | 398 | 27.4674 | 0
[10 empty] | 399 | 27.7531 | 0
[10 empty] | 400 | 29.4886 | 0
[10 empty] | 401 | 28.0669 | 0
[10 empty] | 402 | 27.2153 | 0
[10 empty] | 403 | 29.4581 | 0
[10 empty] | 404 | 26.2266 | 0
[10 empty] | 405 | 26.8433 | 0
[10 empty] | 406 | 27.0728 | 0
[10 empty] | 407 | 25.4765 | 0
[10 empty] | 408 | 25.5312 | 0
[10 empty] | 409 | 29.4429 | 0
[10 empty] | 410 | 27.8643 | 0
[10 empty] | 411 | 27.508 | 0
[10 empty] | 412 | 26.4922 | 0
[10 empty] | 413 | 29.4232 | 0
[10 empty] | 414 | 24.5981 | 0
[10 empty] | 415 | 28.6886 | 0
[10 empty] | 416 | 30.5361 | 0
[10 empty] | 417 | 26.3023 | 0
[10 empty] | 418 | 25.9715 | 0
[10 empty] | 419 | 27.336 | 0
[10 empty] | 420 | 25.1882 | 0
[10 empty] | 421 | 26.9088 | 0
[10 empty] | 422 | 27.7793 | 0
[10 empty] | 423 | 27.9801 | 0
[10 empty] | 424 | 24.953 | 0
[10 empty] | 425 | 26.298 | 0
[10 empty] | 426 | 28.4501 | 0
[10 empty] | 427 | 25.8185 | 0
[10 empty] | 428 | 27.5158 | 0
[10 empty] | 429 | 23.9231 | 1
[10 empty] | 430 | 27.2934 | 0
[10 empty] | 431 | 28.2767 | 0
[10 empty] | 432 | 24.7962 | 0
[10 empty] | 433 | 27.0191 | 0
[10 empty] | 434 | 26.9492 | 0
[10 empty] | 435 | 29.2123 | 0
[10 empty] | 436 | 25.6821 | 0
[10 empty] | 437 | 27.2534 | 0
[10 empty] | 438 | 25.023 | 0
[10 empty] | 439 | 27.5614 | 0
[10 empty] | 440 | 28.0356 | 0
[10 empty] | 441 | 27.961 | 0
[10 empty] | 442 | 26.5979 | 0
[10 empty] | 443 | 28.0417 | 0
[10 empty] | 444 | 28.2036 | 0
[10 empty] | 445 | 28.0921 | 0
[10 empty] | 446 | 29.2889 | 0
[10 empty] | 447 | 29.1517 | 0
[10 empty] | 448 | 27.1148 | 0
[10 empty] | 449 | 28.4457 | 0
[10 empty] | 450 | 27.5468 | 0
[10 empty] | 451 | 24.295 | 0
[10 empty] | 452 | 26.437 | 0
[10 empty] | 453 | 28.5263 | 0
[10 empty] | 454 | 28.7044 | 0
[10 empty] | 455 | 27.9735 | 0
[10 empty] | 456 | 25.1576 | 0
[10 empty] | 457 | 29.3882 | 0
[10 empty] | 458 | 29.0791 | 0
[10 empty] | 459 | 27.4954 | 0
[10 empty] | 460 | 27.9024 | 0
[10 empty] | 461 | 30.1777 | 0
[10 empty] | 462 | 25.8855 | 0
[10 empty] | 463 | 28.5644 | 0
[10 empty] | 464 | 24.7801 | 0
[10 empty] | 465 | 24.6462 | 0
[10 empty] | 466 | 24.8397 | 0
[10 empty] | 467 | 29.3475 | 0
[10 empty] | 468 | 27.4456 | 0
[10 empty] | 469 | 28.0529 | 0
[10 empty] | 470 | 27.7507 | 0
[10 empty] | 471 | 27.7971 | 0
[10 empty] | 472 | 29.7949 | 0
[10 empty] | 473 | 28.9323 | 0
[10 empty] | 474 | 28.7841 | 0
[10 empty] | 475 | 25.1176 | 0
[10 empty] | 476 | 26.1637 | 0
[10 empty] | 477 | 28.9201 | 0
[10 empty] | 478 | 25.8786 | 0
[10 empty] | 479 | 25.5801 | 0
[10 empty] | 480 | 26.7183 | 0
[10 empty] | 481 | 28.8642 | 0
[10 empty] | 482 | 26.0613 | 0
[10 empty] | 483 | 27.9645 | 0
[10 empty] | 484 | 26.5708 | 0
[10 empty] | 485 | 27.7928 | 0
[10 empty] | 486 | 26.1461 | 0
[10 empty] | 487 | 30.9168 | 0
[10 empty] | 488 | 26.9664 | 0
[10 empty] | 489 | 27.2807 | 0
[10 empty] | 490 | 26.5882 | 0
[10 empty] | 491 | 26.0949 | 0
[10 empty] | 492 | 29.7415 | 0
[10 empty] | 493 | 27.4727 | 0
[10 empty] | 494 | 28.4271 | 0
[10 empty] | 495 | 24.8093 | 0
[10 empty] | 496 | 28.4034 | 0
[10 empty] | 497 | 29.1808 | 0
[10 empty] | 498 | 26.2567 | 0
[10 empty] | 499 | 28.9814 | 0
[10 empty] | 500 | 28.7107 | 0
[10 empty] | 501 | 25.5887 | 0
[10 empty] | 502 | 26.8359 | 0
[10 empty] | 503 | 29.4317 | 0
[10 empty] | 504 | 29.5641 | 0
[10 empty] | 505 | 29.64 | 0
[10 empty] | 506 | 30.2296 | 0
[10 empty] | 507 | 26.5161 | 0
[10 empty] | 508 | 29.1591 | 0
[10 empty] | 509 | 28.0804 | 0
[10 empty] | 510 | 23.6221 | 1
[10 empty] | 511 | 28.0031 | 0
[10 empty] | 512 | 28.7924 | 0
[10 empty] | 513 | 29.8255 | 0
[10 empty] | 514 | 23.0764 | 1
[10 empty] | 515 | 29.4965 | 0
[10 empty] | 516 | 25.6355 | 0
[10 empty] | 517 | 27.4982 | 0
[10 empty] | 518 | 25.8897 | 0
[10 empty] | 519 | 25.5942 | 0
[10 empty] | 520 | 28.5772 | 0
[10 empty] | 521 | 26.7119 | 0
[10 empty] | 522 | 28.6337 | 0
[10 empty] | 523 | 27.3196 | 0
[10 empty] | 524 | 25.4274 | 0
[10 empty] | 525 | 27.9838 | 0
[10 empty] | 526 | 25.2061 | 0
[10 empty] | 527 | 26.7253 | 0
[10 empty] | 528 | 26.1192 | 0
[10 empty] | 529 | 26.2448 | 0
[10 empty] | 530 | 28.2295 | 0
[10 empty] | 531 | 26.9672 | 0
[10 empty] | 532 | 23.9825 | 1
[10 empty] | 533 | 26.3003 | 0
[10 empty] | 534 | 27.5867 | 0
[10 empty] | 535 | 26.6799 | 0
[10 empty] | 536 | 29.0215 | 0
[10 empty] | 537 | 25.0942 | 0
[10 empty] | 538 | 26.4166 | 0
[10 empty] | 539 | 27.8725 | 0
[10 empty] | 540 | 29.8329 | 0
[10 empty] | 541 | 28.7627 | 0
[10 empty] | 542 | 27.2284 | 0
[10 empty] | 543 | 29.8132 | 0
[10 empty] | 544 | 27.1176 | 0
[10 empty] | 545 | 26.9114 | 0
[10 empty] | 546 | 27.8715 | 0
[10 empty] | 547 | 30.0095 | 0
[10 empty] | 548 | 26.8694 | 0
[10 empty] | 549 | 30.4433 | 0
[10 empty] | 550 | 28.4537 | 0
[10 empty] | 551 | 27.1924 | 0
[10 empty] | 552 | 29.9464 | 0
[10 empty] | 553 | 26.7309 | 0
[10 empty] | 554 | 26.6079 | 0
[10 empty] | 555 | 26.6357 | 0
[10 empty] | 556 | 28.2911 | 0
[10 empty] | 557 | 28.2624 | 0
[10 empty] | 558 | 26.1394 | 0
[10 empty] | 559 | 28.7055 | 0
[10 empty] | 560 | 26.9229 | 0
[10 empty] | 561 | 27.0088 | 0
[10 empty] | 562 | 26.2036 | 0
[10 empty] | 563 | 26.2041 | 0
[10 empty] | 564 | 28.6225 | 0
[10 empty] | 565 | 26.4069 | 0
[10 empty] | 566 | 29.2798 | 0
[10 empty] | 567 | 28.4099 | 0
[10 empty] | 568 | 24.3046 | 0
[10 empty] | 569 | 27.6245 | 0
[10 empty] | 570 | 28.1957 | 0
[10 empty] | 571 | 25.8365 | 0
[10 empty] | 572 | 23.6501 | 1
[10 empty] | 573 | 26.5689 | 0
[10 empty] | 574 | 31.4316 | 0
[10 empty] | 575 | 28.4725 | 0
[10 empty] | 576 | 25.5585 | 0
[10 empty] | 577 | 27.6753 | 0
[10 empty] | 578 | 27.6816 | 0
[10 empty] | 579 | 24.7174 | 0
[10 empty] | 580 | 28.5141 | 0
[10 empty] | 581 | 26.2965 | 0
[10 empty] | 582 | 27.3468 | 0
[10 empty] | 583 | 24.0015 | 0
[10 empty] | 584 | 25.1275 | 0
[10 empty] | 585 | 29.555 | 0
[10 empty] | 586 | 26.6819 | 0
[10 empty] | 587 | 27.8269 | 0
[10 empty] | 588 | 27.728 | 0
[10 empty] | 589 | 29.231 | 0
[10 empty] | 590 | 29.6347 | 0
[10 empty] | 591 | 29.0167 | 0
[10 empty] | 592 | 29.7385 | 0
[10 empty] | 593 | 26.389 | 0
[10 empty] | 594 | 28.9446 | 0
[10 empty] | 595 | 28.3979 | 0
[10 empty] | 596 | 24.0333 | 0
[10 empty] | 597 | 30.0309 | 0
[10 empty] | 598 | 26.9533 | 0
[10 empty] | 599 | 29.1457 | 0
[10 empty] | 600 | 28.0022 | 0
[10 empty] | 601 | 26.485 | 0
[10 empty] | 602 | 22.6703 | 1
[10 empty] | 603 | 27.2027 | 0
[10 empty] | 604 | 27.53 | 0
[10 empty] | 605 | 30.2864 | 0
[10 empty] | 606 | 27.0741 | 0
[10 empty] | 607 | 27.6159 | 0
[10 empty] | 608 | 23.9358 | 1
[10 empty] | 609 | 29.2943 | 0
[10 empty] | 610 | 27.5242 | 0
[10 empty] | 611 | 27.6731 | 0
[10 empty] | 612 | 26.9902 | 0
[10 empty] | 613 | 26.7481 | 0
[10 empty] | 614 | 24.5227 | 0
[10 empty] | 615 | 23.8991 | 1
[10 empty] | 616 | 28.4963 | 0
[10 empty] | 617 | 26.6695 | 0
[10 empty] | 618 | 28.6729 | 0
[10 empty] | 619 | 27.0795 | 0
[10 empty] | 620 | 26.6372 | 0
[10 empty] | 621 | 29.7539 | 0
[10 empty] | 622 | 29.1807 | 0
[10 empty] | 623 | 27.9198 | 0
[10 empty] | 624 | 28.9721 | 0
[10 empty] | 625 | 28.4178 | 0
[10 empty] | 626 | 24.1448 | 0
[10 empty] | 627 | 27.1106 | 0
[10 empty] | 628 | 25.6339 | 0
[10 empty] | 629 | 29.0035 | 0
[10 empty] | 630 | 30.3104 | 0
[10 empty] | 631 | 26.2444 | 0
[10 empty] | 632 | 25.0479 | 0
[10 empty] | 633 | 26.285 | 0
[10 empty] | 634 | 26.8311 | 0
[10 empty] | 635 | 24.2834 | 0
[10 empty] | 636 | 26.8978 | 0
[10 empty] | 637 | 28.6939 | 0
[10 empty] | 638 | 30.3422 | 0
[10 empty] | 639 | 29.3982 | 0
[10 empty] | 640 | 25.757 | 0
[10 empty] | 641 | 29.9073 | 0
[10 empty] | 642 | 26.5064 | 0
[10 empty] | 643 | 31.0516 | 0
[10 empty] | 644 | 28.2063 | 0
[10 empty] | 645 | 25.7745 | 0
[10 empty] | 646 | 28.4934 | 0
[10 empty] | 647 | 24.8133 | 0
[10 empty] | 648 | 26.3303 | 0
[10 empty] | 649 | 25.5694 | 0
[10 empty] | 650 | 30.9385 | 0
[10 empty] | 651 | 29.6484 | 0
[10 empty] | 652 | 25.5074 | 0
[10 empty] | 653 | 28.581 | 0
[10 empty] | 654 | 28.2632 | 0
[10 empty] | 655 | 28.1171 | 0
[10 empty] | 656 | 25.6161 | 0
[10 empty] | 657 | 27.4112 | 0
[10 empty] | 658 | 29.2141 | 0
[10 empty] | 659 | 28.7437 | 0
[10 empty] | 660 | 26.6023 | 0
[10 empty] | 661 | 27.2827 | 0
[10 empty] | 662 | 28.1153 | 0
[10 empty] | 663 | 30.9241 | 0
[10 empty] | 664 | 27.7741 | 0
[10 empty] | 665 | 28.9236 | 0
[10 empty] | 666 | 26.8741 | 0
[10 empty] | 667 | 24.9047 | 0
[10 empty] | 668 | 28.5698 | 0
[10 empty] | 669 | 26.093 | 0
[10 empty] | 670 | 26.555 | 0
[10 empty] | 671 | 27.8509 | 0
[10 empty] | 672 | 26.7131 | 0
[10 empty] | 673 | 26.6201 | 0
[10 empty] | 674 | 28.8654 | 0
[10 empty] | 675 | 27.1035 | 0
[10 empty] | 676 | 25.1775 | 0
[10 empty] | 677 | 24.6691 | 0
[10 empty] | 678 | 25.9132 | 0
[10 empty] | 679 | 29.2429 | 0
[10 empty] | 680 | 28.127 | 0
[10 empty] | 681 | 23.5997 | 1
[10 empty] | 682 | 28.6843 | 0
[10 empty] | 683 | 26.621 | 0
[10 empty] | 684 | 28.9154 | 0
[10 empty] | 685 | 25.6896 | 0
[10 empty] | 686 | 27.5383 | 0
[10 empty] | 687 | 27.9441 | 0
[10 empty] | 688 | 25.3508 | 0
[10 empty] | 689 | 27.6174 | 0
[10 empty] | 690 | 28.0957 | 0
[10 empty] | 691 | 26.1732 | 0
[10 empty] | 692 | 26.8211 | 0
[10 empty] | 693 | 28.9015 | 0
[10 empty] | 694 | 26.8015 | 0
[10 empty] | 695 | 25.8596 | 0
[10 empty] | 696 | 24.5678 | 0
[10 empty] | 697 | 26.9879 | 0
[10 empty] | 698 | 30.0964 | 0
[10 empty] | 699 | 23.2312 | 1
[10 empty] | 700 | 26.8009 | 0
[10 empty] | 701 | 26.6952 | 0
[10 empty] | 702 | 29.0251 | 0
[10 empty] | 703 | 28.7649 | 0
[10 empty] | 704 | 27.5579 | 0
[10 empty] | 705 | 24.3128 | 0
[10 empty] | 706 | 26.6645 | 0
[10 empty] | 707 | 25.9603 | 0
[10 empty] | 708 | 28.3575 | 0
[10 empty] | 709 | 26.3438 | 0
[10 empty] | 710 | 29.2205 | 0
[10 empty] | 711 | 27.1619 | 0
[10 empty] | 712 | 29.1671 | 0
[10 empty] | 713 | 28.4094 | 0
[10 empty] | 714 | 28.604 | 0
[10 empty] | 715 | 27.5243 | 0
[10 empty] | 716 | 25.0862 | 0
[10 empty] | 717 | 25.0433 | 0
[10 empty] | 718 | 28.9047 | 0
[10 empty] | 719 | 25.3807 | 0
[10 empty] | 720 | 27.0105 | 0
[10 empty] | 721 | 25.2772 | 0
[10 empty] | 722 | 27.5688 | 0
[10 empty] | 723 | 28.7388 | 0
[10 empty] | 724 | 30.3916 | 0
[10 empty] | 725 | 28.446 | 0
[10 empty] | 726 | 27.0755 | 0
[10 empty] | 727 | 28.0287 | 0
[10 empty] | 728 | 27.9249 | 0
[10 empty] | 729 | 29.2385 | 0
[10 empty] | 730 | 27.8105 | 0
[10 empty] | 731 | 27.1446 | 0
[10 empty] | 732 | 26.3233 | 0
[10 empty] | 733 | 27.627 | 0
[10 empty] | 734 | 26.9924 | 0
[10 empty] | 735 | 27.7227 | 0
[10 empty] | 736 | 28.8717 | 0
[10 empty] | 737 | 28.6028 | 0
[10 empty] | 738 | 27.2365 | 0
[10 empty] | 739 | 29.4246 | 0
[10 empty] | 740 | 27.3342 | 0
[10 empty] | 741 | 30.0792 | 0
[10 empty] | 742 | 26.0048 | 0
[10 empty] | 743 | 24.6937 | 0
[10 empty] | 744 | 26.9095 | 0
[10 empty] | 745 | 25.3291 | 0
[10 empty] | 746 | 30.1917 | 0
[10 empty] | 747 | 27.9479 | 0
[10 empty] | 748 | 26.9166 | 0
[10 empty] | 749 | 28.2181 | 0
[10 empty] | 750 | 29.2881 | 0
[10 empty] | 751 | 26.1978 | 0
[10 empty] | 752 | 25.0577 | 0
[10 empty] | 753 | 28.705 | 0
[10 empty] | 754 | 29.5842 | 0
[10 empty] | 755 | 23.1552 | 1
[10 empty] | 756 | 26.2441 | 0
[10 empty] | 757 | 26.2547 | 0
[10 empty] | 758 | 26.8734 | 0
[10 empty] | 759 | 28.7924 | 0
[10 empty] | 760 | 27.3653 | 0
[10 empty] | 761 | 29.8481 | 0
[10 empty] | 762 | 28.3098 | 0
[10 empty] | 763 | 27.4077 | 0
[10 empty] | 764 | 24.9789 | 0
[10 empty] | 765 | 26.0003 | 0
[10 empty] | 766 | 25.5832 | 0
[10 empty] | 767 | 26.3364 | 0
[10 empty] | 768 | 28.0882 | 0
[10 empty] | 769 | 27.7885 | 0
[10 empty] | 770 | 27.7601 | 0
[10 empty] | 771 | 26.7936 | 0
[10 empty] | 772 | 26.0622 | 0
[10 empty] | 773 | 26.9613 | 0
[10 empty] | 774 | 30.0686 | 0
[10 empty] | 775 | 29.1842 | 0
[10 empty] | 776 | 27.1197 | 0
[10 empty] | 777 | 26.5832 | 0
[10 empty] | 778 | 28.3488 | 0
[10 empty] | 779 | 25.9945 | 0
[10 empty] | 780 | 26.2152 | 0
[10 empty] | 781 | 25.2126 | 0
[10 empty] | 782 | 29.7359 | 0
[10 empty] | 783 | 26.99 | 0
[10 empty] | 784 | 29.5774 | 0
[10 empty] | 785 | 26.3854 | 0
[10 empty] | 786 | 27.573 | 0
[10 empty] | 787 | 29.2176 | 0
[10 empty] | 788 | 29.0767 | 0
[10 empty] | 789 | 28.1663 | 0
[10 empty] | 790 | 27.7892 | 0
[10 empty] | 791 | 26.7182 | 0
[10 empty] | 792 | 27.6411 | 0
[10 empty] | 793 | 28.2522 | 0
[10 empty] | 794 | 27.8167 | 0
[10 empty] | 795 | 25.9442 | 0
[10 empty] | 796 | 27.2688 | 0
[10 empty] | 797 | 28.4795 | 0
[10 empty] | 798 | 28.2593 | 0
[10 empty] | 799 | 29.5903 | 0
[10 empty] | 800 | 28.3696 | 0
[10 empty] | 801 | 27.458 | 0
[10 empty] | 802 | 28.5516 | 0
[10 empty] | 803 | 26.9756 | 0
[10 empty] | 804 | 29.019 | 0
[10 empty] | 805 | 28.2114 | 0
[10 empty] | 806 | 26.9242 | 0
[10 empty] | 807 | 25.4389 | 0
[10 empty] | 808 | 29.8332 | 0
[10 empty] | 809 | 27.9744 | 0
[10 empty] | 810 | 24.7362 | 0
[10 empty] | 811 | 27.7108 | 0
[10 empty] | 812 | 26.6391 | 0
[10 empty] | 813 | 27.6947 | 0
[10 empty] | 814 | 27.0353 | 0
[10 empty] | 815 | 25.3684 | 0
[10 empty] | 816 | 27.263 | 0
[10 empty] | 817 | 25.1927 | 0
[10 empty] | 818 | 26.2904 | 0
[10 empty] | 819 | 26.2637 | 0
[10 empty] | 820 | 23.6773 | 1
[10 empty] | 821 | 26.1616 | 0
[10 empty] | 822 | 25.6672 | 0
[10 empty] | 823 | 28.2089 | 0
[10 empty] | 824 | 29.0422 | 0
[10 empty] | 825 | 30.1741 | 0
[10 empty] | 826 | 25.0117 | 0
[10 empty] | 827 | 25.5777 | 0
[10 empty] | 828 | 26.8697 | 0
[10 empty] | 829 | 29.3016 | 0
[10 empty] | 830 | 26.3303 | 0
[10 empty] | 831 | 26.9886 | 0
[10 empty] | 832 | 26.3553 | 0
[10 empty] | 833 | 26.8093 | 0
[10 empty] | 834 | 28.8005 | 0
[10 empty] | 835 | 30.3252 | 0
[10 empty] | 836 | 26.1965 | 0
[10 empty] | 837 | 28.1049 | 0
[10 empty] | 838 | 28.9731 | 0
[10 empty] | 839 | 29.9541 | 0
[10 empty] | 840 | 25.3864 | 0
[10 empty] | 841 | 26.3661 | 0
[10 empty] | 842 | 24.4525 | 0
[10 empty] | 843 | 26.3387 | 0
[10 empty] | 844 | 29.0897 | 0
[10 empty] | 845 | 28.7663 | 0
[10 empty] | 846 | 25.6302 | 0
[10 empty] | 847 | 26.3033 | 0
[10 empty] | 848 | 24.6334 | 0
[10 empty] | 849 | 26.3993 | 0
[10 empty] | 850 | 26.1015 | 0
[10 empty] | 851 | 27.0676 | 0
[10 empty] | 852 | 28.1881 | 0
[10 empty] | 853 | 28.9779 | 0
[10 empty] | 854 | 29.4935 | 0
[10 empty] | 855 | 27.8472 | 0
[10 empty] | 856 | 26.8702 | 0
[10 empty] | 857 | 28.2266 | 0
[10 empty] | 858 | 23.6307 | 1
[10 empty] | 859 | 29.6128 | 0
[10 empty] | 860 | 28.6567 | 0
[10 empty] | 861 | 27.2388 | 0
[10 empty] | 862 | 28.6536 | 0
[10 empty] | 863 | 27.3827 | 0
[10 empty] | 864 | 24.5447 | 0
[10 empty] | 865 | 26.9949 | 0
[10 empty] | 866 | 27.5382 | 0
[10 empty] | 867 | 26.1524 | 0
[10 empty] | 868 | 25.1438 | 0
[10 empty] | 869 | 27.5513 | 0
[10 empty] | 870 | 28.6147 | 0
[10 empty] | 871 | 28.751 | 0
[10 empty] | 872 | 27.8202 | 0
[10 empty] | 873 | 26.0944 | 0
[10 empty] | 874 | 27.3012 | 0
[10 empty] | 875 | 29.2445 | 0
[10 empty] | 876 | 27.8795 | 0
[10 empty] | 877 | 27.2796 | 0
[10 empty] | 878 | 26.8177 | 0
[10 empty] | 879 | 29.2248 | 0
[10 empty] | 880 | 27.8277 | 0
[10 empty] | 881 | 26.2461 | 0
[10 empty] | 882 | 25.4632 | 0
[10 empty] | 883 | 27.4645 | 0
[10 empty] | 884 | 28.0937 | 0
[10 empty] | 885 | 28.9285 | 0
[10 empty] | 886 | 24.6726 | 0
[10 empty] | 887 | 26.329 | 0
[10 empty] | 888 | 25.1877 | 0
[10 empty] | 889 | 28.2507 | 0
[10 empty] | 890 | 27.1285 | 0
[10 empty] | 891 | 26.7278 | 0
[10 empty] | 892 | 28.9141 | 0
[10 empty] | 893 | 28.0363 | 0
[10 empty] | 894 | 26.629 | 0
[10 empty] | 895 | 27.3169 | 0
[10 empty] | 896 | 27.9538 | 0
[10 empty] | 897 | 28.3059 | 0
[10 empty] | 898 | 26.2114 | 0
[10 empty] | 899 | 27.4417 | 0
[10 empty] | 900 | 26.4944 | 0
[10 empty] | 901 | 28.9076 | 0
[10 empty] | 902 | 30.5712 | 0
[10 empty] | 903 | 29.7526 | 0
[10 empty] | 904 | 26.0302 | 0
[10 empty] | 905 | 30.5182 | 0
[10 empty] | 906 | 27.0407 | 0
[10 empty] | 907 | 28.7964 | 0
[10 empty] | 908 | 24.0444 | 0
[10 empty] | 909 | 28.3799 | 0
[10 empty] | 910 | 24.7142 | 0
[10 empty] | 911 | 26.7322 | 0
[10 empty] | 912 | 28.4855 | 0
[10 empty] | 913 | 29.087 | 0
[10 empty] | 914 | 28.8559 | 0
[10 empty] | 915 | 25.6238 | 0
[10 empty] | 916 | 27.0304 | 0
[10 empty] | 917 | 26.6719 | 0
[10 empty] | 918 | 28.2178 | 0
[10 empty] | 919 | 26.4988 | 0
[10 empty] | 920 | 25.1618 | 0
[10 empty] | 921 | 27.3635 | 0
[10 empty] | 922 | 24.635 | 0
[10 empty] | 923 | 27.5819 | 0
[10 empty] | 924 | 25.5252 | 0
[10 empty] | 925 | 24.4874 | 0
[10 empty] | 926 | 27.0834 | 0
[10 empty] | 927 | 27.5745 | 0
[10 empty] | 928 | 27.2996 | 0
[10 empty] | 929 | 24.4447 | 0
[10 empty] | 930 | 29.7341 | 0
[10 empty] | 931 | 28.7979 | 0
[10 empty] | 932 | 30.6059 | 0
[10 empty] | 933 | 27.4033 | 0
[10 empty] | 934 | 30.9061 | 0
[10 empty] | 935 | 26.2792 | 0
[10 empty] | 936 | 27.5536 | 0
[10 empty] | 937 | 29.5014 | 0
[10 empty] | 938 | 27.1916 | 0
[10 empty] | 939 | 23.1828 | 1
[10 empty] | 940 | 25.0667 | 0
[10 empty] | 941 | 28.4175 | 0
[10 empty] | 942 | 27.0425 | 0
[10 empty] | 943 | 26.3266 | 0
[10 empty] | 944 | 27.8436 | 0
[10 empty] | 945 | 24.0501 | 0
[10 empty] | 946 | 27.8376 | 0
[10 empty] | 947 | 28.645 | 0
[10 empty] | 948 | 28.1673 | 0
[10 empty] | 949 | 27.4166 | 0
[10 empty] | 950 | 26.9294 | 0
[10 empty] | 951 | 22.8019 | 1
[10 empty] | 952 | 27.3634 | 0
[10 empty] | 953 | 29.3984 | 0
[10 empty] | 954 | 27.4158 | 0
[10 empty] | 955 | 30.4564 | 0
[10 empty] | 956 | 27.217 | 0
[10 empty] | 957 | 26.0312 | 0
[10 empty] | 958 | 25.5964 | 0
[10 empty] | 959 | 27.9372 | 0
[10 empty] | 960 | 26.8277 | 0
[10 empty] | 961 | 28.0302 | 0
[10 empty] | 962 | 27.6594 | 0
[10 empty] | 963 | 24.0429 | 0
[10 empty] | 964 | 27.2748 | 0
[10 empty] | 965 | 26.6207 | 0
[10 empty] | 966 | 24.1725 | 0
[10 empty] | 967 | 30.262 | 0
[10 empty] | 968 | 28.6813 | 0
[10 empty] | 969 | 24.4762 | 0
[10 empty] | 970 | 26.4763 | 0
[10 empty] | 971 | 30.1338 | 0
[10 empty] | 972 | 28.5678 | 0
[10 empty] | 973 | 26.6485 | 0
[10 empty] | 974 | 26.0305 | 0
[10 empty] | 975 | 26.3207 | 0
[10 empty] | 976 | 28.7381 | 0
[10 empty] | 977 | 23.1241 | 1
[10 empty] | 978 | 23.5659 | 1
[10 empty] | 979 | 26.4376 | 0
[10 empty] | 980 | 28.384 | 0
[10 empty] | 981 | 25.8562 | 0
[10 empty] | 982 | 25.6775 | 0
[10 empty] | 983 | 27.6811 | 0
[10 empty] | 984 | 24.7643 | 0
[10 empty] | 985 | 27.6151 | 0
[10 empty] | 986 | 27.9646 | 0
[10 empty] | 987 | 25.759 | 0
[10 empty] | 988 | 30.8754 | 0
[10 empty] | 989 | 26.3506 | 0
[10 empty] | 990 | 23.4609 | 1
[10 empty] | 991 | 26.1353 | 0
[10 empty] | 992 | 26.8066 | 0
[10 empty] | 993 | 30.8979 | 0
[10 empty] | 994 | 25.4857 | 0
[10 empty] | 995 | 26.7105 | 0
[10 empty] | 996 | 26.4504 | 0
[10 empty] | 997 | 25.8921 | 0
[10 empty] | 998 | 27.9289 | 0
[10 empty] | 999 | 27.8198 | 0
[10 empty] | 1000 | 29.1499 | 0

## Project2_LT
Project-1 | Left Triangular Distribution | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success Rate
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Start | Duration | End |  | 22.8683 | 1
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0.25875 | 0.52744 | 0 | 2.7996 | 2.7996 | 1 | 23.9524 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 0.91288 | 0.071021 | 2.7996 | 3.1742 | 5.9738 | 2 | 20.415 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.68079 | 0.39924 | 2.7996 | 2.3 | 5.0996 | 3 | 22.375 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 0.20378 | 0.36902 | 5.9738 | 2.8929 | 8.8667 | 4 | 21.3976 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 0.76953 | 0.37998 | 5.9738 | 5.907 | 11.8808 | 5 | 23.7932 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 0.19708 | 0.43549 | 5.0996 | 7.258 | 12.3576 | 6 | 23.1619 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.7128 | 0.3007 | 5.0996 | 1.8893 | 6.9888 | 7 | 20.0082 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 0.91476 | 0.15429 | 12.3576 | 3.5092 | 15.8667 | 8 | 23.526 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 0.30171 | 0.71799 | 12.3576 | 6.564 | 18.9216 | 9 | 22.4665 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36836 | 0.44107 | 18.9216 | 0.4 | 19.3216 | 10 | 20.3793 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 0.31411 | 0.47381 | 18.9216 | 1.7786 | 20.7002 | 11 | 21.3491 | 1
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 0.80708 | 0.67954 | 20.7002 | 2.1682 | 22.8683 | 12 | 21.6701 | 1
[10 empty] | 13 | 20.6539 | 1
[10 empty] | 14 | 21.1618 | 1
[10 empty] | 15 | 22.5706 | 1
[10 empty] | 16 | 22.2049 | 1
[10 empty] | 17 | 23.2571 | 1
[10 empty] | 18 | 22.9006 | 1
Deadline | Average Project Duration | Success Rate | [7 empty] | 19 | 21.1886 | 1
24 | 21.9785 | 0.865 | [7 empty] | 20 | 23.7053 | 1
[10 empty] | 21 | 20.313 | 1
[10 empty] | 22 | 21.9491 | 1
[10 empty] | 23 | 25.1846 | 0
[10 empty] | 24 | 23.5552 | 1
[10 empty] | 25 | 22.7031 | 1
[10 empty] | 26 | 21.9232 | 1
[10 empty] | 27 | 19.1607 | 1
[10 empty] | 28 | 23.5341 | 1
[10 empty] | 29 | 23.0654 | 1
[10 empty] | 30 | 23.3073 | 1
[10 empty] | 31 | 18.9887 | 1
[10 empty] | 32 | 21.7268 | 1
[10 empty] | 33 | 23.9748 | 1
[10 empty] | 34 | 21.2764 | 1
[10 empty] | 35 | 20.385 | 1
[10 empty] | 36 | 20.7515 | 1
[10 empty] | 37 | 18.8892 | 1
[10 empty] | 38 | 18.3295 | 1
[10 empty] | 39 | 24.0173 | 0
[10 empty] | 40 | 20.1277 | 1
[10 empty] | 41 | 23.2339 | 1
[10 empty] | 42 | 26.4126 | 0
[10 empty] | 43 | 21.2262 | 1
[10 empty] | 44 | 21.7626 | 1
[10 empty] | 45 | 20.0816 | 1
[10 empty] | 46 | 21.0957 | 1
[10 empty] | 47 | 21.8481 | 1
[10 empty] | 48 | 21.2144 | 1
[10 empty] | 49 | 19.5317 | 1
[10 empty] | 50 | 21.2995 | 1
[10 empty] | 51 | 25.5881 | 0
[10 empty] | 52 | 24.0838 | 0
[10 empty] | 53 | 22.7044 | 1
[10 empty] | 54 | 21.4398 | 1
[10 empty] | 55 | 23.5151 | 1
[10 empty] | 56 | 22.6174 | 1
[10 empty] | 57 | 21.983 | 1
[10 empty] | 58 | 24.75 | 0
[10 empty] | 59 | 20.3144 | 1
[10 empty] | 60 | 23.6209 | 1
[10 empty] | 61 | 21.9733 | 1
[10 empty] | 62 | 19.5191 | 1
[10 empty] | 63 | 19.7686 | 1
[10 empty] | 64 | 23.8677 | 1
[10 empty] | 65 | 24.944 | 0
[10 empty] | 66 | 23.9281 | 1
[10 empty] | 67 | 20.4766 | 1
[10 empty] | 68 | 21.1184 | 1
[10 empty] | 69 | 20.8494 | 1
[10 empty] | 70 | 18.5082 | 1
[10 empty] | 71 | 21.1468 | 1
[10 empty] | 72 | 18.6608 | 1
[10 empty] | 73 | 20.6427 | 1
[10 empty] | 74 | 22.1439 | 1
[10 empty] | 75 | 19.5302 | 1
[10 empty] | 76 | 27.3185 | 0
[10 empty] | 77 | 20.3826 | 1
[10 empty] | 78 | 24.7295 | 0
[10 empty] | 79 | 22.0952 | 1
[10 empty] | 80 | 22.5434 | 1
[10 empty] | 81 | 22.6298 | 1
[10 empty] | 82 | 20.3074 | 1
[10 empty] | 83 | 19.7328 | 1
[10 empty] | 84 | 21.5118 | 1
[10 empty] | 85 | 23.4983 | 1
[10 empty] | 86 | 19.8986 | 1
[10 empty] | 87 | 22.1624 | 1
[10 empty] | 88 | 21.3415 | 1
[10 empty] | 89 | 23.8303 | 1
[10 empty] | 90 | 21.4455 | 1
[10 empty] | 91 | 22.1761 | 1
[10 empty] | 92 | 24.0201 | 0
[10 empty] | 93 | 24.1091 | 0
[10 empty] | 94 | 21.2777 | 1
[10 empty] | 95 | 20.246 | 1
[10 empty] | 96 | 25.2434 | 0
[10 empty] | 97 | 23.3799 | 1
[10 empty] | 98 | 22.0573 | 1
[10 empty] | 99 | 19.4807 | 1
[10 empty] | 100 | 23.666 | 1
[10 empty] | 101 | 22.3429 | 1
[10 empty] | 102 | 20.3775 | 1
[10 empty] | 103 | 19.1569 | 1
[10 empty] | 104 | 20.5154 | 1
[10 empty] | 105 | 20.9712 | 1
[10 empty] | 106 | 22.1021 | 1
[10 empty] | 107 | 19.7636 | 1
[10 empty] | 108 | 21.2249 | 1
[10 empty] | 109 | 19.4083 | 1
[10 empty] | 110 | 23.4524 | 1
[10 empty] | 111 | 19.9632 | 1
[10 empty] | 112 | 22.7717 | 1
[10 empty] | 113 | 19.3263 | 1
[10 empty] | 114 | 19.9846 | 1
[10 empty] | 115 | 20.6189 | 1
[10 empty] | 116 | 20.4085 | 1
[10 empty] | 117 | 20.6202 | 1
[10 empty] | 118 | 21.8109 | 1
[10 empty] | 119 | 21.7096 | 1
[10 empty] | 120 | 19.9679 | 1
[10 empty] | 121 | 20.3974 | 1
[10 empty] | 122 | 24.0093 | 0
[10 empty] | 123 | 23.1096 | 1
[10 empty] | 124 | 25.9649 | 0
[10 empty] | 125 | 22.8448 | 1
[10 empty] | 126 | 21.1822 | 1
[10 empty] | 127 | 27.0646 | 0
[10 empty] | 128 | 23.2535 | 1
[10 empty] | 129 | 25.7327 | 0
[10 empty] | 130 | 19.1702 | 1
[10 empty] | 131 | 22.4512 | 1
[10 empty] | 132 | 19.4539 | 1
[10 empty] | 133 | 21.3339 | 1
[10 empty] | 134 | 21.5401 | 1
[10 empty] | 135 | 22.448 | 1
[10 empty] | 136 | 22.728 | 1
[10 empty] | 137 | 20.3334 | 1
[10 empty] | 138 | 21.9047 | 1
[10 empty] | 139 | 21.2141 | 1
[10 empty] | 140 | 20.5119 | 1
[10 empty] | 141 | 19.7748 | 1
[10 empty] | 142 | 20.423 | 1
[10 empty] | 143 | 18.6739 | 1
[10 empty] | 144 | 22.4497 | 1
[10 empty] | 145 | 22.3281 | 1
[10 empty] | 146 | 21.4507 | 1
[10 empty] | 147 | 21.956 | 1
[10 empty] | 148 | 17.8742 | 1
[10 empty] | 149 | 21.6034 | 1
[10 empty] | 150 | 22.9265 | 1
[10 empty] | 151 | 22.7751 | 1
[10 empty] | 152 | 23.2552 | 1
[10 empty] | 153 | 21.6075 | 1
[10 empty] | 154 | 24.2465 | 0
[10 empty] | 155 | 22.497 | 1
[10 empty] | 156 | 21.141 | 1
[10 empty] | 157 | 25.4513 | 0
[10 empty] | 158 | 20.7412 | 1
[10 empty] | 159 | 20.6067 | 1
[10 empty] | 160 | 21.0008 | 1
[10 empty] | 161 | 24.4405 | 0
[10 empty] | 162 | 21.143 | 1
[10 empty] | 163 | 21.4634 | 1
[10 empty] | 164 | 21.2118 | 1
[10 empty] | 165 | 20.2133 | 1
[10 empty] | 166 | 21.4147 | 1
[10 empty] | 167 | 22.0893 | 1
[10 empty] | 168 | 22.5406 | 1
[10 empty] | 169 | 22.0447 | 1
[10 empty] | 170 | 27.7844 | 0
[10 empty] | 171 | 22.9809 | 1
[10 empty] | 172 | 24.4097 | 0
[10 empty] | 173 | 24.7499 | 0
[10 empty] | 174 | 22.9957 | 1
[10 empty] | 175 | 25.2676 | 0
[10 empty] | 176 | 19.183 | 1
[10 empty] | 177 | 22.446 | 1
[10 empty] | 178 | 24.4158 | 0
[10 empty] | 179 | 18.4544 | 1
[10 empty] | 180 | 19.9546 | 1
[10 empty] | 181 | 20.7031 | 1
[10 empty] | 182 | 20.4493 | 1
[10 empty] | 183 | 21.2973 | 1
[10 empty] | 184 | 22.7372 | 1
[10 empty] | 185 | 25.2363 | 0
[10 empty] | 186 | 22.891 | 1
[10 empty] | 187 | 20.0495 | 1
[10 empty] | 188 | 23.3906 | 1
[10 empty] | 189 | 20.018 | 1
[10 empty] | 190 | 23.101 | 1
[10 empty] | 191 | 24.3318 | 0
[10 empty] | 192 | 26.1381 | 0
[10 empty] | 193 | 19.7246 | 1
[10 empty] | 194 | 21.9881 | 1
[10 empty] | 195 | 19.6556 | 1
[10 empty] | 196 | 21.6384 | 1
[10 empty] | 197 | 24.289 | 0
[10 empty] | 198 | 22.9538 | 1
[10 empty] | 199 | 23.9198 | 1
[10 empty] | 200 | 22.5002 | 1
[10 empty] | 201 | 21.8612 | 1
[10 empty] | 202 | 20.4383 | 1
[10 empty] | 203 | 21.8901 | 1
[10 empty] | 204 | 22.1985 | 1
[10 empty] | 205 | 22.3644 | 1
[10 empty] | 206 | 19.9876 | 1
[10 empty] | 207 | 23.0519 | 1
[10 empty] | 208 | 20.9802 | 1
[10 empty] | 209 | 21.2743 | 1
[10 empty] | 210 | 20.0009 | 1
[10 empty] | 211 | 19.7021 | 1
[10 empty] | 212 | 19.9463 | 1
[10 empty] | 213 | 20.9878 | 1
[10 empty] | 214 | 20.1709 | 1
[10 empty] | 215 | 19.859 | 1
[10 empty] | 216 | 21.2433 | 1
[10 empty] | 217 | 26.2436 | 0
[10 empty] | 218 | 22.6084 | 1
[10 empty] | 219 | 24.1374 | 0
[10 empty] | 220 | 22.3469 | 1
[10 empty] | 221 | 22.9679 | 1
[10 empty] | 222 | 22.9738 | 1
[10 empty] | 223 | 21.248 | 1
[10 empty] | 224 | 25.3193 | 0
[10 empty] | 225 | 21.1779 | 1
[10 empty] | 226 | 18.9085 | 1
[10 empty] | 227 | 22.4232 | 1
[10 empty] | 228 | 20.8347 | 1
[10 empty] | 229 | 20.3219 | 1
[10 empty] | 230 | 22.0823 | 1
[10 empty] | 231 | 20.8757 | 1
[10 empty] | 232 | 21.5581 | 1
[10 empty] | 233 | 26.2058 | 0
[10 empty] | 234 | 20.4894 | 1
[10 empty] | 235 | 18.8784 | 1
[10 empty] | 236 | 22.1633 | 1
[10 empty] | 237 | 21.1547 | 1
[10 empty] | 238 | 22.4914 | 1
[10 empty] | 239 | 19.184 | 1
[10 empty] | 240 | 22.4018 | 1
[10 empty] | 241 | 24.7779 | 0
[10 empty] | 242 | 19.6893 | 1
[10 empty] | 243 | 23.8395 | 1
[10 empty] | 244 | 22.0223 | 1
[10 empty] | 245 | 22.1064 | 1
[10 empty] | 246 | 23.315 | 1
[10 empty] | 247 | 20.4304 | 1
[10 empty] | 248 | 23.2131 | 1
[10 empty] | 249 | 22.431 | 1
[10 empty] | 250 | 20.8048 | 1
[10 empty] | 251 | 20.7435 | 1
[10 empty] | 252 | 23.2552 | 1
[10 empty] | 253 | 21.8734 | 1
[10 empty] | 254 | 19.3432 | 1
[10 empty] | 255 | 20.2235 | 1
[10 empty] | 256 | 20.3963 | 1
[10 empty] | 257 | 23.8356 | 1
[10 empty] | 258 | 22.9096 | 1
[10 empty] | 259 | 23.7569 | 1
[10 empty] | 260 | 21.3152 | 1
[10 empty] | 261 | 22.0271 | 1
[10 empty] | 262 | 23.2099 | 1
[10 empty] | 263 | 21.6134 | 1
[10 empty] | 264 | 20.4536 | 1
[10 empty] | 265 | 22.8872 | 1
[10 empty] | 266 | 21.0978 | 1
[10 empty] | 267 | 21.6321 | 1
[10 empty] | 268 | 19.9414 | 1
[10 empty] | 269 | 24.1374 | 0
[10 empty] | 270 | 22.7922 | 1
[10 empty] | 271 | 22.5249 | 1
[10 empty] | 272 | 22.7631 | 1
[10 empty] | 273 | 20.6601 | 1
[10 empty] | 274 | 19.505 | 1
[10 empty] | 275 | 22.3033 | 1
[10 empty] | 276 | 22.0109 | 1
[10 empty] | 277 | 25.1476 | 0
[10 empty] | 278 | 20.2161 | 1
[10 empty] | 279 | 23.7776 | 1
[10 empty] | 280 | 26.7472 | 0
[10 empty] | 281 | 20.4428 | 1
[10 empty] | 282 | 22.3401 | 1
[10 empty] | 283 | 23.0441 | 1
[10 empty] | 284 | 19.5005 | 1
[10 empty] | 285 | 22.4672 | 1
[10 empty] | 286 | 24.0789 | 0
[10 empty] | 287 | 20.9926 | 1
[10 empty] | 288 | 21.13 | 1
[10 empty] | 289 | 23.1333 | 1
[10 empty] | 290 | 23.107 | 1
[10 empty] | 291 | 20.1815 | 1
[10 empty] | 292 | 20.2488 | 1
[10 empty] | 293 | 18.1884 | 1
[10 empty] | 294 | 22.5358 | 1
[10 empty] | 295 | 23.1206 | 1
[10 empty] | 296 | 22.4751 | 1
[10 empty] | 297 | 23.3734 | 1
[10 empty] | 298 | 20.5803 | 1
[10 empty] | 299 | 21.5358 | 1
[10 empty] | 300 | 22.7959 | 1
[10 empty] | 301 | 23.1161 | 1
[10 empty] | 302 | 20.8152 | 1
[10 empty] | 303 | 21.5943 | 1
[10 empty] | 304 | 22.4873 | 1
[10 empty] | 305 | 24.5576 | 0
[10 empty] | 306 | 21.3156 | 1
[10 empty] | 307 | 23.2306 | 1
[10 empty] | 308 | 25.1823 | 0
[10 empty] | 309 | 21.0199 | 1
[10 empty] | 310 | 21.4659 | 1
[10 empty] | 311 | 23.5918 | 1
[10 empty] | 312 | 22.3264 | 1
[10 empty] | 313 | 22.2068 | 1
[10 empty] | 314 | 23.8496 | 1
[10 empty] | 315 | 24.0575 | 0
[10 empty] | 316 | 19.8984 | 1
[10 empty] | 317 | 20.9662 | 1
[10 empty] | 318 | 18.8911 | 1
[10 empty] | 319 | 22.598 | 1
[10 empty] | 320 | 19.8206 | 1
[10 empty] | 321 | 18.3889 | 1
[10 empty] | 322 | 21.0551 | 1
[10 empty] | 323 | 20.7813 | 1
[10 empty] | 324 | 22.5375 | 1
[10 empty] | 325 | 20.7044 | 1
[10 empty] | 326 | 20.1058 | 1
[10 empty] | 327 | 22.7024 | 1
[10 empty] | 328 | 24.2473 | 0
[10 empty] | 329 | 22.9266 | 1
[10 empty] | 330 | 23.4441 | 1
[10 empty] | 331 | 21.4461 | 1
[10 empty] | 332 | 18.308 | 1
[10 empty] | 333 | 23.3894 | 1
[10 empty] | 334 | 22.4826 | 1
[10 empty] | 335 | 21.6643 | 1
[10 empty] | 336 | 21.6645 | 1
[10 empty] | 337 | 24.9986 | 0
[10 empty] | 338 | 20.8821 | 1
[10 empty] | 339 | 21.5229 | 1
[10 empty] | 340 | 20.6437 | 1
[10 empty] | 341 | 20.4446 | 1
[10 empty] | 342 | 23.0591 | 1
[10 empty] | 343 | 21.0237 | 1
[10 empty] | 344 | 25.7197 | 0
[10 empty] | 345 | 21.7431 | 1
[10 empty] | 346 | 25.5486 | 0
[10 empty] | 347 | 22.1209 | 1
[10 empty] | 348 | 19.9332 | 1
[10 empty] | 349 | 24.0929 | 0
[10 empty] | 350 | 20.8206 | 1
[10 empty] | 351 | 22.2487 | 1
[10 empty] | 352 | 23.3653 | 1
[10 empty] | 353 | 21.8048 | 1
[10 empty] | 354 | 23.0869 | 1
[10 empty] | 355 | 22.3087 | 1
[10 empty] | 356 | 20.7473 | 1
[10 empty] | 357 | 18.5778 | 1
[10 empty] | 358 | 27.4685 | 0
[10 empty] | 359 | 25.4793 | 0
[10 empty] | 360 | 22.597 | 1
[10 empty] | 361 | 22.2621 | 1
[10 empty] | 362 | 20.7315 | 1
[10 empty] | 363 | 19.7463 | 1
[10 empty] | 364 | 20.2006 | 1
[10 empty] | 365 | 22.2915 | 1
[10 empty] | 366 | 21.8934 | 1
[10 empty] | 367 | 19.5205 | 1
[10 empty] | 368 | 19.7514 | 1
[10 empty] | 369 | 24.3268 | 0
[10 empty] | 370 | 21.5626 | 1
[10 empty] | 371 | 21.6488 | 1
[10 empty] | 372 | 22.1283 | 1
[10 empty] | 373 | 21.8168 | 1
[10 empty] | 374 | 21.7616 | 1
[10 empty] | 375 | 20.1609 | 1
[10 empty] | 376 | 23.3281 | 1
[10 empty] | 377 | 20.9682 | 1
[10 empty] | 378 | 22.3473 | 1
[10 empty] | 379 | 22.4357 | 1
[10 empty] | 380 | 20.3561 | 1
[10 empty] | 381 | 22.7009 | 1
[10 empty] | 382 | 23.8041 | 1
[10 empty] | 383 | 21.527 | 1
[10 empty] | 384 | 22.6324 | 1
[10 empty] | 385 | 22.8434 | 1
[10 empty] | 386 | 24.9622 | 0
[10 empty] | 387 | 24.3378 | 0
[10 empty] | 388 | 22.7231 | 1
[10 empty] | 389 | 22.806 | 1
[10 empty] | 390 | 19.5196 | 1
[10 empty] | 391 | 23.1602 | 1
[10 empty] | 392 | 20.1137 | 1
[10 empty] | 393 | 21.1192 | 1
[10 empty] | 394 | 20.13 | 1
[10 empty] | 395 | 24.6533 | 0
[10 empty] | 396 | 22.8645 | 1
[10 empty] | 397 | 23.1072 | 1
[10 empty] | 398 | 21.4246 | 1
[10 empty] | 399 | 24.1607 | 0
[10 empty] | 400 | 23.3488 | 1
[10 empty] | 401 | 22.3935 | 1
[10 empty] | 402 | 22.9388 | 1
[10 empty] | 403 | 22.8652 | 1
[10 empty] | 404 | 24.3595 | 0
[10 empty] | 405 | 18.7841 | 1
[10 empty] | 406 | 21.1141 | 1
[10 empty] | 407 | 20.9576 | 1
[10 empty] | 408 | 22.9393 | 1
[10 empty] | 409 | 23.328 | 1
[10 empty] | 410 | 25.3372 | 0
[10 empty] | 411 | 22.1471 | 1
[10 empty] | 412 | 20.6936 | 1
[10 empty] | 413 | 22.1502 | 1
[10 empty] | 414 | 20.5588 | 1
[10 empty] | 415 | 22.5122 | 1
[10 empty] | 416 | 21.6417 | 1
[10 empty] | 417 | 23.6321 | 1
[10 empty] | 418 | 20.0746 | 1
[10 empty] | 419 | 20.6506 | 1
[10 empty] | 420 | 22.1782 | 1
[10 empty] | 421 | 22.6962 | 1
[10 empty] | 422 | 19.5891 | 1
[10 empty] | 423 | 19.3862 | 1
[10 empty] | 424 | 24.2517 | 0
[10 empty] | 425 | 21.1399 | 1
[10 empty] | 426 | 21.9144 | 1
[10 empty] | 427 | 25.8415 | 0
[10 empty] | 428 | 23.0426 | 1
[10 empty] | 429 | 20.0375 | 1
[10 empty] | 430 | 22.2652 | 1
[10 empty] | 431 | 23.1589 | 1
[10 empty] | 432 | 22.1697 | 1
[10 empty] | 433 | 22.9968 | 1
[10 empty] | 434 | 23.0868 | 1
[10 empty] | 435 | 19.187 | 1
[10 empty] | 436 | 25.3178 | 0
[10 empty] | 437 | 19.9422 | 1
[10 empty] | 438 | 23.3846 | 1
[10 empty] | 439 | 24.4579 | 0
[10 empty] | 440 | 21.9437 | 1
[10 empty] | 441 | 22.3075 | 1
[10 empty] | 442 | 20.5442 | 1
[10 empty] | 443 | 23.7846 | 1
[10 empty] | 444 | 22.4159 | 1
[10 empty] | 445 | 24.6505 | 0
[10 empty] | 446 | 20.1923 | 1
[10 empty] | 447 | 20.9392 | 1
[10 empty] | 448 | 20.9779 | 1
[10 empty] | 449 | 19.8557 | 1
[10 empty] | 450 | 18.7245 | 1
[10 empty] | 451 | 20.96 | 1
[10 empty] | 452 | 24.7148 | 0
[10 empty] | 453 | 20.9498 | 1
[10 empty] | 454 | 21.4513 | 1
[10 empty] | 455 | 22.4333 | 1
[10 empty] | 456 | 22.1385 | 1
[10 empty] | 457 | 22.0762 | 1
[10 empty] | 458 | 21.1314 | 1
[10 empty] | 459 | 19.8247 | 1
[10 empty] | 460 | 25.0107 | 0
[10 empty] | 461 | 19.7133 | 1
[10 empty] | 462 | 19.8095 | 1
[10 empty] | 463 | 21.7875 | 1
[10 empty] | 464 | 21.9245 | 1
[10 empty] | 465 | 23.5991 | 1
[10 empty] | 466 | 20.404 | 1
[10 empty] | 467 | 21.006 | 1
[10 empty] | 468 | 21.1364 | 1
[10 empty] | 469 | 21.255 | 1
[10 empty] | 470 | 20.0967 | 1
[10 empty] | 471 | 20.8999 | 1
[10 empty] | 472 | 23.4453 | 1
[10 empty] | 473 | 20.7826 | 1
[10 empty] | 474 | 22.8764 | 1
[10 empty] | 475 | 22.5407 | 1
[10 empty] | 476 | 20.8502 | 1
[10 empty] | 477 | 23.4945 | 1
[10 empty] | 478 | 24.1868 | 0
[10 empty] | 479 | 22.2082 | 1
[10 empty] | 480 | 19.9745 | 1
[10 empty] | 481 | 21.5124 | 1
[10 empty] | 482 | 21.5714 | 1
[10 empty] | 483 | 23.9353 | 1
[10 empty] | 484 | 18.422 | 1
[10 empty] | 485 | 21.5029 | 1
[10 empty] | 486 | 23.159 | 1
[10 empty] | 487 | 21.0575 | 1
[10 empty] | 488 | 22.4447 | 1
[10 empty] | 489 | 24.9554 | 0
[10 empty] | 490 | 23.5242 | 1
[10 empty] | 491 | 21.6739 | 1
[10 empty] | 492 | 24.6663 | 0
[10 empty] | 493 | 22.5354 | 1
[10 empty] | 494 | 19.4179 | 1
[10 empty] | 495 | 18.8279 | 1
[10 empty] | 496 | 19.6531 | 1
[10 empty] | 497 | 25.5367 | 0
[10 empty] | 498 | 21.0022 | 1
[10 empty] | 499 | 21.7533 | 1
[10 empty] | 500 | 23.0768 | 1
[10 empty] | 501 | 22.1224 | 1
[10 empty] | 502 | 23.7643 | 1
[10 empty] | 503 | 20.8499 | 1
[10 empty] | 504 | 20.0263 | 1
[10 empty] | 505 | 21.8509 | 1
[10 empty] | 506 | 22.3667 | 1
[10 empty] | 507 | 20.596 | 1
[10 empty] | 508 | 22.9593 | 1
[10 empty] | 509 | 21.2169 | 1
[10 empty] | 510 | 19.56 | 1
[10 empty] | 511 | 20.3727 | 1
[10 empty] | 512 | 22.5838 | 1
[10 empty] | 513 | 22.0806 | 1
[10 empty] | 514 | 21.0443 | 1
[10 empty] | 515 | 22.7272 | 1
[10 empty] | 516 | 24.6967 | 0
[10 empty] | 517 | 23.3929 | 1
[10 empty] | 518 | 22.1162 | 1
[10 empty] | 519 | 21.1951 | 1
[10 empty] | 520 | 22.8058 | 1
[10 empty] | 521 | 22.1106 | 1
[10 empty] | 522 | 23.3583 | 1
[10 empty] | 523 | 21.995 | 1
[10 empty] | 524 | 22.457 | 1
[10 empty] | 525 | 24.6175 | 0
[10 empty] | 526 | 23.9926 | 1
[10 empty] | 527 | 19.3034 | 1
[10 empty] | 528 | 22.2704 | 1
[10 empty] | 529 | 21.9375 | 1
[10 empty] | 530 | 20.3708 | 1
[10 empty] | 531 | 24.9987 | 0
[10 empty] | 532 | 24.1067 | 0
[10 empty] | 533 | 21.6448 | 1
[10 empty] | 534 | 20.7828 | 1
[10 empty] | 535 | 20.5857 | 1
[10 empty] | 536 | 21.2591 | 1
[10 empty] | 537 | 21.8146 | 1
[10 empty] | 538 | 23.5859 | 1
[10 empty] | 539 | 23.0353 | 1
[10 empty] | 540 | 22.2063 | 1
[10 empty] | 541 | 23.8295 | 1
[10 empty] | 542 | 23.8871 | 1
[10 empty] | 543 | 25.9604 | 0
[10 empty] | 544 | 20.1688 | 1
[10 empty] | 545 | 19.2729 | 1
[10 empty] | 546 | 22.4532 | 1
[10 empty] | 547 | 19.6021 | 1
[10 empty] | 548 | 19.1118 | 1
[10 empty] | 549 | 24.3705 | 0
[10 empty] | 550 | 20.0151 | 1
[10 empty] | 551 | 24.7131 | 0
[10 empty] | 552 | 19.1522 | 1
[10 empty] | 553 | 21.9151 | 1
[10 empty] | 554 | 22.2777 | 1
[10 empty] | 555 | 19.5508 | 1
[10 empty] | 556 | 20.8183 | 1
[10 empty] | 557 | 21.8096 | 1
[10 empty] | 558 | 20.2433 | 1
[10 empty] | 559 | 21.342 | 1
[10 empty] | 560 | 20.492 | 1
[10 empty] | 561 | 23.7847 | 1
[10 empty] | 562 | 23.7948 | 1
[10 empty] | 563 | 22.9553 | 1
[10 empty] | 564 | 23.7895 | 1
[10 empty] | 565 | 22.929 | 1
[10 empty] | 566 | 23.9209 | 1
[10 empty] | 567 | 21.6916 | 1
[10 empty] | 568 | 21.4632 | 1
[10 empty] | 569 | 20.0866 | 1
[10 empty] | 570 | 24.9146 | 0
[10 empty] | 571 | 22.7812 | 1
[10 empty] | 572 | 25.1313 | 0
[10 empty] | 573 | 22.5371 | 1
[10 empty] | 574 | 23.3124 | 1
[10 empty] | 575 | 21.4352 | 1
[10 empty] | 576 | 20.596 | 1
[10 empty] | 577 | 21.0091 | 1
[10 empty] | 578 | 22.8503 | 1
[10 empty] | 579 | 23.814 | 1
[10 empty] | 580 | 19.2182 | 1
[10 empty] | 581 | 24.3615 | 0
[10 empty] | 582 | 22.3982 | 1
[10 empty] | 583 | 19.8757 | 1
[10 empty] | 584 | 24.7801 | 0
[10 empty] | 585 | 24.1897 | 0
[10 empty] | 586 | 20.1573 | 1
[10 empty] | 587 | 19.8994 | 1
[10 empty] | 588 | 23.555 | 1
[10 empty] | 589 | 19.8289 | 1
[10 empty] | 590 | 21.5631 | 1
[10 empty] | 591 | 25.8666 | 0
[10 empty] | 592 | 22.0382 | 1
[10 empty] | 593 | 20.9962 | 1
[10 empty] | 594 | 21.6796 | 1
[10 empty] | 595 | 21.0491 | 1
[10 empty] | 596 | 22.7127 | 1
[10 empty] | 597 | 22.4843 | 1
[10 empty] | 598 | 22.6672 | 1
[10 empty] | 599 | 21.9094 | 1
[10 empty] | 600 | 18.3811 | 1
[10 empty] | 601 | 21.6196 | 1
[10 empty] | 602 | 20.6421 | 1
[10 empty] | 603 | 22.1398 | 1
[10 empty] | 604 | 22.486 | 1
[10 empty] | 605 | 22.2211 | 1
[10 empty] | 606 | 18.8087 | 1
[10 empty] | 607 | 20.6237 | 1
[10 empty] | 608 | 20.5906 | 1
[10 empty] | 609 | 24.2749 | 0
[10 empty] | 610 | 24.3265 | 0
[10 empty] | 611 | 18.9128 | 1
[10 empty] | 612 | 22.9577 | 1
[10 empty] | 613 | 19.913 | 1
[10 empty] | 614 | 23.395 | 1
[10 empty] | 615 | 19.5782 | 1
[10 empty] | 616 | 19.5076 | 1
[10 empty] | 617 | 19.8169 | 1
[10 empty] | 618 | 21.5933 | 1
[10 empty] | 619 | 22.1356 | 1
[10 empty] | 620 | 22.7003 | 1
[10 empty] | 621 | 24.7603 | 0
[10 empty] | 622 | 22.5113 | 1
[10 empty] | 623 | 19.7494 | 1
[10 empty] | 624 | 25.5781 | 0
[10 empty] | 625 | 19.2253 | 1
[10 empty] | 626 | 22.5882 | 1
[10 empty] | 627 | 21.3906 | 1
[10 empty] | 628 | 25.6003 | 0
[10 empty] | 629 | 21.4359 | 1
[10 empty] | 630 | 19.9289 | 1
[10 empty] | 631 | 22.2707 | 1
[10 empty] | 632 | 24.8024 | 0
[10 empty] | 633 | 20.845 | 1
[10 empty] | 634 | 23.844 | 1
[10 empty] | 635 | 20.5824 | 1
[10 empty] | 636 | 22.6393 | 1
[10 empty] | 637 | 22.3337 | 1
[10 empty] | 638 | 18.8877 | 1
[10 empty] | 639 | 24.697 | 0
[10 empty] | 640 | 20.7215 | 1
[10 empty] | 641 | 21.432 | 1
[10 empty] | 642 | 22.5056 | 1
[10 empty] | 643 | 23.144 | 1
[10 empty] | 644 | 23.8456 | 1
[10 empty] | 645 | 21.8081 | 1
[10 empty] | 646 | 23.0115 | 1
[10 empty] | 647 | 19.1154 | 1
[10 empty] | 648 | 22.4361 | 1
[10 empty] | 649 | 21.6949 | 1
[10 empty] | 650 | 21.12 | 1
[10 empty] | 651 | 21.9987 | 1
[10 empty] | 652 | 22.7942 | 1
[10 empty] | 653 | 19.653 | 1
[10 empty] | 654 | 20.5212 | 1
[10 empty] | 655 | 24.4652 | 0
[10 empty] | 656 | 18.9728 | 1
[10 empty] | 657 | 22.7309 | 1
[10 empty] | 658 | 19.3765 | 1
[10 empty] | 659 | 21.534 | 1
[10 empty] | 660 | 20.8099 | 1
[10 empty] | 661 | 18.8345 | 1
[10 empty] | 662 | 19.5625 | 1
[10 empty] | 663 | 21.9519 | 1
[10 empty] | 664 | 18.9585 | 1
[10 empty] | 665 | 20.1011 | 1
[10 empty] | 666 | 21.6091 | 1
[10 empty] | 667 | 23.587 | 1
[10 empty] | 668 | 22.3376 | 1
[10 empty] | 669 | 21.7594 | 1
[10 empty] | 670 | 23.8571 | 1
[10 empty] | 671 | 21.9686 | 1
[10 empty] | 672 | 23.1936 | 1
[10 empty] | 673 | 21.7794 | 1
[10 empty] | 674 | 21.7361 | 1
[10 empty] | 675 | 21.5705 | 1
[10 empty] | 676 | 22.8962 | 1
[10 empty] | 677 | 18.8639 | 1
[10 empty] | 678 | 23.9065 | 1
[10 empty] | 679 | 24.6549 | 0
[10 empty] | 680 | 20.6641 | 1
[10 empty] | 681 | 20.6621 | 1
[10 empty] | 682 | 25.9445 | 0
[10 empty] | 683 | 21.9695 | 1
[10 empty] | 684 | 23.0573 | 1
[10 empty] | 685 | 21.063 | 1
[10 empty] | 686 | 19.4982 | 1
[10 empty] | 687 | 21.1965 | 1
[10 empty] | 688 | 19.6708 | 1
[10 empty] | 689 | 22.5608 | 1
[10 empty] | 690 | 21.246 | 1
[10 empty] | 691 | 23.7446 | 1
[10 empty] | 692 | 23.7911 | 1
[10 empty] | 693 | 23.4568 | 1
[10 empty] | 694 | 19.596 | 1
[10 empty] | 695 | 21.3913 | 1
[10 empty] | 696 | 20.5069 | 1
[10 empty] | 697 | 21.6957 | 1
[10 empty] | 698 | 22.9069 | 1
[10 empty] | 699 | 20.233 | 1
[10 empty] | 700 | 20.9608 | 1
[10 empty] | 701 | 20.5332 | 1
[10 empty] | 702 | 23.0994 | 1
[10 empty] | 703 | 21.0166 | 1
[10 empty] | 704 | 22.6742 | 1
[10 empty] | 705 | 22.176 | 1
[10 empty] | 706 | 21.7715 | 1
[10 empty] | 707 | 25.1949 | 0
[10 empty] | 708 | 24.3675 | 0
[10 empty] | 709 | 19.1077 | 1
[10 empty] | 710 | 23.3322 | 1
[10 empty] | 711 | 19.2453 | 1
[10 empty] | 712 | 22.032 | 1
[10 empty] | 713 | 19.5591 | 1
[10 empty] | 714 | 20.4113 | 1
[10 empty] | 715 | 20.3321 | 1
[10 empty] | 716 | 23.714 | 1
[10 empty] | 717 | 23.0533 | 1
[10 empty] | 718 | 22.3636 | 1
[10 empty] | 719 | 24.9254 | 0
[10 empty] | 720 | 24.0014 | 0
[10 empty] | 721 | 22.0553 | 1
[10 empty] | 722 | 19.626 | 1
[10 empty] | 723 | 20.9018 | 1
[10 empty] | 724 | 25.6142 | 0
[10 empty] | 725 | 21.187 | 1
[10 empty] | 726 | 21.2194 | 1
[10 empty] | 727 | 21.8076 | 1
[10 empty] | 728 | 23.6703 | 1
[10 empty] | 729 | 21.7597 | 1
[10 empty] | 730 | 20.332 | 1
[10 empty] | 731 | 18.7992 | 1
[10 empty] | 732 | 22.3002 | 1
[10 empty] | 733 | 20.2909 | 1
[10 empty] | 734 | 22.5917 | 1
[10 empty] | 735 | 22.1783 | 1
[10 empty] | 736 | 22.0261 | 1
[10 empty] | 737 | 22.7529 | 1
[10 empty] | 738 | 24.4828 | 0
[10 empty] | 739 | 18.5975 | 1
[10 empty] | 740 | 23.2219 | 1
[10 empty] | 741 | 21.7194 | 1
[10 empty] | 742 | 20.7371 | 1
[10 empty] | 743 | 23.2365 | 1
[10 empty] | 744 | 24.5685 | 0
[10 empty] | 745 | 22.286 | 1
[10 empty] | 746 | 22.2323 | 1
[10 empty] | 747 | 24.5147 | 0
[10 empty] | 748 | 18.7001 | 1
[10 empty] | 749 | 19.9246 | 1
[10 empty] | 750 | 23.0778 | 1
[10 empty] | 751 | 20.421 | 1
[10 empty] | 752 | 23.4922 | 1
[10 empty] | 753 | 19.8051 | 1
[10 empty] | 754 | 23.5622 | 1
[10 empty] | 755 | 21.702 | 1
[10 empty] | 756 | 20.7309 | 1
[10 empty] | 757 | 21.0372 | 1
[10 empty] | 758 | 23.0218 | 1
[10 empty] | 759 | 23.5511 | 1
[10 empty] | 760 | 19.8973 | 1
[10 empty] | 761 | 20.195 | 1
[10 empty] | 762 | 21.9642 | 1
[10 empty] | 763 | 22.9492 | 1
[10 empty] | 764 | 19.7741 | 1
[10 empty] | 765 | 22.8995 | 1
[10 empty] | 766 | 21.6619 | 1
[10 empty] | 767 | 20.0397 | 1
[10 empty] | 768 | 20.0484 | 1
[10 empty] | 769 | 23.9161 | 1
[10 empty] | 770 | 21.9474 | 1
[10 empty] | 771 | 24.1123 | 0
[10 empty] | 772 | 20.9351 | 1
[10 empty] | 773 | 23.6389 | 1
[10 empty] | 774 | 23.7673 | 1
[10 empty] | 775 | 25.3078 | 0
[10 empty] | 776 | 22.9946 | 1
[10 empty] | 777 | 20.4956 | 1
[10 empty] | 778 | 19.5673 | 1
[10 empty] | 779 | 22.6833 | 1
[10 empty] | 780 | 26.2933 | 0
[10 empty] | 781 | 22.4356 | 1
[10 empty] | 782 | 24.0824 | 0
[10 empty] | 783 | 18.7697 | 1
[10 empty] | 784 | 24.0107 | 0
[10 empty] | 785 | 20.4219 | 1
[10 empty] | 786 | 21.4618 | 1
[10 empty] | 787 | 22.8212 | 1
[10 empty] | 788 | 23.2317 | 1
[10 empty] | 789 | 21.1666 | 1
[10 empty] | 790 | 23.0987 | 1
[10 empty] | 791 | 22.1638 | 1
[10 empty] | 792 | 23.2772 | 1
[10 empty] | 793 | 23.7184 | 1
[10 empty] | 794 | 21.1066 | 1
[10 empty] | 795 | 21.6785 | 1
[10 empty] | 796 | 23.1598 | 1
[10 empty] | 797 | 24.4747 | 0
[10 empty] | 798 | 22.82 | 1
[10 empty] | 799 | 26.3482 | 0
[10 empty] | 800 | 24.2839 | 0
[10 empty] | 801 | 21.5454 | 1
[10 empty] | 802 | 21.661 | 1
[10 empty] | 803 | 20.9325 | 1
[10 empty] | 804 | 22.4285 | 1
[10 empty] | 805 | 18.4757 | 1
[10 empty] | 806 | 22.9087 | 1
[10 empty] | 807 | 22.6364 | 1
[10 empty] | 808 | 21.7858 | 1
[10 empty] | 809 | 25.3299 | 0
[10 empty] | 810 | 20.5665 | 1
[10 empty] | 811 | 21.9928 | 1
[10 empty] | 812 | 22.2952 | 1
[10 empty] | 813 | 21.5735 | 1
[10 empty] | 814 | 18.4917 | 1
[10 empty] | 815 | 18.9556 | 1
[10 empty] | 816 | 22.2285 | 1
[10 empty] | 817 | 22.128 | 1
[10 empty] | 818 | 19.5506 | 1
[10 empty] | 819 | 20.5519 | 1
[10 empty] | 820 | 20.2446 | 1
[10 empty] | 821 | 24.4439 | 0
[10 empty] | 822 | 23.3452 | 1
[10 empty] | 823 | 21.0951 | 1
[10 empty] | 824 | 20.1539 | 1
[10 empty] | 825 | 21.1821 | 1
[10 empty] | 826 | 22.1812 | 1
[10 empty] | 827 | 22.8255 | 1
[10 empty] | 828 | 20.4267 | 1
[10 empty] | 829 | 23.964 | 1
[10 empty] | 830 | 25.5272 | 0
[10 empty] | 831 | 22.9607 | 1
[10 empty] | 832 | 21.0698 | 1
[10 empty] | 833 | 21.7732 | 1
[10 empty] | 834 | 21.8745 | 1
[10 empty] | 835 | 21.1676 | 1
[10 empty] | 836 | 21.1516 | 1
[10 empty] | 837 | 22.8459 | 1
[10 empty] | 838 | 22.8038 | 1
[10 empty] | 839 | 21.9565 | 1
[10 empty] | 840 | 22.3219 | 1
[10 empty] | 841 | 25.4974 | 0
[10 empty] | 842 | 21.6905 | 1
[10 empty] | 843 | 21.9823 | 1
[10 empty] | 844 | 20.5497 | 1
[10 empty] | 845 | 20.3498 | 1
[10 empty] | 846 | 24.1173 | 0
[10 empty] | 847 | 21.8581 | 1
[10 empty] | 848 | 22.5191 | 1
[10 empty] | 849 | 22.2899 | 1
[10 empty] | 850 | 19.7818 | 1
[10 empty] | 851 | 23.5986 | 1
[10 empty] | 852 | 20.711 | 1
[10 empty] | 853 | 21.8505 | 1
[10 empty] | 854 | 24.138 | 0
[10 empty] | 855 | 25.0024 | 0
[10 empty] | 856 | 18.9355 | 1
[10 empty] | 857 | 19.8846 | 1
[10 empty] | 858 | 21.2248 | 1
[10 empty] | 859 | 22.0079 | 1
[10 empty] | 860 | 22.2698 | 1
[10 empty] | 861 | 22.7742 | 1
[10 empty] | 862 | 21.4534 | 1
[10 empty] | 863 | 20.6056 | 1
[10 empty] | 864 | 24.7112 | 0
[10 empty] | 865 | 24.3388 | 0
[10 empty] | 866 | 21.5396 | 1
[10 empty] | 867 | 21.2654 | 1
[10 empty] | 868 | 22.9154 | 1
[10 empty] | 869 | 20.4127 | 1
[10 empty] | 870 | 19.9367 | 1
[10 empty] | 871 | 21.6681 | 1
[10 empty] | 872 | 21.508 | 1
[10 empty] | 873 | 25.8379 | 0
[10 empty] | 874 | 22.5068 | 1
[10 empty] | 875 | 20.0254 | 1
[10 empty] | 876 | 20.8659 | 1
[10 empty] | 877 | 20.8453 | 1
[10 empty] | 878 | 21.305 | 1
[10 empty] | 879 | 20.434 | 1
[10 empty] | 880 | 19.7874 | 1
[10 empty] | 881 | 20.7826 | 1
[10 empty] | 882 | 25.412 | 0
[10 empty] | 883 | 22.2461 | 1
[10 empty] | 884 | 22.3935 | 1
[10 empty] | 885 | 25.387 | 0
[10 empty] | 886 | 18.8318 | 1
[10 empty] | 887 | 21.324 | 1
[10 empty] | 888 | 25.4908 | 0
[10 empty] | 889 | 19.6118 | 1
[10 empty] | 890 | 20.6316 | 1
[10 empty] | 891 | 23.7241 | 1
[10 empty] | 892 | 20.6956 | 1
[10 empty] | 893 | 19.6939 | 1
[10 empty] | 894 | 22.4519 | 1
[10 empty] | 895 | 20.6574 | 1
[10 empty] | 896 | 22.7889 | 1
[10 empty] | 897 | 19.7653 | 1
[10 empty] | 898 | 24.2361 | 0
[10 empty] | 899 | 23.237 | 1
[10 empty] | 900 | 19.8778 | 1
[10 empty] | 901 | 21.3703 | 1
[10 empty] | 902 | 21.6163 | 1
[10 empty] | 903 | 22.554 | 1
[10 empty] | 904 | 20.8942 | 1
[10 empty] | 905 | 22.6352 | 1
[10 empty] | 906 | 21.0237 | 1
[10 empty] | 907 | 18.4907 | 1
[10 empty] | 908 | 23.4523 | 1
[10 empty] | 909 | 20.9198 | 1
[10 empty] | 910 | 22.8273 | 1
[10 empty] | 911 | 23.2417 | 1
[10 empty] | 912 | 25.4051 | 0
[10 empty] | 913 | 22.788 | 1
[10 empty] | 914 | 21.3097 | 1
[10 empty] | 915 | 21.3944 | 1
[10 empty] | 916 | 21.0416 | 1
[10 empty] | 917 | 25.023 | 0
[10 empty] | 918 | 19.0013 | 1
[10 empty] | 919 | 24.8342 | 0
[10 empty] | 920 | 21.7318 | 1
[10 empty] | 921 | 25.4194 | 0
[10 empty] | 922 | 20.9539 | 1
[10 empty] | 923 | 19.9229 | 1
[10 empty] | 924 | 24.0306 | 0
[10 empty] | 925 | 25.5996 | 0
[10 empty] | 926 | 23.2838 | 1
[10 empty] | 927 | 23.8597 | 1
[10 empty] | 928 | 22.779 | 1
[10 empty] | 929 | 22.6776 | 1
[10 empty] | 930 | 19.318 | 1
[10 empty] | 931 | 20.0883 | 1
[10 empty] | 932 | 23.8985 | 1
[10 empty] | 933 | 19.3447 | 1
[10 empty] | 934 | 24.4691 | 0
[10 empty] | 935 | 23.9024 | 1
[10 empty] | 936 | 22.6674 | 1
[10 empty] | 937 | 22.4546 | 1
[10 empty] | 938 | 19.8627 | 1
[10 empty] | 939 | 22.7377 | 1
[10 empty] | 940 | 23.4024 | 1
[10 empty] | 941 | 20.0288 | 1
[10 empty] | 942 | 19.8737 | 1
[10 empty] | 943 | 21.7285 | 1
[10 empty] | 944 | 20.8571 | 1
[10 empty] | 945 | 21.1651 | 1
[10 empty] | 946 | 20.7214 | 1
[10 empty] | 947 | 21.4377 | 1
[10 empty] | 948 | 21.841 | 1
[10 empty] | 949 | 20.4391 | 1
[10 empty] | 950 | 20.3508 | 1
[10 empty] | 951 | 21.9351 | 1
[10 empty] | 952 | 22.7617 | 1
[10 empty] | 953 | 21.6237 | 1
[10 empty] | 954 | 21.6156 | 1
[10 empty] | 955 | 21.8068 | 1
[10 empty] | 956 | 19.6356 | 1
[10 empty] | 957 | 23.4867 | 1
[10 empty] | 958 | 23.8036 | 1
[10 empty] | 959 | 18.4583 | 1
[10 empty] | 960 | 24.4025 | 0
[10 empty] | 961 | 20.0822 | 1
[10 empty] | 962 | 23.2871 | 1
[10 empty] | 963 | 22.0635 | 1
[10 empty] | 964 | 20.8592 | 1
[10 empty] | 965 | 24.1496 | 0
[10 empty] | 966 | 17.9601 | 1
[10 empty] | 967 | 25.7896 | 0
[10 empty] | 968 | 19.4143 | 1
[10 empty] | 969 | 20.2506 | 1
[10 empty] | 970 | 21.4309 | 1
[10 empty] | 971 | 18.8685 | 1
[10 empty] | 972 | 23.2707 | 1
[10 empty] | 973 | 24.0791 | 0
[10 empty] | 974 | 22.1011 | 1
[10 empty] | 975 | 23.7386 | 1
[10 empty] | 976 | 24.026 | 0
[10 empty] | 977 | 21.2922 | 1
[10 empty] | 978 | 22.1506 | 1
[10 empty] | 979 | 26.3279 | 0
[10 empty] | 980 | 24.0451 | 0
[10 empty] | 981 | 22.6634 | 1
[10 empty] | 982 | 21.4551 | 1
[10 empty] | 983 | 21.2859 | 1
[10 empty] | 984 | 22.9142 | 1
[10 empty] | 985 | 20.0143 | 1
[10 empty] | 986 | 19.9903 | 1
[10 empty] | 987 | 23.3756 | 1
[10 empty] | 988 | 21.5455 | 1
[10 empty] | 989 | 21.1938 | 1
[10 empty] | 990 | 23.0579 | 1
[10 empty] | 991 | 24.1394 | 0
[10 empty] | 992 | 20.6769 | 1
[10 empty] | 993 | 21.7801 | 1
[10 empty] | 994 | 21.8416 | 1
[10 empty] | 995 | 25.6593 | 0
[10 empty] | 996 | 21.6346 | 1
[10 empty] | 997 | 21.3585 | 1
[10 empty] | 998 | 24.5836 | 0
[10 empty] | 999 | 23.8865 | 1
[10 empty] | 1000 | 23.0128 | 1