## project1 (hidden)
Project-1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b
A |  | 2 | 3 | 4
B | A | 5 | 5 | 5
C | A | 3 | 6 | 11
D | A | 1 | 6 | 12
E | B | 6 | 7 | 8
F | C, D | 4 | 6 | 8
G | E | 8 | 11 | 13
H | F | 3 | 3 | 3
I | F | 9 | 11 | 14
J | G | 7 | 8 | 10
K | I | 1 | 2 | 5
L | H, J, K | 10 | 12 | 15

## project2 (hidden)
Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25
B | A | 3 | 4 | 5
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3
D | B | 1 | 2 | 4
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6
F | C | 5 | 7 | 9
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9
I | F, G | 6 | 7 | 8
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8

## Project1_Triang
Project-1 | Triangular Distribution | [7 empty] | Trial | Project Duration | Success Rate
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U(0, 1) | Start | Duration | End |  | 47.4552 | 0
A |  | 2 | 3 | 4 | 0.54451 | 0 | 3.0456 | 3.0456 | 1 | 47.704 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 0.48358 | 3.0456 | 5 | 8.0456 | 2 | 43.8018 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 0.52128 | 3.0456 | 6.6241 | 9.6696 | 3 | 46.6663 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 0.22408 | 3.0456 | 4.5106 | 7.5562 | 4 | 47.5564 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 0.23961 | 8.0456 | 6.6923 | 14.7378 | 5 | 44.8171 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 0.44898 | 9.6696 | 5.8952 | 15.5648 | 6 | 51.1952 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 0.59151 | 14.7378 | 10.9787 | 25.7165 | 7 | 45.9844 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 0.65237 | 15.5648 | 3 | 18.5648 | 8 | 49.1125 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 0.76878 | 15.5648 | 12.1377 | 27.7025 | 9 | 46.4894 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 0.54952 | 25.7165 | 8.356 | 34.0725 | 10 | 47.0452 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 0.25377 | 27.7025 | 2.0076 | 29.7101 | 11 | 47.1285 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 0.82562 | 34.0725 | 13.3827 | 47.4552 | 12 | 46.5309 | 0
[9 empty] | 13 | 45.7228 | 1
[9 empty] | 14 | 46.0334 | 0
[9 empty] | 15 | 47.113 | 0
[9 empty] | 16 | 45.2058 | 1
[9 empty] | 17 | 49.2817 | 0
[9 empty] | 18 | 46.5124 | 0
Deadline | Average Project Duration | Success Rate | [6 empty] | 19 | 46.9055 | 0
46 | 46.5458 | 0.366 | [6 empty] | 20 | 46.3595 | 0
[9 empty] | 21 | 47.5701 | 0
[9 empty] | 22 | 46.7342 | 0
[9 empty] | 23 | 47.7951 | 0
[9 empty] | 24 | 47.0167 | 0
[9 empty] | 25 | 45.4188 | 1
[9 empty] | 26 | 47.9513 | 0
[9 empty] | 27 | 45.8475 | 1
[9 empty] | 28 | 47.0984 | 0
[9 empty] | 29 | 50.3361 | 0
[9 empty] | 30 | 46.8405 | 0
[9 empty] | 31 | 44.4991 | 1
[9 empty] | 32 | 47.0815 | 0
[9 empty] | 33 | 45.6698 | 1
[9 empty] | 34 | 45.9001 | 1
[9 empty] | 35 | 47.0789 | 0
[9 empty] | 36 | 44.5608 | 1
[9 empty] | 37 | 49.7424 | 0
[9 empty] | 38 | 46.2296 | 0
[9 empty] | 39 | 47.5666 | 0
[9 empty] | 40 | 47.7365 | 0
[9 empty] | 41 | 43.9086 | 1
[9 empty] | 42 | 48.5907 | 0
[9 empty] | 43 | 44.3599 | 1
[9 empty] | 44 | 45.1168 | 1
[9 empty] | 45 | 44.4519 | 1
[9 empty] | 46 | 46.7158 | 0
[9 empty] | 47 | 46.1858 | 0
[9 empty] | 48 | 46.6848 | 0
[9 empty] | 49 | 46.9478 | 0
[9 empty] | 50 | 46.807 | 0
[9 empty] | 51 | 45.7667 | 1
[9 empty] | 52 | 44.0763 | 1
[9 empty] | 53 | 47.9308 | 0
[9 empty] | 54 | 47.7272 | 0
[9 empty] | 55 | 43.3877 | 1
[9 empty] | 56 | 45.4097 | 1
[9 empty] | 57 | 45.7104 | 1
[9 empty] | 58 | 48.139 | 0
[9 empty] | 59 | 47.9107 | 0
[9 empty] | 60 | 50.0355 | 0
[9 empty] | 61 | 46.4869 | 0
[9 empty] | 62 | 50.5703 | 0
[9 empty] | 63 | 45.3883 | 1
[9 empty] | 64 | 47.7627 | 0
[9 empty] | 65 | 46.6009 | 0
[9 empty] | 66 | 45.8917 | 1
[9 empty] | 67 | 44.1881 | 1
[9 empty] | 68 | 45.6896 | 1
[9 empty] | 69 | 45.1512 | 1
[9 empty] | 70 | 47.3056 | 0
[9 empty] | 71 | 46.1441 | 0
[9 empty] | 72 | 44.0759 | 1
[9 empty] | 73 | 46.8136 | 0
[9 empty] | 74 | 47.0978 | 0
[9 empty] | 75 | 50.3149 | 0
[9 empty] | 76 | 46.1353 | 0
[9 empty] | 77 | 49.0202 | 0
[9 empty] | 78 | 47.641 | 0
[9 empty] | 79 | 48.2471 | 0
[9 empty] | 80 | 45.6344 | 1
[9 empty] | 81 | 46.9686 | 0
[9 empty] | 82 | 46.5613 | 0
[9 empty] | 83 | 46.935 | 0
[9 empty] | 84 | 47.5211 | 0
[9 empty] | 85 | 48.7676 | 0
[9 empty] | 86 | 45.5649 | 1
[9 empty] | 87 | 45.9864 | 1
[9 empty] | 88 | 46.1502 | 0
[9 empty] | 89 | 50.1037 | 0
[9 empty] | 90 | 45.5492 | 1
[9 empty] | 91 | 45.5284 | 1
[9 empty] | 92 | 49.944 | 0
[9 empty] | 93 | 48.1274 | 0
[9 empty] | 94 | 45.5061 | 1
[9 empty] | 95 | 47.5371 | 0
[9 empty] | 96 | 47.27 | 0
[9 empty] | 97 | 46.6348 | 0
[9 empty] | 98 | 47.7469 | 0
[9 empty] | 99 | 48.1354 | 0
[9 empty] | 100 | 47.225 | 0
[9 empty] | 101 | 46.3207 | 0
[9 empty] | 102 | 45.1811 | 1
[9 empty] | 103 | 46.8915 | 0
[9 empty] | 104 | 46.3113 | 0
[9 empty] | 105 | 45.0931 | 1
[9 empty] | 106 | 48.4225 | 0
[9 empty] | 107 | 49.6484 | 0
[9 empty] | 108 | 49.7445 | 0
[9 empty] | 109 | 47.5375 | 0
[9 empty] | 110 | 44.6384 | 1
[9 empty] | 111 | 45.7143 | 1
[9 empty] | 112 | 47.1243 | 0
[9 empty] | 113 | 45.4739 | 1
[9 empty] | 114 | 43.6383 | 1
[9 empty] | 115 | 48.2675 | 0
[9 empty] | 116 | 47.3796 | 0
[9 empty] | 117 | 46.5997 | 0
[9 empty] | 118 | 46.1231 | 0
[9 empty] | 119 | 46.6694 | 0
[9 empty] | 120 | 45.9519 | 1
[9 empty] | 121 | 47.0797 | 0
[9 empty] | 122 | 45.1826 | 1
[9 empty] | 123 | 44.6663 | 1
[9 empty] | 124 | 44.2728 | 1
[9 empty] | 125 | 45.2831 | 1
[9 empty] | 126 | 48.0539 | 0
[9 empty] | 127 | 47.0196 | 0
[9 empty] | 128 | 44.952 | 1
[9 empty] | 129 | 46.586 | 0
[9 empty] | 130 | 46.5335 | 0
[9 empty] | 131 | 47.6884 | 0
[9 empty] | 132 | 45.6097 | 1
[9 empty] | 133 | 45.5747 | 1
[9 empty] | 134 | 47.2427 | 0
[9 empty] | 135 | 49.542 | 0
[9 empty] | 136 | 48.2637 | 0
[9 empty] | 137 | 46.7954 | 0
[9 empty] | 138 | 46.5103 | 0
[9 empty] | 139 | 46.011 | 0
[9 empty] | 140 | 47.2244 | 0
[9 empty] | 141 | 46.4053 | 0
[9 empty] | 142 | 46.4712 | 0
[9 empty] | 143 | 47.5582 | 0
[9 empty] | 144 | 47.897 | 0
[9 empty] | 145 | 47.2819 | 0
[9 empty] | 146 | 47.352 | 0
[9 empty] | 147 | 46.1496 | 0
[9 empty] | 148 | 48.6134 | 0
[9 empty] | 149 | 45.8312 | 1
[9 empty] | 150 | 44.2397 | 1
[9 empty] | 151 | 46.5703 | 0
[9 empty] | 152 | 46.6018 | 0
[9 empty] | 153 | 47.0757 | 0
[9 empty] | 154 | 45.3368 | 1
[9 empty] | 155 | 46.0082 | 0
[9 empty] | 156 | 46.4736 | 0
[9 empty] | 157 | 46.7999 | 0
[9 empty] | 158 | 47.4131 | 0
[9 empty] | 159 | 48.2691 | 0
[9 empty] | 160 | 44.6459 | 1
[9 empty] | 161 | 44.9245 | 1
[9 empty] | 162 | 46.0619 | 0
[9 empty] | 163 | 46.8041 | 0
[9 empty] | 164 | 48.5353 | 0
[9 empty] | 165 | 46.9569 | 0
[9 empty] | 166 | 48.1297 | 0
[9 empty] | 167 | 42.0854 | 1
[9 empty] | 168 | 43.5672 | 1
[9 empty] | 169 | 44.597 | 1
[9 empty] | 170 | 48.4655 | 0
[9 empty] | 171 | 44.9267 | 1
[9 empty] | 172 | 46.7224 | 0
[9 empty] | 173 | 47.8959 | 0
[9 empty] | 174 | 45.0754 | 1
[9 empty] | 175 | 45.9045 | 1
[9 empty] | 176 | 47.5642 | 0
[9 empty] | 177 | 46.8519 | 0
[9 empty] | 178 | 45.9965 | 1
[9 empty] | 179 | 47.5465 | 0
[9 empty] | 180 | 45.7493 | 1
[9 empty] | 181 | 47.8483 | 0
[9 empty] | 182 | 45.7962 | 1
[9 empty] | 183 | 48.7743 | 0
[9 empty] | 184 | 46.4004 | 0
[9 empty] | 185 | 46.8867 | 0
[9 empty] | 186 | 47.6925 | 0
[9 empty] | 187 | 48.3606 | 0
[9 empty] | 188 | 44.4375 | 1
[9 empty] | 189 | 45.5307 | 1
[9 empty] | 190 | 44.7353 | 1
[9 empty] | 191 | 44.9156 | 1
[9 empty] | 192 | 48.0657 | 0
[9 empty] | 193 | 47.8046 | 0
[9 empty] | 194 | 46.9763 | 0
[9 empty] | 195 | 46.4339 | 0
[9 empty] | 196 | 44.5681 | 1
[9 empty] | 197 | 44.5904 | 1
[9 empty] | 198 | 46.3234 | 0
[9 empty] | 199 | 45.5398 | 1
[9 empty] | 200 | 45.3276 | 1
[9 empty] | 201 | 45.1121 | 1
[9 empty] | 202 | 48.4167 | 0
[9 empty] | 203 | 46.0785 | 0
[9 empty] | 204 | 49.7578 | 0
[9 empty] | 205 | 48.2655 | 0
[9 empty] | 206 | 49.0955 | 0
[9 empty] | 207 | 47.7865 | 0
[9 empty] | 208 | 43.5824 | 1
[9 empty] | 209 | 44.3327 | 1
[9 empty] | 210 | 45.7491 | 1
[9 empty] | 211 | 49.6613 | 0
[9 empty] | 212 | 46.3088 | 0
[9 empty] | 213 | 45.2031 | 1
[9 empty] | 214 | 46.875 | 0
[9 empty] | 215 | 45.4124 | 1
[9 empty] | 216 | 48.2018 | 0
[9 empty] | 217 | 44.926 | 1
[9 empty] | 218 | 48.3479 | 0
[9 empty] | 219 | 41.3985 | 1
[9 empty] | 220 | 47.2053 | 0
[9 empty] | 221 | 45.6657 | 1
[9 empty] | 222 | 47.1081 | 0
[9 empty] | 223 | 46.0327 | 0
[9 empty] | 224 | 46.4285 | 0
[9 empty] | 225 | 46.8904 | 0
[9 empty] | 226 | 46.11 | 0
[9 empty] | 227 | 46.9168 | 0
[9 empty] | 228 | 47.416 | 0
[9 empty] | 229 | 45.2232 | 1
[9 empty] | 230 | 46.601 | 0
[9 empty] | 231 | 46.518 | 0
[9 empty] | 232 | 47.5661 | 0
[9 empty] | 233 | 44.8885 | 1
[9 empty] | 234 | 44.3938 | 1
[9 empty] | 235 | 47.4994 | 0
[9 empty] | 236 | 46.3633 | 0
[9 empty] | 237 | 46.5301 | 0
[9 empty] | 238 | 49.1794 | 0
[9 empty] | 239 | 48.7135 | 0
[9 empty] | 240 | 43.5355 | 1
[9 empty] | 241 | 47.4577 | 0
[9 empty] | 242 | 49.0534 | 0
[9 empty] | 243 | 49.3225 | 0
[9 empty] | 244 | 46.0635 | 0
[9 empty] | 245 | 46.8154 | 0
[9 empty] | 246 | 47.6903 | 0
[9 empty] | 247 | 47.2174 | 0
[9 empty] | 248 | 45.7028 | 1
[9 empty] | 249 | 47.2376 | 0
[9 empty] | 250 | 47.5771 | 0
[9 empty] | 251 | 44.7637 | 1
[9 empty] | 252 | 45.7435 | 1
[9 empty] | 253 | 44.608 | 1
[9 empty] | 254 | 49.3603 | 0
[9 empty] | 255 | 44.6774 | 1
[9 empty] | 256 | 48.931 | 0
[9 empty] | 257 | 47.3952 | 0
[9 empty] | 258 | 45.3831 | 1
[9 empty] | 259 | 46.2225 | 0
[9 empty] | 260 | 44.6441 | 1
[9 empty] | 261 | 46.2064 | 0
[9 empty] | 262 | 47.2775 | 0
[9 empty] | 263 | 46.0414 | 0
[9 empty] | 264 | 46.8593 | 0
[9 empty] | 265 | 45.1555 | 1
[9 empty] | 266 | 49.1616 | 0
[9 empty] | 267 | 45.4037 | 1
[9 empty] | 268 | 47.2691 | 0
[9 empty] | 269 | 47.944 | 0
[9 empty] | 270 | 45.0446 | 1
[9 empty] | 271 | 47.0162 | 0
[9 empty] | 272 | 43.4633 | 1
[9 empty] | 273 | 43.6236 | 1
[9 empty] | 274 | 48.0558 | 0
[9 empty] | 275 | 48.9622 | 0
[9 empty] | 276 | 48.2836 | 0
[9 empty] | 277 | 44.5434 | 1
[9 empty] | 278 | 48.6325 | 0
[9 empty] | 279 | 44.3566 | 1
[9 empty] | 280 | 47.3222 | 0
[9 empty] | 281 | 47.7889 | 0
[9 empty] | 282 | 46.5083 | 0
[9 empty] | 283 | 46.6324 | 0
[9 empty] | 284 | 46.1211 | 0
[9 empty] | 285 | 45.5524 | 1
[9 empty] | 286 | 48.0593 | 0
[9 empty] | 287 | 45.5366 | 1
[9 empty] | 288 | 46.731 | 0
[9 empty] | 289 | 46.4334 | 0
[9 empty] | 290 | 46.2446 | 0
[9 empty] | 291 | 47.6554 | 0
[9 empty] | 292 | 46.9213 | 0
[9 empty] | 293 | 45.3514 | 1
[9 empty] | 294 | 47.4307 | 0
[9 empty] | 295 | 44.681 | 1
[9 empty] | 296 | 46.6435 | 0
[9 empty] | 297 | 46.2444 | 0
[9 empty] | 298 | 46.248 | 0
[9 empty] | 299 | 45.2674 | 1
[9 empty] | 300 | 46.6545 | 0
[9 empty] | 301 | 45.9849 | 1
[9 empty] | 302 | 44.2246 | 1
[9 empty] | 303 | 47.342 | 0
[9 empty] | 304 | 46.7214 | 0
[9 empty] | 305 | 45.9288 | 1
[9 empty] | 306 | 44.412 | 1
[9 empty] | 307 | 46.1999 | 0
[9 empty] | 308 | 48.1893 | 0
[9 empty] | 309 | 49.4559 | 0
[9 empty] | 310 | 46.9893 | 0
[9 empty] | 311 | 46.6786 | 0
[9 empty] | 312 | 47.1587 | 0
[9 empty] | 313 | 45.644 | 1
[9 empty] | 314 | 46.5936 | 0
[9 empty] | 315 | 46.8729 | 0
[9 empty] | 316 | 46.9732 | 0
[9 empty] | 317 | 46.754 | 0
[9 empty] | 318 | 46.1662 | 0
[9 empty] | 319 | 46.9492 | 0
[9 empty] | 320 | 47.5971 | 0
[9 empty] | 321 | 46.9292 | 0
[9 empty] | 322 | 45.1292 | 1
[9 empty] | 323 | 44.3431 | 1
[9 empty] | 324 | 45.2373 | 1
[9 empty] | 325 | 45.784 | 1
[9 empty] | 326 | 46.4002 | 0
[9 empty] | 327 | 49.7146 | 0
[9 empty] | 328 | 49.7102 | 0
[9 empty] | 329 | 46.96 | 0
[9 empty] | 330 | 44.8721 | 1
[9 empty] | 331 | 49.4548 | 0
[9 empty] | 332 | 48.3419 | 0
[9 empty] | 333 | 48.1348 | 0
[9 empty] | 334 | 45.933 | 1
[9 empty] | 335 | 46.5177 | 0
[9 empty] | 336 | 48.8823 | 0
[9 empty] | 337 | 45.9614 | 1
[9 empty] | 338 | 47.049 | 0
[9 empty] | 339 | 43.8701 | 1
[9 empty] | 340 | 47.0083 | 0
[9 empty] | 341 | 46.4229 | 0
[9 empty] | 342 | 47.8425 | 0
[9 empty] | 343 | 47.5655 | 0
[9 empty] | 344 | 44.8088 | 1
[9 empty] | 345 | 46.616 | 0
[9 empty] | 346 | 48.1778 | 0
[9 empty] | 347 | 47.3622 | 0
[9 empty] | 348 | 46.3105 | 0
[9 empty] | 349 | 46.2565 | 0
[9 empty] | 350 | 44.6174 | 1
[9 empty] | 351 | 47.9873 | 0
[9 empty] | 352 | 45.5077 | 1
[9 empty] | 353 | 50.0113 | 0
[9 empty] | 354 | 47.5792 | 0
[9 empty] | 355 | 43.819 | 1
[9 empty] | 356 | 46.0987 | 0
[9 empty] | 357 | 45.9459 | 1
[9 empty] | 358 | 47.1586 | 0
[9 empty] | 359 | 46.0857 | 0
[9 empty] | 360 | 47.1768 | 0
[9 empty] | 361 | 49.2129 | 0
[9 empty] | 362 | 46.9973 | 0
[9 empty] | 363 | 44.4146 | 1
[9 empty] | 364 | 48.3128 | 0
[9 empty] | 365 | 45.8841 | 1
[9 empty] | 366 | 47.0882 | 0
[9 empty] | 367 | 45.0274 | 1
[9 empty] | 368 | 45.7987 | 1
[9 empty] | 369 | 44.8708 | 1
[9 empty] | 370 | 44.5288 | 1
[9 empty] | 371 | 49.3444 | 0
[9 empty] | 372 | 45.2797 | 1
[9 empty] | 373 | 47.2613 | 0
[9 empty] | 374 | 47.4537 | 0
[9 empty] | 375 | 45.9776 | 1
[9 empty] | 376 | 49.2716 | 0
[9 empty] | 377 | 48.2129 | 0
[9 empty] | 378 | 48.8177 | 0
[9 empty] | 379 | 45.9553 | 1
[9 empty] | 380 | 47.9213 | 0
[9 empty] | 381 | 45.5319 | 1
[9 empty] | 382 | 46.3672 | 0
[9 empty] | 383 | 48.8336 | 0
[9 empty] | 384 | 45.5103 | 1
[9 empty] | 385 | 44.3562 | 1
[9 empty] | 386 | 47.3706 | 0
[9 empty] | 387 | 46.6554 | 0
[9 empty] | 388 | 51.5038 | 0
[9 empty] | 389 | 47.3186 | 0
[9 empty] | 390 | 48.3193 | 0
[9 empty] | 391 | 47.7903 | 0
[9 empty] | 392 | 46.336 | 0
[9 empty] | 393 | 43.1892 | 1
[9 empty] | 394 | 46.7609 | 0
[9 empty] | 395 | 46.4923 | 0
[9 empty] | 396 | 44.8238 | 1
[9 empty] | 397 | 44.516 | 1
[9 empty] | 398 | 48.7849 | 0
[9 empty] | 399 | 46.4765 | 0
[9 empty] | 400 | 47.3796 | 0
[9 empty] | 401 | 45.9389 | 1
[9 empty] | 402 | 48.3292 | 0
[9 empty] | 403 | 47.9545 | 0
[9 empty] | 404 | 45.2606 | 1
[9 empty] | 405 | 46.847 | 0
[9 empty] | 406 | 44.1041 | 1
[9 empty] | 407 | 48.487 | 0
[9 empty] | 408 | 42.6391 | 1
[9 empty] | 409 | 49.3712 | 0
[9 empty] | 410 | 44.62 | 1
[9 empty] | 411 | 44.3312 | 1
[9 empty] | 412 | 44.2015 | 1
[9 empty] | 413 | 48.4323 | 0
[9 empty] | 414 | 46.182 | 0
[9 empty] | 415 | 44.8793 | 1
[9 empty] | 416 | 46.5722 | 0
[9 empty] | 417 | 46.0273 | 0
[9 empty] | 418 | 47.8829 | 0
[9 empty] | 419 | 46.966 | 0
[9 empty] | 420 | 45.6367 | 1
[9 empty] | 421 | 47.659 | 0
[9 empty] | 422 | 46.9611 | 0
[9 empty] | 423 | 45.7839 | 1
[9 empty] | 424 | 45.4911 | 1
[9 empty] | 425 | 46.6197 | 0
[9 empty] | 426 | 46.7806 | 0
[9 empty] | 427 | 43.5808 | 1
[9 empty] | 428 | 47.6246 | 0
[9 empty] | 429 | 48.1811 | 0
[9 empty] | 430 | 46.674 | 0
[9 empty] | 431 | 46.7701 | 0
[9 empty] | 432 | 46.0469 | 0
[9 empty] | 433 | 49.9507 | 0
[9 empty] | 434 | 45.745 | 1
[9 empty] | 435 | 44.956 | 1
[9 empty] | 436 | 50.3027 | 0
[9 empty] | 437 | 47.8014 | 0
[9 empty] | 438 | 48.1527 | 0
[9 empty] | 439 | 46.5528 | 0
[9 empty] | 440 | 45.1652 | 1
[9 empty] | 441 | 47.8038 | 0
[9 empty] | 442 | 47.838 | 0
[9 empty] | 443 | 46.6234 | 0
[9 empty] | 444 | 45.5064 | 1
[9 empty] | 445 | 45.6757 | 1
[9 empty] | 446 | 47.1073 | 0
[9 empty] | 447 | 47.1384 | 0
[9 empty] | 448 | 48.6734 | 0
[9 empty] | 449 | 47.1032 | 0
[9 empty] | 450 | 46.6096 | 0
[9 empty] | 451 | 48.0192 | 0
[9 empty] | 452 | 45.4434 | 1
[9 empty] | 453 | 45.2284 | 1
[9 empty] | 454 | 45.4859 | 1
[9 empty] | 455 | 45.6195 | 1
[9 empty] | 456 | 50.9052 | 0
[9 empty] | 457 | 45.3833 | 1
[9 empty] | 458 | 43.7392 | 1
[9 empty] | 459 | 45.5936 | 1
[9 empty] | 460 | 43.3151 | 1
[9 empty] | 461 | 48.6817 | 0
[9 empty] | 462 | 49.1702 | 0
[9 empty] | 463 | 44.644 | 1
[9 empty] | 464 | 46.1529 | 0
[9 empty] | 465 | 47.8034 | 0
[9 empty] | 466 | 48.2568 | 0
[9 empty] | 467 | 46.6766 | 0
[9 empty] | 468 | 45.1892 | 1
[9 empty] | 469 | 45.1892 | 1
[9 empty] | 470 | 44.662 | 1
[9 empty] | 471 | 47.5421 | 0
[9 empty] | 472 | 47.5083 | 0
[9 empty] | 473 | 47.275 | 0
[9 empty] | 474 | 45.2248 | 1
[9 empty] | 475 | 49.8067 | 0
[9 empty] | 476 | 46.2739 | 0
[9 empty] | 477 | 47.3293 | 0
[9 empty] | 478 | 45.1307 | 1
[9 empty] | 479 | 47.1469 | 0
[9 empty] | 480 | 47.3622 | 0
[9 empty] | 481 | 47.0061 | 0
[9 empty] | 482 | 48.3055 | 0
[9 empty] | 483 | 46.4093 | 0
[9 empty] | 484 | 47.5216 | 0
[9 empty] | 485 | 45.0965 | 1
[9 empty] | 486 | 46.8283 | 0
[9 empty] | 487 | 46.2128 | 0
[9 empty] | 488 | 45.6599 | 1
[9 empty] | 489 | 45.7288 | 1
[9 empty] | 490 | 44.5871 | 1
[9 empty] | 491 | 47.2903 | 0
[9 empty] | 492 | 44.3037 | 1
[9 empty] | 493 | 44.2052 | 1
[9 empty] | 494 | 47.0457 | 0
[9 empty] | 495 | 48.5152 | 0
[9 empty] | 496 | 43.8729 | 1
[9 empty] | 497 | 47.761 | 0
[9 empty] | 498 | 47.0094 | 0
[9 empty] | 499 | 46.8526 | 0
[9 empty] | 500 | 47.9765 | 0
[9 empty] | 501 | 44.1948 | 1
[9 empty] | 502 | 48.64 | 0
[9 empty] | 503 | 44.1611 | 1
[9 empty] | 504 | 47.8114 | 0
[9 empty] | 505 | 48.2067 | 0
[9 empty] | 506 | 47.145 | 0
[9 empty] | 507 | 44.5325 | 1
[9 empty] | 508 | 47.7487 | 0
[9 empty] | 509 | 47.1851 | 0
[9 empty] | 510 | 46.4299 | 0
[9 empty] | 511 | 45.0758 | 1
[9 empty] | 512 | 44.6166 | 1
[9 empty] | 513 | 44.1168 | 1
[9 empty] | 514 | 46.6953 | 0
[9 empty] | 515 | 45.6646 | 1
[9 empty] | 516 | 45.1399 | 1
[9 empty] | 517 | 48.5975 | 0
[9 empty] | 518 | 43.3677 | 1
[9 empty] | 519 | 48.4082 | 0
[9 empty] | 520 | 44.321 | 1
[9 empty] | 521 | 44.9124 | 1
[9 empty] | 522 | 47.5321 | 0
[9 empty] | 523 | 44.1204 | 1
[9 empty] | 524 | 47.327 | 0
[9 empty] | 525 | 46.4991 | 0
[9 empty] | 526 | 44.8756 | 1
[9 empty] | 527 | 46.2343 | 0
[9 empty] | 528 | 46.1563 | 0
[9 empty] | 529 | 48.0483 | 0
[9 empty] | 530 | 46.7239 | 0
[9 empty] | 531 | 47.4669 | 0
[9 empty] | 532 | 48.0741 | 0
[9 empty] | 533 | 43.8334 | 1
[9 empty] | 534 | 48.5001 | 0
[9 empty] | 535 | 46.075 | 0
[9 empty] | 536 | 44.6647 | 1
[9 empty] | 537 | 45.5715 | 1
[9 empty] | 538 | 46.3227 | 0
[9 empty] | 539 | 47.8042 | 0
[9 empty] | 540 | 45.3386 | 1
[9 empty] | 541 | 46.1285 | 0
[9 empty] | 542 | 49.3733 | 0
[9 empty] | 543 | 46.8935 | 0
[9 empty] | 544 | 43.9269 | 1
[9 empty] | 545 | 46.2465 | 0
[9 empty] | 546 | 43.5122 | 1
[9 empty] | 547 | 46.9369 | 0
[9 empty] | 548 | 47.3865 | 0
[9 empty] | 549 | 48.3924 | 0
[9 empty] | 550 | 46.7491 | 0
[9 empty] | 551 | 44.5159 | 1
[9 empty] | 552 | 45.2797 | 1
[9 empty] | 553 | 42.3307 | 1
[9 empty] | 554 | 47.6713 | 0
[9 empty] | 555 | 49.1409 | 0
[9 empty] | 556 | 46.6526 | 0
[9 empty] | 557 | 48.4601 | 0
[9 empty] | 558 | 48.5643 | 0
[9 empty] | 559 | 46.7359 | 0
[9 empty] | 560 | 45.0835 | 1
[9 empty] | 561 | 48.4089 | 0
[9 empty] | 562 | 45.3777 | 1
[9 empty] | 563 | 45.9804 | 1
[9 empty] | 564 | 45.9284 | 1
[9 empty] | 565 | 46.61 | 0
[9 empty] | 566 | 46.0461 | 0
[9 empty] | 567 | 44.782 | 1
[9 empty] | 568 | 48.2532 | 0
[9 empty] | 569 | 46.6417 | 0
[9 empty] | 570 | 43.0291 | 1
[9 empty] | 571 | 45.1533 | 1
[9 empty] | 572 | 46.6042 | 0
[9 empty] | 573 | 44.1492 | 1
[9 empty] | 574 | 45.7982 | 1
[9 empty] | 575 | 49.1096 | 0
[9 empty] | 576 | 45.2718 | 1
[9 empty] | 577 | 46.0059 | 0
[9 empty] | 578 | 45.2285 | 1
[9 empty] | 579 | 44.678 | 1
[9 empty] | 580 | 46.8647 | 0
[9 empty] | 581 | 48.2427 | 0
[9 empty] | 582 | 49.2281 | 0
[9 empty] | 583 | 47.1183 | 0
[9 empty] | 584 | 46.4261 | 0
[9 empty] | 585 | 42.7461 | 1
[9 empty] | 586 | 42.4667 | 1
[9 empty] | 587 | 46.0666 | 0
[9 empty] | 588 | 45.5562 | 1
[9 empty] | 589 | 48.8043 | 0
[9 empty] | 590 | 48.4478 | 0
[9 empty] | 591 | 49.1452 | 0
[9 empty] | 592 | 45.9175 | 1
[9 empty] | 593 | 46.0187 | 0
[9 empty] | 594 | 45.1583 | 1
[9 empty] | 595 | 46.1849 | 0
[9 empty] | 596 | 42.8898 | 1
[9 empty] | 597 | 48.0118 | 0
[9 empty] | 598 | 50.8607 | 0
[9 empty] | 599 | 43.8112 | 1
[9 empty] | 600 | 47.9711 | 0
[9 empty] | 601 | 48.2222 | 0
[9 empty] | 602 | 46.9488 | 0
[9 empty] | 603 | 44.3957 | 1
[9 empty] | 604 | 45.019 | 1
[9 empty] | 605 | 45.2095 | 1
[9 empty] | 606 | 45.7521 | 1
[9 empty] | 607 | 47.7173 | 0
[9 empty] | 608 | 45.2445 | 1
[9 empty] | 609 | 43.8815 | 1
[9 empty] | 610 | 43.5917 | 1
[9 empty] | 611 | 48.0575 | 0
[9 empty] | 612 | 45.9345 | 1
[9 empty] | 613 | 46.9695 | 0
[9 empty] | 614 | 47.6162 | 0
[9 empty] | 615 | 43.6205 | 1
[9 empty] | 616 | 45.8039 | 1
[9 empty] | 617 | 44.045 | 1
[9 empty] | 618 | 48.9609 | 0
[9 empty] | 619 | 46.9913 | 0
[9 empty] | 620 | 45.9262 | 1
[9 empty] | 621 | 47.8388 | 0
[9 empty] | 622 | 47.9193 | 0
[9 empty] | 623 | 46.6485 | 0
[9 empty] | 624 | 47.9098 | 0
[9 empty] | 625 | 45.2301 | 1
[9 empty] | 626 | 47.0342 | 0
[9 empty] | 627 | 47.1907 | 0
[9 empty] | 628 | 47.2233 | 0
[9 empty] | 629 | 46.5982 | 0
[9 empty] | 630 | 48.756 | 0
[9 empty] | 631 | 44.6032 | 1
[9 empty] | 632 | 48.0104 | 0
[9 empty] | 633 | 49.591 | 0
[9 empty] | 634 | 44.2768 | 1
[9 empty] | 635 | 44.8006 | 1
[9 empty] | 636 | 45.9417 | 1
[9 empty] | 637 | 46.9458 | 0
[9 empty] | 638 | 46.4723 | 0
[9 empty] | 639 | 45.9042 | 1
[9 empty] | 640 | 43.2619 | 1
[9 empty] | 641 | 49.7398 | 0
[9 empty] | 642 | 43.3416 | 1
[9 empty] | 643 | 46.4353 | 0
[9 empty] | 644 | 48.0997 | 0
[9 empty] | 645 | 43.2793 | 1
[9 empty] | 646 | 47.1281 | 0
[9 empty] | 647 | 48.4872 | 0
[9 empty] | 648 | 45.5052 | 1
[9 empty] | 649 | 45.6735 | 1
[9 empty] | 650 | 45.9045 | 1
[9 empty] | 651 | 47.3793 | 0
[9 empty] | 652 | 44.6458 | 1
[9 empty] | 653 | 47.384 | 0
[9 empty] | 654 | 49.626 | 0
[9 empty] | 655 | 47.4427 | 0
[9 empty] | 656 | 49.1682 | 0
[9 empty] | 657 | 44.6364 | 1
[9 empty] | 658 | 45.4167 | 1
[9 empty] | 659 | 44.8838 | 1
[9 empty] | 660 | 49.2129 | 0
[9 empty] | 661 | 45.8352 | 1
[9 empty] | 662 | 45.2471 | 1
[9 empty] | 663 | 45.7009 | 1
[9 empty] | 664 | 47.38 | 0
[9 empty] | 665 | 47.0228 | 0
[9 empty] | 666 | 45.6993 | 1
[9 empty] | 667 | 45.913 | 1
[9 empty] | 668 | 45.1586 | 1
[9 empty] | 669 | 45.6453 | 1
[9 empty] | 670 | 45.4697 | 1
[9 empty] | 671 | 46.1199 | 0
[9 empty] | 672 | 43.6832 | 1
[9 empty] | 673 | 46.6298 | 0
[9 empty] | 674 | 46.6944 | 0
[9 empty] | 675 | 46.9956 | 0
[9 empty] | 676 | 47.4344 | 0
[9 empty] | 677 | 46.0115 | 0
[9 empty] | 678 | 45.1173 | 1
[9 empty] | 679 | 46.8823 | 0
[9 empty] | 680 | 49.1886 | 0
[9 empty] | 681 | 46.882 | 0
[9 empty] | 682 | 46.2002 | 0
[9 empty] | 683 | 45.9983 | 1
[9 empty] | 684 | 44.3611 | 1
[9 empty] | 685 | 44.6227 | 1
[9 empty] | 686 | 43.6752 | 1
[9 empty] | 687 | 44.4512 | 1
[9 empty] | 688 | 45.5519 | 1
[9 empty] | 689 | 43.3369 | 1
[9 empty] | 690 | 45.3592 | 1
[9 empty] | 691 | 45.7408 | 1
[9 empty] | 692 | 45.738 | 1
[9 empty] | 693 | 48.3691 | 0
[9 empty] | 694 | 45.1998 | 1
[9 empty] | 695 | 46.8353 | 0
[9 empty] | 696 | 47.1681 | 0
[9 empty] | 697 | 48.658 | 0
[9 empty] | 698 | 47.6251 | 0
[9 empty] | 699 | 48.3467 | 0
[9 empty] | 700 | 45.6096 | 1
[9 empty] | 701 | 46.2835 | 0
[9 empty] | 702 | 46.2303 | 0
[9 empty] | 703 | 46.7177 | 0
[9 empty] | 704 | 42.7815 | 1
[9 empty] | 705 | 46.1138 | 0
[9 empty] | 706 | 44.5521 | 1
[9 empty] | 707 | 47.0163 | 0
[9 empty] | 708 | 43.9582 | 1
[9 empty] | 709 | 49.2443 | 0
[9 empty] | 710 | 50.3806 | 0
[9 empty] | 711 | 48.8647 | 0
[9 empty] | 712 | 45.6971 | 1
[9 empty] | 713 | 49.3036 | 0
[9 empty] | 714 | 47.0009 | 0
[9 empty] | 715 | 47.5647 | 0
[9 empty] | 716 | 46.1922 | 0
[9 empty] | 717 | 45.0405 | 1
[9 empty] | 718 | 47.3415 | 0
[9 empty] | 719 | 47.8771 | 0
[9 empty] | 720 | 43.4467 | 1
[9 empty] | 721 | 45.9701 | 1
[9 empty] | 722 | 46.5265 | 0
[9 empty] | 723 | 46.2461 | 0
[9 empty] | 724 | 49.3768 | 0
[9 empty] | 725 | 45.7397 | 1
[9 empty] | 726 | 46.639 | 0
[9 empty] | 727 | 44.8376 | 1
[9 empty] | 728 | 45.8409 | 1
[9 empty] | 729 | 45.3651 | 1
[9 empty] | 730 | 44.8444 | 1
[9 empty] | 731 | 46.5538 | 0
[9 empty] | 732 | 43.9457 | 1
[9 empty] | 733 | 45.2727 | 1
[9 empty] | 734 | 43.9698 | 1
[9 empty] | 735 | 47.0789 | 0
[9 empty] | 736 | 45.6014 | 1
[9 empty] | 737 | 47.3417 | 0
[9 empty] | 738 | 46.8297 | 0
[9 empty] | 739 | 47.9321 | 0
[9 empty] | 740 | 45.8657 | 1
[9 empty] | 741 | 49.4354 | 0
[9 empty] | 742 | 48.5028 | 0
[9 empty] | 743 | 47.0782 | 0
[9 empty] | 744 | 45.7231 | 1
[9 empty] | 745 | 47.4664 | 0
[9 empty] | 746 | 47.8644 | 0
[9 empty] | 747 | 46.549 | 0
[9 empty] | 748 | 46.0228 | 0
[9 empty] | 749 | 43.9416 | 1
[9 empty] | 750 | 46.7302 | 0
[9 empty] | 751 | 45.1858 | 1
[9 empty] | 752 | 46.5834 | 0
[9 empty] | 753 | 48.5868 | 0
[9 empty] | 754 | 49.4219 | 0
[9 empty] | 755 | 49.1869 | 0
[9 empty] | 756 | 46.7982 | 0
[9 empty] | 757 | 46.1524 | 0
[9 empty] | 758 | 48.2296 | 0
[9 empty] | 759 | 46.3653 | 0
[9 empty] | 760 | 48.7024 | 0
[9 empty] | 761 | 44.6712 | 1
[9 empty] | 762 | 47.9304 | 0
[9 empty] | 763 | 47.362 | 0
[9 empty] | 764 | 45.033 | 1
[9 empty] | 765 | 47.7864 | 0
[9 empty] | 766 | 48.1612 | 0
[9 empty] | 767 | 45.9906 | 1
[9 empty] | 768 | 46.1033 | 0
[9 empty] | 769 | 45.3403 | 1
[9 empty] | 770 | 43.2137 | 1
[9 empty] | 771 | 45.8607 | 1
[9 empty] | 772 | 47.0874 | 0
[9 empty] | 773 | 46.6879 | 0
[9 empty] | 774 | 44.1938 | 1
[9 empty] | 775 | 45.0852 | 1
[9 empty] | 776 | 48.4147 | 0
[9 empty] | 777 | 46.455 | 0
[9 empty] | 778 | 45.037 | 1
[9 empty] | 779 | 47.2758 | 0
[9 empty] | 780 | 46.0278 | 0
[9 empty] | 781 | 45.0361 | 1
[9 empty] | 782 | 45.4491 | 1
[9 empty] | 783 | 47.3803 | 0
[9 empty] | 784 | 48.3689 | 0
[9 empty] | 785 | 45.277 | 1
[9 empty] | 786 | 47.915 | 0
[9 empty] | 787 | 47.4803 | 0
[9 empty] | 788 | 46.5645 | 0
[9 empty] | 789 | 48.9825 | 0
[9 empty] | 790 | 45.3574 | 1
[9 empty] | 791 | 46.1077 | 0
[9 empty] | 792 | 44.1163 | 1
[9 empty] | 793 | 46.5421 | 0
[9 empty] | 794 | 46.3447 | 0
[9 empty] | 795 | 46.4222 | 0
[9 empty] | 796 | 45.9698 | 1
[9 empty] | 797 | 48.3479 | 0
[9 empty] | 798 | 47.1513 | 0
[9 empty] | 799 | 44.1901 | 1
[9 empty] | 800 | 46.621 | 0
[9 empty] | 801 | 46.9748 | 0
[9 empty] | 802 | 48.1555 | 0
[9 empty] | 803 | 44.5571 | 1
[9 empty] | 804 | 45.9787 | 1
[9 empty] | 805 | 46.0671 | 0
[9 empty] | 806 | 47.9331 | 0
[9 empty] | 807 | 50.7658 | 0
[9 empty] | 808 | 45.9695 | 1
[9 empty] | 809 | 46.2828 | 0
[9 empty] | 810 | 44.1045 | 1
[9 empty] | 811 | 48.4584 | 0
[9 empty] | 812 | 44.9578 | 1
[9 empty] | 813 | 46.6954 | 0
[9 empty] | 814 | 47.1663 | 0
[9 empty] | 815 | 47.8613 | 0
[9 empty] | 816 | 49.4577 | 0
[9 empty] | 817 | 46.0748 | 0
[9 empty] | 818 | 45.7689 | 1
[9 empty] | 819 | 44.8797 | 1
[9 empty] | 820 | 47.5585 | 0
[9 empty] | 821 | 45.8879 | 1
[9 empty] | 822 | 47.4414 | 0
[9 empty] | 823 | 45.827 | 1
[9 empty] | 824 | 48.4852 | 0
[9 empty] | 825 | 46.0806 | 0
[9 empty] | 826 | 45.4972 | 1
[9 empty] | 827 | 47.9483 | 0
[9 empty] | 828 | 44.0134 | 1
[9 empty] | 829 | 46.6462 | 0
[9 empty] | 830 | 47.438 | 0
[9 empty] | 831 | 47.1048 | 0
[9 empty] | 832 | 46.5955 | 0
[9 empty] | 833 | 46.2403 | 0
[9 empty] | 834 | 46.3898 | 0
[9 empty] | 835 | 45.1632 | 1
[9 empty] | 836 | 44.1801 | 1
[9 empty] | 837 | 46.6301 | 0
[9 empty] | 838 | 47.283 | 0
[9 empty] | 839 | 48.499 | 0
[9 empty] | 840 | 46.4234 | 0
[9 empty] | 841 | 50.1243 | 0
[9 empty] | 842 | 43.4501 | 1
[9 empty] | 843 | 45.0954 | 1
[9 empty] | 844 | 48.2677 | 0
[9 empty] | 845 | 47.503 | 0
[9 empty] | 846 | 44.7962 | 1
[9 empty] | 847 | 43.3508 | 1
[9 empty] | 848 | 46.1735 | 0
[9 empty] | 849 | 49.6029 | 0
[9 empty] | 850 | 41.4537 | 1
[9 empty] | 851 | 47.8143 | 0
[9 empty] | 852 | 46.6342 | 0
[9 empty] | 853 | 50.7089 | 0
[9 empty] | 854 | 45.7476 | 1
[9 empty] | 855 | 46.7721 | 0
[9 empty] | 856 | 44.1752 | 1
[9 empty] | 857 | 46.3353 | 0
[9 empty] | 858 | 44.6328 | 1
[9 empty] | 859 | 48.8175 | 0
[9 empty] | 860 | 46.4264 | 0
[9 empty] | 861 | 48.1608 | 0
[9 empty] | 862 | 46.696 | 0
[9 empty] | 863 | 48.0916 | 0
[9 empty] | 864 | 42.6722 | 1
[9 empty] | 865 | 48.9043 | 0
[9 empty] | 866 | 48.8444 | 0
[9 empty] | 867 | 44.9665 | 1
[9 empty] | 868 | 48.3399 | 0
[9 empty] | 869 | 46.0566 | 0
[9 empty] | 870 | 46.9903 | 0
[9 empty] | 871 | 45.7064 | 1
[9 empty] | 872 | 47.7995 | 0
[9 empty] | 873 | 45.1952 | 1
[9 empty] | 874 | 45.8488 | 1
[9 empty] | 875 | 45.4041 | 1
[9 empty] | 876 | 45.5973 | 1
[9 empty] | 877 | 43.2595 | 1
[9 empty] | 878 | 44.8509 | 1
[9 empty] | 879 | 45.6699 | 1
[9 empty] | 880 | 47.0785 | 0
[9 empty] | 881 | 43.8738 | 1
[9 empty] | 882 | 46.6073 | 0
[9 empty] | 883 | 46.0236 | 0
[9 empty] | 884 | 47.9268 | 0
[9 empty] | 885 | 46.9504 | 0
[9 empty] | 886 | 48.2068 | 0
[9 empty] | 887 | 47.9981 | 0
[9 empty] | 888 | 47.3911 | 0
[9 empty] | 889 | 46.2241 | 0
[9 empty] | 890 | 48.1024 | 0
[9 empty] | 891 | 48.1388 | 0
[9 empty] | 892 | 46.4431 | 0
[9 empty] | 893 | 49.4667 | 0
[9 empty] | 894 | 45.9437 | 1
[9 empty] | 895 | 45.2655 | 1
[9 empty] | 896 | 50.0168 | 0
[9 empty] | 897 | 44.5133 | 1
[9 empty] | 898 | 47.8885 | 0
[9 empty] | 899 | 49.9758 | 0
[9 empty] | 900 | 41.8286 | 1
[9 empty] | 901 | 46.2621 | 0
[9 empty] | 902 | 46.8292 | 0
[9 empty] | 903 | 45.1336 | 1
[9 empty] | 904 | 50.2827 | 0
[9 empty] | 905 | 45.3579 | 1
[9 empty] | 906 | 47.3679 | 0
[9 empty] | 907 | 45.0978 | 1
[9 empty] | 908 | 44.1481 | 1
[9 empty] | 909 | 44.2962 | 1
[9 empty] | 910 | 46.965 | 0
[9 empty] | 911 | 47.2916 | 0
[9 empty] | 912 | 45.8258 | 1
[9 empty] | 913 | 46.0719 | 0
[9 empty] | 914 | 47.3577 | 0
[9 empty] | 915 | 46.1747 | 0
[9 empty] | 916 | 47.9473 | 0
[9 empty] | 917 | 43.9526 | 1
[9 empty] | 918 | 49.8601 | 0
[9 empty] | 919 | 46.2063 | 0
[9 empty] | 920 | 44.5869 | 1
[9 empty] | 921 | 47.8567 | 0
[9 empty] | 922 | 50.7907 | 0
[9 empty] | 923 | 47.6465 | 0
[9 empty] | 924 | 49.283 | 0
[9 empty] | 925 | 46.1652 | 0
[9 empty] | 926 | 50.0609 | 0
[9 empty] | 927 | 47.0853 | 0
[9 empty] | 928 | 43.7045 | 1
[9 empty] | 929 | 48.0028 | 0
[9 empty] | 930 | 46.9745 | 0
[9 empty] | 931 | 45.2543 | 1
[9 empty] | 932 | 46.7401 | 0
[9 empty] | 933 | 48.2539 | 0
[9 empty] | 934 | 48.9115 | 0
[9 empty] | 935 | 46.0403 | 0
[9 empty] | 936 | 43.8893 | 1
[9 empty] | 937 | 46.0654 | 0
[9 empty] | 938 | 47.2411 | 0
[9 empty] | 939 | 44.1965 | 1
[9 empty] | 940 | 44.336 | 1
[9 empty] | 941 | 44.5253 | 1
[9 empty] | 942 | 46.8819 | 0
[9 empty] | 943 | 47.5177 | 0
[9 empty] | 944 | 43.9168 | 1
[9 empty] | 945 | 48.7826 | 0
[9 empty] | 946 | 46.2101 | 0
[9 empty] | 947 | 48.5086 | 0
[9 empty] | 948 | 46.8326 | 0
[9 empty] | 949 | 45.5535 | 1
[9 empty] | 950 | 48.4485 | 0
[9 empty] | 951 | 47.1779 | 0
[9 empty] | 952 | 44.6361 | 1
[9 empty] | 953 | 47.7698 | 0
[9 empty] | 954 | 46.5204 | 0
[9 empty] | 955 | 47.1843 | 0
[9 empty] | 956 | 46.9558 | 0
[9 empty] | 957 | 48.2291 | 0
[9 empty] | 958 | 48.6295 | 0
[9 empty] | 959 | 47.6984 | 0
[9 empty] | 960 | 48.6662 | 0
[9 empty] | 961 | 45.4007 | 1
[9 empty] | 962 | 45.489 | 1
[9 empty] | 963 | 46.1683 | 0
[9 empty] | 964 | 45.7237 | 1
[9 empty] | 965 | 48.348 | 0
[9 empty] | 966 | 45.3229 | 1
[9 empty] | 967 | 47.2 | 0
[9 empty] | 968 | 46.3209 | 0
[9 empty] | 969 | 46.7136 | 0
[9 empty] | 970 | 43.8697 | 1
[9 empty] | 971 | 46.5835 | 0
[9 empty] | 972 | 46.5892 | 0
[9 empty] | 973 | 44.7727 | 1
[9 empty] | 974 | 47.0818 | 0
[9 empty] | 975 | 48.1694 | 0
[9 empty] | 976 | 46.081 | 0
[9 empty] | 977 | 46.6491 | 0
[9 empty] | 978 | 47.64 | 0
[9 empty] | 979 | 45.6816 | 1
[9 empty] | 980 | 43.9756 | 1
[9 empty] | 981 | 45.9992 | 1
[9 empty] | 982 | 49.2488 | 0
[9 empty] | 983 | 49.3137 | 0
[9 empty] | 984 | 44.9232 | 1
[9 empty] | 985 | 47.888 | 0
[9 empty] | 986 | 46.2172 | 0
[9 empty] | 987 | 43.2888 | 1
[9 empty] | 988 | 49.0409 | 0
[9 empty] | 989 | 43.6528 | 1
[9 empty] | 990 | 47.2152 | 0
[9 empty] | 991 | 47.3928 | 0
[9 empty] | 992 | 46.9253 | 0
[9 empty] | 993 | 45.4003 | 1
[9 empty] | 994 | 47.3084 | 0
[9 empty] | 995 | 48.6863 | 0
[9 empty] | 996 | 43.7502 | 1
[9 empty] | 997 | 48.0633 | 0
[9 empty] | 998 | 45.3644 | 1
[9 empty] | 999 | 46.6717 | 0
[9 empty] | 1000 | 46.7197 | 0

## Project1_RT
Project-1 | Right Triangular Distribution | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success Rate
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Start | Duration | End |  | 51.9479 | 0
A |  | 2 | 3 | 4 | 0.98529 | 0.33435 | 0 | 3.9706 | 3.9706 | 1 | 50.6567 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 0.76751 | 0.9635 | 3.9706 | 5 | 8.9706 | 2 | 53.6435 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 0.87674 | 0.34371 | 3.9706 | 10.0139 | 13.9845 | 3 | 48.3957 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 0.053296 | 0.15024 | 3.9706 | 2.6526 | 6.6232 | 4 | 50.0619 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 0.78594 | 0.34982 | 8.9706 | 7.5719 | 16.5425 | 5 | 47.3838 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 0.031596 | 0.84016 | 13.9845 | 7.3606 | 21.3451 | 6 | 53.5733 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 0.78216 | 0.50947 | 16.5425 | 11.9108 | 28.4532 | 7 | 46.3619 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 0.8305 | 0.12649 | 21.3451 | 3 | 24.3451 | 8 | 48.6979 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 0.30858 | 0.26877 | 21.3451 | 10.5429 | 31.888 | 9 | 49.0562 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 0.69727 | 0.24972 | 28.4532 | 9.0918 | 37.5451 | 10 | 50.7381 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 0.28906 | 0.95976 | 31.888 | 4.839 | 36.727 | 11 | 47.1302 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 0.88056 | 0.38931 | 37.5451 | 14.4028 | 51.9479 | 12 | 49.484 | 0
[10 empty] | 13 | 48.6096 | 0
[10 empty] | 14 | 51.8641 | 0
[10 empty] | 15 | 51.3221 | 0
[10 empty] | 16 | 49.1369 | 0
[10 empty] | 17 | 46.1968 | 0
[10 empty] | 18 | 47.1267 | 0
Deadline | Average Project Duration | Success Rate | [7 empty] | 19 | 49.2785 | 0
46 | 50.2255 | 0.014 | [7 empty] | 20 | 50.7622 | 0
[10 empty] | 21 | 49.561 | 0
[10 empty] | 22 | 47.721 | 0
[10 empty] | 23 | 52.7072 | 0
[10 empty] | 24 | 50.4696 | 0
[10 empty] | 25 | 48.8712 | 0
[10 empty] | 26 | 48.918 | 0
[10 empty] | 27 | 51.9396 | 0
[10 empty] | 28 | 50.1438 | 0
[10 empty] | 29 | 50.3946 | 0
[10 empty] | 30 | 50.382 | 0
[10 empty] | 31 | 46.5906 | 0
[10 empty] | 32 | 54.3358 | 0
[10 empty] | 33 | 49.8486 | 0
[10 empty] | 34 | 51.5906 | 0
[10 empty] | 35 | 48.2812 | 0
[10 empty] | 36 | 48.2823 | 0
[10 empty] | 37 | 47.068 | 0
[10 empty] | 38 | 50.9954 | 0
[10 empty] | 39 | 48.079 | 0
[10 empty] | 40 | 49.8114 | 0
[10 empty] | 41 | 49.383 | 0
[10 empty] | 42 | 49.3941 | 0
[10 empty] | 43 | 51.3863 | 0
[10 empty] | 44 | 50.8441 | 0
[10 empty] | 45 | 53.2854 | 0
[10 empty] | 46 | 51.3852 | 0
[10 empty] | 47 | 50.7657 | 0
[10 empty] | 48 | 49.2586 | 0
[10 empty] | 49 | 49.5812 | 0
[10 empty] | 50 | 49.6728 | 0
[10 empty] | 51 | 49.5685 | 0
[10 empty] | 52 | 52.4118 | 0
[10 empty] | 53 | 51.8667 | 0
[10 empty] | 54 | 51.0333 | 0
[10 empty] | 55 | 51.6858 | 0
[10 empty] | 56 | 48.5209 | 0
[10 empty] | 57 | 49.507 | 0
[10 empty] | 58 | 52.1206 | 0
[10 empty] | 59 | 49.5087 | 0
[10 empty] | 60 | 52.6009 | 0
[10 empty] | 61 | 48.0426 | 0
[10 empty] | 62 | 51.668 | 0
[10 empty] | 63 | 50.0848 | 0
[10 empty] | 64 | 51.9352 | 0
[10 empty] | 65 | 48.3299 | 0
[10 empty] | 66 | 52.7088 | 0
[10 empty] | 67 | 47.1788 | 0
[10 empty] | 68 | 51.7567 | 0
[10 empty] | 69 | 52.3506 | 0
[10 empty] | 70 | 46.8987 | 0
[10 empty] | 71 | 51.751 | 0
[10 empty] | 72 | 49.2687 | 0
[10 empty] | 73 | 50.6992 | 0
[10 empty] | 74 | 48.9312 | 0
[10 empty] | 75 | 52.6855 | 0
[10 empty] | 76 | 51.1039 | 0
[10 empty] | 77 | 48.6511 | 0
[10 empty] | 78 | 50.3143 | 0
[10 empty] | 79 | 51.5463 | 0
[10 empty] | 80 | 50.2617 | 0
[10 empty] | 81 | 52.4032 | 0
[10 empty] | 82 | 53.2053 | 0
[10 empty] | 83 | 51.1603 | 0
[10 empty] | 84 | 48.5787 | 0
[10 empty] | 85 | 47.5271 | 0
[10 empty] | 86 | 49.2431 | 0
[10 empty] | 87 | 49.9005 | 0
[10 empty] | 88 | 53.6185 | 0
[10 empty] | 89 | 50.1514 | 0
[10 empty] | 90 | 48.9222 | 0
[10 empty] | 91 | 52.5305 | 0
[10 empty] | 92 | 54.299 | 0
[10 empty] | 93 | 49.8756 | 0
[10 empty] | 94 | 50.3863 | 0
[10 empty] | 95 | 50.3472 | 0
[10 empty] | 96 | 50.4905 | 0
[10 empty] | 97 | 52.1786 | 0
[10 empty] | 98 | 51.979 | 0
[10 empty] | 99 | 52.5909 | 0
[10 empty] | 100 | 51.3924 | 0
[10 empty] | 101 | 51.2792 | 0
[10 empty] | 102 | 50.0084 | 0
[10 empty] | 103 | 49.6027 | 0
[10 empty] | 104 | 47.8388 | 0
[10 empty] | 105 | 53.0206 | 0
[10 empty] | 106 | 48.6332 | 0
[10 empty] | 107 | 50.9968 | 0
[10 empty] | 108 | 50.2349 | 0
[10 empty] | 109 | 50.6145 | 0
[10 empty] | 110 | 49.3413 | 0
[10 empty] | 111 | 51.0229 | 0
[10 empty] | 112 | 45.214 | 1
[10 empty] | 113 | 47.7103 | 0
[10 empty] | 114 | 50.4686 | 0
[10 empty] | 115 | 52.2013 | 0
[10 empty] | 116 | 52.9775 | 0
[10 empty] | 117 | 47.6687 | 0
[10 empty] | 118 | 48.6897 | 0
[10 empty] | 119 | 53.0149 | 0
[10 empty] | 120 | 49.4065 | 0
[10 empty] | 121 | 52.0223 | 0
[10 empty] | 122 | 54.3049 | 0
[10 empty] | 123 | 48.7541 | 0
[10 empty] | 124 | 49.5404 | 0
[10 empty] | 125 | 44.9891 | 1
[10 empty] | 126 | 46.811 | 0
[10 empty] | 127 | 52.7633 | 0
[10 empty] | 128 | 47.9357 | 0
[10 empty] | 129 | 50.0274 | 0
[10 empty] | 130 | 50.3867 | 0
[10 empty] | 131 | 48.6783 | 0
[10 empty] | 132 | 51.5017 | 0
[10 empty] | 133 | 51.9037 | 0
[10 empty] | 134 | 48.1229 | 0
[10 empty] | 135 | 49.602 | 0
[10 empty] | 136 | 52.326 | 0
[10 empty] | 137 | 50.0704 | 0
[10 empty] | 138 | 50.6397 | 0
[10 empty] | 139 | 45.448 | 1
[10 empty] | 140 | 46.9638 | 0
[10 empty] | 141 | 51.2893 | 0
[10 empty] | 142 | 50.9192 | 0
[10 empty] | 143 | 51.6383 | 0
[10 empty] | 144 | 50.8222 | 0
[10 empty] | 145 | 51.5619 | 0
[10 empty] | 146 | 49.6042 | 0
[10 empty] | 147 | 51.4638 | 0
[10 empty] | 148 | 51.9109 | 0
[10 empty] | 149 | 49.7004 | 0
[10 empty] | 150 | 50.1699 | 0
[10 empty] | 151 | 45.1163 | 1
[10 empty] | 152 | 47.8143 | 0
[10 empty] | 153 | 48.4857 | 0
[10 empty] | 154 | 49.8229 | 0
[10 empty] | 155 | 51.8742 | 0
[10 empty] | 156 | 51.0917 | 0
[10 empty] | 157 | 49.327 | 0
[10 empty] | 158 | 49.1935 | 0
[10 empty] | 159 | 52.4202 | 0
[10 empty] | 160 | 50.1776 | 0
[10 empty] | 161 | 47.3811 | 0
[10 empty] | 162 | 51.2271 | 0
[10 empty] | 163 | 48.9149 | 0
[10 empty] | 164 | 48.5566 | 0
[10 empty] | 165 | 53.381 | 0
[10 empty] | 166 | 48.4443 | 0
[10 empty] | 167 | 50.3234 | 0
[10 empty] | 168 | 52.3761 | 0
[10 empty] | 169 | 54.1242 | 0
[10 empty] | 170 | 53.4912 | 0
[10 empty] | 171 | 47.5877 | 0
[10 empty] | 172 | 54.0057 | 0
[10 empty] | 173 | 49.5321 | 0
[10 empty] | 174 | 50.6701 | 0
[10 empty] | 175 | 52.3162 | 0
[10 empty] | 176 | 51.9162 | 0
[10 empty] | 177 | 52.1612 | 0
[10 empty] | 178 | 49.0024 | 0
[10 empty] | 179 | 53.8253 | 0
[10 empty] | 180 | 43.9987 | 1
[10 empty] | 181 | 52.8246 | 0
[10 empty] | 182 | 48.9386 | 0
[10 empty] | 183 | 48.7141 | 0
[10 empty] | 184 | 51.027 | 0
[10 empty] | 185 | 49.3645 | 0
[10 empty] | 186 | 47.8505 | 0
[10 empty] | 187 | 50.928 | 0
[10 empty] | 188 | 52.7344 | 0
[10 empty] | 189 | 50.4876 | 0
[10 empty] | 190 | 50.3485 | 0
[10 empty] | 191 | 46.5606 | 0
[10 empty] | 192 | 52.3447 | 0
[10 empty] | 193 | 48.6914 | 0
[10 empty] | 194 | 49.5331 | 0
[10 empty] | 195 | 52.6227 | 0
[10 empty] | 196 | 53.3978 | 0
[10 empty] | 197 | 51.4765 | 0
[10 empty] | 198 | 47.6782 | 0
[10 empty] | 199 | 47.5207 | 0
[10 empty] | 200 | 50.4204 | 0
[10 empty] | 201 | 52.4254 | 0
[10 empty] | 202 | 51.5254 | 0
[10 empty] | 203 | 47.113 | 0
[10 empty] | 204 | 51.8349 | 0
[10 empty] | 205 | 51.1972 | 0
[10 empty] | 206 | 51.2941 | 0
[10 empty] | 207 | 49.4984 | 0
[10 empty] | 208 | 52.6014 | 0
[10 empty] | 209 | 48.7969 | 0
[10 empty] | 210 | 51.2432 | 0
[10 empty] | 211 | 53.0006 | 0
[10 empty] | 212 | 48.0308 | 0
[10 empty] | 213 | 49.8384 | 0
[10 empty] | 214 | 50.452 | 0
[10 empty] | 215 | 53.43 | 0
[10 empty] | 216 | 50.4867 | 0
[10 empty] | 217 | 49.2657 | 0
[10 empty] | 218 | 51.3583 | 0
[10 empty] | 219 | 50.9702 | 0
[10 empty] | 220 | 49.6294 | 0
[10 empty] | 221 | 49.4755 | 0
[10 empty] | 222 | 52.2782 | 0
[10 empty] | 223 | 50.5378 | 0
[10 empty] | 224 | 48.4342 | 0
[10 empty] | 225 | 52.114 | 0
[10 empty] | 226 | 48.8651 | 0
[10 empty] | 227 | 52.3076 | 0
[10 empty] | 228 | 50.2341 | 0
[10 empty] | 229 | 48.9852 | 0
[10 empty] | 230 | 53.9046 | 0
[10 empty] | 231 | 50.5588 | 0
[10 empty] | 232 | 47.3832 | 0
[10 empty] | 233 | 49.8637 | 0
[10 empty] | 234 | 52.621 | 0
[10 empty] | 235 | 48.7304 | 0
[10 empty] | 236 | 49.4181 | 0
[10 empty] | 237 | 52.3487 | 0
[10 empty] | 238 | 48.5979 | 0
[10 empty] | 239 | 51.0881 | 0
[10 empty] | 240 | 50.0227 | 0
[10 empty] | 241 | 48.8152 | 0
[10 empty] | 242 | 50.8441 | 0
[10 empty] | 243 | 51.4366 | 0
[10 empty] | 244 | 51.9759 | 0
[10 empty] | 245 | 51.2543 | 0
[10 empty] | 246 | 48.7678 | 0
[10 empty] | 247 | 51.0927 | 0
[10 empty] | 248 | 53.4243 | 0
[10 empty] | 249 | 50.0068 | 0
[10 empty] | 250 | 49.3644 | 0
[10 empty] | 251 | 51.9393 | 0
[10 empty] | 252 | 48.8554 | 0
[10 empty] | 253 | 50.1517 | 0
[10 empty] | 254 | 47.7897 | 0
[10 empty] | 255 | 51.8948 | 0
[10 empty] | 256 | 51.6739 | 0
[10 empty] | 257 | 48.9002 | 0
[10 empty] | 258 | 47.128 | 0
[10 empty] | 259 | 48.1345 | 0
[10 empty] | 260 | 51.6196 | 0
[10 empty] | 261 | 51.9545 | 0
[10 empty] | 262 | 46.9843 | 0
[10 empty] | 263 | 53.6933 | 0
[10 empty] | 264 | 52.8267 | 0
[10 empty] | 265 | 52.4299 | 0
[10 empty] | 266 | 45.1437 | 1
[10 empty] | 267 | 49.9011 | 0
[10 empty] | 268 | 51.7933 | 0
[10 empty] | 269 | 47.3642 | 0
[10 empty] | 270 | 52.0505 | 0
[10 empty] | 271 | 51.4519 | 0
[10 empty] | 272 | 47.3875 | 0
[10 empty] | 273 | 50.2874 | 0
[10 empty] | 274 | 50.7241 | 0
[10 empty] | 275 | 47.7993 | 0
[10 empty] | 276 | 51.6298 | 0
[10 empty] | 277 | 50.2463 | 0
[10 empty] | 278 | 49.821 | 0
[10 empty] | 279 | 51.3335 | 0
[10 empty] | 280 | 48.7242 | 0
[10 empty] | 281 | 50.1997 | 0
[10 empty] | 282 | 53.0395 | 0
[10 empty] | 283 | 53.3332 | 0
[10 empty] | 284 | 47.5937 | 0
[10 empty] | 285 | 48.8764 | 0
[10 empty] | 286 | 51.2269 | 0
[10 empty] | 287 | 47.9683 | 0
[10 empty] | 288 | 50.1331 | 0
[10 empty] | 289 | 47.8808 | 0
[10 empty] | 290 | 51.1893 | 0
[10 empty] | 291 | 50.0676 | 0
[10 empty] | 292 | 47.6683 | 0
[10 empty] | 293 | 48.9582 | 0
[10 empty] | 294 | 50.1962 | 0
[10 empty] | 295 | 50.2364 | 0
[10 empty] | 296 | 49.9301 | 0
[10 empty] | 297 | 48.7083 | 0
[10 empty] | 298 | 50.5237 | 0
[10 empty] | 299 | 47.8713 | 0
[10 empty] | 300 | 51.4018 | 0
[10 empty] | 301 | 50.2935 | 0
[10 empty] | 302 | 51.1459 | 0
[10 empty] | 303 | 46.8721 | 0
[10 empty] | 304 | 50.7398 | 0
[10 empty] | 305 | 45.8181 | 1
[10 empty] | 306 | 53.841 | 0
[10 empty] | 307 | 51.8622 | 0
[10 empty] | 308 | 48.1614 | 0
[10 empty] | 309 | 48.3055 | 0
[10 empty] | 310 | 49.4174 | 0
[10 empty] | 311 | 48.6299 | 0
[10 empty] | 312 | 48.7901 | 0
[10 empty] | 313 | 48.1973 | 0
[10 empty] | 314 | 50.9543 | 0
[10 empty] | 315 | 52.5534 | 0
[10 empty] | 316 | 50.8143 | 0
[10 empty] | 317 | 50.4058 | 0
[10 empty] | 318 | 48.9514 | 0
[10 empty] | 319 | 50.5396 | 0
[10 empty] | 320 | 47.8377 | 0
[10 empty] | 321 | 49.0786 | 0
[10 empty] | 322 | 47.3141 | 0
[10 empty] | 323 | 47.8255 | 0
[10 empty] | 324 | 53.4463 | 0
[10 empty] | 325 | 50.0708 | 0
[10 empty] | 326 | 53.4911 | 0
[10 empty] | 327 | 52.9446 | 0
[10 empty] | 328 | 53.6247 | 0
[10 empty] | 329 | 50.5002 | 0
[10 empty] | 330 | 46.9231 | 0
[10 empty] | 331 | 48.4041 | 0
[10 empty] | 332 | 51.8498 | 0
[10 empty] | 333 | 48.6631 | 0
[10 empty] | 334 | 50.1521 | 0
[10 empty] | 335 | 48.0388 | 0
[10 empty] | 336 | 49.4148 | 0
[10 empty] | 337 | 48.4689 | 0
[10 empty] | 338 | 48.3404 | 0
[10 empty] | 339 | 49.7139 | 0
[10 empty] | 340 | 49.5258 | 0
[10 empty] | 341 | 51.4069 | 0
[10 empty] | 342 | 49.7082 | 0
[10 empty] | 343 | 53.231 | 0
[10 empty] | 344 | 48.8563 | 0
[10 empty] | 345 | 50.5826 | 0
[10 empty] | 346 | 47.25 | 0
[10 empty] | 347 | 47.2562 | 0
[10 empty] | 348 | 48.7664 | 0
[10 empty] | 349 | 50.8304 | 0
[10 empty] | 350 | 51.148 | 0
[10 empty] | 351 | 50.3268 | 0
[10 empty] | 352 | 50.5048 | 0
[10 empty] | 353 | 51.8467 | 0
[10 empty] | 354 | 50.9847 | 0
[10 empty] | 355 | 53.9278 | 0
[10 empty] | 356 | 52.1206 | 0
[10 empty] | 357 | 49.5452 | 0
[10 empty] | 358 | 49.1156 | 0
[10 empty] | 359 | 47.7271 | 0
[10 empty] | 360 | 50.5657 | 0
[10 empty] | 361 | 48.6069 | 0
[10 empty] | 362 | 49.8541 | 0
[10 empty] | 363 | 52.2286 | 0
[10 empty] | 364 | 50.7475 | 0
[10 empty] | 365 | 48.4365 | 0
[10 empty] | 366 | 47.579 | 0
[10 empty] | 367 | 51.8719 | 0
[10 empty] | 368 | 49.0143 | 0
[10 empty] | 369 | 51.1064 | 0
[10 empty] | 370 | 51.1844 | 0
[10 empty] | 371 | 51.1844 | 0
[10 empty] | 372 | 48.7993 | 0
[10 empty] | 373 | 47.4657 | 0
[10 empty] | 374 | 52.2911 | 0
[10 empty] | 375 | 50.6832 | 0
[10 empty] | 376 | 50.4569 | 0
[10 empty] | 377 | 51.9352 | 0
[10 empty] | 378 | 51.4393 | 0
[10 empty] | 379 | 53.1122 | 0
[10 empty] | 380 | 50.7087 | 0
[10 empty] | 381 | 50.8191 | 0
[10 empty] | 382 | 47.5047 | 0
[10 empty] | 383 | 48.4385 | 0
[10 empty] | 384 | 53.2165 | 0
[10 empty] | 385 | 50.3719 | 0
[10 empty] | 386 | 49.2637 | 0
[10 empty] | 387 | 48.3391 | 0
[10 empty] | 388 | 47.0463 | 0
[10 empty] | 389 | 51.049 | 0
[10 empty] | 390 | 46.9917 | 0
[10 empty] | 391 | 51.5061 | 0
[10 empty] | 392 | 50.2436 | 0
[10 empty] | 393 | 50.5612 | 0
[10 empty] | 394 | 50.2646 | 0
[10 empty] | 395 | 47.2677 | 0
[10 empty] | 396 | 50.7254 | 0
[10 empty] | 397 | 49.7542 | 0
[10 empty] | 398 | 48.784 | 0
[10 empty] | 399 | 47.1134 | 0
[10 empty] | 400 | 49.4938 | 0
[10 empty] | 401 | 47.9934 | 0
[10 empty] | 402 | 51.1788 | 0
[10 empty] | 403 | 52.5222 | 0
[10 empty] | 404 | 51.7264 | 0
[10 empty] | 405 | 50.9054 | 0
[10 empty] | 406 | 50.4145 | 0
[10 empty] | 407 | 53.3491 | 0
[10 empty] | 408 | 49.9979 | 0
[10 empty] | 409 | 51.3106 | 0
[10 empty] | 410 | 49.0389 | 0
[10 empty] | 411 | 51.1885 | 0
[10 empty] | 412 | 51.3433 | 0
[10 empty] | 413 | 49.0016 | 0
[10 empty] | 414 | 49.6263 | 0
[10 empty] | 415 | 47.6585 | 0
[10 empty] | 416 | 50.2191 | 0
[10 empty] | 417 | 48.4249 | 0
[10 empty] | 418 | 50.5689 | 0
[10 empty] | 419 | 53.9926 | 0
[10 empty] | 420 | 52.2601 | 0
[10 empty] | 421 | 52.1052 | 0
[10 empty] | 422 | 51.4753 | 0
[10 empty] | 423 | 51.1249 | 0
[10 empty] | 424 | 51.5622 | 0
[10 empty] | 425 | 50.3129 | 0
[10 empty] | 426 | 50.62 | 0
[10 empty] | 427 | 49.376 | 0
[10 empty] | 428 | 52.2469 | 0
[10 empty] | 429 | 48.3326 | 0
[10 empty] | 430 | 52.9986 | 0
[10 empty] | 431 | 48.1505 | 0
[10 empty] | 432 | 51.7462 | 0
[10 empty] | 433 | 53.7797 | 0
[10 empty] | 434 | 48.4118 | 0
[10 empty] | 435 | 49.9873 | 0
[10 empty] | 436 | 48.6341 | 0
[10 empty] | 437 | 49.5637 | 0
[10 empty] | 438 | 48.4194 | 0
[10 empty] | 439 | 52.6878 | 0
[10 empty] | 440 | 47.6096 | 0
[10 empty] | 441 | 50.3939 | 0
[10 empty] | 442 | 48.818 | 0
[10 empty] | 443 | 49.4039 | 0
[10 empty] | 444 | 51.5602 | 0
[10 empty] | 445 | 48.5666 | 0
[10 empty] | 446 | 49.3311 | 0
[10 empty] | 447 | 47.9699 | 0
[10 empty] | 448 | 49.8015 | 0
[10 empty] | 449 | 49.0707 | 0
[10 empty] | 450 | 47.4232 | 0
[10 empty] | 451 | 51.8155 | 0
[10 empty] | 452 | 48.6446 | 0
[10 empty] | 453 | 51.4625 | 0
[10 empty] | 454 | 49.428 | 0
[10 empty] | 455 | 51.4316 | 0
[10 empty] | 456 | 52.8283 | 0
[10 empty] | 457 | 49.2992 | 0
[10 empty] | 458 | 48.2371 | 0
[10 empty] | 459 | 53.0937 | 0
[10 empty] | 460 | 50.9351 | 0
[10 empty] | 461 | 52.5679 | 0
[10 empty] | 462 | 51.899 | 0
[10 empty] | 463 | 49.1234 | 0
[10 empty] | 464 | 47.475 | 0
[10 empty] | 465 | 51.8243 | 0
[10 empty] | 466 | 48.8263 | 0
[10 empty] | 467 | 48.6871 | 0
[10 empty] | 468 | 49.9377 | 0
[10 empty] | 469 | 50.9543 | 0
[10 empty] | 470 | 51.2395 | 0
[10 empty] | 471 | 52.1507 | 0
[10 empty] | 472 | 50.5629 | 0
[10 empty] | 473 | 50.4043 | 0
[10 empty] | 474 | 51.7575 | 0
[10 empty] | 475 | 49.3785 | 0
[10 empty] | 476 | 50.8233 | 0
[10 empty] | 477 | 49.2935 | 0
[10 empty] | 478 | 49.5189 | 0
[10 empty] | 479 | 53.8838 | 0
[10 empty] | 480 | 52.1559 | 0
[10 empty] | 481 | 52.94 | 0
[10 empty] | 482 | 48.964 | 0
[10 empty] | 483 | 48.5242 | 0
[10 empty] | 484 | 52.5641 | 0
[10 empty] | 485 | 48.5785 | 0
[10 empty] | 486 | 54.627 | 0
[10 empty] | 487 | 47.5418 | 0
[10 empty] | 488 | 49.2672 | 0
[10 empty] | 489 | 50.9101 | 0
[10 empty] | 490 | 51.5185 | 0
[10 empty] | 491 | 49.5974 | 0
[10 empty] | 492 | 52.65 | 0
[10 empty] | 493 | 50.9651 | 0
[10 empty] | 494 | 48.0158 | 0
[10 empty] | 495 | 51.495 | 0
[10 empty] | 496 | 51.693 | 0
[10 empty] | 497 | 52.415 | 0
[10 empty] | 498 | 50.8834 | 0
[10 empty] | 499 | 52.0535 | 0
[10 empty] | 500 | 50.3794 | 0
[10 empty] | 501 | 50.8107 | 0
[10 empty] | 502 | 53.2475 | 0
[10 empty] | 503 | 48.6598 | 0
[10 empty] | 504 | 49.3651 | 0
[10 empty] | 505 | 48.2374 | 0
[10 empty] | 506 | 50.2167 | 0
[10 empty] | 507 | 49.7009 | 0
[10 empty] | 508 | 49.7221 | 0
[10 empty] | 509 | 50.1575 | 0
[10 empty] | 510 | 50.0666 | 0
[10 empty] | 511 | 52.6462 | 0
[10 empty] | 512 | 47.5225 | 0
[10 empty] | 513 | 49.8811 | 0
[10 empty] | 514 | 50.6592 | 0
[10 empty] | 515 | 46.219 | 0
[10 empty] | 516 | 50.5487 | 0
[10 empty] | 517 | 51.4692 | 0
[10 empty] | 518 | 53.2535 | 0
[10 empty] | 519 | 49.4681 | 0
[10 empty] | 520 | 51.1759 | 0
[10 empty] | 521 | 44.3134 | 1
[10 empty] | 522 | 48.5756 | 0
[10 empty] | 523 | 46.0243 | 0
[10 empty] | 524 | 49.1111 | 0
[10 empty] | 525 | 52.7465 | 0
[10 empty] | 526 | 45.4093 | 1
[10 empty] | 527 | 51.7535 | 0
[10 empty] | 528 | 47.6869 | 0
[10 empty] | 529 | 50.9739 | 0
[10 empty] | 530 | 51.7482 | 0
[10 empty] | 531 | 45.0297 | 1
[10 empty] | 532 | 51.7 | 0
[10 empty] | 533 | 49.9376 | 0
[10 empty] | 534 | 49.7137 | 0
[10 empty] | 535 | 53.461 | 0
[10 empty] | 536 | 54.8145 | 0
[10 empty] | 537 | 50.2068 | 0
[10 empty] | 538 | 49.9334 | 0
[10 empty] | 539 | 50.1977 | 0
[10 empty] | 540 | 49.0961 | 0
[10 empty] | 541 | 48.3069 | 0
[10 empty] | 542 | 47.4872 | 0
[10 empty] | 543 | 49.4891 | 0
[10 empty] | 544 | 51.6657 | 0
[10 empty] | 545 | 49.5273 | 0
[10 empty] | 546 | 50.8991 | 0
[10 empty] | 547 | 49.6988 | 0
[10 empty] | 548 | 52.7139 | 0
[10 empty] | 549 | 48.1588 | 0
[10 empty] | 550 | 49.9346 | 0
[10 empty] | 551 | 49.3045 | 0
[10 empty] | 552 | 51.3002 | 0
[10 empty] | 553 | 50.8152 | 0
[10 empty] | 554 | 48.632 | 0
[10 empty] | 555 | 47.9017 | 0
[10 empty] | 556 | 49.1545 | 0
[10 empty] | 557 | 51.4877 | 0
[10 empty] | 558 | 50.8686 | 0
[10 empty] | 559 | 46.7935 | 0
[10 empty] | 560 | 48.746 | 0
[10 empty] | 561 | 49.6444 | 0
[10 empty] | 562 | 47.96 | 0
[10 empty] | 563 | 50.8888 | 0
[10 empty] | 564 | 50.9416 | 0
[10 empty] | 565 | 49.5908 | 0
[10 empty] | 566 | 52.057 | 0
[10 empty] | 567 | 50.3941 | 0
[10 empty] | 568 | 50.6665 | 0
[10 empty] | 569 | 51.4698 | 0
[10 empty] | 570 | 53.6436 | 0
[10 empty] | 571 | 51.2661 | 0
[10 empty] | 572 | 50.8239 | 0
[10 empty] | 573 | 48.4461 | 0
[10 empty] | 574 | 45.6224 | 1
[10 empty] | 575 | 51.4074 | 0
[10 empty] | 576 | 51.2456 | 0
[10 empty] | 577 | 47.2407 | 0
[10 empty] | 578 | 48.7176 | 0
[10 empty] | 579 | 51.6972 | 0
[10 empty] | 580 | 48.213 | 0
[10 empty] | 581 | 48.8447 | 0
[10 empty] | 582 | 49.8885 | 0
[10 empty] | 583 | 49.6058 | 0
[10 empty] | 584 | 52.0296 | 0
[10 empty] | 585 | 48.463 | 0
[10 empty] | 586 | 51.1704 | 0
[10 empty] | 587 | 52.3467 | 0
[10 empty] | 588 | 50.4388 | 0
[10 empty] | 589 | 52.3842 | 0
[10 empty] | 590 | 50.7997 | 0
[10 empty] | 591 | 49.8623 | 0
[10 empty] | 592 | 51.3884 | 0
[10 empty] | 593 | 47.046 | 0
[10 empty] | 594 | 49.5051 | 0
[10 empty] | 595 | 47.8842 | 0
[10 empty] | 596 | 48.1882 | 0
[10 empty] | 597 | 50.1482 | 0
[10 empty] | 598 | 51.0749 | 0
[10 empty] | 599 | 50.6975 | 0
[10 empty] | 600 | 52.3862 | 0
[10 empty] | 601 | 49.0865 | 0
[10 empty] | 602 | 52.1054 | 0
[10 empty] | 603 | 48.0358 | 0
[10 empty] | 604 | 48.2522 | 0
[10 empty] | 605 | 46.8756 | 0
[10 empty] | 606 | 51.2542 | 0
[10 empty] | 607 | 51.1135 | 0
[10 empty] | 608 | 48.1194 | 0
[10 empty] | 609 | 49.7318 | 0
[10 empty] | 610 | 49.5091 | 0
[10 empty] | 611 | 47.5274 | 0
[10 empty] | 612 | 48.3735 | 0
[10 empty] | 613 | 49.9191 | 0
[10 empty] | 614 | 50.3066 | 0
[10 empty] | 615 | 49.1837 | 0
[10 empty] | 616 | 46.8471 | 0
[10 empty] | 617 | 49.6463 | 0
[10 empty] | 618 | 54.3098 | 0
[10 empty] | 619 | 52.5813 | 0
[10 empty] | 620 | 47.4965 | 0
[10 empty] | 621 | 49.4684 | 0
[10 empty] | 622 | 50.2608 | 0
[10 empty] | 623 | 50.518 | 0
[10 empty] | 624 | 51.9321 | 0
[10 empty] | 625 | 51.8634 | 0
[10 empty] | 626 | 51.5134 | 0
[10 empty] | 627 | 48.7152 | 0
[10 empty] | 628 | 49.6849 | 0
[10 empty] | 629 | 50.3905 | 0
[10 empty] | 630 | 52.7829 | 0
[10 empty] | 631 | 50.2137 | 0
[10 empty] | 632 | 48.1557 | 0
[10 empty] | 633 | 51.1714 | 0
[10 empty] | 634 | 48.57 | 0
[10 empty] | 635 | 49.2316 | 0
[10 empty] | 636 | 50.8538 | 0
[10 empty] | 637 | 49.9282 | 0
[10 empty] | 638 | 49.8695 | 0
[10 empty] | 639 | 48.2586 | 0
[10 empty] | 640 | 50.9516 | 0
[10 empty] | 641 | 50.4376 | 0
[10 empty] | 642 | 50.5667 | 0
[10 empty] | 643 | 52.7456 | 0
[10 empty] | 644 | 50.1044 | 0
[10 empty] | 645 | 50.2547 | 0
[10 empty] | 646 | 52.501 | 0
[10 empty] | 647 | 46.5906 | 0
[10 empty] | 648 | 50.5137 | 0
[10 empty] | 649 | 49.0902 | 0
[10 empty] | 650 | 50.8547 | 0
[10 empty] | 651 | 49.1184 | 0
[10 empty] | 652 | 50.9109 | 0
[10 empty] | 653 | 50.8584 | 0
[10 empty] | 654 | 50.3471 | 0
[10 empty] | 655 | 55.5432 | 0
[10 empty] | 656 | 53.4254 | 0
[10 empty] | 657 | 49.5755 | 0
[10 empty] | 658 | 52.1202 | 0
[10 empty] | 659 | 51.8545 | 0
[10 empty] | 660 | 48.8748 | 0
[10 empty] | 661 | 50.9177 | 0
[10 empty] | 662 | 49.4872 | 0
[10 empty] | 663 | 49.7994 | 0
[10 empty] | 664 | 50.9743 | 0
[10 empty] | 665 | 51.86 | 0
[10 empty] | 666 | 51.3118 | 0
[10 empty] | 667 | 49.2135 | 0
[10 empty] | 668 | 51.5535 | 0
[10 empty] | 669 | 50.8657 | 0
[10 empty] | 670 | 51.0892 | 0
[10 empty] | 671 | 51.2654 | 0
[10 empty] | 672 | 54.0403 | 0
[10 empty] | 673 | 50.6138 | 0
[10 empty] | 674 | 49.0273 | 0
[10 empty] | 675 | 52.8383 | 0
[10 empty] | 676 | 51.218 | 0
[10 empty] | 677 | 48.0047 | 0
[10 empty] | 678 | 54.5044 | 0
[10 empty] | 679 | 51.2892 | 0
[10 empty] | 680 | 47.1151 | 0
[10 empty] | 681 | 50.8675 | 0
[10 empty] | 682 | 48.6905 | 0
[10 empty] | 683 | 47.2422 | 0
[10 empty] | 684 | 50.5284 | 0
[10 empty] | 685 | 53.0785 | 0
[10 empty] | 686 | 49.2568 | 0
[10 empty] | 687 | 50.2683 | 0
[10 empty] | 688 | 51.016 | 0
[10 empty] | 689 | 46.471 | 0
[10 empty] | 690 | 49.8824 | 0
[10 empty] | 691 | 51.5871 | 0
[10 empty] | 692 | 51.4211 | 0
[10 empty] | 693 | 49.9254 | 0
[10 empty] | 694 | 47.3063 | 0
[10 empty] | 695 | 49.847 | 0
[10 empty] | 696 | 50.8012 | 0
[10 empty] | 697 | 49.0342 | 0
[10 empty] | 698 | 50.5786 | 0
[10 empty] | 699 | 51.1541 | 0
[10 empty] | 700 | 49.2802 | 0
[10 empty] | 701 | 49.9783 | 0
[10 empty] | 702 | 49.835 | 0
[10 empty] | 703 | 51.6086 | 0
[10 empty] | 704 | 50.163 | 0
[10 empty] | 705 | 50.4956 | 0
[10 empty] | 706 | 51.2028 | 0
[10 empty] | 707 | 51.3296 | 0
[10 empty] | 708 | 50.4744 | 0
[10 empty] | 709 | 53.4633 | 0
[10 empty] | 710 | 50.0766 | 0
[10 empty] | 711 | 49.7835 | 0
[10 empty] | 712 | 49.8195 | 0
[10 empty] | 713 | 51.3121 | 0
[10 empty] | 714 | 51.6099 | 0
[10 empty] | 715 | 49.713 | 0
[10 empty] | 716 | 53.187 | 0
[10 empty] | 717 | 53.009 | 0
[10 empty] | 718 | 48.8223 | 0
[10 empty] | 719 | 50.8925 | 0
[10 empty] | 720 | 49.2833 | 0
[10 empty] | 721 | 51.1418 | 0
[10 empty] | 722 | 50.7648 | 0
[10 empty] | 723 | 49.4464 | 0
[10 empty] | 724 | 48.1077 | 0
[10 empty] | 725 | 51.5491 | 0
[10 empty] | 726 | 47.4561 | 0
[10 empty] | 727 | 52.1927 | 0
[10 empty] | 728 | 52.1561 | 0
[10 empty] | 729 | 51.292 | 0
[10 empty] | 730 | 48.997 | 0
[10 empty] | 731 | 51.2138 | 0
[10 empty] | 732 | 51.6888 | 0
[10 empty] | 733 | 51.0028 | 0
[10 empty] | 734 | 52.6824 | 0
[10 empty] | 735 | 50.6594 | 0
[10 empty] | 736 | 50.1624 | 0
[10 empty] | 737 | 48.4402 | 0
[10 empty] | 738 | 52.7739 | 0
[10 empty] | 739 | 52.7739 | 0
[10 empty] | 740 | 52.1214 | 0
[10 empty] | 741 | 51.8504 | 0
[10 empty] | 742 | 49.2568 | 0
[10 empty] | 743 | 48.9699 | 0
[10 empty] | 744 | 48.4201 | 0
[10 empty] | 745 | 53.1221 | 0
[10 empty] | 746 | 52.6475 | 0
[10 empty] | 747 | 52.3633 | 0
[10 empty] | 748 | 50.6047 | 0
[10 empty] | 749 | 51.0421 | 0
[10 empty] | 750 | 48.903 | 0
[10 empty] | 751 | 50.7533 | 0
[10 empty] | 752 | 50.0649 | 0
[10 empty] | 753 | 49.9685 | 0
[10 empty] | 754 | 52.4789 | 0
[10 empty] | 755 | 51.3269 | 0
[10 empty] | 756 | 51.4994 | 0
[10 empty] | 757 | 51.9061 | 0
[10 empty] | 758 | 54.0001 | 0
[10 empty] | 759 | 48.4185 | 0
[10 empty] | 760 | 49.3077 | 0
[10 empty] | 761 | 53.0062 | 0
[10 empty] | 762 | 48.7689 | 0
[10 empty] | 763 | 52.1705 | 0
[10 empty] | 764 | 50.9487 | 0
[10 empty] | 765 | 51.1625 | 0
[10 empty] | 766 | 48.8088 | 0
[10 empty] | 767 | 47.5559 | 0
[10 empty] | 768 | 49.2041 | 0
[10 empty] | 769 | 53.392 | 0
[10 empty] | 770 | 47.4945 | 0
[10 empty] | 771 | 48.1534 | 0
[10 empty] | 772 | 48.7832 | 0
[10 empty] | 773 | 49.6554 | 0
[10 empty] | 774 | 50.114 | 0
[10 empty] | 775 | 47.9122 | 0
[10 empty] | 776 | 50.2993 | 0
[10 empty] | 777 | 49.8797 | 0
[10 empty] | 778 | 51.1891 | 0
[10 empty] | 779 | 51.3165 | 0
[10 empty] | 780 | 50.0047 | 0
[10 empty] | 781 | 49.164 | 0
[10 empty] | 782 | 47.4641 | 0
[10 empty] | 783 | 51.2151 | 0
[10 empty] | 784 | 47.6496 | 0
[10 empty] | 785 | 51.4406 | 0
[10 empty] | 786 | 49.366 | 0
[10 empty] | 787 | 50.5702 | 0
[10 empty] | 788 | 51.9775 | 0
[10 empty] | 789 | 47.2645 | 0
[10 empty] | 790 | 52.9225 | 0
[10 empty] | 791 | 50.5943 | 0
[10 empty] | 792 | 48.946 | 0
[10 empty] | 793 | 49.0911 | 0
[10 empty] | 794 | 48.8941 | 0
[10 empty] | 795 | 49.4032 | 0
[10 empty] | 796 | 49.6826 | 0
[10 empty] | 797 | 49.7523 | 0
[10 empty] | 798 | 49.2784 | 0
[10 empty] | 799 | 50.8912 | 0
[10 empty] | 800 | 47.1391 | 0
[10 empty] | 801 | 50.9634 | 0
[10 empty] | 802 | 51.5157 | 0
[10 empty] | 803 | 47.1181 | 0
[10 empty] | 804 | 53.3675 | 0
[10 empty] | 805 | 50.0953 | 0
[10 empty] | 806 | 51.9797 | 0
[10 empty] | 807 | 50.724 | 0
[10 empty] | 808 | 49.4508 | 0
[10 empty] | 809 | 53.1599 | 0
[10 empty] | 810 | 50.533 | 0
[10 empty] | 811 | 52.8739 | 0
[10 empty] | 812 | 47.7805 | 0
[10 empty] | 813 | 50.3727 | 0
[10 empty] | 814 | 51.0959 | 0
[10 empty] | 815 | 49.4431 | 0
[10 empty] | 816 | 52.6783 | 0
[10 empty] | 817 | 47.5641 | 0
[10 empty] | 818 | 50.7752 | 0
[10 empty] | 819 | 51.6941 | 0
[10 empty] | 820 | 51.0245 | 0
[10 empty] | 821 | 46.3996 | 0
[10 empty] | 822 | 51.2869 | 0
[10 empty] | 823 | 50.7617 | 0
[10 empty] | 824 | 48.468 | 0
[10 empty] | 825 | 47.0611 | 0
[10 empty] | 826 | 50.949 | 0
[10 empty] | 827 | 49.3173 | 0
[10 empty] | 828 | 50.5907 | 0
[10 empty] | 829 | 47.0685 | 0
[10 empty] | 830 | 53.0399 | 0
[10 empty] | 831 | 51.5024 | 0
[10 empty] | 832 | 50.1563 | 0
[10 empty] | 833 | 49.1244 | 0
[10 empty] | 834 | 50.2158 | 0
[10 empty] | 835 | 50.9719 | 0
[10 empty] | 836 | 51.6019 | 0
[10 empty] | 837 | 47.5257 | 0
[10 empty] | 838 | 50.6785 | 0
[10 empty] | 839 | 50.3801 | 0
[10 empty] | 840 | 51.541 | 0
[10 empty] | 841 | 50.5234 | 0
[10 empty] | 842 | 48.8263 | 0
[10 empty] | 843 | 51.1194 | 0
[10 empty] | 844 | 47.0436 | 0
[10 empty] | 845 | 53.638 | 0
[10 empty] | 846 | 51.3935 | 0
[10 empty] | 847 | 48.7653 | 0
[10 empty] | 848 | 53.0678 | 0
[10 empty] | 849 | 49.2583 | 0
[10 empty] | 850 | 45.6319 | 1
[10 empty] | 851 | 50.8304 | 0
[10 empty] | 852 | 47.6685 | 0
[10 empty] | 853 | 52.0899 | 0
[10 empty] | 854 | 49.3668 | 0
[10 empty] | 855 | 50.4332 | 0
[10 empty] | 856 | 50.7605 | 0
[10 empty] | 857 | 50.1826 | 0
[10 empty] | 858 | 46.5294 | 0
[10 empty] | 859 | 51.1403 | 0
[10 empty] | 860 | 51.6025 | 0
[10 empty] | 861 | 51.3974 | 0
[10 empty] | 862 | 49.7915 | 0
[10 empty] | 863 | 53.3189 | 0
[10 empty] | 864 | 49.6427 | 0
[10 empty] | 865 | 49.365 | 0
[10 empty] | 866 | 47.7101 | 0
[10 empty] | 867 | 49.4274 | 0
[10 empty] | 868 | 49.2377 | 0
[10 empty] | 869 | 49.9194 | 0
[10 empty] | 870 | 49.1138 | 0
[10 empty] | 871 | 49.8987 | 0
[10 empty] | 872 | 51.0106 | 0
[10 empty] | 873 | 47.6155 | 0
[10 empty] | 874 | 52.7947 | 0
[10 empty] | 875 | 50.1363 | 0
[10 empty] | 876 | 46.9748 | 0
[10 empty] | 877 | 51.452 | 0
[10 empty] | 878 | 50.7574 | 0
[10 empty] | 879 | 50.3769 | 0
[10 empty] | 880 | 49.5149 | 0
[10 empty] | 881 | 49.905 | 0
[10 empty] | 882 | 48.5639 | 0
[10 empty] | 883 | 50.7629 | 0
[10 empty] | 884 | 52.7545 | 0
[10 empty] | 885 | 52.1178 | 0
[10 empty] | 886 | 50.4002 | 0
[10 empty] | 887 | 53.5739 | 0
[10 empty] | 888 | 50.7968 | 0
[10 empty] | 889 | 50.688 | 0
[10 empty] | 890 | 52.1198 | 0
[10 empty] | 891 | 51.452 | 0
[10 empty] | 892 | 48.9161 | 0
[10 empty] | 893 | 49.373 | 0
[10 empty] | 894 | 51.3689 | 0
[10 empty] | 895 | 50.0137 | 0
[10 empty] | 896 | 48.3269 | 0
[10 empty] | 897 | 51.7301 | 0
[10 empty] | 898 | 46.5164 | 0
[10 empty] | 899 | 52.9307 | 0
[10 empty] | 900 | 47.0413 | 0
[10 empty] | 901 | 53.9545 | 0
[10 empty] | 902 | 50.184 | 0
[10 empty] | 903 | 49.3687 | 0
[10 empty] | 904 | 49.7556 | 0
[10 empty] | 905 | 48.7179 | 0
[10 empty] | 906 | 50.7907 | 0
[10 empty] | 907 | 50.6989 | 0
[10 empty] | 908 | 48.2121 | 0
[10 empty] | 909 | 52.9137 | 0
[10 empty] | 910 | 51.593 | 0
[10 empty] | 911 | 47.6848 | 0
[10 empty] | 912 | 46.7219 | 0
[10 empty] | 913 | 50.7883 | 0
[10 empty] | 914 | 50.0774 | 0
[10 empty] | 915 | 52.2088 | 0
[10 empty] | 916 | 47.5499 | 0
[10 empty] | 917 | 50.451 | 0
[10 empty] | 918 | 48.9913 | 0
[10 empty] | 919 | 51.3008 | 0
[10 empty] | 920 | 51.6771 | 0
[10 empty] | 921 | 46.7679 | 0
[10 empty] | 922 | 46.8966 | 0
[10 empty] | 923 | 50.2625 | 0
[10 empty] | 924 | 51.2008 | 0
[10 empty] | 925 | 52.9288 | 0
[10 empty] | 926 | 50.3584 | 0
[10 empty] | 927 | 47.4253 | 0
[10 empty] | 928 | 49.5207 | 0
[10 empty] | 929 | 53.381 | 0
[10 empty] | 930 | 52.1721 | 0
[10 empty] | 931 | 52.1721 | 0
[10 empty] | 932 | 50.726 | 0
[10 empty] | 933 | 50.2394 | 0
[10 empty] | 934 | 51.8962 | 0
[10 empty] | 935 | 48.4039 | 0
[10 empty] | 936 | 51.5948 | 0
[10 empty] | 937 | 49.8242 | 0
[10 empty] | 938 | 47.175 | 0
[10 empty] | 939 | 50.9076 | 0
[10 empty] | 940 | 48.9336 | 0
[10 empty] | 941 | 48.4971 | 0
[10 empty] | 942 | 51.5635 | 0
[10 empty] | 943 | 51.3674 | 0
[10 empty] | 944 | 49.8981 | 0
[10 empty] | 945 | 51.3718 | 0
[10 empty] | 946 | 52.626 | 0
[10 empty] | 947 | 51.6012 | 0
[10 empty] | 948 | 50.8614 | 0
[10 empty] | 949 | 51.3123 | 0
[10 empty] | 950 | 48.9755 | 0
[10 empty] | 951 | 52.3677 | 0
[10 empty] | 952 | 51.4979 | 0
[10 empty] | 953 | 49.9719 | 0
[10 empty] | 954 | 50.2328 | 0
[10 empty] | 955 | 51.2785 | 0
[10 empty] | 956 | 49.6916 | 0
[10 empty] | 957 | 49.7685 | 0
[10 empty] | 958 | 50.6483 | 0
[10 empty] | 959 | 51.1658 | 0
[10 empty] | 960 | 49.7192 | 0
[10 empty] | 961 | 46.9668 | 0
[10 empty] | 962 | 49.4533 | 0
[10 empty] | 963 | 51.1567 | 0
[10 empty] | 964 | 49.8752 | 0
[10 empty] | 965 | 50.5886 | 0
[10 empty] | 966 | 50.2879 | 0
[10 empty] | 967 | 50.3435 | 0
[10 empty] | 968 | 49.6262 | 0
[10 empty] | 969 | 52.885 | 0
[10 empty] | 970 | 45.03 | 1
[10 empty] | 971 | 50.8902 | 0
[10 empty] | 972 | 49.7342 | 0
[10 empty] | 973 | 46.6393 | 0
[10 empty] | 974 | 44.414 | 1
[10 empty] | 975 | 52.3762 | 0
[10 empty] | 976 | 49.1605 | 0
[10 empty] | 977 | 52.4179 | 0
[10 empty] | 978 | 48.8354 | 0
[10 empty] | 979 | 50.2172 | 0
[10 empty] | 980 | 49.7881 | 0
[10 empty] | 981 | 52.0761 | 0
[10 empty] | 982 | 53.3118 | 0
[10 empty] | 983 | 49.7537 | 0
[10 empty] | 984 | 50.4245 | 0
[10 empty] | 985 | 50.8928 | 0
[10 empty] | 986 | 51.1624 | 0
[10 empty] | 987 | 46.2768 | 0
[10 empty] | 988 | 50.9305 | 0
[10 empty] | 989 | 54.754 | 0
[10 empty] | 990 | 52.6415 | 0
[10 empty] | 991 | 51.9439 | 0
[10 empty] | 992 | 49.3893 | 0
[10 empty] | 993 | 50.4195 | 0
[10 empty] | 994 | 51.9537 | 0
[10 empty] | 995 | 49.8988 | 0
[10 empty] | 996 | 50.5727 | 0
[10 empty] | 997 | 48.6419 | 0
[10 empty] | 998 | 51.8383 | 0
[10 empty] | 999 | 50.578 | 0
[10 empty] | 1000 | 50.3552 | 0

## Project1_LT
Project-1 | Left Triangular Distribution | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success Rate
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Start | Duration | End |  | 43.4202 | 1
A |  | 2 | 3 | 4 | 0.53361 | 0.80248 | 0 | 2.395 | 2.395 | 1 | 41.788 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 0.6392 | 0.88682 | 2.395 | 5 | 7.395 | 2 | 42.7616 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 0.50189 | 0.23933 | 2.395 | 6.9849 | 9.3799 | 3 | 46.6494 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 0.67169 | 0.12091 | 2.395 | 4.6115 | 7.0065 | 4 | 47.524 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 0.023456 | 0.62452 | 7.395 | 6.751 | 14.146 | 5 | 44.5476 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 0.51849 | 0.7107 | 9.3799 | 5.1572 | 14.5371 | 6 | 44.586 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 0.93885 | 0.44393 | 14.146 | 8.3058 | 22.4518 | 7 | 47.8367 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 0.92834 | 0.33988 | 14.5371 | 3 | 17.5371 | 8 | 43.7631 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 0.07974 | 0.41743 | 14.5371 | 11.9129 | 26.45 | 9 | 41.0302 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 0.39522 | 0.73481 | 22.4518 | 7.7956 | 30.2473 | 10 | 43.9695 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 0.99876 | 0.34357 | 26.45 | 1.005 | 27.4549 | 11 | 41.0087 | 1
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 0.36543 | 0.30752 | 30.2473 | 13.1728 | 43.4202 | 12 | 44.1299 | 1
[10 empty] | 13 | 43.4892 | 1
[10 empty] | 14 | 41.0916 | 1
[10 empty] | 15 | 40.2007 | 1
[10 empty] | 16 | 40.8603 | 1
[10 empty] | 17 | 44.5776 | 1
[10 empty] | 18 | 41.5893 | 1
Deadline | Average Project Duration | Success Rate | [7 empty] | 19 | 40.6952 | 1
46 | 43.8438 | 0.857 | [7 empty] | 20 | 39.7846 | 1
[10 empty] | 21 | 42.6192 | 1
[10 empty] | 22 | 44.4735 | 1
[10 empty] | 23 | 41.702 | 1
[10 empty] | 24 | 42.5005 | 1
[10 empty] | 25 | 45.0824 | 1
[10 empty] | 26 | 43.7472 | 1
[10 empty] | 27 | 43.8197 | 1
[10 empty] | 28 | 47.9255 | 0
[10 empty] | 29 | 45.5217 | 1
[10 empty] | 30 | 44.8346 | 1
[10 empty] | 31 | 42.2941 | 1
[10 empty] | 32 | 42.1456 | 1
[10 empty] | 33 | 44.664 | 1
[10 empty] | 34 | 42.9052 | 1
[10 empty] | 35 | 43.6957 | 1
[10 empty] | 36 | 43.953 | 1
[10 empty] | 37 | 44.1995 | 1
[10 empty] | 38 | 45.2012 | 1
[10 empty] | 39 | 41.8918 | 1
[10 empty] | 40 | 44.1928 | 1
[10 empty] | 41 | 43.4377 | 1
[10 empty] | 42 | 46.0034 | 0
[10 empty] | 43 | 42.6029 | 1
[10 empty] | 44 | 42.9099 | 1
[10 empty] | 45 | 48.7018 | 0
[10 empty] | 46 | 45.3908 | 1
[10 empty] | 47 | 40.7844 | 1
[10 empty] | 48 | 45.2659 | 1
[10 empty] | 49 | 47.8457 | 0
[10 empty] | 50 | 41.2328 | 1
[10 empty] | 51 | 41.8762 | 1
[10 empty] | 52 | 43.6373 | 1
[10 empty] | 53 | 44.7298 | 1
[10 empty] | 54 | 46 | 1
[10 empty] | 55 | 43.593 | 1
[10 empty] | 56 | 43.6625 | 1
[10 empty] | 57 | 45.1828 | 1
[10 empty] | 58 | 40.7164 | 1
[10 empty] | 59 | 44.1914 | 1
[10 empty] | 60 | 46.0741 | 0
[10 empty] | 61 | 41.4054 | 1
[10 empty] | 62 | 44.1771 | 1
[10 empty] | 63 | 43.6449 | 1
[10 empty] | 64 | 44.3708 | 1
[10 empty] | 65 | 46.2672 | 0
[10 empty] | 66 | 44.8426 | 1
[10 empty] | 67 | 41.5308 | 1
[10 empty] | 68 | 45.5831 | 1
[10 empty] | 69 | 42.2554 | 1
[10 empty] | 70 | 45.255 | 1
[10 empty] | 71 | 45.9214 | 1
[10 empty] | 72 | 41.311 | 1
[10 empty] | 73 | 47.3877 | 0
[10 empty] | 74 | 44.4717 | 1
[10 empty] | 75 | 42.6469 | 1
[10 empty] | 76 | 41.3128 | 1
[10 empty] | 77 | 44.3211 | 1
[10 empty] | 78 | 42.7304 | 1
[10 empty] | 79 | 43.419 | 1
[10 empty] | 80 | 42.632 | 1
[10 empty] | 81 | 45.798 | 1
[10 empty] | 82 | 44.3434 | 1
[10 empty] | 83 | 45.3393 | 1
[10 empty] | 84 | 43.0956 | 1
[10 empty] | 85 | 44.2418 | 1
[10 empty] | 86 | 50.5198 | 0
[10 empty] | 87 | 47.2047 | 0
[10 empty] | 88 | 42.6219 | 1
[10 empty] | 89 | 41.7146 | 1
[10 empty] | 90 | 48.2162 | 0
[10 empty] | 91 | 44.2539 | 1
[10 empty] | 92 | 45.9984 | 1
[10 empty] | 93 | 44.6319 | 1
[10 empty] | 94 | 42.0737 | 1
[10 empty] | 95 | 46.0845 | 0
[10 empty] | 96 | 43.0803 | 1
[10 empty] | 97 | 43.6195 | 1
[10 empty] | 98 | 41.5964 | 1
[10 empty] | 99 | 42.7376 | 1
[10 empty] | 100 | 41.7277 | 1
[10 empty] | 101 | 44.1645 | 1
[10 empty] | 102 | 39.7198 | 1
[10 empty] | 103 | 47.1556 | 0
[10 empty] | 104 | 43.9777 | 1
[10 empty] | 105 | 44.7664 | 1
[10 empty] | 106 | 43.1689 | 1
[10 empty] | 107 | 41.8334 | 1
[10 empty] | 108 | 41.6342 | 1
[10 empty] | 109 | 43.695 | 1
[10 empty] | 110 | 43.9925 | 1
[10 empty] | 111 | 43.7434 | 1
[10 empty] | 112 | 43.9499 | 1
[10 empty] | 113 | 41.9267 | 1
[10 empty] | 114 | 46.2135 | 0
[10 empty] | 115 | 43.3873 | 1
[10 empty] | 116 | 41.7715 | 1
[10 empty] | 117 | 46.6969 | 0
[10 empty] | 118 | 45.801 | 1
[10 empty] | 119 | 43.1733 | 1
[10 empty] | 120 | 40.2415 | 1
[10 empty] | 121 | 48.4047 | 0
[10 empty] | 122 | 43.8878 | 1
[10 empty] | 123 | 40.4383 | 1
[10 empty] | 124 | 42.0857 | 1
[10 empty] | 125 | 44.4948 | 1
[10 empty] | 126 | 42.5442 | 1
[10 empty] | 127 | 43.2562 | 1
[10 empty] | 128 | 44.8595 | 1
[10 empty] | 129 | 45.3387 | 1
[10 empty] | 130 | 41.5511 | 1
[10 empty] | 131 | 44.0095 | 1
[10 empty] | 132 | 44.926 | 1
[10 empty] | 133 | 43.002 | 1
[10 empty] | 134 | 46.0649 | 0
[10 empty] | 135 | 42.8234 | 1
[10 empty] | 136 | 45.7774 | 1
[10 empty] | 137 | 41.2453 | 1
[10 empty] | 138 | 44.1795 | 1
[10 empty] | 139 | 43.8749 | 1
[10 empty] | 140 | 44.2883 | 1
[10 empty] | 141 | 43.3128 | 1
[10 empty] | 142 | 42.8408 | 1
[10 empty] | 143 | 46.3245 | 0
[10 empty] | 144 | 43.5347 | 1
[10 empty] | 145 | 44.0607 | 1
[10 empty] | 146 | 44.9718 | 1
[10 empty] | 147 | 43.2005 | 1
[10 empty] | 148 | 43.2772 | 1
[10 empty] | 149 | 43.0548 | 1
[10 empty] | 150 | 43.6284 | 1
[10 empty] | 151 | 45.2408 | 1
[10 empty] | 152 | 45.0778 | 1
[10 empty] | 153 | 42.7195 | 1
[10 empty] | 154 | 42.5295 | 1
[10 empty] | 155 | 43.2543 | 1
[10 empty] | 156 | 45.4903 | 1
[10 empty] | 157 | 44.1437 | 1
[10 empty] | 158 | 41.9243 | 1
[10 empty] | 159 | 48.4697 | 0
[10 empty] | 160 | 41.026 | 1
[10 empty] | 161 | 45.1462 | 1
[10 empty] | 162 | 44.226 | 1
[10 empty] | 163 | 46.7706 | 0
[10 empty] | 164 | 44.5736 | 1
[10 empty] | 165 | 45.4731 | 1
[10 empty] | 166 | 43.0685 | 1
[10 empty] | 167 | 44.9166 | 1
[10 empty] | 168 | 44.714 | 1
[10 empty] | 169 | 45.0136 | 1
[10 empty] | 170 | 43.2717 | 1
[10 empty] | 171 | 44.933 | 1
[10 empty] | 172 | 45.5064 | 1
[10 empty] | 173 | 46.9076 | 0
[10 empty] | 174 | 45.7342 | 1
[10 empty] | 175 | 45.1839 | 1
[10 empty] | 176 | 43.5244 | 1
[10 empty] | 177 | 42.6077 | 1
[10 empty] | 178 | 41.0853 | 1
[10 empty] | 179 | 47.0596 | 0
[10 empty] | 180 | 41.4743 | 1
[10 empty] | 181 | 42.993 | 1
[10 empty] | 182 | 45.1275 | 1
[10 empty] | 183 | 40.8055 | 1
[10 empty] | 184 | 47.5289 | 0
[10 empty] | 185 | 40.0181 | 1
[10 empty] | 186 | 45.4314 | 1
[10 empty] | 187 | 40.0002 | 1
[10 empty] | 188 | 41.7426 | 1
[10 empty] | 189 | 41.4178 | 1
[10 empty] | 190 | 42.7059 | 1
[10 empty] | 191 | 41.1653 | 1
[10 empty] | 192 | 44.4675 | 1
[10 empty] | 193 | 44.5708 | 1
[10 empty] | 194 | 42.4101 | 1
[10 empty] | 195 | 44.7988 | 1
[10 empty] | 196 | 44.4155 | 1
[10 empty] | 197 | 43.751 | 1
[10 empty] | 198 | 41.6842 | 1
[10 empty] | 199 | 43.4292 | 1
[10 empty] | 200 | 44.8962 | 1
[10 empty] | 201 | 42.6949 | 1
[10 empty] | 202 | 43.9304 | 1
[10 empty] | 203 | 44.599 | 1
[10 empty] | 204 | 44.6361 | 1
[10 empty] | 205 | 46.266 | 0
[10 empty] | 206 | 43.6174 | 1
[10 empty] | 207 | 42.2568 | 1
[10 empty] | 208 | 44.9736 | 1
[10 empty] | 209 | 42.6423 | 1
[10 empty] | 210 | 41.0172 | 1
[10 empty] | 211 | 41.7058 | 1
[10 empty] | 212 | 45.6874 | 1
[10 empty] | 213 | 41.9881 | 1
[10 empty] | 214 | 43.8439 | 1
[10 empty] | 215 | 41.5662 | 1
[10 empty] | 216 | 42.2718 | 1
[10 empty] | 217 | 42.8975 | 1
[10 empty] | 218 | 43.4463 | 1
[10 empty] | 219 | 42.1146 | 1
[10 empty] | 220 | 43.0072 | 1
[10 empty] | 221 | 45.2141 | 1
[10 empty] | 222 | 43.976 | 1
[10 empty] | 223 | 42.4135 | 1
[10 empty] | 224 | 42.1713 | 1
[10 empty] | 225 | 43.1519 | 1
[10 empty] | 226 | 43.9698 | 1
[10 empty] | 227 | 44.6852 | 1
[10 empty] | 228 | 41.9494 | 1
[10 empty] | 229 | 46.1893 | 0
[10 empty] | 230 | 44.0328 | 1
[10 empty] | 231 | 45.0515 | 1
[10 empty] | 232 | 41.6447 | 1
[10 empty] | 233 | 45.279 | 1
[10 empty] | 234 | 40.6875 | 1
[10 empty] | 235 | 42.8747 | 1
[10 empty] | 236 | 41.1548 | 1
[10 empty] | 237 | 44.7124 | 1
[10 empty] | 238 | 43.4212 | 1
[10 empty] | 239 | 42.2051 | 1
[10 empty] | 240 | 47.65 | 0
[10 empty] | 241 | 42.3372 | 1
[10 empty] | 242 | 45.9504 | 1
[10 empty] | 243 | 47.5021 | 0
[10 empty] | 244 | 43.6454 | 1
[10 empty] | 245 | 42.9962 | 1
[10 empty] | 246 | 42.8501 | 1
[10 empty] | 247 | 44.4034 | 1
[10 empty] | 248 | 45.4034 | 1
[10 empty] | 249 | 43.4326 | 1
[10 empty] | 250 | 44.298 | 1
[10 empty] | 251 | 43.8662 | 1
[10 empty] | 252 | 44.9337 | 1
[10 empty] | 253 | 41.3044 | 1
[10 empty] | 254 | 42.3472 | 1
[10 empty] | 255 | 45.4547 | 1
[10 empty] | 256 | 46.1481 | 0
[10 empty] | 257 | 44.1455 | 1
[10 empty] | 258 | 47.8897 | 0
[10 empty] | 259 | 43.7451 | 1
[10 empty] | 260 | 44.214 | 1
[10 empty] | 261 | 42.7541 | 1
[10 empty] | 262 | 44.0668 | 1
[10 empty] | 263 | 45.4541 | 1
[10 empty] | 264 | 43.0127 | 1
[10 empty] | 265 | 40.0921 | 1
[10 empty] | 266 | 43.652 | 1
[10 empty] | 267 | 45.3395 | 1
[10 empty] | 268 | 46.1954 | 0
[10 empty] | 269 | 41.1914 | 1
[10 empty] | 270 | 46.1126 | 0
[10 empty] | 271 | 40.9221 | 1
[10 empty] | 272 | 42.5559 | 1
[10 empty] | 273 | 42.1732 | 1
[10 empty] | 274 | 44.7976 | 1
[10 empty] | 275 | 45.3986 | 1
[10 empty] | 276 | 46.004 | 0
[10 empty] | 277 | 43.3477 | 1
[10 empty] | 278 | 43.6098 | 1
[10 empty] | 279 | 44.6343 | 1
[10 empty] | 280 | 43.3491 | 1
[10 empty] | 281 | 45.5065 | 1
[10 empty] | 282 | 43.9235 | 1
[10 empty] | 283 | 42.7056 | 1
[10 empty] | 284 | 41.4425 | 1
[10 empty] | 285 | 41.7569 | 1
[10 empty] | 286 | 43.574 | 1
[10 empty] | 287 | 45.3405 | 1
[10 empty] | 288 | 44.9448 | 1
[10 empty] | 289 | 50.0565 | 0
[10 empty] | 290 | 42.5509 | 1
[10 empty] | 291 | 44.0392 | 1
[10 empty] | 292 | 44.5581 | 1
[10 empty] | 293 | 40.6668 | 1
[10 empty] | 294 | 42.9804 | 1
[10 empty] | 295 | 41.7267 | 1
[10 empty] | 296 | 44.2637 | 1
[10 empty] | 297 | 41.0229 | 1
[10 empty] | 298 | 43.7098 | 1
[10 empty] | 299 | 48.799 | 0
[10 empty] | 300 | 43.1937 | 1
[10 empty] | 301 | 44.2523 | 1
[10 empty] | 302 | 44.1047 | 1
[10 empty] | 303 | 43.8903 | 1
[10 empty] | 304 | 47.1201 | 0
[10 empty] | 305 | 47.4722 | 0
[10 empty] | 306 | 42.3373 | 1
[10 empty] | 307 | 42.1973 | 1
[10 empty] | 308 | 40.2591 | 1
[10 empty] | 309 | 45.5839 | 1
[10 empty] | 310 | 42.9528 | 1
[10 empty] | 311 | 45.7912 | 1
[10 empty] | 312 | 45.2876 | 1
[10 empty] | 313 | 42.9251 | 1
[10 empty] | 314 | 43.8188 | 1
[10 empty] | 315 | 46.3092 | 0
[10 empty] | 316 | 44.4774 | 1
[10 empty] | 317 | 41.9732 | 1
[10 empty] | 318 | 42.3476 | 1
[10 empty] | 319 | 45.0739 | 1
[10 empty] | 320 | 42.5019 | 1
[10 empty] | 321 | 41.3881 | 1
[10 empty] | 322 | 41.0105 | 1
[10 empty] | 323 | 40.8475 | 1
[10 empty] | 324 | 47.1619 | 0
[10 empty] | 325 | 44.2068 | 1
[10 empty] | 326 | 43.3711 | 1
[10 empty] | 327 | 40.9667 | 1
[10 empty] | 328 | 50.6587 | 0
[10 empty] | 329 | 46.0625 | 0
[10 empty] | 330 | 41.9998 | 1
[10 empty] | 331 | 43.4275 | 1
[10 empty] | 332 | 43.1343 | 1
[10 empty] | 333 | 45.1939 | 1
[10 empty] | 334 | 45.9767 | 1
[10 empty] | 335 | 46.479 | 0
[10 empty] | 336 | 42.9083 | 1
[10 empty] | 337 | 43.4804 | 1
[10 empty] | 338 | 41.0043 | 1
[10 empty] | 339 | 44.2005 | 1
[10 empty] | 340 | 42.2453 | 1
[10 empty] | 341 | 43.5932 | 1
[10 empty] | 342 | 45.5752 | 1
[10 empty] | 343 | 44.5787 | 1
[10 empty] | 344 | 43.8287 | 1
[10 empty] | 345 | 46.8588 | 0
[10 empty] | 346 | 44.304 | 1
[10 empty] | 347 | 46.2326 | 0
[10 empty] | 348 | 42.7133 | 1
[10 empty] | 349 | 44.7736 | 1
[10 empty] | 350 | 41.6326 | 1
[10 empty] | 351 | 42.7074 | 1
[10 empty] | 352 | 43.5081 | 1
[10 empty] | 353 | 43.9237 | 1
[10 empty] | 354 | 48.2396 | 0
[10 empty] | 355 | 43.8695 | 1
[10 empty] | 356 | 43.0296 | 1
[10 empty] | 357 | 44.0943 | 1
[10 empty] | 358 | 48.759 | 0
[10 empty] | 359 | 41.6509 | 1
[10 empty] | 360 | 42.6092 | 1
[10 empty] | 361 | 41.88 | 1
[10 empty] | 362 | 44.5704 | 1
[10 empty] | 363 | 43.9479 | 1
[10 empty] | 364 | 43.2161 | 1
[10 empty] | 365 | 43.4478 | 1
[10 empty] | 366 | 46.3888 | 0
[10 empty] | 367 | 40.3425 | 1
[10 empty] | 368 | 43.7271 | 1
[10 empty] | 369 | 41.6131 | 1
[10 empty] | 370 | 43.1383 | 1
[10 empty] | 371 | 42.1548 | 1
[10 empty] | 372 | 44.6139 | 1
[10 empty] | 373 | 44.6802 | 1
[10 empty] | 374 | 44.6279 | 1
[10 empty] | 375 | 45.9431 | 1
[10 empty] | 376 | 40.8679 | 1
[10 empty] | 377 | 44.9246 | 1
[10 empty] | 378 | 41.7428 | 1
[10 empty] | 379 | 45.707 | 1
[10 empty] | 380 | 43.7638 | 1
[10 empty] | 381 | 41.8242 | 1
[10 empty] | 382 | 43.737 | 1
[10 empty] | 383 | 42.7851 | 1
[10 empty] | 384 | 46.4723 | 0
[10 empty] | 385 | 47.6333 | 0
[10 empty] | 386 | 41.1946 | 1
[10 empty] | 387 | 46.023 | 0
[10 empty] | 388 | 44.6178 | 1
[10 empty] | 389 | 46.7017 | 0
[10 empty] | 390 | 44.6031 | 1
[10 empty] | 391 | 41.7608 | 1
[10 empty] | 392 | 44.1995 | 1
[10 empty] | 393 | 44.1616 | 1
[10 empty] | 394 | 43.7424 | 1
[10 empty] | 395 | 42.2842 | 1
[10 empty] | 396 | 45.8249 | 1
[10 empty] | 397 | 43.1816 | 1
[10 empty] | 398 | 45.3303 | 1
[10 empty] | 399 | 48.1204 | 0
[10 empty] | 400 | 44.5594 | 1
[10 empty] | 401 | 43.6467 | 1
[10 empty] | 402 | 42.9053 | 1
[10 empty] | 403 | 42.0616 | 1
[10 empty] | 404 | 44.175 | 1
[10 empty] | 405 | 41.7352 | 1
[10 empty] | 406 | 46.9884 | 0
[10 empty] | 407 | 41.4501 | 1
[10 empty] | 408 | 46.2622 | 0
[10 empty] | 409 | 44.0886 | 1
[10 empty] | 410 | 44.4196 | 1
[10 empty] | 411 | 47.2952 | 0
[10 empty] | 412 | 46.8276 | 0
[10 empty] | 413 | 47.3387 | 0
[10 empty] | 414 | 44.3565 | 1
[10 empty] | 415 | 42.3498 | 1
[10 empty] | 416 | 43.2442 | 1
[10 empty] | 417 | 42.5922 | 1
[10 empty] | 418 | 44.8952 | 1
[10 empty] | 419 | 45.8938 | 1
[10 empty] | 420 | 43.2028 | 1
[10 empty] | 421 | 43.8961 | 1
[10 empty] | 422 | 47.5269 | 0
[10 empty] | 423 | 43.8278 | 1
[10 empty] | 424 | 43.2125 | 1
[10 empty] | 425 | 40.3348 | 1
[10 empty] | 426 | 44.811 | 1
[10 empty] | 427 | 46.0582 | 0
[10 empty] | 428 | 41.5276 | 1
[10 empty] | 429 | 46.027 | 0
[10 empty] | 430 | 42.6283 | 1
[10 empty] | 431 | 44.1699 | 1
[10 empty] | 432 | 44.1699 | 1
[10 empty] | 433 | 45.2377 | 1
[10 empty] | 434 | 42.3222 | 1
[10 empty] | 435 | 42.2146 | 1
[10 empty] | 436 | 43.5802 | 1
[10 empty] | 437 | 44.2538 | 1
[10 empty] | 438 | 44.6306 | 1
[10 empty] | 439 | 41.8891 | 1
[10 empty] | 440 | 43.2616 | 1
[10 empty] | 441 | 43.6662 | 1
[10 empty] | 442 | 46.4482 | 0
[10 empty] | 443 | 40.38 | 1
[10 empty] | 444 | 46.3003 | 0
[10 empty] | 445 | 41.6506 | 1
[10 empty] | 446 | 42.1557 | 1
[10 empty] | 447 | 43.6117 | 1
[10 empty] | 448 | 45.9292 | 1
[10 empty] | 449 | 44.9357 | 1
[10 empty] | 450 | 41.606 | 1
[10 empty] | 451 | 42.7822 | 1
[10 empty] | 452 | 41.0659 | 1
[10 empty] | 453 | 44.7619 | 1
[10 empty] | 454 | 43.6701 | 1
[10 empty] | 455 | 44.4535 | 1
[10 empty] | 456 | 45.9139 | 1
[10 empty] | 457 | 43.7691 | 1
[10 empty] | 458 | 42.7339 | 1
[10 empty] | 459 | 42.4388 | 1
[10 empty] | 460 | 45.9517 | 1
[10 empty] | 461 | 42.6599 | 1
[10 empty] | 462 | 42.2348 | 1
[10 empty] | 463 | 44.2272 | 1
[10 empty] | 464 | 45.1243 | 1
[10 empty] | 465 | 44.5342 | 1
[10 empty] | 466 | 43.2584 | 1
[10 empty] | 467 | 43.7306 | 1
[10 empty] | 468 | 45.5533 | 1
[10 empty] | 469 | 43.2693 | 1
[10 empty] | 470 | 45.4502 | 1
[10 empty] | 471 | 46.119 | 0
[10 empty] | 472 | 40.0058 | 1
[10 empty] | 473 | 41.6391 | 1
[10 empty] | 474 | 41.049 | 1
[10 empty] | 475 | 43.241 | 1
[10 empty] | 476 | 42.4806 | 1
[10 empty] | 477 | 42.8055 | 1
[10 empty] | 478 | 46.9327 | 0
[10 empty] | 479 | 45.9877 | 1
[10 empty] | 480 | 44.1384 | 1
[10 empty] | 481 | 43.8406 | 1
[10 empty] | 482 | 44.3487 | 1
[10 empty] | 483 | 42.5699 | 1
[10 empty] | 484 | 44.0852 | 1
[10 empty] | 485 | 45.0781 | 1
[10 empty] | 486 | 48.8293 | 0
[10 empty] | 487 | 44.3374 | 1
[10 empty] | 488 | 41.2576 | 1
[10 empty] | 489 | 45.9052 | 1
[10 empty] | 490 | 42.097 | 1
[10 empty] | 491 | 45.5693 | 1
[10 empty] | 492 | 43.9539 | 1
[10 empty] | 493 | 44.6326 | 1
[10 empty] | 494 | 43.1833 | 1
[10 empty] | 495 | 45.0153 | 1
[10 empty] | 496 | 43.887 | 1
[10 empty] | 497 | 47.389 | 0
[10 empty] | 498 | 43.2437 | 1
[10 empty] | 499 | 41.7544 | 1
[10 empty] | 500 | 43.4996 | 1
[10 empty] | 501 | 41.407 | 1
[10 empty] | 502 | 46.5991 | 0
[10 empty] | 503 | 48.7536 | 0
[10 empty] | 504 | 41.6069 | 1
[10 empty] | 505 | 44.4827 | 1
[10 empty] | 506 | 43.9714 | 1
[10 empty] | 507 | 48.4298 | 0
[10 empty] | 508 | 45.3301 | 1
[10 empty] | 509 | 45.8028 | 1
[10 empty] | 510 | 39.6164 | 1
[10 empty] | 511 | 46.3176 | 0
[10 empty] | 512 | 46.3518 | 0
[10 empty] | 513 | 41.0775 | 1
[10 empty] | 514 | 47.5795 | 0
[10 empty] | 515 | 41.5973 | 1
[10 empty] | 516 | 43.5234 | 1
[10 empty] | 517 | 42.8469 | 1
[10 empty] | 518 | 41.8 | 1
[10 empty] | 519 | 42.2584 | 1
[10 empty] | 520 | 45.2479 | 1
[10 empty] | 521 | 41.0233 | 1
[10 empty] | 522 | 44.2597 | 1
[10 empty] | 523 | 41.075 | 1
[10 empty] | 524 | 41.2223 | 1
[10 empty] | 525 | 44.0635 | 1
[10 empty] | 526 | 44.7132 | 1
[10 empty] | 527 | 44.1948 | 1
[10 empty] | 528 | 43.5323 | 1
[10 empty] | 529 | 45.6611 | 1
[10 empty] | 530 | 47.3797 | 0
[10 empty] | 531 | 41.0412 | 1
[10 empty] | 532 | 41.8318 | 1
[10 empty] | 533 | 46.4724 | 0
[10 empty] | 534 | 43.9863 | 1
[10 empty] | 535 | 38.7914 | 1
[10 empty] | 536 | 44.8215 | 1
[10 empty] | 537 | 45.4251 | 1
[10 empty] | 538 | 45.3539 | 1
[10 empty] | 539 | 41.1488 | 1
[10 empty] | 540 | 46.5293 | 0
[10 empty] | 541 | 45.7279 | 1
[10 empty] | 542 | 40.3935 | 1
[10 empty] | 543 | 41.1155 | 1
[10 empty] | 544 | 45.0204 | 1
[10 empty] | 545 | 44.4095 | 1
[10 empty] | 546 | 40.7916 | 1
[10 empty] | 547 | 45.3285 | 1
[10 empty] | 548 | 42.0234 | 1
[10 empty] | 549 | 41.9762 | 1
[10 empty] | 550 | 44.7919 | 1
[10 empty] | 551 | 44.207 | 1
[10 empty] | 552 | 45.9704 | 1
[10 empty] | 553 | 44.6619 | 1
[10 empty] | 554 | 41.4243 | 1
[10 empty] | 555 | 41.8634 | 1
[10 empty] | 556 | 45.4672 | 1
[10 empty] | 557 | 39.822 | 1
[10 empty] | 558 | 42.4252 | 1
[10 empty] | 559 | 43.5723 | 1
[10 empty] | 560 | 44.3361 | 1
[10 empty] | 561 | 43.9551 | 1
[10 empty] | 562 | 42.1055 | 1
[10 empty] | 563 | 44.3071 | 1
[10 empty] | 564 | 49.0302 | 0
[10 empty] | 565 | 44.7627 | 1
[10 empty] | 566 | 42.9461 | 1
[10 empty] | 567 | 40.7412 | 1
[10 empty] | 568 | 44.4876 | 1
[10 empty] | 569 | 46.2276 | 0
[10 empty] | 570 | 44.6637 | 1
[10 empty] | 571 | 44.3202 | 1
[10 empty] | 572 | 42.1005 | 1
[10 empty] | 573 | 43.9585 | 1
[10 empty] | 574 | 43.6505 | 1
[10 empty] | 575 | 47.8848 | 0
[10 empty] | 576 | 44.5815 | 1
[10 empty] | 577 | 46.9373 | 0
[10 empty] | 578 | 43.9465 | 1
[10 empty] | 579 | 44.9757 | 1
[10 empty] | 580 | 42.1474 | 1
[10 empty] | 581 | 42.6107 | 1
[10 empty] | 582 | 43.5597 | 1
[10 empty] | 583 | 48.7811 | 0
[10 empty] | 584 | 46.3287 | 0
[10 empty] | 585 | 44.1323 | 1
[10 empty] | 586 | 41.7928 | 1
[10 empty] | 587 | 44.4645 | 1
[10 empty] | 588 | 40.1941 | 1
[10 empty] | 589 | 46.0595 | 0
[10 empty] | 590 | 43.8816 | 1
[10 empty] | 591 | 45.3092 | 1
[10 empty] | 592 | 43.6345 | 1
[10 empty] | 593 | 46.2871 | 0
[10 empty] | 594 | 43.6191 | 1
[10 empty] | 595 | 46.0092 | 0
[10 empty] | 596 | 43.5555 | 1
[10 empty] | 597 | 45.3378 | 1
[10 empty] | 598 | 46.5993 | 0
[10 empty] | 599 | 45.044 | 1
[10 empty] | 600 | 44.9534 | 1
[10 empty] | 601 | 46.1456 | 0
[10 empty] | 602 | 42.8671 | 1
[10 empty] | 603 | 45.1471 | 1
[10 empty] | 604 | 44.0707 | 1
[10 empty] | 605 | 42.26 | 1
[10 empty] | 606 | 42.9222 | 1
[10 empty] | 607 | 43.4146 | 1
[10 empty] | 608 | 42.3758 | 1
[10 empty] | 609 | 46.4607 | 0
[10 empty] | 610 | 44.8563 | 1
[10 empty] | 611 | 40.8886 | 1
[10 empty] | 612 | 45.6868 | 1
[10 empty] | 613 | 43.6972 | 1
[10 empty] | 614 | 46.6544 | 0
[10 empty] | 615 | 46.7477 | 0
[10 empty] | 616 | 42.2612 | 1
[10 empty] | 617 | 44.0326 | 1
[10 empty] | 618 | 42.8017 | 1
[10 empty] | 619 | 45.358 | 1
[10 empty] | 620 | 44.0607 | 1
[10 empty] | 621 | 46.2087 | 0
[10 empty] | 622 | 43.2749 | 1
[10 empty] | 623 | 42.6467 | 1
[10 empty] | 624 | 44.0761 | 1
[10 empty] | 625 | 43.9925 | 1
[10 empty] | 626 | 44.7616 | 1
[10 empty] | 627 | 41.8665 | 1
[10 empty] | 628 | 41.736 | 1
[10 empty] | 629 | 41.8682 | 1
[10 empty] | 630 | 43.1043 | 1
[10 empty] | 631 | 43.3847 | 1
[10 empty] | 632 | 45.6869 | 1
[10 empty] | 633 | 46.2116 | 0
[10 empty] | 634 | 44.0907 | 1
[10 empty] | 635 | 42.2776 | 1
[10 empty] | 636 | 42.3642 | 1
[10 empty] | 637 | 42.2207 | 1
[10 empty] | 638 | 43.6945 | 1
[10 empty] | 639 | 41.609 | 1
[10 empty] | 640 | 43.0374 | 1
[10 empty] | 641 | 43.723 | 1
[10 empty] | 642 | 45.5157 | 1
[10 empty] | 643 | 46.7303 | 0
[10 empty] | 644 | 44.564 | 1
[10 empty] | 645 | 44.6969 | 1
[10 empty] | 646 | 40.7794 | 1
[10 empty] | 647 | 44.9623 | 1
[10 empty] | 648 | 40.7285 | 1
[10 empty] | 649 | 41.9971 | 1
[10 empty] | 650 | 45.5884 | 1
[10 empty] | 651 | 43.2473 | 1
[10 empty] | 652 | 41.1878 | 1
[10 empty] | 653 | 43.5213 | 1
[10 empty] | 654 | 42.9372 | 1
[10 empty] | 655 | 42.9604 | 1
[10 empty] | 656 | 43.6125 | 1
[10 empty] | 657 | 42.9394 | 1
[10 empty] | 658 | 44.7812 | 1
[10 empty] | 659 | 42.3303 | 1
[10 empty] | 660 | 45.0569 | 1
[10 empty] | 661 | 48.1503 | 0
[10 empty] | 662 | 43.7583 | 1
[10 empty] | 663 | 47.3107 | 0
[10 empty] | 664 | 45.4068 | 1
[10 empty] | 665 | 41.0044 | 1
[10 empty] | 666 | 40.1218 | 1
[10 empty] | 667 | 45.3798 | 1
[10 empty] | 668 | 47.5565 | 0
[10 empty] | 669 | 43.8401 | 1
[10 empty] | 670 | 41.2369 | 1
[10 empty] | 671 | 41.9125 | 1
[10 empty] | 672 | 42.7394 | 1
[10 empty] | 673 | 44.8147 | 1
[10 empty] | 674 | 44.421 | 1
[10 empty] | 675 | 42.9101 | 1
[10 empty] | 676 | 41.7992 | 1
[10 empty] | 677 | 42.0208 | 1
[10 empty] | 678 | 43.3076 | 1
[10 empty] | 679 | 44.2763 | 1
[10 empty] | 680 | 40.7994 | 1
[10 empty] | 681 | 42.072 | 1
[10 empty] | 682 | 43.633 | 1
[10 empty] | 683 | 44.1975 | 1
[10 empty] | 684 | 45.4942 | 1
[10 empty] | 685 | 45.2023 | 1
[10 empty] | 686 | 42.8137 | 1
[10 empty] | 687 | 40.9648 | 1
[10 empty] | 688 | 45.1061 | 1
[10 empty] | 689 | 40.9217 | 1
[10 empty] | 690 | 40.2294 | 1
[10 empty] | 691 | 43.3296 | 1
[10 empty] | 692 | 45.6368 | 1
[10 empty] | 693 | 45.1317 | 1
[10 empty] | 694 | 44.0813 | 1
[10 empty] | 695 | 42.2598 | 1
[10 empty] | 696 | 48.0769 | 0
[10 empty] | 697 | 43.6343 | 1
[10 empty] | 698 | 45.1954 | 1
[10 empty] | 699 | 42.4267 | 1
[10 empty] | 700 | 44.6085 | 1
[10 empty] | 701 | 44.2753 | 1
[10 empty] | 702 | 41.8226 | 1
[10 empty] | 703 | 45.1253 | 1
[10 empty] | 704 | 44.632 | 1
[10 empty] | 705 | 42.6974 | 1
[10 empty] | 706 | 43.0868 | 1
[10 empty] | 707 | 42.1319 | 1
[10 empty] | 708 | 43.9619 | 1
[10 empty] | 709 | 44.8837 | 1
[10 empty] | 710 | 42.5393 | 1
[10 empty] | 711 | 43.422 | 1
[10 empty] | 712 | 43.3368 | 1
[10 empty] | 713 | 43.8785 | 1
[10 empty] | 714 | 44.5217 | 1
[10 empty] | 715 | 43.4065 | 1
[10 empty] | 716 | 42.0816 | 1
[10 empty] | 717 | 40.6336 | 1
[10 empty] | 718 | 45.0147 | 1
[10 empty] | 719 | 45.072 | 1
[10 empty] | 720 | 42.125 | 1
[10 empty] | 721 | 42.3879 | 1
[10 empty] | 722 | 41.032 | 1
[10 empty] | 723 | 44.8083 | 1
[10 empty] | 724 | 48.4055 | 0
[10 empty] | 725 | 43.959 | 1
[10 empty] | 726 | 42.4808 | 1
[10 empty] | 727 | 44.6754 | 1
[10 empty] | 728 | 41.4354 | 1
[10 empty] | 729 | 43.0113 | 1
[10 empty] | 730 | 45.2568 | 1
[10 empty] | 731 | 42.0174 | 1
[10 empty] | 732 | 42.9315 | 1
[10 empty] | 733 | 46.3195 | 0
[10 empty] | 734 | 45.8678 | 1
[10 empty] | 735 | 46.0716 | 0
[10 empty] | 736 | 42.7717 | 1
[10 empty] | 737 | 45.3976 | 1
[10 empty] | 738 | 43.4017 | 1
[10 empty] | 739 | 44.6535 | 1
[10 empty] | 740 | 44.4939 | 1
[10 empty] | 741 | 42.6904 | 1
[10 empty] | 742 | 44.4348 | 1
[10 empty] | 743 | 43.0459 | 1
[10 empty] | 744 | 42.0414 | 1
[10 empty] | 745 | 43.3101 | 1
[10 empty] | 746 | 43.4206 | 1
[10 empty] | 747 | 46.6094 | 0
[10 empty] | 748 | 43.7451 | 1
[10 empty] | 749 | 43.152 | 1
[10 empty] | 750 | 43.8719 | 1
[10 empty] | 751 | 40.0502 | 1
[10 empty] | 752 | 43.7168 | 1
[10 empty] | 753 | 42.0279 | 1
[10 empty] | 754 | 42.8836 | 1
[10 empty] | 755 | 46.3537 | 0
[10 empty] | 756 | 44.5314 | 1
[10 empty] | 757 | 42.3062 | 1
[10 empty] | 758 | 44.8341 | 1
[10 empty] | 759 | 44.4172 | 1
[10 empty] | 760 | 44.962 | 1
[10 empty] | 761 | 43.2912 | 1
[10 empty] | 762 | 41.9554 | 1
[10 empty] | 763 | 43.2447 | 1
[10 empty] | 764 | 42.1221 | 1
[10 empty] | 765 | 42.5041 | 1
[10 empty] | 766 | 43.2035 | 1
[10 empty] | 767 | 41.2421 | 1
[10 empty] | 768 | 43.3332 | 1
[10 empty] | 769 | 44.9679 | 1
[10 empty] | 770 | 43.2154 | 1
[10 empty] | 771 | 47.6108 | 0
[10 empty] | 772 | 47.4169 | 0
[10 empty] | 773 | 43.8309 | 1
[10 empty] | 774 | 42.0457 | 1
[10 empty] | 775 | 41.2648 | 1
[10 empty] | 776 | 41.3905 | 1
[10 empty] | 777 | 42.6198 | 1
[10 empty] | 778 | 48.9775 | 0
[10 empty] | 779 | 40.6338 | 1
[10 empty] | 780 | 43.7559 | 1
[10 empty] | 781 | 43.6486 | 1
[10 empty] | 782 | 43.4548 | 1
[10 empty] | 783 | 41.0501 | 1
[10 empty] | 784 | 45.4752 | 1
[10 empty] | 785 | 42.2714 | 1
[10 empty] | 786 | 43.0645 | 1
[10 empty] | 787 | 43.8368 | 1
[10 empty] | 788 | 43.5226 | 1
[10 empty] | 789 | 40.823 | 1
[10 empty] | 790 | 41.522 | 1
[10 empty] | 791 | 46.0954 | 0
[10 empty] | 792 | 41.4537 | 1
[10 empty] | 793 | 43.842 | 1
[10 empty] | 794 | 44.9758 | 1
[10 empty] | 795 | 45.242 | 1
[10 empty] | 796 | 48.5732 | 0
[10 empty] | 797 | 39.8225 | 1
[10 empty] | 798 | 44.5525 | 1
[10 empty] | 799 | 46.1421 | 0
[10 empty] | 800 | 39.7832 | 1
[10 empty] | 801 | 46.2196 | 0
[10 empty] | 802 | 46.9022 | 0
[10 empty] | 803 | 41.9185 | 1
[10 empty] | 804 | 47.1131 | 0
[10 empty] | 805 | 42.0426 | 1
[10 empty] | 806 | 42.6279 | 1
[10 empty] | 807 | 40.2467 | 1
[10 empty] | 808 | 46.9473 | 0
[10 empty] | 809 | 43.3281 | 1
[10 empty] | 810 | 43.4233 | 1
[10 empty] | 811 | 43.9168 | 1
[10 empty] | 812 | 47.974 | 0
[10 empty] | 813 | 43.2502 | 1
[10 empty] | 814 | 44.3019 | 1
[10 empty] | 815 | 44.5515 | 1
[10 empty] | 816 | 44.405 | 1
[10 empty] | 817 | 43.7986 | 1
[10 empty] | 818 | 46.9699 | 0
[10 empty] | 819 | 44.4744 | 1
[10 empty] | 820 | 42.4659 | 1
[10 empty] | 821 | 42.3169 | 1
[10 empty] | 822 | 44.7019 | 1
[10 empty] | 823 | 45.7126 | 1
[10 empty] | 824 | 42.0811 | 1
[10 empty] | 825 | 45.8363 | 1
[10 empty] | 826 | 48.0283 | 0
[10 empty] | 827 | 42.3822 | 1
[10 empty] | 828 | 46.7302 | 0
[10 empty] | 829 | 41.37 | 1
[10 empty] | 830 | 43.4286 | 1
[10 empty] | 831 | 42.6763 | 1
[10 empty] | 832 | 43.2963 | 1
[10 empty] | 833 | 40.6078 | 1
[10 empty] | 834 | 42.4801 | 1
[10 empty] | 835 | 42.3222 | 1
[10 empty] | 836 | 42.5511 | 1
[10 empty] | 837 | 43.3525 | 1
[10 empty] | 838 | 42.6381 | 1
[10 empty] | 839 | 47.5252 | 0
[10 empty] | 840 | 44.5305 | 1
[10 empty] | 841 | 42.5425 | 1
[10 empty] | 842 | 43.2934 | 1
[10 empty] | 843 | 42.822 | 1
[10 empty] | 844 | 43.4 | 1
[10 empty] | 845 | 44.7046 | 1
[10 empty] | 846 | 41.0457 | 1
[10 empty] | 847 | 41.9528 | 1
[10 empty] | 848 | 41.0831 | 1
[10 empty] | 849 | 45.3709 | 1
[10 empty] | 850 | 47.0377 | 0
[10 empty] | 851 | 44.6596 | 1
[10 empty] | 852 | 47.7924 | 0
[10 empty] | 853 | 44.5401 | 1
[10 empty] | 854 | 44.4105 | 1
[10 empty] | 855 | 44.6294 | 1
[10 empty] | 856 | 41.027 | 1
[10 empty] | 857 | 43.1097 | 1
[10 empty] | 858 | 43.3259 | 1
[10 empty] | 859 | 47.1728 | 0
[10 empty] | 860 | 44.5976 | 1
[10 empty] | 861 | 41.831 | 1
[10 empty] | 862 | 45.0754 | 1
[10 empty] | 863 | 46.5568 | 0
[10 empty] | 864 | 41.5013 | 1
[10 empty] | 865 | 43.3573 | 1
[10 empty] | 866 | 45.1396 | 1
[10 empty] | 867 | 46.345 | 0
[10 empty] | 868 | 43.3013 | 1
[10 empty] | 869 | 44.2121 | 1
[10 empty] | 870 | 42.6558 | 1
[10 empty] | 871 | 44.1524 | 1
[10 empty] | 872 | 39.4927 | 1
[10 empty] | 873 | 44.3754 | 1
[10 empty] | 874 | 41.1116 | 1
[10 empty] | 875 | 42.9358 | 1
[10 empty] | 876 | 46.3095 | 0
[10 empty] | 877 | 43.3944 | 1
[10 empty] | 878 | 44.7806 | 1
[10 empty] | 879 | 45.3048 | 1
[10 empty] | 880 | 42.3612 | 1
[10 empty] | 881 | 42.3612 | 1
[10 empty] | 882 | 41.6952 | 1
[10 empty] | 883 | 42.806 | 1
[10 empty] | 884 | 46.7893 | 0
[10 empty] | 885 | 42.0841 | 1
[10 empty] | 886 | 44.0867 | 1
[10 empty] | 887 | 41.7115 | 1
[10 empty] | 888 | 41.1514 | 1
[10 empty] | 889 | 43.9052 | 1
[10 empty] | 890 | 48.8369 | 0
[10 empty] | 891 | 47.2695 | 0
[10 empty] | 892 | 47.1377 | 0
[10 empty] | 893 | 43.2565 | 1
[10 empty] | 894 | 49.0808 | 0
[10 empty] | 895 | 42.0529 | 1
[10 empty] | 896 | 43.5177 | 1
[10 empty] | 897 | 42.1015 | 1
[10 empty] | 898 | 40.9607 | 1
[10 empty] | 899 | 43.4753 | 1
[10 empty] | 900 | 43.4285 | 1
[10 empty] | 901 | 43.4657 | 1
[10 empty] | 902 | 44.6922 | 1
[10 empty] | 903 | 40.5249 | 1
[10 empty] | 904 | 46.581 | 0
[10 empty] | 905 | 41.847 | 1
[10 empty] | 906 | 47.0455 | 0
[10 empty] | 907 | 44.0716 | 1
[10 empty] | 908 | 44.1791 | 1
[10 empty] | 909 | 44.476 | 1
[10 empty] | 910 | 43.2613 | 1
[10 empty] | 911 | 40.7209 | 1
[10 empty] | 912 | 48.1678 | 0
[10 empty] | 913 | 47.4685 | 0
[10 empty] | 914 | 42.9464 | 1
[10 empty] | 915 | 41.6676 | 1
[10 empty] | 916 | 42.7846 | 1
[10 empty] | 917 | 45.4805 | 1
[10 empty] | 918 | 42.2776 | 1
[10 empty] | 919 | 44.5056 | 1
[10 empty] | 920 | 43.516 | 1
[10 empty] | 921 | 46.8594 | 0
[10 empty] | 922 | 41.5923 | 1
[10 empty] | 923 | 44.6003 | 1
[10 empty] | 924 | 41.7909 | 1
[10 empty] | 925 | 45.6754 | 1
[10 empty] | 926 | 42.7615 | 1
[10 empty] | 927 | 41.3088 | 1
[10 empty] | 928 | 41.8787 | 1
[10 empty] | 929 | 41.4878 | 1
[10 empty] | 930 | 40.6282 | 1
[10 empty] | 931 | 41.9802 | 1
[10 empty] | 932 | 45.2681 | 1
[10 empty] | 933 | 43.0482 | 1
[10 empty] | 934 | 43.454 | 1
[10 empty] | 935 | 42.8226 | 1
[10 empty] | 936 | 41.9065 | 1
[10 empty] | 937 | 44.781 | 1
[10 empty] | 938 | 43.8414 | 1
[10 empty] | 939 | 40.1519 | 1
[10 empty] | 940 | 43.0258 | 1
[10 empty] | 941 | 43.3135 | 1
[10 empty] | 942 | 42.9956 | 1
[10 empty] | 943 | 40.5449 | 1
[10 empty] | 944 | 45.3149 | 1
[10 empty] | 945 | 48.5032 | 0
[10 empty] | 946 | 41.6189 | 1
[10 empty] | 947 | 43.0751 | 1
[10 empty] | 948 | 44.9847 | 1
[10 empty] | 949 | 47.0923 | 0
[10 empty] | 950 | 43.1852 | 1
[10 empty] | 951 | 44.3244 | 1
[10 empty] | 952 | 47.3943 | 0
[10 empty] | 953 | 44.8085 | 1
[10 empty] | 954 | 44.8353 | 1
[10 empty] | 955 | 47.1746 | 0
[10 empty] | 956 | 41.9121 | 1
[10 empty] | 957 | 47.4925 | 0
[10 empty] | 958 | 42.7918 | 1
[10 empty] | 959 | 42.9047 | 1
[10 empty] | 960 | 45.8204 | 1
[10 empty] | 961 | 44.9595 | 1
[10 empty] | 962 | 41.9822 | 1
[10 empty] | 963 | 44.1111 | 1
[10 empty] | 964 | 43.4319 | 1
[10 empty] | 965 | 43.2886 | 1
[10 empty] | 966 | 45.2549 | 1
[10 empty] | 967 | 48.0514 | 0
[10 empty] | 968 | 42.5702 | 1
[10 empty] | 969 | 44.7066 | 1
[10 empty] | 970 | 42.3984 | 1
[10 empty] | 971 | 41.5224 | 1
[10 empty] | 972 | 41.7257 | 1
[10 empty] | 973 | 43.8739 | 1
[10 empty] | 974 | 46.1123 | 0
[10 empty] | 975 | 42.7201 | 1
[10 empty] | 976 | 43.1389 | 1
[10 empty] | 977 | 40.5432 | 1
[10 empty] | 978 | 42.7454 | 1
[10 empty] | 979 | 40.455 | 1
[10 empty] | 980 | 43.1534 | 1
[10 empty] | 981 | 43.3213 | 1
[10 empty] | 982 | 42.4665 | 1
[10 empty] | 983 | 43.6119 | 1
[10 empty] | 984 | 44.0129 | 1
[10 empty] | 985 | 42.0837 | 1
[10 empty] | 986 | 47.4448 | 0
[10 empty] | 987 | 44.3644 | 1
[10 empty] | 988 | 44.6812 | 1
[10 empty] | 989 | 48.0037 | 0
[10 empty] | 990 | 46.0408 | 0
[10 empty] | 991 | 42.7062 | 1
[10 empty] | 992 | 42.2919 | 1
[10 empty] | 993 | 42.5579 | 1
[10 empty] | 994 | 43.8433 | 1
[10 empty] | 995 | 43.9333 | 1
[10 empty] | 996 | 45.1583 | 1
[10 empty] | 997 | 43.7326 | 1
[10 empty] | 998 | 43.0959 | 1
[10 empty] | 999 | 43.9345 | 1
[10 empty] | 1000 | 44.7813 | 1

## Project2_Triang
Project-2 | Triangular Distribution | [7 empty] | Trial | Project Duration | Success Rate
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U(0, 1) | Start | Duration | End |  | 24.9359 | 0
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0.83459 | 0 | 3.424 | 3.424 | 1 | 24.4744 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 0.98624 | 3.424 | 4.8341 | 8.2581 | 2 | 22.6743 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.51876 | 3.424 | 2.3 | 5.724 | 3 | 22.0727 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 0.93309 | 8.2581 | 3.3664 | 11.6245 | 4 | 23.9027 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 0.20771 | 8.2581 | 6.1708 | 14.4289 | 5 | 25.609 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 0.59035 | 5.724 | 7.1897 | 12.9137 | 6 | 25.925 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.79905 | 5.724 | 2.8392 | 8.5632 | 7 | 22.7983 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 0.52356 | 14.4289 | 5.4616 | 19.8904 | 8 | 24.3981 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 0.5503 | 12.9137 | 7.0516 | 19.9653 | 9 | 25.7871 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.95851 | 19.9653 | 0.4 | 20.3653 | 10 | 23.5165 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 0.85431 | 19.9653 | 2.1758 | 22.1411 | 11 | 25.3073 | 0
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 0.22568 | 22.1411 | 2.7947 | 24.9359 | 12 | 24.5044 | 0
[9 empty] | 13 | 22.2847 | 1
[9 empty] | 14 | 23.7941 | 1
[9 empty] | 15 | 24.2253 | 0
[9 empty] | 16 | 25.4714 | 0
[9 empty] | 17 | 24.2799 | 0
[9 empty] | 18 | 23.395 | 1
Deadline | Average Project Duration | Success Rate | [6 empty] | 19 | 23.4351 | 1
24 | 24.2949 | 0.428 | [6 empty] | 20 | 22.9386 | 1
[9 empty] | 21 | 27.4342 | 0
[9 empty] | 22 | 25.2266 | 0
[9 empty] | 23 | 24.8153 | 0
[9 empty] | 24 | 26.0591 | 0
[9 empty] | 25 | 23.8404 | 1
[9 empty] | 26 | 22.4354 | 1
[9 empty] | 27 | 22.0687 | 1
[9 empty] | 28 | 23.6666 | 1
[9 empty] | 29 | 25.5882 | 0
[9 empty] | 30 | 23.9033 | 1
[9 empty] | 31 | 27.9705 | 0
[9 empty] | 32 | 22.8705 | 1
[9 empty] | 33 | 24.8623 | 0
[9 empty] | 34 | 24.1005 | 0
[9 empty] | 35 | 23.1393 | 1
[9 empty] | 36 | 22.4202 | 1
[9 empty] | 37 | 27.0674 | 0
[9 empty] | 38 | 22.6267 | 1
[9 empty] | 39 | 23.3742 | 1
[9 empty] | 40 | 22.9397 | 1
[9 empty] | 41 | 24.7741 | 0
[9 empty] | 42 | 24.8887 | 0
[9 empty] | 43 | 23.1927 | 1
[9 empty] | 44 | 22.2651 | 1
[9 empty] | 45 | 23.7513 | 1
[9 empty] | 46 | 23.8142 | 1
[9 empty] | 47 | 25.7421 | 0
[9 empty] | 48 | 25.611 | 0
[9 empty] | 49 | 23.8722 | 1
[9 empty] | 50 | 22.67 | 1
[9 empty] | 51 | 23.7468 | 1
[9 empty] | 52 | 22.2567 | 1
[9 empty] | 53 | 27.3397 | 0
[9 empty] | 54 | 22.8111 | 1
[9 empty] | 55 | 24.7024 | 0
[9 empty] | 56 | 24.9194 | 0
[9 empty] | 57 | 26.0606 | 0
[9 empty] | 58 | 22.9173 | 1
[9 empty] | 59 | 23.7232 | 1
[9 empty] | 60 | 22.6722 | 1
[9 empty] | 61 | 25.5634 | 0
[9 empty] | 62 | 25.0945 | 0
[9 empty] | 63 | 23.7236 | 1
[9 empty] | 64 | 23.1534 | 1
[9 empty] | 65 | 24.7056 | 0
[9 empty] | 66 | 21.5538 | 1
[9 empty] | 67 | 25.6393 | 0
[9 empty] | 68 | 21.0739 | 1
[9 empty] | 69 | 25.2906 | 0
[9 empty] | 70 | 24.0061 | 0
[9 empty] | 71 | 23.81 | 1
[9 empty] | 72 | 24.188 | 0
[9 empty] | 73 | 25.134 | 0
[9 empty] | 74 | 25.3187 | 0
[9 empty] | 75 | 22.4543 | 1
[9 empty] | 76 | 23.8801 | 1
[9 empty] | 77 | 28.2136 | 0
[9 empty] | 78 | 28.1732 | 0
[9 empty] | 79 | 21.3949 | 1
[9 empty] | 80 | 23.9457 | 1
[9 empty] | 81 | 23.3496 | 1
[9 empty] | 82 | 23.5699 | 1
[9 empty] | 83 | 24.7765 | 0
[9 empty] | 84 | 25.414 | 0
[9 empty] | 85 | 24.2311 | 0
[9 empty] | 86 | 25.6944 | 0
[9 empty] | 87 | 25.8135 | 0
[9 empty] | 88 | 24.0002 | 0
[9 empty] | 89 | 24.5932 | 0
[9 empty] | 90 | 26.0653 | 0
[9 empty] | 91 | 24.0474 | 0
[9 empty] | 92 | 26.895 | 0
[9 empty] | 93 | 25.4751 | 0
[9 empty] | 94 | 25.687 | 0
[9 empty] | 95 | 23.8859 | 1
[9 empty] | 96 | 26.1355 | 0
[9 empty] | 97 | 22.2947 | 1
[9 empty] | 98 | 24.759 | 0
[9 empty] | 99 | 23.6481 | 1
[9 empty] | 100 | 22.5327 | 1
[9 empty] | 101 | 23.9326 | 1
[9 empty] | 102 | 24.7988 | 0
[9 empty] | 103 | 24.2168 | 0
[9 empty] | 104 | 24.0165 | 0
[9 empty] | 105 | 25.1197 | 0
[9 empty] | 106 | 24.6057 | 0
[9 empty] | 107 | 23.8776 | 1
[9 empty] | 108 | 24.9922 | 0
[9 empty] | 109 | 23.6763 | 1
[9 empty] | 110 | 24.5181 | 0
[9 empty] | 111 | 24.0075 | 0
[9 empty] | 112 | 27.2825 | 0
[9 empty] | 113 | 24.1452 | 0
[9 empty] | 114 | 26.9789 | 0
[9 empty] | 115 | 24.8823 | 0
[9 empty] | 116 | 25.8857 | 0
[9 empty] | 117 | 25.8751 | 0
[9 empty] | 118 | 23.1959 | 1
[9 empty] | 119 | 23.8138 | 1
[9 empty] | 120 | 22.7819 | 1
[9 empty] | 121 | 21.5216 | 1
[9 empty] | 122 | 24.0428 | 0
[9 empty] | 123 | 24.0553 | 0
[9 empty] | 124 | 24.5244 | 0
[9 empty] | 125 | 23.2698 | 1
[9 empty] | 126 | 25.3962 | 0
[9 empty] | 127 | 22.3159 | 1
[9 empty] | 128 | 23.7008 | 1
[9 empty] | 129 | 24.684 | 0
[9 empty] | 130 | 23.6177 | 1
[9 empty] | 131 | 26.0603 | 0
[9 empty] | 132 | 22.9012 | 1
[9 empty] | 133 | 22.9777 | 1
[9 empty] | 134 | 21.3804 | 1
[9 empty] | 135 | 24.7295 | 0
[9 empty] | 136 | 23.6175 | 1
[9 empty] | 137 | 23.6604 | 1
[9 empty] | 138 | 23.9206 | 1
[9 empty] | 139 | 23.5528 | 1
[9 empty] | 140 | 23.9846 | 1
[9 empty] | 141 | 25.437 | 0
[9 empty] | 142 | 23.8223 | 1
[9 empty] | 143 | 23.4703 | 1
[9 empty] | 144 | 24.4659 | 0
[9 empty] | 145 | 26.0772 | 0
[9 empty] | 146 | 27.0751 | 0
[9 empty] | 147 | 24.7895 | 0
[9 empty] | 148 | 24.5167 | 0
[9 empty] | 149 | 25.0743 | 0
[9 empty] | 150 | 21.4875 | 1
[9 empty] | 151 | 24.4919 | 0
[9 empty] | 152 | 21.7392 | 1
[9 empty] | 153 | 22.4802 | 1
[9 empty] | 154 | 26.0658 | 0
[9 empty] | 155 | 24.7485 | 0
[9 empty] | 156 | 21.2791 | 1
[9 empty] | 157 | 24.2436 | 0
[9 empty] | 158 | 22.7751 | 1
[9 empty] | 159 | 24.0693 | 0
[9 empty] | 160 | 22.0133 | 1
[9 empty] | 161 | 25.7232 | 0
[9 empty] | 162 | 22.7821 | 1
[9 empty] | 163 | 25.5231 | 0
[9 empty] | 164 | 26.0358 | 0
[9 empty] | 165 | 26.0358 | 0
[9 empty] | 166 | 25.0306 | 0
[9 empty] | 167 | 23.6762 | 1
[9 empty] | 168 | 23.1407 | 1
[9 empty] | 169 | 26.0112 | 0
[9 empty] | 170 | 25.2734 | 0
[9 empty] | 171 | 25.5467 | 0
[9 empty] | 172 | 25.4291 | 0
[9 empty] | 173 | 25.2066 | 0
[9 empty] | 174 | 25.0807 | 0
[9 empty] | 175 | 26.1163 | 0
[9 empty] | 176 | 23.4074 | 1
[9 empty] | 177 | 23.5923 | 1
[9 empty] | 178 | 23.3695 | 1
[9 empty] | 179 | 22.4034 | 1
[9 empty] | 180 | 23.9652 | 1
[9 empty] | 181 | 24.5628 | 0
[9 empty] | 182 | 26.667 | 0
[9 empty] | 183 | 26.4952 | 0
[9 empty] | 184 | 24.8863 | 0
[9 empty] | 185 | 23.0625 | 1
[9 empty] | 186 | 27.6496 | 0
[9 empty] | 187 | 23.7242 | 1
[9 empty] | 188 | 22.618 | 1
[9 empty] | 189 | 24.2796 | 0
[9 empty] | 190 | 23.8396 | 1
[9 empty] | 191 | 23.4532 | 1
[9 empty] | 192 | 22.9867 | 1
[9 empty] | 193 | 22.9002 | 1
[9 empty] | 194 | 23.8287 | 1
[9 empty] | 195 | 23.3472 | 1
[9 empty] | 196 | 23.8994 | 1
[9 empty] | 197 | 24.8149 | 0
[9 empty] | 198 | 25.0123 | 0
[9 empty] | 199 | 24.9397 | 0
[9 empty] | 200 | 23.3552 | 1
[9 empty] | 201 | 22.1465 | 1
[9 empty] | 202 | 23.8806 | 1
[9 empty] | 203 | 25.3956 | 0
[9 empty] | 204 | 21.3646 | 1
[9 empty] | 205 | 24.9061 | 0
[9 empty] | 206 | 23.4804 | 1
[9 empty] | 207 | 22.6058 | 1
[9 empty] | 208 | 23.4526 | 1
[9 empty] | 209 | 22.3519 | 1
[9 empty] | 210 | 22.4336 | 1
[9 empty] | 211 | 23.1512 | 1
[9 empty] | 212 | 26.4268 | 0
[9 empty] | 213 | 23.3067 | 1
[9 empty] | 214 | 24.4231 | 0
[9 empty] | 215 | 23.3103 | 1
[9 empty] | 216 | 26.6958 | 0
[9 empty] | 217 | 22.3597 | 1
[9 empty] | 218 | 21.0039 | 1
[9 empty] | 219 | 24.3952 | 0
[9 empty] | 220 | 23.7708 | 1
[9 empty] | 221 | 24.2467 | 0
[9 empty] | 222 | 26.1913 | 0
[9 empty] | 223 | 23.5104 | 1
[9 empty] | 224 | 24.689 | 0
[9 empty] | 225 | 25.8878 | 0
[9 empty] | 226 | 23.6112 | 1
[9 empty] | 227 | 22.3488 | 1
[9 empty] | 228 | 25.2678 | 0
[9 empty] | 229 | 24.8741 | 0
[9 empty] | 230 | 25.0214 | 0
[9 empty] | 231 | 24.7439 | 0
[9 empty] | 232 | 25.1126 | 0
[9 empty] | 233 | 23.454 | 1
[9 empty] | 234 | 23.4153 | 1
[9 empty] | 235 | 23.3324 | 1
[9 empty] | 236 | 24.8445 | 0
[9 empty] | 237 | 25.9021 | 0
[9 empty] | 238 | 23.1869 | 1
[9 empty] | 239 | 25.2588 | 0
[9 empty] | 240 | 22.8124 | 1
[9 empty] | 241 | 23.3785 | 1
[9 empty] | 242 | 24.0933 | 0
[9 empty] | 243 | 22.9522 | 1
[9 empty] | 244 | 23.6796 | 1
[9 empty] | 245 | 24.1298 | 0
[9 empty] | 246 | 24.8182 | 0
[9 empty] | 247 | 26.6781 | 0
[9 empty] | 248 | 23.9416 | 1
[9 empty] | 249 | 27.369 | 0
[9 empty] | 250 | 23.3753 | 1
[9 empty] | 251 | 24.3903 | 0
[9 empty] | 252 | 23.6097 | 1
[9 empty] | 253 | 25.6996 | 0
[9 empty] | 254 | 25.4038 | 0
[9 empty] | 255 | 24.8015 | 0
[9 empty] | 256 | 23.5911 | 1
[9 empty] | 257 | 26.2146 | 0
[9 empty] | 258 | 21.6123 | 1
[9 empty] | 259 | 22.6614 | 1
[9 empty] | 260 | 24.6226 | 0
[9 empty] | 261 | 24.5036 | 0
[9 empty] | 262 | 26.2679 | 0
[9 empty] | 263 | 24.2363 | 0
[9 empty] | 264 | 26.4642 | 0
[9 empty] | 265 | 26.8259 | 0
[9 empty] | 266 | 24.2558 | 0
[9 empty] | 267 | 23.7616 | 1
[9 empty] | 268 | 21.3987 | 1
[9 empty] | 269 | 26.2759 | 0
[9 empty] | 270 | 27.1159 | 0
[9 empty] | 271 | 24.4242 | 0
[9 empty] | 272 | 24.4313 | 0
[9 empty] | 273 | 28.3513 | 0
[9 empty] | 274 | 27.3095 | 0
[9 empty] | 275 | 24.0385 | 0
[9 empty] | 276 | 24.6893 | 0
[9 empty] | 277 | 23.1575 | 1
[9 empty] | 278 | 24.1222 | 0
[9 empty] | 279 | 27.8283 | 0
[9 empty] | 280 | 25.1009 | 0
[9 empty] | 281 | 24.9469 | 0
[9 empty] | 282 | 26.6941 | 0
[9 empty] | 283 | 25.8768 | 0
[9 empty] | 284 | 22.5926 | 1
[9 empty] | 285 | 24.4773 | 0
[9 empty] | 286 | 25.9512 | 0
[9 empty] | 287 | 23.8814 | 1
[9 empty] | 288 | 26.2826 | 0
[9 empty] | 289 | 22.7361 | 1
[9 empty] | 290 | 25.1172 | 0
[9 empty] | 291 | 23.9254 | 1
[9 empty] | 292 | 23.0042 | 1
[9 empty] | 293 | 26.2209 | 0
[9 empty] | 294 | 24.1081 | 0
[9 empty] | 295 | 25.6609 | 0
[9 empty] | 296 | 25.7263 | 0
[9 empty] | 297 | 23.8521 | 1
[9 empty] | 298 | 23.2261 | 1
[9 empty] | 299 | 26.3387 | 0
[9 empty] | 300 | 24.3163 | 0
[9 empty] | 301 | 24.2197 | 0
[9 empty] | 302 | 24.8133 | 0
[9 empty] | 303 | 26.266 | 0
[9 empty] | 304 | 24.0391 | 0
[9 empty] | 305 | 22.1399 | 1
[9 empty] | 306 | 26.5767 | 0
[9 empty] | 307 | 25.0583 | 0
[9 empty] | 308 | 26.145 | 0
[9 empty] | 309 | 24.1552 | 0
[9 empty] | 310 | 21.1944 | 1
[9 empty] | 311 | 22.778 | 1
[9 empty] | 312 | 23.4376 | 1
[9 empty] | 313 | 24.7898 | 0
[9 empty] | 314 | 25.6674 | 0
[9 empty] | 315 | 22.3966 | 1
[9 empty] | 316 | 23.6752 | 1
[9 empty] | 317 | 26.6543 | 0
[9 empty] | 318 | 25.7535 | 0
[9 empty] | 319 | 24.4112 | 0
[9 empty] | 320 | 25.0796 | 0
[9 empty] | 321 | 26.6722 | 0
[9 empty] | 322 | 24.6891 | 0
[9 empty] | 323 | 23.7898 | 1
[9 empty] | 324 | 23.935 | 1
[9 empty] | 325 | 22.95 | 1
[9 empty] | 326 | 23.4752 | 1
[9 empty] | 327 | 23.5425 | 1
[9 empty] | 328 | 22.8596 | 1
[9 empty] | 329 | 23.2159 | 1
[9 empty] | 330 | 25.2948 | 0
[9 empty] | 331 | 22.0941 | 1
[9 empty] | 332 | 24.6185 | 0
[9 empty] | 333 | 24.6249 | 0
[9 empty] | 334 | 23.4844 | 1
[9 empty] | 335 | 24.7938 | 0
[9 empty] | 336 | 25.0677 | 0
[9 empty] | 337 | 23.545 | 1
[9 empty] | 338 | 24.214 | 0
[9 empty] | 339 | 25.7212 | 0
[9 empty] | 340 | 27.4555 | 0
[9 empty] | 341 | 24.9722 | 0
[9 empty] | 342 | 26.608 | 0
[9 empty] | 343 | 24.1993 | 0
[9 empty] | 344 | 25.4628 | 0
[9 empty] | 345 | 24.1858 | 0
[9 empty] | 346 | 22.4208 | 1
[9 empty] | 347 | 22.4423 | 1
[9 empty] | 348 | 22.7561 | 1
[9 empty] | 349 | 24.2786 | 0
[9 empty] | 350 | 23.8753 | 1
[9 empty] | 351 | 22.6325 | 1
[9 empty] | 352 | 23.4668 | 1
[9 empty] | 353 | 22.9786 | 1
[9 empty] | 354 | 25.088 | 0
[9 empty] | 355 | 23.8514 | 1
[9 empty] | 356 | 23.1839 | 1
[9 empty] | 357 | 23.6968 | 1
[9 empty] | 358 | 25.0947 | 0
[9 empty] | 359 | 24.6099 | 0
[9 empty] | 360 | 25.6359 | 0
[9 empty] | 361 | 22.8493 | 1
[9 empty] | 362 | 23.6137 | 1
[9 empty] | 363 | 25.1252 | 0
[9 empty] | 364 | 24.1964 | 0
[9 empty] | 365 | 25.1666 | 0
[9 empty] | 366 | 25.3474 | 0
[9 empty] | 367 | 24.2654 | 0
[9 empty] | 368 | 26.3941 | 0
[9 empty] | 369 | 22.9048 | 1
[9 empty] | 370 | 24.7991 | 0
[9 empty] | 371 | 23.9047 | 1
[9 empty] | 372 | 27.8839 | 0
[9 empty] | 373 | 21.9549 | 1
[9 empty] | 374 | 26.2777 | 0
[9 empty] | 375 | 24.8907 | 0
[9 empty] | 376 | 25.4387 | 0
[9 empty] | 377 | 26.2024 | 0
[9 empty] | 378 | 24.8521 | 0
[9 empty] | 379 | 24.7692 | 0
[9 empty] | 380 | 25.8016 | 0
[9 empty] | 381 | 24.0394 | 0
[9 empty] | 382 | 26.1764 | 0
[9 empty] | 383 | 25.4038 | 0
[9 empty] | 384 | 22.9964 | 1
[9 empty] | 385 | 23.9591 | 1
[9 empty] | 386 | 25.7918 | 0
[9 empty] | 387 | 23.7267 | 1
[9 empty] | 388 | 26.2603 | 0
[9 empty] | 389 | 26.4549 | 0
[9 empty] | 390 | 24.0345 | 0
[9 empty] | 391 | 23.0898 | 1
[9 empty] | 392 | 22.0723 | 1
[9 empty] | 393 | 22.3864 | 1
[9 empty] | 394 | 22.0981 | 1
[9 empty] | 395 | 24.952 | 0
[9 empty] | 396 | 23.5522 | 1
[9 empty] | 397 | 24.6278 | 0
[9 empty] | 398 | 27.0983 | 0
[9 empty] | 399 | 22.3237 | 1
[9 empty] | 400 | 21.0674 | 1
[9 empty] | 401 | 24.3558 | 0
[9 empty] | 402 | 21.7241 | 1
[9 empty] | 403 | 26.26 | 0
[9 empty] | 404 | 23.8431 | 1
[9 empty] | 405 | 23.8256 | 1
[9 empty] | 406 | 23.815 | 1
[9 empty] | 407 | 23.1329 | 1
[9 empty] | 408 | 22.3364 | 1
[9 empty] | 409 | 24.7056 | 0
[9 empty] | 410 | 25.3171 | 0
[9 empty] | 411 | 22.7221 | 1
[9 empty] | 412 | 24.9725 | 0
[9 empty] | 413 | 25.5887 | 0
[9 empty] | 414 | 26.118 | 0
[9 empty] | 415 | 21.7205 | 1
[9 empty] | 416 | 23.5669 | 1
[9 empty] | 417 | 24.408 | 0
[9 empty] | 418 | 23.3202 | 1
[9 empty] | 419 | 25.3817 | 0
[9 empty] | 420 | 25.2654 | 0
[9 empty] | 421 | 22.7689 | 1
[9 empty] | 422 | 23.2605 | 1
[9 empty] | 423 | 23.2424 | 1
[9 empty] | 424 | 22.1806 | 1
[9 empty] | 425 | 22.1866 | 1
[9 empty] | 426 | 24.504 | 0
[9 empty] | 427 | 23.1139 | 1
[9 empty] | 428 | 24.5052 | 0
[9 empty] | 429 | 24.1822 | 0
[9 empty] | 430 | 22.9925 | 1
[9 empty] | 431 | 22.6447 | 1
[9 empty] | 432 | 24.626 | 0
[9 empty] | 433 | 22.181 | 1
[9 empty] | 434 | 22.3052 | 1
[9 empty] | 435 | 23.4179 | 1
[9 empty] | 436 | 23.3728 | 1
[9 empty] | 437 | 22.312 | 1
[9 empty] | 438 | 22.9752 | 1
[9 empty] | 439 | 23.7822 | 1
[9 empty] | 440 | 22.9518 | 1
[9 empty] | 441 | 24.7259 | 0
[9 empty] | 442 | 23.2415 | 1
[9 empty] | 443 | 21.3837 | 1
[9 empty] | 444 | 22.804 | 1
[9 empty] | 445 | 24.076 | 0
[9 empty] | 446 | 23.0932 | 1
[9 empty] | 447 | 25.0825 | 0
[9 empty] | 448 | 25.3739 | 0
[9 empty] | 449 | 23.9406 | 1
[9 empty] | 450 | 24.5181 | 0
[9 empty] | 451 | 23.8823 | 1
[9 empty] | 452 | 25.828 | 0
[9 empty] | 453 | 24.703 | 0
[9 empty] | 454 | 25.1795 | 0
[9 empty] | 455 | 25.9141 | 0
[9 empty] | 456 | 24.8562 | 0
[9 empty] | 457 | 23.699 | 1
[9 empty] | 458 | 23.7012 | 1
[9 empty] | 459 | 26.4655 | 0
[9 empty] | 460 | 22.9796 | 1
[9 empty] | 461 | 24.3025 | 0
[9 empty] | 462 | 24.0812 | 0
[9 empty] | 463 | 27.7597 | 0
[9 empty] | 464 | 23.0024 | 1
[9 empty] | 465 | 23.1981 | 1
[9 empty] | 466 | 25.3427 | 0
[9 empty] | 467 | 26.6715 | 0
[9 empty] | 468 | 22.6338 | 1
[9 empty] | 469 | 24.3845 | 0
[9 empty] | 470 | 25.2706 | 0
[9 empty] | 471 | 24.7083 | 0
[9 empty] | 472 | 24.5364 | 0
[9 empty] | 473 | 25.83 | 0
[9 empty] | 474 | 28.5112 | 0
[9 empty] | 475 | 23.6032 | 1
[9 empty] | 476 | 25.64 | 0
[9 empty] | 477 | 26.0382 | 0
[9 empty] | 478 | 27.2551 | 0
[9 empty] | 479 | 26.3549 | 0
[9 empty] | 480 | 24.0778 | 0
[9 empty] | 481 | 23.5747 | 1
[9 empty] | 482 | 22.8484 | 1
[9 empty] | 483 | 24.0525 | 0
[9 empty] | 484 | 24.0587 | 0
[9 empty] | 485 | 24.1422 | 0
[9 empty] | 486 | 25.7553 | 0
[9 empty] | 487 | 25.3113 | 0
[9 empty] | 488 | 23.5375 | 1
[9 empty] | 489 | 25.2787 | 0
[9 empty] | 490 | 23.1292 | 1
[9 empty] | 491 | 23.8627 | 1
[9 empty] | 492 | 24.1818 | 0
[9 empty] | 493 | 23.2553 | 1
[9 empty] | 494 | 22.8391 | 1
[9 empty] | 495 | 23.1967 | 1
[9 empty] | 496 | 24.0055 | 0
[9 empty] | 497 | 26.1407 | 0
[9 empty] | 498 | 23.4642 | 1
[9 empty] | 499 | 23.7892 | 1
[9 empty] | 500 | 21.7388 | 1
[9 empty] | 501 | 25.1767 | 0
[9 empty] | 502 | 23.2395 | 1
[9 empty] | 503 | 21.1376 | 1
[9 empty] | 504 | 26.5306 | 0
[9 empty] | 505 | 24.091 | 0
[9 empty] | 506 | 22.9799 | 1
[9 empty] | 507 | 26.4435 | 0
[9 empty] | 508 | 23.0897 | 1
[9 empty] | 509 | 25.8644 | 0
[9 empty] | 510 | 21.2515 | 1
[9 empty] | 511 | 23.1631 | 1
[9 empty] | 512 | 26.0221 | 0
[9 empty] | 513 | 25.4567 | 0
[9 empty] | 514 | 26.9294 | 0
[9 empty] | 515 | 25.5845 | 0
[9 empty] | 516 | 22.414 | 1
[9 empty] | 517 | 26.3409 | 0
[9 empty] | 518 | 22.354 | 1
[9 empty] | 519 | 24.6614 | 0
[9 empty] | 520 | 25.2255 | 0
[9 empty] | 521 | 23.7987 | 1
[9 empty] | 522 | 23.5268 | 1
[9 empty] | 523 | 24.6056 | 0
[9 empty] | 524 | 24.1917 | 0
[9 empty] | 525 | 25.3371 | 0
[9 empty] | 526 | 23.8987 | 1
[9 empty] | 527 | 25.1359 | 0
[9 empty] | 528 | 23.2731 | 1
[9 empty] | 529 | 22.0342 | 1
[9 empty] | 530 | 22.8498 | 1
[9 empty] | 531 | 22.0819 | 1
[9 empty] | 532 | 23.8956 | 1
[9 empty] | 533 | 24.7237 | 0
[9 empty] | 534 | 24.7394 | 0
[9 empty] | 535 | 24.3377 | 0
[9 empty] | 536 | 25.8851 | 0
[9 empty] | 537 | 27.1612 | 0
[9 empty] | 538 | 24.9576 | 0
[9 empty] | 539 | 23.6203 | 1
[9 empty] | 540 | 23.6343 | 1
[9 empty] | 541 | 24.0646 | 0
[9 empty] | 542 | 24.8664 | 0
[9 empty] | 543 | 23.5415 | 1
[9 empty] | 544 | 22.8875 | 1
[9 empty] | 545 | 24.8052 | 0
[9 empty] | 546 | 22.0627 | 1
[9 empty] | 547 | 27.1548 | 0
[9 empty] | 548 | 23.1829 | 1
[9 empty] | 549 | 24.0861 | 0
[9 empty] | 550 | 23.6354 | 1
[9 empty] | 551 | 24.7861 | 0
[9 empty] | 552 | 24.8578 | 0
[9 empty] | 553 | 22.1064 | 1
[9 empty] | 554 | 25.7994 | 0
[9 empty] | 555 | 26.7639 | 0
[9 empty] | 556 | 24.2323 | 0
[9 empty] | 557 | 23.6881 | 1
[9 empty] | 558 | 23.978 | 1
[9 empty] | 559 | 23.4973 | 1
[9 empty] | 560 | 20.5085 | 1
[9 empty] | 561 | 23.9981 | 1
[9 empty] | 562 | 23.9857 | 1
[9 empty] | 563 | 24.3907 | 0
[9 empty] | 564 | 25.8072 | 0
[9 empty] | 565 | 24.8645 | 0
[9 empty] | 566 | 23.5367 | 1
[9 empty] | 567 | 23.8445 | 1
[9 empty] | 568 | 26.2252 | 0
[9 empty] | 569 | 24.7911 | 0
[9 empty] | 570 | 24.4119 | 0
[9 empty] | 571 | 25.6832 | 0
[9 empty] | 572 | 21.9902 | 1
[9 empty] | 573 | 23.9405 | 1
[9 empty] | 574 | 23.727 | 1
[9 empty] | 575 | 26.8012 | 0
[9 empty] | 576 | 24.2644 | 0
[9 empty] | 577 | 25.4367 | 0
[9 empty] | 578 | 21.9649 | 1
[9 empty] | 579 | 24.0208 | 0
[9 empty] | 580 | 26.6862 | 0
[9 empty] | 581 | 24.9904 | 0
[9 empty] | 582 | 24.4452 | 0
[9 empty] | 583 | 24.7727 | 0
[9 empty] | 584 | 22.5342 | 1
[9 empty] | 585 | 23.3964 | 1
[9 empty] | 586 | 24.1591 | 0
[9 empty] | 587 | 26.0264 | 0
[9 empty] | 588 | 22.5756 | 1
[9 empty] | 589 | 24.4155 | 0
[9 empty] | 590 | 22.2585 | 1
[9 empty] | 591 | 25.0392 | 0
[9 empty] | 592 | 22.6007 | 1
[9 empty] | 593 | 25.8843 | 0
[9 empty] | 594 | 23.9326 | 1
[9 empty] | 595 | 23.7239 | 1
[9 empty] | 596 | 22.4698 | 1
[9 empty] | 597 | 23.6018 | 1
[9 empty] | 598 | 24.4239 | 0
[9 empty] | 599 | 24.495 | 0
[9 empty] | 600 | 25.8063 | 0
[9 empty] | 601 | 25.2353 | 0
[9 empty] | 602 | 24.0263 | 0
[9 empty] | 603 | 23.8965 | 1
[9 empty] | 604 | 25.5138 | 0
[9 empty] | 605 | 23.9787 | 1
[9 empty] | 606 | 24.5405 | 0
[9 empty] | 607 | 25.2315 | 0
[9 empty] | 608 | 25.5975 | 0
[9 empty] | 609 | 23.1023 | 1
[9 empty] | 610 | 23.783 | 1
[9 empty] | 611 | 23.783 | 1
[9 empty] | 612 | 24.5717 | 0
[9 empty] | 613 | 22.8378 | 1
[9 empty] | 614 | 24.6976 | 0
[9 empty] | 615 | 24.8885 | 0
[9 empty] | 616 | 20.5014 | 1
[9 empty] | 617 | 26.202 | 0
[9 empty] | 618 | 25.0036 | 0
[9 empty] | 619 | 24.2927 | 0
[9 empty] | 620 | 23.0175 | 1
[9 empty] | 621 | 24.1313 | 0
[9 empty] | 622 | 24.9119 | 0
[9 empty] | 623 | 23.9083 | 1
[9 empty] | 624 | 25.5396 | 0
[9 empty] | 625 | 24.7414 | 0
[9 empty] | 626 | 24.5756 | 0
[9 empty] | 627 | 26.9706 | 0
[9 empty] | 628 | 21.8992 | 1
[9 empty] | 629 | 26.1617 | 0
[9 empty] | 630 | 24.3455 | 0
[9 empty] | 631 | 24.7554 | 0
[9 empty] | 632 | 24.4692 | 0
[9 empty] | 633 | 23.512 | 1
[9 empty] | 634 | 25.6265 | 0
[9 empty] | 635 | 24.7872 | 0
[9 empty] | 636 | 24.3386 | 0
[9 empty] | 637 | 23.5927 | 1
[9 empty] | 638 | 24.3417 | 0
[9 empty] | 639 | 21.6107 | 1
[9 empty] | 640 | 27.0374 | 0
[9 empty] | 641 | 22.9807 | 1
[9 empty] | 642 | 22.4413 | 1
[9 empty] | 643 | 24.2674 | 0
[9 empty] | 644 | 24.2788 | 0
[9 empty] | 645 | 24.4953 | 0
[9 empty] | 646 | 25.4552 | 0
[9 empty] | 647 | 26.1371 | 0
[9 empty] | 648 | 25.3452 | 0
[9 empty] | 649 | 23.2216 | 1
[9 empty] | 650 | 25.1342 | 0
[9 empty] | 651 | 23.7068 | 1
[9 empty] | 652 | 24.4744 | 0
[9 empty] | 653 | 23.1395 | 1
[9 empty] | 654 | 23.1906 | 1
[9 empty] | 655 | 24.2531 | 0
[9 empty] | 656 | 24.3121 | 0
[9 empty] | 657 | 22.9537 | 1
[9 empty] | 658 | 23.5079 | 1
[9 empty] | 659 | 22.1524 | 1
[9 empty] | 660 | 24.687 | 0
[9 empty] | 661 | 25.792 | 0
[9 empty] | 662 | 24.7721 | 0
[9 empty] | 663 | 23.3312 | 1
[9 empty] | 664 | 22.0509 | 1
[9 empty] | 665 | 26.4769 | 0
[9 empty] | 666 | 24.1604 | 0
[9 empty] | 667 | 24.5043 | 0
[9 empty] | 668 | 21.5931 | 1
[9 empty] | 669 | 28.6601 | 0
[9 empty] | 670 | 26.1709 | 0
[9 empty] | 671 | 22.489 | 1
[9 empty] | 672 | 24.6582 | 0
[9 empty] | 673 | 24.9928 | 0
[9 empty] | 674 | 25.0349 | 0
[9 empty] | 675 | 26.4998 | 0
[9 empty] | 676 | 24.4475 | 0
[9 empty] | 677 | 25.0161 | 0
[9 empty] | 678 | 21.8289 | 1
[9 empty] | 679 | 24.6563 | 0
[9 empty] | 680 | 24.0795 | 0
[9 empty] | 681 | 21.9399 | 1
[9 empty] | 682 | 26.3001 | 0
[9 empty] | 683 | 26.2377 | 0
[9 empty] | 684 | 23.9153 | 1
[9 empty] | 685 | 24.9623 | 0
[9 empty] | 686 | 25.2381 | 0
[9 empty] | 687 | 25.418 | 0
[9 empty] | 688 | 24.6441 | 0
[9 empty] | 689 | 24.2623 | 0
[9 empty] | 690 | 23.4045 | 1
[9 empty] | 691 | 24.2004 | 0
[9 empty] | 692 | 22.2433 | 1
[9 empty] | 693 | 24.7771 | 0
[9 empty] | 694 | 25.1309 | 0
[9 empty] | 695 | 22.545 | 1
[9 empty] | 696 | 22.5737 | 1
[9 empty] | 697 | 24.4308 | 0
[9 empty] | 698 | 25.7471 | 0
[9 empty] | 699 | 22.9817 | 1
[9 empty] | 700 | 25.9972 | 0
[9 empty] | 701 | 24.6013 | 0
[9 empty] | 702 | 25.3363 | 0
[9 empty] | 703 | 24.3466 | 0
[9 empty] | 704 | 24.9918 | 0
[9 empty] | 705 | 23.1685 | 1
[9 empty] | 706 | 25.6719 | 0
[9 empty] | 707 | 25.6426 | 0
[9 empty] | 708 | 24.2956 | 0
[9 empty] | 709 | 26.0455 | 0
[9 empty] | 710 | 30.1967 | 0
[9 empty] | 711 | 21.6292 | 1
[9 empty] | 712 | 23.0538 | 1
[9 empty] | 713 | 22.7547 | 1
[9 empty] | 714 | 23.5483 | 1
[9 empty] | 715 | 25.0963 | 0
[9 empty] | 716 | 25.0389 | 0
[9 empty] | 717 | 23.1405 | 1
[9 empty] | 718 | 23.0115 | 1
[9 empty] | 719 | 23.1955 | 1
[9 empty] | 720 | 26.1276 | 0
[9 empty] | 721 | 24.6839 | 0
[9 empty] | 722 | 24.8178 | 0
[9 empty] | 723 | 26.4846 | 0
[9 empty] | 724 | 24.3312 | 0
[9 empty] | 725 | 21.1992 | 1
[9 empty] | 726 | 24.8742 | 0
[9 empty] | 727 | 24.6699 | 0
[9 empty] | 728 | 26.1567 | 0
[9 empty] | 729 | 23.422 | 1
[9 empty] | 730 | 22.8189 | 1
[9 empty] | 731 | 24.5734 | 0
[9 empty] | 732 | 22.8495 | 1
[9 empty] | 733 | 24.2499 | 0
[9 empty] | 734 | 25.5674 | 0
[9 empty] | 735 | 25.779 | 0
[9 empty] | 736 | 25.9092 | 0
[9 empty] | 737 | 24.9105 | 0
[9 empty] | 738 | 25.0058 | 0
[9 empty] | 739 | 23.1987 | 1
[9 empty] | 740 | 26.4805 | 0
[9 empty] | 741 | 22.8874 | 1
[9 empty] | 742 | 25.2278 | 0
[9 empty] | 743 | 24.406 | 0
[9 empty] | 744 | 24.4471 | 0
[9 empty] | 745 | 23.5077 | 1
[9 empty] | 746 | 23.5603 | 1
[9 empty] | 747 | 26.6329 | 0
[9 empty] | 748 | 25.7039 | 0
[9 empty] | 749 | 23.8953 | 1
[9 empty] | 750 | 24.33 | 0
[9 empty] | 751 | 23.3723 | 1
[9 empty] | 752 | 25.5327 | 0
[9 empty] | 753 | 24.7904 | 0
[9 empty] | 754 | 26.1414 | 0
[9 empty] | 755 | 24.9422 | 0
[9 empty] | 756 | 24.8026 | 0
[9 empty] | 757 | 25.2356 | 0
[9 empty] | 758 | 21.528 | 1
[9 empty] | 759 | 22.338 | 1
[9 empty] | 760 | 23.7999 | 1
[9 empty] | 761 | 23.3406 | 1
[9 empty] | 762 | 23.986 | 1
[9 empty] | 763 | 22.732 | 1
[9 empty] | 764 | 20.7156 | 1
[9 empty] | 765 | 25.6208 | 0
[9 empty] | 766 | 24.7218 | 0
[9 empty] | 767 | 22.0716 | 1
[9 empty] | 768 | 24.5642 | 0
[9 empty] | 769 | 24.1281 | 0
[9 empty] | 770 | 25.5899 | 0
[9 empty] | 771 | 25.1761 | 0
[9 empty] | 772 | 23.4468 | 1
[9 empty] | 773 | 24.2203 | 0
[9 empty] | 774 | 26.7601 | 0
[9 empty] | 775 | 23.8238 | 1
[9 empty] | 776 | 25.6616 | 0
[9 empty] | 777 | 23.5336 | 1
[9 empty] | 778 | 23.5051 | 1
[9 empty] | 779 | 23.4511 | 1
[9 empty] | 780 | 21.9007 | 1
[9 empty] | 781 | 25.0935 | 0
[9 empty] | 782 | 24.1552 | 0
[9 empty] | 783 | 27.2688 | 0
[9 empty] | 784 | 25.777 | 0
[9 empty] | 785 | 22.4432 | 1
[9 empty] | 786 | 23.3527 | 1
[9 empty] | 787 | 24.6029 | 0
[9 empty] | 788 | 24.6517 | 0
[9 empty] | 789 | 26.9186 | 0
[9 empty] | 790 | 24.0707 | 0
[9 empty] | 791 | 24.7493 | 0
[9 empty] | 792 | 27.3298 | 0
[9 empty] | 793 | 25.694 | 0
[9 empty] | 794 | 24.4162 | 0
[9 empty] | 795 | 25.2334 | 0
[9 empty] | 796 | 23.2352 | 1
[9 empty] | 797 | 25.2579 | 0
[9 empty] | 798 | 21.8327 | 1
[9 empty] | 799 | 22.3523 | 1
[9 empty] | 800 | 25.3125 | 0
[9 empty] | 801 | 22.4453 | 1
[9 empty] | 802 | 24.0016 | 0
[9 empty] | 803 | 25.7664 | 0
[9 empty] | 804 | 23.5692 | 1
[9 empty] | 805 | 24.3253 | 0
[9 empty] | 806 | 21.9019 | 1
[9 empty] | 807 | 23.0785 | 1
[9 empty] | 808 | 23.6234 | 1
[9 empty] | 809 | 25.641 | 0
[9 empty] | 810 | 24.0696 | 0
[9 empty] | 811 | 23.4721 | 1
[9 empty] | 812 | 23.5867 | 1
[9 empty] | 813 | 24.6183 | 0
[9 empty] | 814 | 24.59 | 0
[9 empty] | 815 | 26.3098 | 0
[9 empty] | 816 | 23.7035 | 1
[9 empty] | 817 | 24.11 | 0
[9 empty] | 818 | 23.4683 | 1
[9 empty] | 819 | 26.4214 | 0
[9 empty] | 820 | 26.8242 | 0
[9 empty] | 821 | 25.0129 | 0
[9 empty] | 822 | 23.3095 | 1
[9 empty] | 823 | 25.1194 | 0
[9 empty] | 824 | 25.812 | 0
[9 empty] | 825 | 22.5372 | 1
[9 empty] | 826 | 22.1638 | 1
[9 empty] | 827 | 25.0911 | 0
[9 empty] | 828 | 23.1312 | 1
[9 empty] | 829 | 24.4194 | 0
[9 empty] | 830 | 24.7718 | 0
[9 empty] | 831 | 24.7276 | 0
[9 empty] | 832 | 23.7167 | 1
[9 empty] | 833 | 23.7818 | 1
[9 empty] | 834 | 25.6624 | 0
[9 empty] | 835 | 24.99 | 0
[9 empty] | 836 | 22.6077 | 1
[9 empty] | 837 | 22.8956 | 1
[9 empty] | 838 | 24.5766 | 0
[9 empty] | 839 | 24.0971 | 0
[9 empty] | 840 | 26.5246 | 0
[9 empty] | 841 | 24.6849 | 0
[9 empty] | 842 | 23.3227 | 1
[9 empty] | 843 | 23.5903 | 1
[9 empty] | 844 | 25.5037 | 0
[9 empty] | 845 | 24.7108 | 0
[9 empty] | 846 | 24.0404 | 0
[9 empty] | 847 | 22.7127 | 1
[9 empty] | 848 | 20.7215 | 1
[9 empty] | 849 | 24.6895 | 0
[9 empty] | 850 | 22.9928 | 1
[9 empty] | 851 | 26.3408 | 0
[9 empty] | 852 | 24.6179 | 0
[9 empty] | 853 | 24.6862 | 0
[9 empty] | 854 | 24.7424 | 0
[9 empty] | 855 | 23.8673 | 1
[9 empty] | 856 | 25.4724 | 0
[9 empty] | 857 | 23.5962 | 1
[9 empty] | 858 | 24.3037 | 0
[9 empty] | 859 | 24.6361 | 0
[9 empty] | 860 | 24.7095 | 0
[9 empty] | 861 | 26.074 | 0
[9 empty] | 862 | 25.9464 | 0
[9 empty] | 863 | 21.849 | 1
[9 empty] | 864 | 24.814 | 0
[9 empty] | 865 | 24.4339 | 0
[9 empty] | 866 | 25.0369 | 0
[9 empty] | 867 | 24.5504 | 0
[9 empty] | 868 | 25.4935 | 0
[9 empty] | 869 | 22.8976 | 1
[9 empty] | 870 | 22.9852 | 1
[9 empty] | 871 | 25.1898 | 0
[9 empty] | 872 | 26.5005 | 0
[9 empty] | 873 | 26.5813 | 0
[9 empty] | 874 | 25.5144 | 0
[9 empty] | 875 | 24.3272 | 0
[9 empty] | 876 | 23.0251 | 1
[9 empty] | 877 | 23.7171 | 1
[9 empty] | 878 | 24.948 | 0
[9 empty] | 879 | 25.0424 | 0
[9 empty] | 880 | 22.7687 | 1
[9 empty] | 881 | 25.399 | 0
[9 empty] | 882 | 22.6498 | 1
[9 empty] | 883 | 23.5452 | 1
[9 empty] | 884 | 25.463 | 0
[9 empty] | 885 | 23.2646 | 1
[9 empty] | 886 | 24.5308 | 0
[9 empty] | 887 | 25.1183 | 0
[9 empty] | 888 | 25.3088 | 0
[9 empty] | 889 | 23.8695 | 1
[9 empty] | 890 | 23.7508 | 1
[9 empty] | 891 | 20.4458 | 1
[9 empty] | 892 | 25.0313 | 0
[9 empty] | 893 | 25.5921 | 0
[9 empty] | 894 | 21.7244 | 1
[9 empty] | 895 | 25.2552 | 0
[9 empty] | 896 | 23.5964 | 1
[9 empty] | 897 | 25.1796 | 0
[9 empty] | 898 | 22.2747 | 1
[9 empty] | 899 | 24.0583 | 0
[9 empty] | 900 | 23.2913 | 1
[9 empty] | 901 | 24.4792 | 0
[9 empty] | 902 | 24.5728 | 0
[9 empty] | 903 | 24.121 | 0
[9 empty] | 904 | 24.0656 | 0
[9 empty] | 905 | 26.496 | 0
[9 empty] | 906 | 25.2068 | 0
[9 empty] | 907 | 23.8721 | 1
[9 empty] | 908 | 23.9633 | 1
[9 empty] | 909 | 25.3389 | 0
[9 empty] | 910 | 23.7724 | 1
[9 empty] | 911 | 25.0974 | 0
[9 empty] | 912 | 22.2699 | 1
[9 empty] | 913 | 24.3352 | 0
[9 empty] | 914 | 23.2217 | 1
[9 empty] | 915 | 23.2574 | 1
[9 empty] | 916 | 23.7524 | 1
[9 empty] | 917 | 25.3262 | 0
[9 empty] | 918 | 24.7428 | 0
[9 empty] | 919 | 24.7463 | 0
[9 empty] | 920 | 24.9167 | 0
[9 empty] | 921 | 22.3793 | 1
[9 empty] | 922 | 25.9907 | 0
[9 empty] | 923 | 22.3187 | 1
[9 empty] | 924 | 26.7171 | 0
[9 empty] | 925 | 24.236 | 0
[9 empty] | 926 | 23.4646 | 1
[9 empty] | 927 | 27.4374 | 0
[9 empty] | 928 | 23.3343 | 1
[9 empty] | 929 | 25.2378 | 0
[9 empty] | 930 | 26.0124 | 0
[9 empty] | 931 | 26.9117 | 0
[9 empty] | 932 | 23.1203 | 1
[9 empty] | 933 | 25.8575 | 0
[9 empty] | 934 | 24.2569 | 0
[9 empty] | 935 | 26.3342 | 0
[9 empty] | 936 | 23.8729 | 1
[9 empty] | 937 | 21.382 | 1
[9 empty] | 938 | 23.4075 | 1
[9 empty] | 939 | 26.4531 | 0
[9 empty] | 940 | 24.1301 | 0
[9 empty] | 941 | 23.5283 | 1
[9 empty] | 942 | 23.483 | 1
[9 empty] | 943 | 25.2718 | 0
[9 empty] | 944 | 25.2303 | 0
[9 empty] | 945 | 26.6641 | 0
[9 empty] | 946 | 23.1907 | 1
[9 empty] | 947 | 21.1481 | 1
[9 empty] | 948 | 22.3854 | 1
[9 empty] | 949 | 23.376 | 1
[9 empty] | 950 | 23.383 | 1
[9 empty] | 951 | 24.3568 | 0
[9 empty] | 952 | 23.4086 | 1
[9 empty] | 953 | 20.6478 | 1
[9 empty] | 954 | 25.2155 | 0
[9 empty] | 955 | 24.1913 | 0
[9 empty] | 956 | 23.0512 | 1
[9 empty] | 957 | 26.3725 | 0
[9 empty] | 958 | 27.2794 | 0
[9 empty] | 959 | 26.2362 | 0
[9 empty] | 960 | 22.236 | 1
[9 empty] | 961 | 20.124 | 1
[9 empty] | 962 | 24.9884 | 0
[9 empty] | 963 | 22.3521 | 1
[9 empty] | 964 | 24.0645 | 0
[9 empty] | 965 | 23.9346 | 1
[9 empty] | 966 | 24.2264 | 0
[9 empty] | 967 | 25.024 | 0
[9 empty] | 968 | 27.8914 | 0
[9 empty] | 969 | 23.4732 | 1
[9 empty] | 970 | 23.0808 | 1
[9 empty] | 971 | 23.4671 | 1
[9 empty] | 972 | 24.2649 | 0
[9 empty] | 973 | 20.6988 | 1
[9 empty] | 974 | 22.8685 | 1
[9 empty] | 975 | 23.6802 | 1
[9 empty] | 976 | 22.6789 | 1
[9 empty] | 977 | 23.4642 | 1
[9 empty] | 978 | 23.5577 | 1
[9 empty] | 979 | 24.4428 | 0
[9 empty] | 980 | 26.2298 | 0
[9 empty] | 981 | 26.1166 | 0
[9 empty] | 982 | 22.0232 | 1
[9 empty] | 983 | 23.8416 | 1
[9 empty] | 984 | 26.1429 | 0
[9 empty] | 985 | 22.9425 | 1
[9 empty] | 986 | 25.03 | 0
[9 empty] | 987 | 24.1459 | 0
[9 empty] | 988 | 24.7787 | 0
[9 empty] | 989 | 22.7014 | 1
[9 empty] | 990 | 24.9394 | 0
[9 empty] | 991 | 26.3662 | 0
[9 empty] | 992 | 24.6192 | 0
[9 empty] | 993 | 25.1287 | 0
[9 empty] | 994 | 21.4978 | 1
[9 empty] | 995 | 24.0235 | 0
[9 empty] | 996 | 24.9781 | 0
[9 empty] | 997 | 23.6716 | 1
[9 empty] | 998 | 25.7605 | 0
[9 empty] | 999 | 23.5695 | 1
[9 empty] | 1000 | 22.8882 | 1

## Project2_RT
Project-2 | Right Triangular Distribution | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success Rate
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Start | Duration | End |  | 27.6486 | 0
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0.99835 | 0.74997 | 0 | 4.2455 | 4.2455 | 1 | 26.8866 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 0.6993 | 0.52601 | 4.2455 | 4.3986 | 8.6441 | 2 | 28.5549 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.50806 | 0.49924 | 4.2455 | 2.3 | 6.5455 | 3 | 27.4066 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 0.034272 | 0.47409 | 8.6441 | 2.4223 | 11.0663 | 4 | 27.5497 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 0.047738 | 0.53305 | 8.6441 | 6.5727 | 15.2168 | 5 | 27.9347 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 0.18416 | 0.2989 | 6.5455 | 6.1956 | 12.7411 | 6 | 25.918 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.21632 | 0.94246 | 6.5455 | 3.4619 | 10.0074 | 7 | 27.1993 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 0.78851 | 0.047939 | 15.2168 | 6.8848 | 22.1016 | 8 | 28.3259 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 0.86891 | 0.29215 | 12.7411 | 7.7378 | 20.4789 | 9 | 27.5076 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.98661 | 0.33031 | 22.1016 | 0.4 | 22.5016 | 10 | 26.2529 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 0.27291 | 0.26626 | 20.4789 | 1.0187 | 21.4976 | 11 | 24.7208 | 0
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 0.85488 | 0.12396 | 22.5016 | 5.1469 | 27.6486 | 12 | 27.8502 | 0
[10 empty] | 13 | 27.4013 | 0
[10 empty] | 14 | 26.2283 | 0
[10 empty] | 15 | 27.418 | 0
[10 empty] | 16 | 25.2798 | 0
[10 empty] | 17 | 29.8595 | 0
[10 empty] | 18 | 26.2269 | 0
Deadline | Average Project Duration | Success Rate | [7 empty] | 19 | 28.0218 | 0
24 | 27.4066 | 0.031 | [7 empty] | 20 | 26.7515 | 0
[10 empty] | 21 | 25.4253 | 0
[10 empty] | 22 | 27.171 | 0
[10 empty] | 23 | 26.3753 | 0
[10 empty] | 24 | 27.1076 | 0
[10 empty] | 25 | 25.5164 | 0
[10 empty] | 26 | 27.2934 | 0
[10 empty] | 27 | 23.4786 | 1
[10 empty] | 28 | 24.9072 | 0
[10 empty] | 29 | 28.7518 | 0
[10 empty] | 30 | 29.022 | 0
[10 empty] | 31 | 28.688 | 0
[10 empty] | 32 | 26.3408 | 0
[10 empty] | 33 | 27.5306 | 0
[10 empty] | 34 | 26.4234 | 0
[10 empty] | 35 | 25.881 | 0
[10 empty] | 36 | 26.8923 | 0
[10 empty] | 37 | 28 | 0
[10 empty] | 38 | 26.6019 | 0
[10 empty] | 39 | 23.7049 | 1
[10 empty] | 40 | 29.6225 | 0
[10 empty] | 41 | 28.3016 | 0
[10 empty] | 42 | 28.1473 | 0
[10 empty] | 43 | 26.5524 | 0
[10 empty] | 44 | 25.2938 | 0
[10 empty] | 45 | 28.2056 | 0
[10 empty] | 46 | 26.5534 | 0
[10 empty] | 47 | 25.8695 | 0
[10 empty] | 48 | 29.1212 | 0
[10 empty] | 49 | 27.066 | 0
[10 empty] | 50 | 26.8704 | 0
[10 empty] | 51 | 26.099 | 0
[10 empty] | 52 | 26.7964 | 0
[10 empty] | 53 | 26.6743 | 0
[10 empty] | 54 | 26.7087 | 0
[10 empty] | 55 | 26.2783 | 0
[10 empty] | 56 | 29.6155 | 0
[10 empty] | 57 | 28.8484 | 0
[10 empty] | 58 | 28.9456 | 0
[10 empty] | 59 | 30.0539 | 0
[10 empty] | 60 | 22.4338 | 1
[10 empty] | 61 | 26.4955 | 0
[10 empty] | 62 | 27.0758 | 0
[10 empty] | 63 | 28.9405 | 0
[10 empty] | 64 | 27.8252 | 0
[10 empty] | 65 | 26.686 | 0
[10 empty] | 66 | 27.9742 | 0
[10 empty] | 67 | 28.6199 | 0
[10 empty] | 68 | 27.3554 | 0
[10 empty] | 69 | 26.8967 | 0
[10 empty] | 70 | 26.2235 | 0
[10 empty] | 71 | 27.7961 | 0
[10 empty] | 72 | 28.4849 | 0
[10 empty] | 73 | 26.5766 | 0
[10 empty] | 74 | 27.4696 | 0
[10 empty] | 75 | 27.8912 | 0
[10 empty] | 76 | 30.0743 | 0
[10 empty] | 77 | 28.0931 | 0
[10 empty] | 78 | 25.0885 | 0
[10 empty] | 79 | 30.1919 | 0
[10 empty] | 80 | 27.1964 | 0
[10 empty] | 81 | 27.1917 | 0
[10 empty] | 82 | 26.8074 | 0
[10 empty] | 83 | 27.3806 | 0
[10 empty] | 84 | 27.0539 | 0
[10 empty] | 85 | 26.0716 | 0
[10 empty] | 86 | 24.5458 | 0
[10 empty] | 87 | 28.455 | 0
[10 empty] | 88 | 29.4482 | 0
[10 empty] | 89 | 29.2693 | 0
[10 empty] | 90 | 28.6516 | 0
[10 empty] | 91 | 26.0393 | 0
[10 empty] | 92 | 28.1627 | 0
[10 empty] | 93 | 31.1152 | 0
[10 empty] | 94 | 27.4216 | 0
[10 empty] | 95 | 29.6234 | 0
[10 empty] | 96 | 26.4227 | 0
[10 empty] | 97 | 26.0666 | 0
[10 empty] | 98 | 27.7724 | 0
[10 empty] | 99 | 28.4297 | 0
[10 empty] | 100 | 25.0319 | 0
[10 empty] | 101 | 27.8667 | 0
[10 empty] | 102 | 27.9165 | 0
[10 empty] | 103 | 27.7666 | 0
[10 empty] | 104 | 31.532 | 0
[10 empty] | 105 | 26.3248 | 0
[10 empty] | 106 | 28.8751 | 0
[10 empty] | 107 | 27.7346 | 0
[10 empty] | 108 | 24.1089 | 0
[10 empty] | 109 | 26.7716 | 0
[10 empty] | 110 | 29.5181 | 0
[10 empty] | 111 | 29.5899 | 0
[10 empty] | 112 | 27.4595 | 0
[10 empty] | 113 | 25.9548 | 0
[10 empty] | 114 | 27.5147 | 0
[10 empty] | 115 | 24.8696 | 0
[10 empty] | 116 | 24.8514 | 0
[10 empty] | 117 | 27.2946 | 0
[10 empty] | 118 | 29.0693 | 0
[10 empty] | 119 | 27.0838 | 0
[10 empty] | 120 | 26.139 | 0
[10 empty] | 121 | 25.649 | 0
[10 empty] | 122 | 27.5908 | 0
[10 empty] | 123 | 28.1392 | 0
[10 empty] | 124 | 29.3994 | 0
[10 empty] | 125 | 29.0556 | 0
[10 empty] | 126 | 25.8912 | 0
[10 empty] | 127 | 28.1955 | 0
[10 empty] | 128 | 25.5489 | 0
[10 empty] | 129 | 27.3124 | 0
[10 empty] | 130 | 23.1213 | 1
[10 empty] | 131 | 29.4409 | 0
[10 empty] | 132 | 28.0819 | 0
[10 empty] | 133 | 27.4373 | 0
[10 empty] | 134 | 28.6004 | 0
[10 empty] | 135 | 28.6282 | 0
[10 empty] | 136 | 25.5662 | 0
[10 empty] | 137 | 27.6532 | 0
[10 empty] | 138 | 28.2688 | 0
[10 empty] | 139 | 28.3986 | 0
[10 empty] | 140 | 24.2064 | 0
[10 empty] | 141 | 29.4539 | 0
[10 empty] | 142 | 29.4303 | 0
[10 empty] | 143 | 29.1719 | 0
[10 empty] | 144 | 30.2966 | 0
[10 empty] | 145 | 26.6064 | 0
[10 empty] | 146 | 28.7884 | 0
[10 empty] | 147 | 28.576 | 0
[10 empty] | 148 | 27.3318 | 0
[10 empty] | 149 | 30.8154 | 0
[10 empty] | 150 | 23.6206 | 1
[10 empty] | 151 | 28.4506 | 0
[10 empty] | 152 | 25.9448 | 0
[10 empty] | 153 | 27.6594 | 0
[10 empty] | 154 | 29.0179 | 0
[10 empty] | 155 | 27.9514 | 0
[10 empty] | 156 | 29.6215 | 0
[10 empty] | 157 | 25.949 | 0
[10 empty] | 158 | 30.2427 | 0
[10 empty] | 159 | 26.9898 | 0
[10 empty] | 160 | 30.5837 | 0
[10 empty] | 161 | 28.1918 | 0
[10 empty] | 162 | 27.4264 | 0
[10 empty] | 163 | 25.2631 | 0
[10 empty] | 164 | 25.8571 | 0
[10 empty] | 165 | 29.9409 | 0
[10 empty] | 166 | 27.4682 | 0
[10 empty] | 167 | 26.3117 | 0
[10 empty] | 168 | 27.2767 | 0
[10 empty] | 169 | 26.293 | 0
[10 empty] | 170 | 26.5924 | 0
[10 empty] | 171 | 25.2088 | 0
[10 empty] | 172 | 27.0103 | 0
[10 empty] | 173 | 29.6658 | 0
[10 empty] | 174 | 27.4565 | 0
[10 empty] | 175 | 26.6034 | 0
[10 empty] | 176 | 26.3075 | 0
[10 empty] | 177 | 29.2177 | 0
[10 empty] | 178 | 27.7625 | 0
[10 empty] | 179 | 29.43 | 0
[10 empty] | 180 | 25.842 | 0
[10 empty] | 181 | 30.8761 | 0
[10 empty] | 182 | 31.242 | 0
[10 empty] | 183 | 24.3515 | 0
[10 empty] | 184 | 27.5492 | 0
[10 empty] | 185 | 30.1391 | 0
[10 empty] | 186 | 26.525 | 0
[10 empty] | 187 | 26.8001 | 0
[10 empty] | 188 | 27.521 | 0
[10 empty] | 189 | 27.8319 | 0
[10 empty] | 190 | 28.1671 | 0
[10 empty] | 191 | 26.9822 | 0
[10 empty] | 192 | 29.627 | 0
[10 empty] | 193 | 27.5857 | 0
[10 empty] | 194 | 26.3902 | 0
[10 empty] | 195 | 27.7176 | 0
[10 empty] | 196 | 27.3888 | 0
[10 empty] | 197 | 27.3455 | 0
[10 empty] | 198 | 29.2284 | 0
[10 empty] | 199 | 28.515 | 0
[10 empty] | 200 | 28.9177 | 0
[10 empty] | 201 | 29.9696 | 0
[10 empty] | 202 | 24.83 | 0
[10 empty] | 203 | 25.2357 | 0
[10 empty] | 204 | 27.2506 | 0
[10 empty] | 205 | 28.8168 | 0
[10 empty] | 206 | 29.706 | 0
[10 empty] | 207 | 27.6798 | 0
[10 empty] | 208 | 26.4405 | 0
[10 empty] | 209 | 28.3394 | 0
[10 empty] | 210 | 29.0809 | 0
[10 empty] | 211 | 28.2917 | 0
[10 empty] | 212 | 25.2727 | 0
[10 empty] | 213 | 26.1801 | 0
[10 empty] | 214 | 28.0829 | 0
[10 empty] | 215 | 28.739 | 0
[10 empty] | 216 | 27.7783 | 0
[10 empty] | 217 | 28.3316 | 0
[10 empty] | 218 | 27.2592 | 0
[10 empty] | 219 | 26.4451 | 0
[10 empty] | 220 | 26.284 | 0
[10 empty] | 221 | 30.5203 | 0
[10 empty] | 222 | 25.9111 | 0
[10 empty] | 223 | 28.1462 | 0
[10 empty] | 224 | 28.4661 | 0
[10 empty] | 225 | 22.8922 | 1
[10 empty] | 226 | 25.6791 | 0
[10 empty] | 227 | 26.3586 | 0
[10 empty] | 228 | 26.157 | 0
[10 empty] | 229 | 26.1335 | 0
[10 empty] | 230 | 30.4716 | 0
[10 empty] | 231 | 26.5155 | 0
[10 empty] | 232 | 26.122 | 0
[10 empty] | 233 | 27.429 | 0
[10 empty] | 234 | 24.5041 | 0
[10 empty] | 235 | 26.9839 | 0
[10 empty] | 236 | 27.0224 | 0
[10 empty] | 237 | 27.3651 | 0
[10 empty] | 238 | 27.9739 | 0
[10 empty] | 239 | 26.5856 | 0
[10 empty] | 240 | 27.3482 | 0
[10 empty] | 241 | 27.7975 | 0
[10 empty] | 242 | 26.054 | 0
[10 empty] | 243 | 25.7177 | 0
[10 empty] | 244 | 27.8988 | 0
[10 empty] | 245 | 26.1792 | 0
[10 empty] | 246 | 25.8308 | 0
[10 empty] | 247 | 29.3369 | 0
[10 empty] | 248 | 29.8871 | 0
[10 empty] | 249 | 25.1359 | 0
[10 empty] | 250 | 27.6336 | 0
[10 empty] | 251 | 22.9268 | 1
[10 empty] | 252 | 30.294 | 0
[10 empty] | 253 | 29.5546 | 0
[10 empty] | 254 | 26.8641 | 0
[10 empty] | 255 | 26.8354 | 0
[10 empty] | 256 | 30.9345 | 0
[10 empty] | 257 | 27.0978 | 0
[10 empty] | 258 | 28.4596 | 0
[10 empty] | 259 | 28.9353 | 0
[10 empty] | 260 | 28.5203 | 0
[10 empty] | 261 | 27.4946 | 0
[10 empty] | 262 | 26.6088 | 0
[10 empty] | 263 | 27.701 | 0
[10 empty] | 264 | 25.4913 | 0
[10 empty] | 265 | 25.7446 | 0
[10 empty] | 266 | 27.0888 | 0
[10 empty] | 267 | 26.5876 | 0
[10 empty] | 268 | 26.985 | 0
[10 empty] | 269 | 24.918 | 0
[10 empty] | 270 | 30.4317 | 0
[10 empty] | 271 | 28.4589 | 0
[10 empty] | 272 | 30.2423 | 0
[10 empty] | 273 | 27.9564 | 0
[10 empty] | 274 | 28.4179 | 0
[10 empty] | 275 | 27.4837 | 0
[10 empty] | 276 | 30.6757 | 0
[10 empty] | 277 | 27.4314 | 0
[10 empty] | 278 | 28.1611 | 0
[10 empty] | 279 | 28.2184 | 0
[10 empty] | 280 | 26.5183 | 0
[10 empty] | 281 | 24.3833 | 0
[10 empty] | 282 | 26.7827 | 0
[10 empty] | 283 | 28.9594 | 0
[10 empty] | 284 | 27.2505 | 0
[10 empty] | 285 | 26.8072 | 0
[10 empty] | 286 | 25.9187 | 0
[10 empty] | 287 | 28.4953 | 0
[10 empty] | 288 | 24.8873 | 0
[10 empty] | 289 | 25.6355 | 0
[10 empty] | 290 | 29.0928 | 0
[10 empty] | 291 | 29.2398 | 0
[10 empty] | 292 | 26.6717 | 0
[10 empty] | 293 | 26.3903 | 0
[10 empty] | 294 | 26.1605 | 0
[10 empty] | 295 | 30.621 | 0
[10 empty] | 296 | 23.9729 | 1
[10 empty] | 297 | 25.1265 | 0
[10 empty] | 298 | 23.6504 | 1
[10 empty] | 299 | 27.1162 | 0
[10 empty] | 300 | 25.9347 | 0
[10 empty] | 301 | 27.979 | 0
[10 empty] | 302 | 29.9504 | 0
[10 empty] | 303 | 25.7613 | 0
[10 empty] | 304 | 25.6721 | 0
[10 empty] | 305 | 26.3658 | 0
[10 empty] | 306 | 30.2656 | 0
[10 empty] | 307 | 26.2934 | 0
[10 empty] | 308 | 26.1145 | 0
[10 empty] | 309 | 28.9529 | 0
[10 empty] | 310 | 27.4005 | 0
[10 empty] | 311 | 29.2861 | 0
[10 empty] | 312 | 28.1754 | 0
[10 empty] | 313 | 27.4562 | 0
[10 empty] | 314 | 28.365 | 0
[10 empty] | 315 | 30.1201 | 0
[10 empty] | 316 | 23.2082 | 1
[10 empty] | 317 | 24.6043 | 0
[10 empty] | 318 | 25.1895 | 0
[10 empty] | 319 | 27.6733 | 0
[10 empty] | 320 | 25.8244 | 0
[10 empty] | 321 | 28.8328 | 0
[10 empty] | 322 | 25.1361 | 0
[10 empty] | 323 | 27.8722 | 0
[10 empty] | 324 | 27.911 | 0
[10 empty] | 325 | 28.679 | 0
[10 empty] | 326 | 24.0848 | 0
[10 empty] | 327 | 26.377 | 0
[10 empty] | 328 | 27.0564 | 0
[10 empty] | 329 | 24.8393 | 0
[10 empty] | 330 | 23.078 | 1
[10 empty] | 331 | 28.2167 | 0
[10 empty] | 332 | 24.2975 | 0
[10 empty] | 333 | 28.6392 | 0
[10 empty] | 334 | 27.2076 | 0
[10 empty] | 335 | 25.0373 | 0
[10 empty] | 336 | 28.9768 | 0
[10 empty] | 337 | 26.6548 | 0
[10 empty] | 338 | 23.1772 | 1
[10 empty] | 339 | 27.721 | 0
[10 empty] | 340 | 28.4026 | 0
[10 empty] | 341 | 26.5171 | 0
[10 empty] | 342 | 26.9603 | 0
[10 empty] | 343 | 27.0454 | 0
[10 empty] | 344 | 28.5581 | 0
[10 empty] | 345 | 27.5593 | 0
[10 empty] | 346 | 26.6912 | 0
[10 empty] | 347 | 28.8844 | 0
[10 empty] | 348 | 25.6983 | 0
[10 empty] | 349 | 27.0148 | 0
[10 empty] | 350 | 28.0857 | 0
[10 empty] | 351 | 27.8761 | 0
[10 empty] | 352 | 28.7176 | 0
[10 empty] | 353 | 28.5284 | 0
[10 empty] | 354 | 29.4461 | 0
[10 empty] | 355 | 26.7697 | 0
[10 empty] | 356 | 28.494 | 0
[10 empty] | 357 | 29.4423 | 0
[10 empty] | 358 | 23.9843 | 1
[10 empty] | 359 | 26.1787 | 0
[10 empty] | 360 | 26.6809 | 0
[10 empty] | 361 | 30.0197 | 0
[10 empty] | 362 | 27.4533 | 0
[10 empty] | 363 | 29.5554 | 0
[10 empty] | 364 | 28.4011 | 0
[10 empty] | 365 | 25.7769 | 0
[10 empty] | 366 | 29.0684 | 0
[10 empty] | 367 | 26.2321 | 0
[10 empty] | 368 | 29.4742 | 0
[10 empty] | 369 | 27.9333 | 0
[10 empty] | 370 | 25.57 | 0
[10 empty] | 371 | 28.8678 | 0
[10 empty] | 372 | 28.379 | 0
[10 empty] | 373 | 24.1025 | 0
[10 empty] | 374 | 29.8467 | 0
[10 empty] | 375 | 25.8075 | 0
[10 empty] | 376 | 28.715 | 0
[10 empty] | 377 | 29.9603 | 0
[10 empty] | 378 | 28.3014 | 0
[10 empty] | 379 | 25.4914 | 0
[10 empty] | 380 | 27.1423 | 0
[10 empty] | 381 | 29.2687 | 0
[10 empty] | 382 | 27.3428 | 0
[10 empty] | 383 | 26.766 | 0
[10 empty] | 384 | 25.8636 | 0
[10 empty] | 385 | 27.3974 | 0
[10 empty] | 386 | 25.507 | 0
[10 empty] | 387 | 27.1527 | 0
[10 empty] | 388 | 29.1508 | 0
[10 empty] | 389 | 24.7714 | 0
[10 empty] | 390 | 28.7692 | 0
[10 empty] | 391 | 25.7368 | 0
[10 empty] | 392 | 25.5269 | 0
[10 empty] | 393 | 29.9763 | 0
[10 empty] | 394 | 27.4621 | 0
[10 empty] | 395 | 26.8679 | 0
[10 empty] | 396 | 25.872 | 0
[10 empty] | 397 | 27.9053 | 0
[10 empty] | 398 | 25.9125 | 0
[10 empty] | 399 | 25.7842 | 0
[10 empty] | 400 | 29.5527 | 0
[10 empty] | 401 | 27.6362 | 0
[10 empty] | 402 | 30.6902 | 0
[10 empty] | 403 | 26.9992 | 0
[10 empty] | 404 | 29.1069 | 0
[10 empty] | 405 | 28.5255 | 0
[10 empty] | 406 | 24.1073 | 0
[10 empty] | 407 | 27.3559 | 0
[10 empty] | 408 | 26.7141 | 0
[10 empty] | 409 | 28.9177 | 0
[10 empty] | 410 | 26.5834 | 0
[10 empty] | 411 | 28.8046 | 0
[10 empty] | 412 | 27.5545 | 0
[10 empty] | 413 | 27.4921 | 0
[10 empty] | 414 | 28.9637 | 0
[10 empty] | 415 | 29.1064 | 0
[10 empty] | 416 | 28.575 | 0
[10 empty] | 417 | 28.4673 | 0
[10 empty] | 418 | 26.9391 | 0
[10 empty] | 419 | 29.4259 | 0
[10 empty] | 420 | 28.9213 | 0
[10 empty] | 421 | 28.3809 | 0
[10 empty] | 422 | 27.9697 | 0
[10 empty] | 423 | 27.3191 | 0
[10 empty] | 424 | 25.7801 | 0
[10 empty] | 425 | 24.4895 | 0
[10 empty] | 426 | 28.3418 | 0
[10 empty] | 427 | 28.1482 | 0
[10 empty] | 428 | 27.0499 | 0
[10 empty] | 429 | 29.9158 | 0
[10 empty] | 430 | 28.9491 | 0
[10 empty] | 431 | 22.8011 | 1
[10 empty] | 432 | 27.2105 | 0
[10 empty] | 433 | 26.1821 | 0
[10 empty] | 434 | 26.5018 | 0
[10 empty] | 435 | 26.4936 | 0
[10 empty] | 436 | 29.837 | 0
[10 empty] | 437 | 27.0552 | 0
[10 empty] | 438 | 26.1492 | 0
[10 empty] | 439 | 26.364 | 0
[10 empty] | 440 | 26.9279 | 0
[10 empty] | 441 | 29.7116 | 0
[10 empty] | 442 | 27.7156 | 0
[10 empty] | 443 | 25.3178 | 0
[10 empty] | 444 | 27.6661 | 0
[10 empty] | 445 | 22.6204 | 1
[10 empty] | 446 | 28.4591 | 0
[10 empty] | 447 | 25.1186 | 0
[10 empty] | 448 | 26.8477 | 0
[10 empty] | 449 | 26.3416 | 0
[10 empty] | 450 | 27.0653 | 0
[10 empty] | 451 | 25.6438 | 0
[10 empty] | 452 | 25.1818 | 0
[10 empty] | 453 | 31.3523 | 0
[10 empty] | 454 | 24.9 | 0
[10 empty] | 455 | 28.3388 | 0
[10 empty] | 456 | 27.986 | 0
[10 empty] | 457 | 25.8822 | 0
[10 empty] | 458 | 31.6858 | 0
[10 empty] | 459 | 25.939 | 0
[10 empty] | 460 | 27.0005 | 0
[10 empty] | 461 | 28.9721 | 0
[10 empty] | 462 | 27.0427 | 0
[10 empty] | 463 | 26.6536 | 0
[10 empty] | 464 | 26.0454 | 0
[10 empty] | 465 | 26.2414 | 0
[10 empty] | 466 | 27.3663 | 0
[10 empty] | 467 | 27.3198 | 0
[10 empty] | 468 | 29.4175 | 0
[10 empty] | 469 | 25.0021 | 0
[10 empty] | 470 | 27.6271 | 0
[10 empty] | 471 | 27.0421 | 0
[10 empty] | 472 | 27.5722 | 0
[10 empty] | 473 | 28.2612 | 0
[10 empty] | 474 | 28.1211 | 0
[10 empty] | 475 | 26.682 | 0
[10 empty] | 476 | 26.7214 | 0
[10 empty] | 477 | 28.1197 | 0
[10 empty] | 478 | 25.746 | 0
[10 empty] | 479 | 27.6047 | 0
[10 empty] | 480 | 26.6054 | 0
[10 empty] | 481 | 27.3027 | 0
[10 empty] | 482 | 27.2789 | 0
[10 empty] | 483 | 27.9503 | 0
[10 empty] | 484 | 25.4778 | 0
[10 empty] | 485 | 27.0464 | 0
[10 empty] | 486 | 28.6539 | 0
[10 empty] | 487 | 25.2781 | 0
[10 empty] | 488 | 27.8288 | 0
[10 empty] | 489 | 27.7806 | 0
[10 empty] | 490 | 27.657 | 0
[10 empty] | 491 | 28.8374 | 0
[10 empty] | 492 | 27.9177 | 0
[10 empty] | 493 | 28.5405 | 0
[10 empty] | 494 | 27.5892 | 0
[10 empty] | 495 | 27.5267 | 0
[10 empty] | 496 | 27.7406 | 0
[10 empty] | 497 | 27.8442 | 0
[10 empty] | 498 | 26.0582 | 0
[10 empty] | 499 | 27.2505 | 0
[10 empty] | 500 | 26.3167 | 0
[10 empty] | 501 | 27.4154 | 0
[10 empty] | 502 | 28.9311 | 0
[10 empty] | 503 | 26.6506 | 0
[10 empty] | 504 | 27.1714 | 0
[10 empty] | 505 | 24.5415 | 0
[10 empty] | 506 | 29.5268 | 0
[10 empty] | 507 | 28.7618 | 0
[10 empty] | 508 | 24.3841 | 0
[10 empty] | 509 | 26.5205 | 0
[10 empty] | 510 | 27.9011 | 0
[10 empty] | 511 | 28.0147 | 0
[10 empty] | 512 | 26.144 | 0
[10 empty] | 513 | 27.0047 | 0
[10 empty] | 514 | 26.27 | 0
[10 empty] | 515 | 24.5547 | 0
[10 empty] | 516 | 28.6529 | 0
[10 empty] | 517 | 28.6711 | 0
[10 empty] | 518 | 29.6093 | 0
[10 empty] | 519 | 27.1604 | 0
[10 empty] | 520 | 30.4407 | 0
[10 empty] | 521 | 28.2555 | 0
[10 empty] | 522 | 27.7025 | 0
[10 empty] | 523 | 26.0285 | 0
[10 empty] | 524 | 28.7759 | 0
[10 empty] | 525 | 29.0471 | 0
[10 empty] | 526 | 28.1031 | 0
[10 empty] | 527 | 26.2249 | 0
[10 empty] | 528 | 30.8205 | 0
[10 empty] | 529 | 27.5164 | 0
[10 empty] | 530 | 26.4902 | 0
[10 empty] | 531 | 30.6626 | 0
[10 empty] | 532 | 26.2784 | 0
[10 empty] | 533 | 26.8169 | 0
[10 empty] | 534 | 28.7059 | 0
[10 empty] | 535 | 27.8728 | 0
[10 empty] | 536 | 28.5565 | 0
[10 empty] | 537 | 27.3795 | 0
[10 empty] | 538 | 29.2949 | 0
[10 empty] | 539 | 25.1537 | 0
[10 empty] | 540 | 27.771 | 0
[10 empty] | 541 | 25.7555 | 0
[10 empty] | 542 | 25.3121 | 0
[10 empty] | 543 | 26.9637 | 0
[10 empty] | 544 | 27.9391 | 0
[10 empty] | 545 | 23.3921 | 1
[10 empty] | 546 | 29.8675 | 0
[10 empty] | 547 | 27.5077 | 0
[10 empty] | 548 | 27.1848 | 0
[10 empty] | 549 | 27.4868 | 0
[10 empty] | 550 | 28.518 | 0
[10 empty] | 551 | 28.8053 | 0
[10 empty] | 552 | 29.4687 | 0
[10 empty] | 553 | 24.7078 | 0
[10 empty] | 554 | 26.2491 | 0
[10 empty] | 555 | 28.1699 | 0
[10 empty] | 556 | 27.2315 | 0
[10 empty] | 557 | 24.8242 | 0
[10 empty] | 558 | 27.8277 | 0
[10 empty] | 559 | 26.1025 | 0
[10 empty] | 560 | 24.3894 | 0
[10 empty] | 561 | 25.7101 | 0
[10 empty] | 562 | 27.4962 | 0
[10 empty] | 563 | 27.9131 | 0
[10 empty] | 564 | 27.26 | 0
[10 empty] | 565 | 25.9945 | 0
[10 empty] | 566 | 29.1986 | 0
[10 empty] | 567 | 26.66 | 0
[10 empty] | 568 | 27.3859 | 0
[10 empty] | 569 | 25.3028 | 0
[10 empty] | 570 | 28.4947 | 0
[10 empty] | 571 | 26.7439 | 0
[10 empty] | 572 | 26.4619 | 0
[10 empty] | 573 | 25.142 | 0
[10 empty] | 574 | 28.593 | 0
[10 empty] | 575 | 26.5533 | 0
[10 empty] | 576 | 28.4326 | 0
[10 empty] | 577 | 28.144 | 0
[10 empty] | 578 | 24.7001 | 0
[10 empty] | 579 | 27.1811 | 0
[10 empty] | 580 | 28.5026 | 0
[10 empty] | 581 | 22.3509 | 1
[10 empty] | 582 | 26.2022 | 0
[10 empty] | 583 | 31.2884 | 0
[10 empty] | 584 | 28.5843 | 0
[10 empty] | 585 | 28.8525 | 0
[10 empty] | 586 | 29.0627 | 0
[10 empty] | 587 | 28.7776 | 0
[10 empty] | 588 | 27.8486 | 0
[10 empty] | 589 | 29.0634 | 0
[10 empty] | 590 | 29.4098 | 0
[10 empty] | 591 | 25.7651 | 0
[10 empty] | 592 | 27.5348 | 0
[10 empty] | 593 | 29.5021 | 0
[10 empty] | 594 | 26.4871 | 0
[10 empty] | 595 | 27.3104 | 0
[10 empty] | 596 | 29.8689 | 0
[10 empty] | 597 | 28.8615 | 0
[10 empty] | 598 | 29.3812 | 0
[10 empty] | 599 | 29.0951 | 0
[10 empty] | 600 | 29.3137 | 0
[10 empty] | 601 | 27.9589 | 0
[10 empty] | 602 | 27.5248 | 0
[10 empty] | 603 | 27.1265 | 0
[10 empty] | 604 | 28.5646 | 0
[10 empty] | 605 | 28.6904 | 0
[10 empty] | 606 | 23.8535 | 1
[10 empty] | 607 | 29.0444 | 0
[10 empty] | 608 | 28.7976 | 0
[10 empty] | 609 | 27.0709 | 0
[10 empty] | 610 | 27.3503 | 0
[10 empty] | 611 | 27.5536 | 0
[10 empty] | 612 | 27.1836 | 0
[10 empty] | 613 | 30.8765 | 0
[10 empty] | 614 | 27.6573 | 0
[10 empty] | 615 | 28.3604 | 0
[10 empty] | 616 | 26.1982 | 0
[10 empty] | 617 | 29.318 | 0
[10 empty] | 618 | 28.9443 | 0
[10 empty] | 619 | 29.9225 | 0
[10 empty] | 620 | 23.5066 | 1
[10 empty] | 621 | 25.867 | 0
[10 empty] | 622 | 26.378 | 0
[10 empty] | 623 | 24.7662 | 0
[10 empty] | 624 | 26.4736 | 0
[10 empty] | 625 | 28.0169 | 0
[10 empty] | 626 | 25.8372 | 0
[10 empty] | 627 | 30.2781 | 0
[10 empty] | 628 | 25.0447 | 0
[10 empty] | 629 | 27.1093 | 0
[10 empty] | 630 | 24.6811 | 0
[10 empty] | 631 | 25.5296 | 0
[10 empty] | 632 | 26.5437 | 0
[10 empty] | 633 | 25.7819 | 0
[10 empty] | 634 | 27.5308 | 0
[10 empty] | 635 | 26.6555 | 0
[10 empty] | 636 | 26.8494 | 0
[10 empty] | 637 | 28.8178 | 0
[10 empty] | 638 | 26.5844 | 0
[10 empty] | 639 | 29.8988 | 0
[10 empty] | 640 | 28.7755 | 0
[10 empty] | 641 | 28.8162 | 0
[10 empty] | 642 | 26.1242 | 0
[10 empty] | 643 | 28.2314 | 0
[10 empty] | 644 | 27.7306 | 0
[10 empty] | 645 | 31.1399 | 0
[10 empty] | 646 | 27.3825 | 0
[10 empty] | 647 | 26.8143 | 0
[10 empty] | 648 | 27.6692 | 0
[10 empty] | 649 | 28.1419 | 0
[10 empty] | 650 | 24.3135 | 0
[10 empty] | 651 | 26.9543 | 0
[10 empty] | 652 | 27.8869 | 0
[10 empty] | 653 | 27.0229 | 0
[10 empty] | 654 | 28.6707 | 0
[10 empty] | 655 | 27.4416 | 0
[10 empty] | 656 | 28.3102 | 0
[10 empty] | 657 | 27.3506 | 0
[10 empty] | 658 | 25.2096 | 0
[10 empty] | 659 | 26.76 | 0
[10 empty] | 660 | 27.9251 | 0
[10 empty] | 661 | 28.5111 | 0
[10 empty] | 662 | 27.7668 | 0
[10 empty] | 663 | 24.593 | 0
[10 empty] | 664 | 26.7459 | 0
[10 empty] | 665 | 26.7408 | 0
[10 empty] | 666 | 26.5607 | 0
[10 empty] | 667 | 29.6802 | 0
[10 empty] | 668 | 30.8033 | 0
[10 empty] | 669 | 28.9287 | 0
[10 empty] | 670 | 27.5328 | 0
[10 empty] | 671 | 29.0333 | 0
[10 empty] | 672 | 28.3198 | 0
[10 empty] | 673 | 28.0241 | 0
[10 empty] | 674 | 28.9419 | 0
[10 empty] | 675 | 28.2437 | 0
[10 empty] | 676 | 30.8872 | 0
[10 empty] | 677 | 30.3611 | 0
[10 empty] | 678 | 30.3738 | 0
[10 empty] | 679 | 27.5558 | 0
[10 empty] | 680 | 29.0116 | 0
[10 empty] | 681 | 28.9902 | 0
[10 empty] | 682 | 29.3503 | 0
[10 empty] | 683 | 29.335 | 0
[10 empty] | 684 | 30.8124 | 0
[10 empty] | 685 | 23.2178 | 1
[10 empty] | 686 | 29.9669 | 0
[10 empty] | 687 | 29.5778 | 0
[10 empty] | 688 | 25.744 | 0
[10 empty] | 689 | 26.5351 | 0
[10 empty] | 690 | 26.2288 | 0
[10 empty] | 691 | 28.526 | 0
[10 empty] | 692 | 23.4095 | 1
[10 empty] | 693 | 28.3492 | 0
[10 empty] | 694 | 26.3394 | 0
[10 empty] | 695 | 30.4397 | 0
[10 empty] | 696 | 27.8729 | 0
[10 empty] | 697 | 30.4104 | 0
[10 empty] | 698 | 25.6695 | 0
[10 empty] | 699 | 27.9298 | 0
[10 empty] | 700 | 26.2761 | 0
[10 empty] | 701 | 27.972 | 0
[10 empty] | 702 | 30.0583 | 0
[10 empty] | 703 | 30.0413 | 0
[10 empty] | 704 | 24.5188 | 0
[10 empty] | 705 | 25.5749 | 0
[10 empty] | 706 | 25.0203 | 0
[10 empty] | 707 | 29.3459 | 0
[10 empty] | 708 | 26.0051 | 0
[10 empty] | 709 | 28.9437 | 0
[10 empty] | 710 | 29.5165 | 0
[10 empty] | 711 | 27.9014 | 0
[10 empty] | 712 | 27.6829 | 0
[10 empty] | 713 | 27.0665 | 0
[10 empty] | 714 | 25.3061 | 0
[10 empty] | 715 | 24.7351 | 0
[10 empty] | 716 | 28.4536 | 0
[10 empty] | 717 | 28.892 | 0
[10 empty] | 718 | 27.8447 | 0
[10 empty] | 719 | 30.6533 | 0
[10 empty] | 720 | 25.6395 | 0
[10 empty] | 721 | 27.7882 | 0
[10 empty] | 722 | 28.6479 | 0
[10 empty] | 723 | 28.2421 | 0
[10 empty] | 724 | 28.6729 | 0
[10 empty] | 725 | 27.9867 | 0
[10 empty] | 726 | 29.8049 | 0
[10 empty] | 727 | 27.2053 | 0
[10 empty] | 728 | 29.388 | 0
[10 empty] | 729 | 29.4458 | 0
[10 empty] | 730 | 28.3572 | 0
[10 empty] | 731 | 27.1456 | 0
[10 empty] | 732 | 28.589 | 0
[10 empty] | 733 | 29.2105 | 0
[10 empty] | 734 | 26.0758 | 0
[10 empty] | 735 | 27.2685 | 0
[10 empty] | 736 | 28.0159 | 0
[10 empty] | 737 | 28.809 | 0
[10 empty] | 738 | 26.3837 | 0
[10 empty] | 739 | 26.44 | 0
[10 empty] | 740 | 27.6871 | 0
[10 empty] | 741 | 25.3369 | 0
[10 empty] | 742 | 26.2553 | 0
[10 empty] | 743 | 28.8028 | 0
[10 empty] | 744 | 26.9519 | 0
[10 empty] | 745 | 25.5676 | 0
[10 empty] | 746 | 28.8049 | 0
[10 empty] | 747 | 27.8902 | 0
[10 empty] | 748 | 28.6213 | 0
[10 empty] | 749 | 23.9712 | 1
[10 empty] | 750 | 23.5458 | 1
[10 empty] | 751 | 29.3481 | 0
[10 empty] | 752 | 28.4689 | 0
[10 empty] | 753 | 27.4635 | 0
[10 empty] | 754 | 31.1026 | 0
[10 empty] | 755 | 27.1997 | 0
[10 empty] | 756 | 27.34 | 0
[10 empty] | 757 | 27.8215 | 0
[10 empty] | 758 | 26.9707 | 0
[10 empty] | 759 | 26.878 | 0
[10 empty] | 760 | 29.0317 | 0
[10 empty] | 761 | 26.2417 | 0
[10 empty] | 762 | 27.2068 | 0
[10 empty] | 763 | 25.5638 | 0
[10 empty] | 764 | 28.2501 | 0
[10 empty] | 765 | 26.8178 | 0
[10 empty] | 766 | 27.7594 | 0
[10 empty] | 767 | 27.1411 | 0
[10 empty] | 768 | 26.0305 | 0
[10 empty] | 769 | 27.4394 | 0
[10 empty] | 770 | 29.5445 | 0
[10 empty] | 771 | 27.8397 | 0
[10 empty] | 772 | 27.4284 | 0
[10 empty] | 773 | 25.8103 | 0
[10 empty] | 774 | 25.832 | 0
[10 empty] | 775 | 28.516 | 0
[10 empty] | 776 | 28.1653 | 0
[10 empty] | 777 | 28.3507 | 0
[10 empty] | 778 | 27.453 | 0
[10 empty] | 779 | 27.3374 | 0
[10 empty] | 780 | 26.9457 | 0
[10 empty] | 781 | 27.3347 | 0
[10 empty] | 782 | 29.8417 | 0
[10 empty] | 783 | 28.605 | 0
[10 empty] | 784 | 26.4715 | 0
[10 empty] | 785 | 24.5191 | 0
[10 empty] | 786 | 25.1595 | 0
[10 empty] | 787 | 29.1136 | 0
[10 empty] | 788 | 28.3755 | 0
[10 empty] | 789 | 27.6992 | 0
[10 empty] | 790 | 27.189 | 0
[10 empty] | 791 | 23.539 | 1
[10 empty] | 792 | 28.3543 | 0
[10 empty] | 793 | 27.7909 | 0
[10 empty] | 794 | 27.0026 | 0
[10 empty] | 795 | 25.4963 | 0
[10 empty] | 796 | 28.4827 | 0
[10 empty] | 797 | 23.8861 | 1
[10 empty] | 798 | 29.0022 | 0
[10 empty] | 799 | 25.5333 | 0
[10 empty] | 800 | 27.6804 | 0
[10 empty] | 801 | 27.5874 | 0
[10 empty] | 802 | 29.3482 | 0
[10 empty] | 803 | 25.6384 | 0
[10 empty] | 804 | 26.4634 | 0
[10 empty] | 805 | 27.4541 | 0
[10 empty] | 806 | 29.2067 | 0
[10 empty] | 807 | 28.7899 | 0
[10 empty] | 808 | 27.2361 | 0
[10 empty] | 809 | 28.3829 | 0
[10 empty] | 810 | 31.1286 | 0
[10 empty] | 811 | 27.8972 | 0
[10 empty] | 812 | 26.2792 | 0
[10 empty] | 813 | 26.4188 | 0
[10 empty] | 814 | 25.8516 | 0
[10 empty] | 815 | 27.6129 | 0
[10 empty] | 816 | 26.7257 | 0
[10 empty] | 817 | 25.9801 | 0
[10 empty] | 818 | 27.2463 | 0
[10 empty] | 819 | 28.6674 | 0
[10 empty] | 820 | 27.2826 | 0
[10 empty] | 821 | 29.2661 | 0
[10 empty] | 822 | 28.936 | 0
[10 empty] | 823 | 27.5923 | 0
[10 empty] | 824 | 30.836 | 0
[10 empty] | 825 | 28.1838 | 0
[10 empty] | 826 | 30.0302 | 0
[10 empty] | 827 | 25.5128 | 0
[10 empty] | 828 | 29.0895 | 0
[10 empty] | 829 | 27.4309 | 0
[10 empty] | 830 | 29.6553 | 0
[10 empty] | 831 | 26.3152 | 0
[10 empty] | 832 | 23.9602 | 1
[10 empty] | 833 | 27.7972 | 0
[10 empty] | 834 | 28.2998 | 0
[10 empty] | 835 | 26.9813 | 0
[10 empty] | 836 | 30.309 | 0
[10 empty] | 837 | 27.811 | 0
[10 empty] | 838 | 27.6048 | 0
[10 empty] | 839 | 27.1738 | 0
[10 empty] | 840 | 27.3262 | 0
[10 empty] | 841 | 26.3758 | 0
[10 empty] | 842 | 30.0934 | 0
[10 empty] | 843 | 24.7009 | 0
[10 empty] | 844 | 25.3603 | 0
[10 empty] | 845 | 25.1799 | 0
[10 empty] | 846 | 27.4359 | 0
[10 empty] | 847 | 29.9203 | 0
[10 empty] | 848 | 25.0302 | 0
[10 empty] | 849 | 27.8933 | 0
[10 empty] | 850 | 29.3866 | 0
[10 empty] | 851 | 28.4838 | 0
[10 empty] | 852 | 27.7868 | 0
[10 empty] | 853 | 25.135 | 0
[10 empty] | 854 | 30.2996 | 0
[10 empty] | 855 | 29.8098 | 0
[10 empty] | 856 | 26.9812 | 0
[10 empty] | 857 | 24.5129 | 0
[10 empty] | 858 | 26.7494 | 0
[10 empty] | 859 | 27.7959 | 0
[10 empty] | 860 | 29.5659 | 0
[10 empty] | 861 | 27.9998 | 0
[10 empty] | 862 | 27.7967 | 0
[10 empty] | 863 | 28.0208 | 0
[10 empty] | 864 | 28.3417 | 0
[10 empty] | 865 | 27.8033 | 0
[10 empty] | 866 | 28.9915 | 0
[10 empty] | 867 | 23.108 | 1
[10 empty] | 868 | 26.2128 | 0
[10 empty] | 869 | 29.2646 | 0
[10 empty] | 870 | 26.0475 | 0
[10 empty] | 871 | 26.3199 | 0
[10 empty] | 872 | 25.6858 | 0
[10 empty] | 873 | 28.205 | 0
[10 empty] | 874 | 24.9512 | 0
[10 empty] | 875 | 23.6312 | 1
[10 empty] | 876 | 26.7415 | 0
[10 empty] | 877 | 27.5176 | 0
[10 empty] | 878 | 25.4728 | 0
[10 empty] | 879 | 26.123 | 0
[10 empty] | 880 | 27.8585 | 0
[10 empty] | 881 | 29.4762 | 0
[10 empty] | 882 | 26.9194 | 0
[10 empty] | 883 | 28.7326 | 0
[10 empty] | 884 | 28.2113 | 0
[10 empty] | 885 | 27.7564 | 0
[10 empty] | 886 | 28.3071 | 0
[10 empty] | 887 | 26.2231 | 0
[10 empty] | 888 | 25.8245 | 0
[10 empty] | 889 | 31.1684 | 0
[10 empty] | 890 | 28.4631 | 0
[10 empty] | 891 | 27.0263 | 0
[10 empty] | 892 | 26.9343 | 0
[10 empty] | 893 | 27.8206 | 0
[10 empty] | 894 | 27.3284 | 0
[10 empty] | 895 | 27.1808 | 0
[10 empty] | 896 | 27.2537 | 0
[10 empty] | 897 | 27.1479 | 0
[10 empty] | 898 | 31.4268 | 0
[10 empty] | 899 | 27.8868 | 0
[10 empty] | 900 | 27.0261 | 0
[10 empty] | 901 | 27.7902 | 0
[10 empty] | 902 | 26.8264 | 0
[10 empty] | 903 | 25.0594 | 0
[10 empty] | 904 | 26.384 | 0
[10 empty] | 905 | 29.3755 | 0
[10 empty] | 906 | 26.3894 | 0
[10 empty] | 907 | 30.2283 | 0
[10 empty] | 908 | 24.9674 | 0
[10 empty] | 909 | 25.5224 | 0
[10 empty] | 910 | 27.6479 | 0
[10 empty] | 911 | 25.7093 | 0
[10 empty] | 912 | 28.2922 | 0
[10 empty] | 913 | 30.3027 | 0
[10 empty] | 914 | 26.5809 | 0
[10 empty] | 915 | 25.6123 | 0
[10 empty] | 916 | 28.0445 | 0
[10 empty] | 917 | 27.9086 | 0
[10 empty] | 918 | 27.0814 | 0
[10 empty] | 919 | 26.2711 | 0
[10 empty] | 920 | 27.1813 | 0
[10 empty] | 921 | 27.705 | 0
[10 empty] | 922 | 30.0909 | 0
[10 empty] | 923 | 25.5792 | 0
[10 empty] | 924 | 27.9517 | 0
[10 empty] | 925 | 26.5789 | 0
[10 empty] | 926 | 27.0844 | 0
[10 empty] | 927 | 25.5073 | 0
[10 empty] | 928 | 27.1885 | 0
[10 empty] | 929 | 28.1575 | 0
[10 empty] | 930 | 25.5364 | 0
[10 empty] | 931 | 26.9738 | 0
[10 empty] | 932 | 27.0944 | 0
[10 empty] | 933 | 27.5288 | 0
[10 empty] | 934 | 25.0716 | 0
[10 empty] | 935 | 26.2984 | 0
[10 empty] | 936 | 28.3012 | 0
[10 empty] | 937 | 24.4371 | 0
[10 empty] | 938 | 30.2825 | 0
[10 empty] | 939 | 24.9565 | 0
[10 empty] | 940 | 26.8415 | 0
[10 empty] | 941 | 28.405 | 0
[10 empty] | 942 | 26.0339 | 0
[10 empty] | 943 | 29.9737 | 0
[10 empty] | 944 | 26.3282 | 0
[10 empty] | 945 | 26.2175 | 0
[10 empty] | 946 | 29.6086 | 0
[10 empty] | 947 | 29.1784 | 0
[10 empty] | 948 | 25.4008 | 0
[10 empty] | 949 | 28.1191 | 0
[10 empty] | 950 | 26.8346 | 0
[10 empty] | 951 | 26.6917 | 0
[10 empty] | 952 | 28.5506 | 0
[10 empty] | 953 | 27.5321 | 0
[10 empty] | 954 | 28.1694 | 0
[10 empty] | 955 | 27.2879 | 0
[10 empty] | 956 | 27.1231 | 0
[10 empty] | 957 | 28.7434 | 0
[10 empty] | 958 | 28.0557 | 0
[10 empty] | 959 | 23.8322 | 1
[10 empty] | 960 | 26.4923 | 0
[10 empty] | 961 | 25.9888 | 0
[10 empty] | 962 | 25.9523 | 0
[10 empty] | 963 | 26.4422 | 0
[10 empty] | 964 | 27.4393 | 0
[10 empty] | 965 | 29.4747 | 0
[10 empty] | 966 | 27.8985 | 0
[10 empty] | 967 | 27.4959 | 0
[10 empty] | 968 | 27.5942 | 0
[10 empty] | 969 | 26.0707 | 0
[10 empty] | 970 | 25.2624 | 0
[10 empty] | 971 | 28.1096 | 0
[10 empty] | 972 | 28.1845 | 0
[10 empty] | 973 | 30.0261 | 0
[10 empty] | 974 | 24.9707 | 0
[10 empty] | 975 | 28.9101 | 0
[10 empty] | 976 | 26.9218 | 0
[10 empty] | 977 | 27.4251 | 0
[10 empty] | 978 | 23.5489 | 1
[10 empty] | 979 | 25.273 | 0
[10 empty] | 980 | 24.2652 | 0
[10 empty] | 981 | 28.2051 | 0
[10 empty] | 982 | 28.102 | 0
[10 empty] | 983 | 26.6303 | 0
[10 empty] | 984 | 28.0668 | 0
[10 empty] | 985 | 26.8884 | 0
[10 empty] | 986 | 26.1758 | 0
[10 empty] | 987 | 25.546 | 0
[10 empty] | 988 | 30.9757 | 0
[10 empty] | 989 | 29.1879 | 0
[10 empty] | 990 | 28.3056 | 0
[10 empty] | 991 | 25.592 | 0
[10 empty] | 992 | 28.0003 | 0
[10 empty] | 993 | 25.0575 | 0
[10 empty] | 994 | 25.8684 | 0
[10 empty] | 995 | 27.1157 | 0
[10 empty] | 996 | 27.0433 | 0
[10 empty] | 997 | 26.3782 | 0
[10 empty] | 998 | 23.8631 | 1
[10 empty] | 999 | 28.8318 | 0
[10 empty] | 1000 | 26.1649 | 0

## Project2_LT
Project-1 | Left Triangular Distribution | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success Rate
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | U1(0, 1) | U2(0, 1) | Start | Duration | End |  | 19.3504 | 1
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0.95578 | 0.85585 | 0 | 1.6216 | 1.6216 | 1 | 21.0178 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 0.71775 | 0.96738 | 1.6216 | 3.0652 | 4.6868 | 2 | 24.0178 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.96985 | 0.67785 | 1.6216 | 2.3 | 3.9216 | 3 | 23.3849 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 0.27671 | 0.63866 | 4.6868 | 2.084 | 6.7708 | 4 | 22.8872 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 0.89839 | 0.43228 | 4.6868 | 5.6236 | 10.3104 | 5 | 21.8927 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 0.72791 | 0.25686 | 3.9216 | 6.0884 | 10.0099 | 6 | 23.5335 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.53728 | 0.3201 | 3.9216 | 2.3105 | 6.2321 | 7 | 23.8335 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 0.80464 | 0.59492 | 10.3104 | 4.0377 | 14.3481 | 8 | 25.291 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 0.45659 | 0.89438 | 10.0099 | 6.2112 | 16.2212 | 9 | 20.336 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.38207 | 0.5107 | 16.2212 | 0.4 | 16.6212 | 10 | 21.8968 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 0.34792 | 0.49488 | 16.2212 | 1.7154 | 17.9365 | 11 | 22.0075 | 1
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 0.043537 | 0.97469 | 17.9365 | 1.4139 | 19.3504 | 12 | 21.9397 | 1
[10 empty] | 13 | 19.3471 | 1
[10 empty] | 14 | 21.3462 | 1
[10 empty] | 15 | 21.1816 | 1
[10 empty] | 16 | 25.1241 | 0
[10 empty] | 17 | 21.019 | 1
[10 empty] | 18 | 22.6465 | 1
Deadline | Average Project Duration | Success Rate | [7 empty] | 19 | 24.3465 | 0
24 | 21.9174 | 0.88 | [7 empty] | 20 | 21.7624 | 1
[10 empty] | 21 | 19.698 | 1
[10 empty] | 22 | 21.7758 | 1
[10 empty] | 23 | 22.2129 | 1
[10 empty] | 24 | 19.9887 | 1
[10 empty] | 25 | 19.6946 | 1
[10 empty] | 26 | 20.2723 | 1
[10 empty] | 27 | 20.6229 | 1
[10 empty] | 28 | 22.9029 | 1
[10 empty] | 29 | 23.1159 | 1
[10 empty] | 30 | 22.581 | 1
[10 empty] | 31 | 20.8851 | 1
[10 empty] | 32 | 19.6007 | 1
[10 empty] | 33 | 19.7962 | 1
[10 empty] | 34 | 22.8951 | 1
[10 empty] | 35 | 21.0964 | 1
[10 empty] | 36 | 22.5379 | 1
[10 empty] | 37 | 20.3324 | 1
[10 empty] | 38 | 24.1102 | 0
[10 empty] | 39 | 22.8497 | 1
[10 empty] | 40 | 22.2088 | 1
[10 empty] | 41 | 21.6296 | 1
[10 empty] | 42 | 22.3392 | 1
[10 empty] | 43 | 22.1057 | 1
[10 empty] | 44 | 21.1096 | 1
[10 empty] | 45 | 25.3528 | 0
[10 empty] | 46 | 22.7628 | 1
[10 empty] | 47 | 20.4853 | 1
[10 empty] | 48 | 23.9741 | 1
[10 empty] | 49 | 24.2238 | 0
[10 empty] | 50 | 25.0694 | 0
[10 empty] | 51 | 20.4135 | 1
[10 empty] | 52 | 21.6029 | 1
[10 empty] | 53 | 22.5565 | 1
[10 empty] | 54 | 23.2037 | 1
[10 empty] | 55 | 20.7753 | 1
[10 empty] | 56 | 21.6083 | 1
[10 empty] | 57 | 22.9263 | 1
[10 empty] | 58 | 24.2965 | 0
[10 empty] | 59 | 22.3185 | 1
[10 empty] | 60 | 21.5035 | 1
[10 empty] | 61 | 21.602 | 1
[10 empty] | 62 | 25.3423 | 0
[10 empty] | 63 | 21.8509 | 1
[10 empty] | 64 | 22.5804 | 1
[10 empty] | 65 | 21.6807 | 1
[10 empty] | 66 | 23.5128 | 1
[10 empty] | 67 | 20.6551 | 1
[10 empty] | 68 | 17.509 | 1
[10 empty] | 69 | 23.3039 | 1
[10 empty] | 70 | 22.0294 | 1
[10 empty] | 71 | 23.6513 | 1
[10 empty] | 72 | 22.5036 | 1
[10 empty] | 73 | 25.9835 | 0
[10 empty] | 74 | 22.3123 | 1
[10 empty] | 75 | 24.1889 | 0
[10 empty] | 76 | 19.689 | 1
[10 empty] | 77 | 23.6962 | 1
[10 empty] | 78 | 22.7127 | 1
[10 empty] | 79 | 22.9243 | 1
[10 empty] | 80 | 19.841 | 1
[10 empty] | 81 | 20.4702 | 1
[10 empty] | 82 | 25.1568 | 0
[10 empty] | 83 | 25.0941 | 0
[10 empty] | 84 | 22.804 | 1
[10 empty] | 85 | 20.6228 | 1
[10 empty] | 86 | 18.4002 | 1
[10 empty] | 87 | 22.8918 | 1
[10 empty] | 88 | 20.8012 | 1
[10 empty] | 89 | 20.7701 | 1
[10 empty] | 90 | 20.8264 | 1
[10 empty] | 91 | 20.3495 | 1
[10 empty] | 92 | 19.8971 | 1
[10 empty] | 93 | 22.4384 | 1
[10 empty] | 94 | 22.7015 | 1
[10 empty] | 95 | 20.666 | 1
[10 empty] | 96 | 22.505 | 1
[10 empty] | 97 | 23.8968 | 1
[10 empty] | 98 | 19.7638 | 1
[10 empty] | 99 | 19.6596 | 1
[10 empty] | 100 | 23.1867 | 1
[10 empty] | 101 | 19.4985 | 1
[10 empty] | 102 | 19.5022 | 1
[10 empty] | 103 | 22.4399 | 1
[10 empty] | 104 | 23.817 | 1
[10 empty] | 105 | 24.3703 | 0
[10 empty] | 106 | 22.2925 | 1
[10 empty] | 107 | 22.0298 | 1
[10 empty] | 108 | 23.2696 | 1
[10 empty] | 109 | 22.7898 | 1
[10 empty] | 110 | 18.4315 | 1
[10 empty] | 111 | 22.9381 | 1
[10 empty] | 112 | 19.6898 | 1
[10 empty] | 113 | 18.8585 | 1
[10 empty] | 114 | 20.6772 | 1
[10 empty] | 115 | 21.5107 | 1
[10 empty] | 116 | 20.7484 | 1
[10 empty] | 117 | 20.6434 | 1
[10 empty] | 118 | 21.1257 | 1
[10 empty] | 119 | 24.4226 | 0
[10 empty] | 120 | 20.6744 | 1
[10 empty] | 121 | 23.9497 | 1
[10 empty] | 122 | 22.0662 | 1
[10 empty] | 123 | 20.655 | 1
[10 empty] | 124 | 20.3312 | 1
[10 empty] | 125 | 23.9763 | 1
[10 empty] | 126 | 23.6089 | 1
[10 empty] | 127 | 25.5424 | 0
[10 empty] | 128 | 25.8053 | 0
[10 empty] | 129 | 20.7033 | 1
[10 empty] | 130 | 23.7057 | 1
[10 empty] | 131 | 24.0772 | 0
[10 empty] | 132 | 20.9705 | 1
[10 empty] | 133 | 20.1585 | 1
[10 empty] | 134 | 22.9995 | 1
[10 empty] | 135 | 22.5173 | 1
[10 empty] | 136 | 22.612 | 1
[10 empty] | 137 | 21.1115 | 1
[10 empty] | 138 | 24.7431 | 0
[10 empty] | 139 | 20.346 | 1
[10 empty] | 140 | 20.6084 | 1
[10 empty] | 141 | 21.4798 | 1
[10 empty] | 142 | 21.2069 | 1
[10 empty] | 143 | 22.4147 | 1
[10 empty] | 144 | 19.5418 | 1
[10 empty] | 145 | 22.0758 | 1
[10 empty] | 146 | 19.9042 | 1
[10 empty] | 147 | 19.7087 | 1
[10 empty] | 148 | 23.836 | 1
[10 empty] | 149 | 20.3411 | 1
[10 empty] | 150 | 20.1961 | 1
[10 empty] | 151 | 21.036 | 1
[10 empty] | 152 | 18.4861 | 1
[10 empty] | 153 | 18.746 | 1
[10 empty] | 154 | 21.3559 | 1
[10 empty] | 155 | 20.9171 | 1
[10 empty] | 156 | 18.5316 | 1
[10 empty] | 157 | 20.3057 | 1
[10 empty] | 158 | 20.4792 | 1
[10 empty] | 159 | 21.3584 | 1
[10 empty] | 160 | 25.7001 | 0
[10 empty] | 161 | 21.7989 | 1
[10 empty] | 162 | 20.2264 | 1
[10 empty] | 163 | 21.0046 | 1
[10 empty] | 164 | 23.2878 | 1
[10 empty] | 165 | 21.2864 | 1
[10 empty] | 166 | 22.0237 | 1
[10 empty] | 167 | 21.3819 | 1
[10 empty] | 168 | 21.8128 | 1
[10 empty] | 169 | 22.0007 | 1
[10 empty] | 170 | 20.5341 | 1
[10 empty] | 171 | 20.6228 | 1
[10 empty] | 172 | 23.3008 | 1
[10 empty] | 173 | 21.3566 | 1
[10 empty] | 174 | 25.896 | 0
[10 empty] | 175 | 19.4149 | 1
[10 empty] | 176 | 23.4542 | 1
[10 empty] | 177 | 22.3746 | 1
[10 empty] | 178 | 21.4812 | 1
[10 empty] | 179 | 21.2712 | 1
[10 empty] | 180 | 20.8097 | 1
[10 empty] | 181 | 22.0499 | 1
[10 empty] | 182 | 21.4396 | 1
[10 empty] | 183 | 24.9403 | 0
[10 empty] | 184 | 23.5563 | 1
[10 empty] | 185 | 22.5838 | 1
[10 empty] | 186 | 20.3296 | 1
[10 empty] | 187 | 19.8277 | 1
[10 empty] | 188 | 23.7131 | 1
[10 empty] | 189 | 22.0811 | 1
[10 empty] | 190 | 23.2361 | 1
[10 empty] | 191 | 21.1026 | 1
[10 empty] | 192 | 24.1278 | 0
[10 empty] | 193 | 20.8277 | 1
[10 empty] | 194 | 24.6659 | 0
[10 empty] | 195 | 22.3868 | 1
[10 empty] | 196 | 22.7146 | 1
[10 empty] | 197 | 18.8245 | 1
[10 empty] | 198 | 21.5548 | 1
[10 empty] | 199 | 21.4284 | 1
[10 empty] | 200 | 18.3149 | 1
[10 empty] | 201 | 21.8576 | 1
[10 empty] | 202 | 21.9 | 1
[10 empty] | 203 | 23.0109 | 1
[10 empty] | 204 | 21.8591 | 1
[10 empty] | 205 | 21.8771 | 1
[10 empty] | 206 | 20.0842 | 1
[10 empty] | 207 | 22.581 | 1
[10 empty] | 208 | 24.5887 | 0
[10 empty] | 209 | 21.4926 | 1
[10 empty] | 210 | 20.199 | 1
[10 empty] | 211 | 20.8387 | 1
[10 empty] | 212 | 23.1751 | 1
[10 empty] | 213 | 21.8605 | 1
[10 empty] | 214 | 22.5477 | 1
[10 empty] | 215 | 24.291 | 0
[10 empty] | 216 | 25.8049 | 0
[10 empty] | 217 | 24.1249 | 0
[10 empty] | 218 | 24.95 | 0
[10 empty] | 219 | 21.7079 | 1
[10 empty] | 220 | 20.8384 | 1
[10 empty] | 221 | 20.536 | 1
[10 empty] | 222 | 22.9353 | 1
[10 empty] | 223 | 26.4194 | 0
[10 empty] | 224 | 22.0523 | 1
[10 empty] | 225 | 22.0647 | 1
[10 empty] | 226 | 19.7085 | 1
[10 empty] | 227 | 20.4856 | 1
[10 empty] | 228 | 21.4017 | 1
[10 empty] | 229 | 25.513 | 0
[10 empty] | 230 | 22.8681 | 1
[10 empty] | 231 | 23.3498 | 1
[10 empty] | 232 | 20.9883 | 1
[10 empty] | 233 | 22.3482 | 1
[10 empty] | 234 | 21.3545 | 1
[10 empty] | 235 | 20.2141 | 1
[10 empty] | 236 | 22.2912 | 1
[10 empty] | 237 | 23.9364 | 1
[10 empty] | 238 | 21.2875 | 1
[10 empty] | 239 | 19.7639 | 1
[10 empty] | 240 | 19.8638 | 1
[10 empty] | 241 | 20.9354 | 1
[10 empty] | 242 | 24.351 | 0
[10 empty] | 243 | 22.474 | 1
[10 empty] | 244 | 22.8013 | 1
[10 empty] | 245 | 21.6094 | 1
[10 empty] | 246 | 20.2098 | 1
[10 empty] | 247 | 19.6074 | 1
[10 empty] | 248 | 20.5258 | 1
[10 empty] | 249 | 26.3732 | 0
[10 empty] | 250 | 20.3658 | 1
[10 empty] | 251 | 22.7567 | 1
[10 empty] | 252 | 20.8249 | 1
[10 empty] | 253 | 22.1546 | 1
[10 empty] | 254 | 20.3894 | 1
[10 empty] | 255 | 21.5964 | 1
[10 empty] | 256 | 21.2449 | 1
[10 empty] | 257 | 23.4809 | 1
[10 empty] | 258 | 22.1821 | 1
[10 empty] | 259 | 19.5259 | 1
[10 empty] | 260 | 21.2445 | 1
[10 empty] | 261 | 25.0637 | 0
[10 empty] | 262 | 22.3801 | 1
[10 empty] | 263 | 19.7553 | 1
[10 empty] | 264 | 23.7781 | 1
[10 empty] | 265 | 23.781 | 1
[10 empty] | 266 | 19.8811 | 1
[10 empty] | 267 | 24.6897 | 0
[10 empty] | 268 | 21.2523 | 1
[10 empty] | 269 | 21.1365 | 1
[10 empty] | 270 | 22.4736 | 1
[10 empty] | 271 | 21.6651 | 1
[10 empty] | 272 | 23.412 | 1
[10 empty] | 273 | 20.0086 | 1
[10 empty] | 274 | 21.8996 | 1
[10 empty] | 275 | 23.4913 | 1
[10 empty] | 276 | 22.5204 | 1
[10 empty] | 277 | 21.9545 | 1
[10 empty] | 278 | 24.654 | 0
[10 empty] | 279 | 20.2292 | 1
[10 empty] | 280 | 19.1793 | 1
[10 empty] | 281 | 22.8734 | 1
[10 empty] | 282 | 22.3325 | 1
[10 empty] | 283 | 21.0956 | 1
[10 empty] | 284 | 21.6855 | 1
[10 empty] | 285 | 23.9726 | 1
[10 empty] | 286 | 21.203 | 1
[10 empty] | 287 | 23.8619 | 1
[10 empty] | 288 | 20.7023 | 1
[10 empty] | 289 | 21.1991 | 1
[10 empty] | 290 | 19.9323 | 1
[10 empty] | 291 | 24.0908 | 0
[10 empty] | 292 | 20.8031 | 1
[10 empty] | 293 | 21.4845 | 1
[10 empty] | 294 | 21.8044 | 1
[10 empty] | 295 | 22.0679 | 1
[10 empty] | 296 | 21.3653 | 1
[10 empty] | 297 | 20.164 | 1
[10 empty] | 298 | 22.0273 | 1
[10 empty] | 299 | 24.2948 | 0
[10 empty] | 300 | 20.4934 | 1
[10 empty] | 301 | 24.5035 | 0
[10 empty] | 302 | 24.3852 | 0
[10 empty] | 303 | 19.3529 | 1
[10 empty] | 304 | 20.1048 | 1
[10 empty] | 305 | 21.5299 | 1
[10 empty] | 306 | 24.8415 | 0
[10 empty] | 307 | 24.7014 | 0
[10 empty] | 308 | 20.34 | 1
[10 empty] | 309 | 24.7973 | 0
[10 empty] | 310 | 22.7351 | 1
[10 empty] | 311 | 20.266 | 1
[10 empty] | 312 | 19.6426 | 1
[10 empty] | 313 | 20.7659 | 1
[10 empty] | 314 | 21.5628 | 1
[10 empty] | 315 | 19.1013 | 1
[10 empty] | 316 | 23.5607 | 1
[10 empty] | 317 | 21.4834 | 1
[10 empty] | 318 | 21.2195 | 1
[10 empty] | 319 | 22.8748 | 1
[10 empty] | 320 | 23.6896 | 1
[10 empty] | 321 | 22.7118 | 1
[10 empty] | 322 | 23.7219 | 1
[10 empty] | 323 | 24.1124 | 0
[10 empty] | 324 | 22.516 | 1
[10 empty] | 325 | 21.3073 | 1
[10 empty] | 326 | 22.839 | 1
[10 empty] | 327 | 23.4728 | 1
[10 empty] | 328 | 22.6643 | 1
[10 empty] | 329 | 19.5626 | 1
[10 empty] | 330 | 21.807 | 1
[10 empty] | 331 | 20.2301 | 1
[10 empty] | 332 | 21.7317 | 1
[10 empty] | 333 | 22.662 | 1
[10 empty] | 334 | 19.9707 | 1
[10 empty] | 335 | 24.298 | 0
[10 empty] | 336 | 20.6076 | 1
[10 empty] | 337 | 21.3134 | 1
[10 empty] | 338 | 23.7653 | 1
[10 empty] | 339 | 19.0444 | 1
[10 empty] | 340 | 24.1501 | 0
[10 empty] | 341 | 23.6918 | 1
[10 empty] | 342 | 23.7008 | 1
[10 empty] | 343 | 18.8047 | 1
[10 empty] | 344 | 23.2369 | 1
[10 empty] | 345 | 20.3105 | 1
[10 empty] | 346 | 23.4986 | 1
[10 empty] | 347 | 20.6207 | 1
[10 empty] | 348 | 19.0164 | 1
[10 empty] | 349 | 22.0954 | 1
[10 empty] | 350 | 19.5452 | 1
[10 empty] | 351 | 20.4582 | 1
[10 empty] | 352 | 21.6232 | 1
[10 empty] | 353 | 22.4466 | 1
[10 empty] | 354 | 21.2819 | 1
[10 empty] | 355 | 25.5577 | 0
[10 empty] | 356 | 20.155 | 1
[10 empty] | 357 | 20.9818 | 1
[10 empty] | 358 | 22.4149 | 1
[10 empty] | 359 | 22.9985 | 1
[10 empty] | 360 | 21.9047 | 1
[10 empty] | 361 | 21.993 | 1
[10 empty] | 362 | 21.0318 | 1
[10 empty] | 363 | 20.3262 | 1
[10 empty] | 364 | 23.4763 | 1
[10 empty] | 365 | 21.2916 | 1
[10 empty] | 366 | 22.1232 | 1
[10 empty] | 367 | 22.1296 | 1
[10 empty] | 368 | 24.2027 | 0
[10 empty] | 369 | 19.282 | 1
[10 empty] | 370 | 22.4091 | 1
[10 empty] | 371 | 22.6146 | 1
[10 empty] | 372 | 21.8473 | 1
[10 empty] | 373 | 21.9138 | 1
[10 empty] | 374 | 25.9672 | 0
[10 empty] | 375 | 23.4358 | 1
[10 empty] | 376 | 20.4058 | 1
[10 empty] | 377 | 23.1818 | 1
[10 empty] | 378 | 21.4464 | 1
[10 empty] | 379 | 21.6988 | 1
[10 empty] | 380 | 21.2669 | 1
[10 empty] | 381 | 23.3528 | 1
[10 empty] | 382 | 20.0051 | 1
[10 empty] | 383 | 24.1348 | 0
[10 empty] | 384 | 23.2411 | 1
[10 empty] | 385 | 19.874 | 1
[10 empty] | 386 | 23.2963 | 1
[10 empty] | 387 | 22.4307 | 1
[10 empty] | 388 | 21.0513 | 1
[10 empty] | 389 | 22.0234 | 1
[10 empty] | 390 | 23.801 | 1
[10 empty] | 391 | 21.5962 | 1
[10 empty] | 392 | 22.0082 | 1
[10 empty] | 393 | 20.2115 | 1
[10 empty] | 394 | 23.6687 | 1
[10 empty] | 395 | 23.0626 | 1
[10 empty] | 396 | 22.2511 | 1
[10 empty] | 397 | 22.5235 | 1
[10 empty] | 398 | 18.2856 | 1
[10 empty] | 399 | 20.1736 | 1
[10 empty] | 400 | 19.9035 | 1
[10 empty] | 401 | 21.8663 | 1
[10 empty] | 402 | 24.0888 | 0
[10 empty] | 403 | 20.7979 | 1
[10 empty] | 404 | 21.8624 | 1
[10 empty] | 405 | 22.023 | 1
[10 empty] | 406 | 21.5098 | 1
[10 empty] | 407 | 22.0065 | 1
[10 empty] | 408 | 20.9655 | 1
[10 empty] | 409 | 23.1034 | 1
[10 empty] | 410 | 24.088 | 0
[10 empty] | 411 | 21.3685 | 1
[10 empty] | 412 | 22.8273 | 1
[10 empty] | 413 | 24.4197 | 0
[10 empty] | 414 | 20.7808 | 1
[10 empty] | 415 | 21.5496 | 1
[10 empty] | 416 | 26.2273 | 0
[10 empty] | 417 | 22.7991 | 1
[10 empty] | 418 | 22.3924 | 1
[10 empty] | 419 | 20.4612 | 1
[10 empty] | 420 | 23.0451 | 1
[10 empty] | 421 | 21.8162 | 1
[10 empty] | 422 | 21.0217 | 1
[10 empty] | 423 | 19.8958 | 1
[10 empty] | 424 | 21.9235 | 1
[10 empty] | 425 | 27.7232 | 0
[10 empty] | 426 | 20.3591 | 1
[10 empty] | 427 | 19.6991 | 1
[10 empty] | 428 | 20.8264 | 1
[10 empty] | 429 | 21.8102 | 1
[10 empty] | 430 | 23.3295 | 1
[10 empty] | 431 | 22.1768 | 1
[10 empty] | 432 | 23.8647 | 1
[10 empty] | 433 | 20.4898 | 1
[10 empty] | 434 | 17.352 | 1
[10 empty] | 435 | 19.5797 | 1
[10 empty] | 436 | 20.4941 | 1
[10 empty] | 437 | 21.6564 | 1
[10 empty] | 438 | 21.4834 | 1
[10 empty] | 439 | 19.891 | 1
[10 empty] | 440 | 23.7024 | 1
[10 empty] | 441 | 22.8382 | 1
[10 empty] | 442 | 22.3488 | 1
[10 empty] | 443 | 19.7014 | 1
[10 empty] | 444 | 20.3713 | 1
[10 empty] | 445 | 18.9515 | 1
[10 empty] | 446 | 20.5291 | 1
[10 empty] | 447 | 21.2144 | 1
[10 empty] | 448 | 21.0544 | 1
[10 empty] | 449 | 22.2139 | 1
[10 empty] | 450 | 20.7254 | 1
[10 empty] | 451 | 19.6579 | 1
[10 empty] | 452 | 21.4905 | 1
[10 empty] | 453 | 20.1431 | 1
[10 empty] | 454 | 21.8237 | 1
[10 empty] | 455 | 21.07 | 1
[10 empty] | 456 | 24.7214 | 0
[10 empty] | 457 | 21.2543 | 1
[10 empty] | 458 | 23.0684 | 1
[10 empty] | 459 | 19.316 | 1
[10 empty] | 460 | 24.2847 | 0
[10 empty] | 461 | 23.2744 | 1
[10 empty] | 462 | 24.1884 | 0
[10 empty] | 463 | 20.9211 | 1
[10 empty] | 464 | 20.6821 | 1
[10 empty] | 465 | 22.9521 | 1
[10 empty] | 466 | 20.8216 | 1
[10 empty] | 467 | 20.953 | 1
[10 empty] | 468 | 20.3852 | 1
[10 empty] | 469 | 21.5315 | 1
[10 empty] | 470 | 22.9113 | 1
[10 empty] | 471 | 22.0912 | 1
[10 empty] | 472 | 21.0211 | 1
[10 empty] | 473 | 23.7966 | 1
[10 empty] | 474 | 24.9323 | 0
[10 empty] | 475 | 25.2696 | 0
[10 empty] | 476 | 18.7718 | 1
[10 empty] | 477 | 20.5664 | 1
[10 empty] | 478 | 18.9583 | 1
[10 empty] | 479 | 22.508 | 1
[10 empty] | 480 | 25.3951 | 0
[10 empty] | 481 | 22.1504 | 1
[10 empty] | 482 | 20.6025 | 1
[10 empty] | 483 | 22.578 | 1
[10 empty] | 484 | 24.6322 | 0
[10 empty] | 485 | 19.6457 | 1
[10 empty] | 486 | 22.3277 | 1
[10 empty] | 487 | 20.8691 | 1
[10 empty] | 488 | 22.3232 | 1
[10 empty] | 489 | 21.8764 | 1
[10 empty] | 490 | 24.8965 | 0
[10 empty] | 491 | 20.5991 | 1
[10 empty] | 492 | 22.2179 | 1
[10 empty] | 493 | 20.1836 | 1
[10 empty] | 494 | 23.6785 | 1
[10 empty] | 495 | 21.0833 | 1
[10 empty] | 496 | 21.0831 | 1
[10 empty] | 497 | 25.176 | 0
[10 empty] | 498 | 22.5889 | 1
[10 empty] | 499 | 21.9393 | 1
[10 empty] | 500 | 22.4082 | 1
[10 empty] | 501 | 21.0054 | 1
[10 empty] | 502 | 22.4126 | 1
[10 empty] | 503 | 20.5102 | 1
[10 empty] | 504 | 23.2442 | 1
[10 empty] | 505 | 19.2501 | 1
[10 empty] | 506 | 23.6754 | 1
[10 empty] | 507 | 22.5343 | 1
[10 empty] | 508 | 23.1722 | 1
[10 empty] | 509 | 27.3333 | 0
[10 empty] | 510 | 20.2354 | 1
[10 empty] | 511 | 22.642 | 1
[10 empty] | 512 | 23.4884 | 1
[10 empty] | 513 | 22.8317 | 1
[10 empty] | 514 | 22.4484 | 1
[10 empty] | 515 | 21.438 | 1
[10 empty] | 516 | 22.2498 | 1
[10 empty] | 517 | 21.0272 | 1
[10 empty] | 518 | 24.7686 | 0
[10 empty] | 519 | 22.5235 | 1
[10 empty] | 520 | 23.6528 | 1
[10 empty] | 521 | 21.5631 | 1
[10 empty] | 522 | 19.5288 | 1
[10 empty] | 523 | 18.0301 | 1
[10 empty] | 524 | 21.0131 | 1
[10 empty] | 525 | 20.884 | 1
[10 empty] | 526 | 21.8839 | 1
[10 empty] | 527 | 22.1005 | 1
[10 empty] | 528 | 22.9073 | 1
[10 empty] | 529 | 23.8067 | 1
[10 empty] | 530 | 21.2787 | 1
[10 empty] | 531 | 24.3475 | 0
[10 empty] | 532 | 21.1799 | 1
[10 empty] | 533 | 22.2929 | 1
[10 empty] | 534 | 18.9111 | 1
[10 empty] | 535 | 19.8821 | 1
[10 empty] | 536 | 21.5042 | 1
[10 empty] | 537 | 18.8596 | 1
[10 empty] | 538 | 21.6626 | 1
[10 empty] | 539 | 22.3166 | 1
[10 empty] | 540 | 24.4969 | 0
[10 empty] | 541 | 20.1133 | 1
[10 empty] | 542 | 20.2186 | 1
[10 empty] | 543 | 24.9111 | 0
[10 empty] | 544 | 23.4922 | 1
[10 empty] | 545 | 20.6309 | 1
[10 empty] | 546 | 19.6438 | 1
[10 empty] | 547 | 23.3717 | 1
[10 empty] | 548 | 24.0218 | 0
[10 empty] | 549 | 22.3028 | 1
[10 empty] | 550 | 23.2074 | 1
[10 empty] | 551 | 22.0228 | 1
[10 empty] | 552 | 22.449 | 1
[10 empty] | 553 | 18.5857 | 1
[10 empty] | 554 | 19.5962 | 1
[10 empty] | 555 | 21.2502 | 1
[10 empty] | 556 | 22.443 | 1
[10 empty] | 557 | 22.7626 | 1
[10 empty] | 558 | 23.9962 | 1
[10 empty] | 559 | 19.6007 | 1
[10 empty] | 560 | 21.2357 | 1
[10 empty] | 561 | 23.287 | 1
[10 empty] | 562 | 21.3905 | 1
[10 empty] | 563 | 21.5067 | 1
[10 empty] | 564 | 23.036 | 1
[10 empty] | 565 | 19.6565 | 1
[10 empty] | 566 | 19.698 | 1
[10 empty] | 567 | 23.777 | 1
[10 empty] | 568 | 22.2423 | 1
[10 empty] | 569 | 22.6026 | 1
[10 empty] | 570 | 22.289 | 1
[10 empty] | 571 | 22.2762 | 1
[10 empty] | 572 | 21.9893 | 1
[10 empty] | 573 | 23.1811 | 1
[10 empty] | 574 | 24.3639 | 0
[10 empty] | 575 | 20.3268 | 1
[10 empty] | 576 | 21.9444 | 1
[10 empty] | 577 | 23.6734 | 1
[10 empty] | 578 | 20.5335 | 1
[10 empty] | 579 | 23.1383 | 1
[10 empty] | 580 | 20.2055 | 1
[10 empty] | 581 | 21.0107 | 1
[10 empty] | 582 | 21.631 | 1
[10 empty] | 583 | 20.1578 | 1
[10 empty] | 584 | 19.2098 | 1
[10 empty] | 585 | 22.2626 | 1
[10 empty] | 586 | 20.8756 | 1
[10 empty] | 587 | 21.8238 | 1
[10 empty] | 588 | 23.4769 | 1
[10 empty] | 589 | 20.6058 | 1
[10 empty] | 590 | 20.5787 | 1
[10 empty] | 591 | 19.291 | 1
[10 empty] | 592 | 22.5138 | 1
[10 empty] | 593 | 27.0813 | 0
[10 empty] | 594 | 26.029 | 0
[10 empty] | 595 | 23.7028 | 1
[10 empty] | 596 | 20.0998 | 1
[10 empty] | 597 | 19.807 | 1
[10 empty] | 598 | 24.7924 | 0
[10 empty] | 599 | 19.9479 | 1
[10 empty] | 600 | 22.1085 | 1
[10 empty] | 601 | 21.4405 | 1
[10 empty] | 602 | 24.159 | 0
[10 empty] | 603 | 19.8562 | 1
[10 empty] | 604 | 22.3994 | 1
[10 empty] | 605 | 20.7193 | 1
[10 empty] | 606 | 25.98 | 0
[10 empty] | 607 | 21.4464 | 1
[10 empty] | 608 | 23.782 | 1
[10 empty] | 609 | 23.9022 | 1
[10 empty] | 610 | 18.7316 | 1
[10 empty] | 611 | 20.8288 | 1
[10 empty] | 612 | 24.2109 | 0
[10 empty] | 613 | 21.0059 | 1
[10 empty] | 614 | 23.0948 | 1
[10 empty] | 615 | 21.0958 | 1
[10 empty] | 616 | 24.5137 | 0
[10 empty] | 617 | 22.8535 | 1
[10 empty] | 618 | 19.6152 | 1
[10 empty] | 619 | 23.7947 | 1
[10 empty] | 620 | 21.3894 | 1
[10 empty] | 621 | 18.8371 | 1
[10 empty] | 622 | 21.5871 | 1
[10 empty] | 623 | 22.5944 | 1
[10 empty] | 624 | 19.4319 | 1
[10 empty] | 625 | 22.4917 | 1
[10 empty] | 626 | 23.8656 | 1
[10 empty] | 627 | 23.1523 | 1
[10 empty] | 628 | 19.9249 | 1
[10 empty] | 629 | 24.7593 | 0
[10 empty] | 630 | 21.2426 | 1
[10 empty] | 631 | 21.6495 | 1
[10 empty] | 632 | 19.19 | 1
[10 empty] | 633 | 21.9082 | 1
[10 empty] | 634 | 22.5732 | 1
[10 empty] | 635 | 23.7272 | 1
[10 empty] | 636 | 23.6069 | 1
[10 empty] | 637 | 24.5655 | 0
[10 empty] | 638 | 23.3822 | 1
[10 empty] | 639 | 19.1375 | 1
[10 empty] | 640 | 18.6323 | 1
[10 empty] | 641 | 19.8882 | 1
[10 empty] | 642 | 19.8834 | 1
[10 empty] | 643 | 23.484 | 1
[10 empty] | 644 | 20.7379 | 1
[10 empty] | 645 | 20.6352 | 1
[10 empty] | 646 | 22.1119 | 1
[10 empty] | 647 | 19.118 | 1
[10 empty] | 648 | 22.1135 | 1
[10 empty] | 649 | 23.5495 | 1
[10 empty] | 650 | 24.5934 | 0
[10 empty] | 651 | 21.8371 | 1
[10 empty] | 652 | 22.3063 | 1
[10 empty] | 653 | 22.2951 | 1
[10 empty] | 654 | 18.9551 | 1
[10 empty] | 655 | 23.3963 | 1
[10 empty] | 656 | 21.4578 | 1
[10 empty] | 657 | 19.8917 | 1
[10 empty] | 658 | 21.765 | 1
[10 empty] | 659 | 22.9035 | 1
[10 empty] | 660 | 23.6842 | 1
[10 empty] | 661 | 20.5633 | 1
[10 empty] | 662 | 22.3998 | 1
[10 empty] | 663 | 20.6019 | 1
[10 empty] | 664 | 22.5132 | 1
[10 empty] | 665 | 22.1674 | 1
[10 empty] | 666 | 23.2863 | 1
[10 empty] | 667 | 23.4071 | 1
[10 empty] | 668 | 23.2437 | 1
[10 empty] | 669 | 23.388 | 1
[10 empty] | 670 | 20.965 | 1
[10 empty] | 671 | 22.2565 | 1
[10 empty] | 672 | 22.7553 | 1
[10 empty] | 673 | 20.0279 | 1
[10 empty] | 674 | 20.3829 | 1
[10 empty] | 675 | 21.0973 | 1
[10 empty] | 676 | 21.7909 | 1
[10 empty] | 677 | 19.4667 | 1
[10 empty] | 678 | 19.4704 | 1
[10 empty] | 679 | 23.1691 | 1
[10 empty] | 680 | 21.3074 | 1
[10 empty] | 681 | 21.8758 | 1
[10 empty] | 682 | 25.6016 | 0
[10 empty] | 683 | 23.3784 | 1
[10 empty] | 684 | 18.7893 | 1
[10 empty] | 685 | 21.3261 | 1
[10 empty] | 686 | 23.6208 | 1
[10 empty] | 687 | 22.6704 | 1
[10 empty] | 688 | 22.786 | 1
[10 empty] | 689 | 20.8797 | 1
[10 empty] | 690 | 26.9202 | 0
[10 empty] | 691 | 21.1236 | 1
[10 empty] | 692 | 20.9846 | 1
[10 empty] | 693 | 20.8578 | 1
[10 empty] | 694 | 21.0062 | 1
[10 empty] | 695 | 24.0908 | 0
[10 empty] | 696 | 23.4595 | 1
[10 empty] | 697 | 20.2119 | 1
[10 empty] | 698 | 21.0238 | 1
[10 empty] | 699 | 21.1064 | 1
[10 empty] | 700 | 20.7843 | 1
[10 empty] | 701 | 18.8865 | 1
[10 empty] | 702 | 20.1957 | 1
[10 empty] | 703 | 21.4336 | 1
[10 empty] | 704 | 23.6427 | 1
[10 empty] | 705 | 25.5985 | 0
[10 empty] | 706 | 22.6609 | 1
[10 empty] | 707 | 24.5739 | 0
[10 empty] | 708 | 22.7059 | 1
[10 empty] | 709 | 21.1037 | 1
[10 empty] | 710 | 22.7013 | 1
[10 empty] | 711 | 20.2237 | 1
[10 empty] | 712 | 21.1016 | 1
[10 empty] | 713 | 21.8493 | 1
[10 empty] | 714 | 20.3767 | 1
[10 empty] | 715 | 22.6708 | 1
[10 empty] | 716 | 20.4762 | 1
[10 empty] | 717 | 22.4717 | 1
[10 empty] | 718 | 23.2251 | 1
[10 empty] | 719 | 22.6388 | 1
[10 empty] | 720 | 23.5494 | 1
[10 empty] | 721 | 20.6672 | 1
[10 empty] | 722 | 22.8012 | 1
[10 empty] | 723 | 21.6769 | 1
[10 empty] | 724 | 21.1457 | 1
[10 empty] | 725 | 21.4068 | 1
[10 empty] | 726 | 25.473 | 0
[10 empty] | 727 | 20.0935 | 1
[10 empty] | 728 | 24.7909 | 0
[10 empty] | 729 | 21.654 | 1
[10 empty] | 730 | 19.8097 | 1
[10 empty] | 731 | 22.025 | 1
[10 empty] | 732 | 20.7411 | 1
[10 empty] | 733 | 22.5402 | 1
[10 empty] | 734 | 24.3525 | 0
[10 empty] | 735 | 20.0704 | 1
[10 empty] | 736 | 20.5654 | 1
[10 empty] | 737 | 22.6754 | 1
[10 empty] | 738 | 25.837 | 0
[10 empty] | 739 | 21.8727 | 1
[10 empty] | 740 | 21.5911 | 1
[10 empty] | 741 | 23.1268 | 1
[10 empty] | 742 | 22.1473 | 1
[10 empty] | 743 | 21.6787 | 1
[10 empty] | 744 | 25.6918 | 0
[10 empty] | 745 | 21.739 | 1
[10 empty] | 746 | 21.1609 | 1
[10 empty] | 747 | 22.7823 | 1
[10 empty] | 748 | 18.8829 | 1
[10 empty] | 749 | 18.3352 | 1
[10 empty] | 750 | 21.214 | 1
[10 empty] | 751 | 20.4476 | 1
[10 empty] | 752 | 19.4874 | 1
[10 empty] | 753 | 19.6273 | 1
[10 empty] | 754 | 23.257 | 1
[10 empty] | 755 | 20.5425 | 1
[10 empty] | 756 | 22.6181 | 1
[10 empty] | 757 | 20.701 | 1
[10 empty] | 758 | 22.6704 | 1
[10 empty] | 759 | 23.8499 | 1
[10 empty] | 760 | 24.1374 | 0
[10 empty] | 761 | 21.0127 | 1
[10 empty] | 762 | 20.8358 | 1
[10 empty] | 763 | 20.1986 | 1
[10 empty] | 764 | 22.9278 | 1
[10 empty] | 765 | 20.6649 | 1
[10 empty] | 766 | 24.0917 | 0
[10 empty] | 767 | 21.5242 | 1
[10 empty] | 768 | 23.2703 | 1
[10 empty] | 769 | 22.9457 | 1
[10 empty] | 770 | 24.511 | 0
[10 empty] | 771 | 19.1016 | 1
[10 empty] | 772 | 20.3423 | 1
[10 empty] | 773 | 22.7656 | 1
[10 empty] | 774 | 19.98 | 1
[10 empty] | 775 | 21.8049 | 1
[10 empty] | 776 | 24.0517 | 0
[10 empty] | 777 | 20.9504 | 1
[10 empty] | 778 | 23.6355 | 1
[10 empty] | 779 | 20.1189 | 1
[10 empty] | 780 | 23.35 | 1
[10 empty] | 781 | 20.8967 | 1
[10 empty] | 782 | 23.3589 | 1
[10 empty] | 783 | 20.726 | 1
[10 empty] | 784 | 21.8011 | 1
[10 empty] | 785 | 22.137 | 1
[10 empty] | 786 | 20.508 | 1
[10 empty] | 787 | 20.2416 | 1
[10 empty] | 788 | 21.4029 | 1
[10 empty] | 789 | 20.0157 | 1
[10 empty] | 790 | 20.9567 | 1
[10 empty] | 791 | 21.5925 | 1
[10 empty] | 792 | 22.8165 | 1
[10 empty] | 793 | 21.6292 | 1
[10 empty] | 794 | 19.7947 | 1
[10 empty] | 795 | 20.5749 | 1
[10 empty] | 796 | 22.8799 | 1
[10 empty] | 797 | 20.3307 | 1
[10 empty] | 798 | 20.0441 | 1
[10 empty] | 799 | 19.9309 | 1
[10 empty] | 800 | 23.9506 | 1
[10 empty] | 801 | 22.692 | 1
[10 empty] | 802 | 19.5851 | 1
[10 empty] | 803 | 23.0313 | 1
[10 empty] | 804 | 23.5907 | 1
[10 empty] | 805 | 21.4605 | 1
[10 empty] | 806 | 22.6332 | 1
[10 empty] | 807 | 21.5258 | 1
[10 empty] | 808 | 23.1115 | 1
[10 empty] | 809 | 20.8481 | 1
[10 empty] | 810 | 20.7401 | 1
[10 empty] | 811 | 22.1345 | 1
[10 empty] | 812 | 22.6949 | 1
[10 empty] | 813 | 21.7819 | 1
[10 empty] | 814 | 19.7994 | 1
[10 empty] | 815 | 22.7987 | 1
[10 empty] | 816 | 25.4679 | 0
[10 empty] | 817 | 22.6778 | 1
[10 empty] | 818 | 23.2111 | 1
[10 empty] | 819 | 25.1658 | 0
[10 empty] | 820 | 22.6028 | 1
[10 empty] | 821 | 21.116 | 1
[10 empty] | 822 | 18.8955 | 1
[10 empty] | 823 | 21.2448 | 1
[10 empty] | 824 | 20.1165 | 1
[10 empty] | 825 | 21.5433 | 1
[10 empty] | 826 | 22.7367 | 1
[10 empty] | 827 | 23.2929 | 1
[10 empty] | 828 | 22.2046 | 1
[10 empty] | 829 | 24.7164 | 0
[10 empty] | 830 | 21.7294 | 1
[10 empty] | 831 | 21.2337 | 1
[10 empty] | 832 | 20.7621 | 1
[10 empty] | 833 | 19.6001 | 1
[10 empty] | 834 | 21.7112 | 1
[10 empty] | 835 | 21.5936 | 1
[10 empty] | 836 | 24.1959 | 0
[10 empty] | 837 | 24.6964 | 0
[10 empty] | 838 | 21.3788 | 1
[10 empty] | 839 | 25.3576 | 0
[10 empty] | 840 | 20.1715 | 1
[10 empty] | 841 | 18.889 | 1
[10 empty] | 842 | 23.2933 | 1
[10 empty] | 843 | 22.657 | 1
[10 empty] | 844 | 25.0416 | 0
[10 empty] | 845 | 20.3191 | 1
[10 empty] | 846 | 21.642 | 1
[10 empty] | 847 | 22.7535 | 1
[10 empty] | 848 | 18.2078 | 1
[10 empty] | 849 | 23.6553 | 1
[10 empty] | 850 | 22.9352 | 1
[10 empty] | 851 | 21.6329 | 1
[10 empty] | 852 | 19.7866 | 1
[10 empty] | 853 | 22.0391 | 1
[10 empty] | 854 | 21.3363 | 1
[10 empty] | 855 | 21.3116 | 1
[10 empty] | 856 | 23.3509 | 1
[10 empty] | 857 | 23.2555 | 1
[10 empty] | 858 | 21.2807 | 1
[10 empty] | 859 | 23.2887 | 1
[10 empty] | 860 | 20.4716 | 1
[10 empty] | 861 | 22.5658 | 1
[10 empty] | 862 | 22.3079 | 1
[10 empty] | 863 | 22.4036 | 1
[10 empty] | 864 | 20.4965 | 1
[10 empty] | 865 | 20.5032 | 1
[10 empty] | 866 | 21.4859 | 1
[10 empty] | 867 | 22.8767 | 1
[10 empty] | 868 | 24.0909 | 0
[10 empty] | 869 | 19.1738 | 1
[10 empty] | 870 | 23.9016 | 1
[10 empty] | 871 | 23.1304 | 1
[10 empty] | 872 | 22.3241 | 1
[10 empty] | 873 | 21.0213 | 1
[10 empty] | 874 | 23.8376 | 1
[10 empty] | 875 | 19.6157 | 1
[10 empty] | 876 | 20.6487 | 1
[10 empty] | 877 | 19.7126 | 1
[10 empty] | 878 | 21.9736 | 1
[10 empty] | 879 | 26.1461 | 0
[10 empty] | 880 | 24.3054 | 0
[10 empty] | 881 | 23.0071 | 1
[10 empty] | 882 | 23.2823 | 1
[10 empty] | 883 | 22.4815 | 1
[10 empty] | 884 | 22.6538 | 1
[10 empty] | 885 | 23.6412 | 1
[10 empty] | 886 | 23.8308 | 1
[10 empty] | 887 | 21.7661 | 1
[10 empty] | 888 | 21.3131 | 1
[10 empty] | 889 | 21.7312 | 1
[10 empty] | 890 | 21.8155 | 1
[10 empty] | 891 | 19.5363 | 1
[10 empty] | 892 | 19.5658 | 1
[10 empty] | 893 | 20.2394 | 1
[10 empty] | 894 | 21.8497 | 1
[10 empty] | 895 | 21.9422 | 1
[10 empty] | 896 | 21.3687 | 1
[10 empty] | 897 | 19.2341 | 1
[10 empty] | 898 | 21.1184 | 1
[10 empty] | 899 | 20.249 | 1
[10 empty] | 900 | 22.3178 | 1
[10 empty] | 901 | 19.2015 | 1
[10 empty] | 902 | 22.7846 | 1
[10 empty] | 903 | 21.9129 | 1
[10 empty] | 904 | 24.5815 | 0
[10 empty] | 905 | 19.7313 | 1
[10 empty] | 906 | 23.7737 | 1
[10 empty] | 907 | 19.0478 | 1
[10 empty] | 908 | 19.4991 | 1
[10 empty] | 909 | 25.0298 | 0
[10 empty] | 910 | 19.9422 | 1
[10 empty] | 911 | 20.074 | 1
[10 empty] | 912 | 22.5457 | 1
[10 empty] | 913 | 24.02 | 0
[10 empty] | 914 | 18.8945 | 1
[10 empty] | 915 | 21.9689 | 1
[10 empty] | 916 | 21.5402 | 1
[10 empty] | 917 | 21.9892 | 1
[10 empty] | 918 | 20.6923 | 1
[10 empty] | 919 | 21.9308 | 1
[10 empty] | 920 | 20.8617 | 1
[10 empty] | 921 | 22.9997 | 1
[10 empty] | 922 | 22.6082 | 1
[10 empty] | 923 | 19.015 | 1
[10 empty] | 924 | 22.1763 | 1
[10 empty] | 925 | 20.7075 | 1
[10 empty] | 926 | 21.7374 | 1
[10 empty] | 927 | 19.6967 | 1
[10 empty] | 928 | 23.2746 | 1
[10 empty] | 929 | 23.1559 | 1
[10 empty] | 930 | 20.215 | 1
[10 empty] | 931 | 24.7658 | 0
[10 empty] | 932 | 21.1615 | 1
[10 empty] | 933 | 20.2918 | 1
[10 empty] | 934 | 19.6989 | 1
[10 empty] | 935 | 20.4347 | 1
[10 empty] | 936 | 18.7414 | 1
[10 empty] | 937 | 19.812 | 1
[10 empty] | 938 | 23.8589 | 1
[10 empty] | 939 | 19.0659 | 1
[10 empty] | 940 | 19.8117 | 1
[10 empty] | 941 | 22.3454 | 1
[10 empty] | 942 | 22.7785 | 1
[10 empty] | 943 | 22.0785 | 1
[10 empty] | 944 | 23.0317 | 1
[10 empty] | 945 | 22.6852 | 1
[10 empty] | 946 | 20.5085 | 1
[10 empty] | 947 | 20.62 | 1
[10 empty] | 948 | 19.5281 | 1
[10 empty] | 949 | 24.8516 | 0
[10 empty] | 950 | 22.0394 | 1
[10 empty] | 951 | 21.6056 | 1
[10 empty] | 952 | 24.0727 | 0
[10 empty] | 953 | 22.4661 | 1
[10 empty] | 954 | 21.6609 | 1
[10 empty] | 955 | 20.5322 | 1
[10 empty] | 956 | 21.9933 | 1
[10 empty] | 957 | 18.1105 | 1
[10 empty] | 958 | 22.5142 | 1
[10 empty] | 959 | 21.297 | 1
[10 empty] | 960 | 23.0797 | 1
[10 empty] | 961 | 20.8547 | 1
[10 empty] | 962 | 20.7739 | 1
[10 empty] | 963 | 21.7627 | 1
[10 empty] | 964 | 20.7693 | 1
[10 empty] | 965 | 20.348 | 1
[10 empty] | 966 | 25.2646 | 0
[10 empty] | 967 | 24.5414 | 0
[10 empty] | 968 | 20.6566 | 1
[10 empty] | 969 | 23.8673 | 1
[10 empty] | 970 | 21.4246 | 1
[10 empty] | 971 | 23.5647 | 1
[10 empty] | 972 | 25.5718 | 0
[10 empty] | 973 | 20.1022 | 1
[10 empty] | 974 | 25.2877 | 0
[10 empty] | 975 | 22.2321 | 1
[10 empty] | 976 | 22.5879 | 1
[10 empty] | 977 | 19.576 | 1
[10 empty] | 978 | 21.2081 | 1
[10 empty] | 979 | 27.8646 | 0
[10 empty] | 980 | 22.9226 | 1
[10 empty] | 981 | 21.5043 | 1
[10 empty] | 982 | 22.3805 | 1
[10 empty] | 983 | 20.9478 | 1
[10 empty] | 984 | 21.323 | 1
[10 empty] | 985 | 26.1152 | 0
[10 empty] | 986 | 19.4002 | 1
[10 empty] | 987 | 18.3286 | 1
[10 empty] | 988 | 21.5139 | 1
[10 empty] | 989 | 23.2682 | 1
[10 empty] | 990 | 24.1697 | 0
[10 empty] | 991 | 21.2835 | 1
[10 empty] | 992 | 23.2286 | 1
[10 empty] | 993 | 22.7525 | 1
[10 empty] | 994 | 21.1225 | 1
[10 empty] | 995 | 19.9183 | 1
[10 empty] | 996 | 21.1002 | 1
[10 empty] | 997 | 22.0599 | 1
[10 empty] | 998 | 24.3637 | 0
[10 empty] | 999 | 23.1784 | 1
[10 empty] | 1000 | 19.7917 | 1